Утвержден

приказом руководителя

от 09.10.2013 г.№ 40

План-график внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО ) в МБДОУ «Староюмралинский  детский сад «Сандугач»

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Староюмралинский детский сад «Сандугач».

- Привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| - Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | Октябрь |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года |
| 4. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Заведующий |  | + |  |
| 5. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий |  |  | + |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий |  | + |  |
| 7. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Заведующий воспитатель |  |  | + |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка готовности учреждения и воспитателя к введению ФГОС ДО. | Заведующий | + | + |  |
| 2. | Изучение администрацией, воспитателем материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагога по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | заведующий | 2 полугодие | В течение года | В течение года |
| 4. | Участие педагога в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | воспитатель | + | + | + |
| 5. | Комплектование библиотеки ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | воспитатель | + | + | + |
| 6. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | воспитатель | + | + | + |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагога , руководителя в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий |  | ноябрь |  |
| 2. | Повышение квалификации педагога через систему внутреннего обучения. | Заведующий | + | + | + |
| 3. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Заведующий | Ноябрь-декабрь | Январь |  |
| - Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагога ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Заведующий |  | + |  |
| 2. | Консультирование педагога , родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | заведующий | + | + | + |
| 3. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | воспитатель | + |  |  |
| 4. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях. | воспитатель | + | + | + |
| 5. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год | заведующий воспитатель |  | + | + |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | воспитатель | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Заведующий |  | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| 7. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий воспитатель | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | воспитатель | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий воспитатель |  | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий |  | + | + |