Приложение № 1 к приказу по образовательной организации №59/1 от 10.10.2019г.

«О внедрении профессиональных стандартов»

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Арский детский сад №1» Арского муниципального района РТ

| №п/ п | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа | Приказ | Заведующий | 10.10.2019 |
| 2 | Разработка плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Председатель рабочей группы | 10.10.2019 |
| 4 | Утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | Приказ | Заведующий | 10.10.2019 |
| 3 | Анализ квалификационных требований кадрового состава ДОУ, содержащихся в профессиональных стандартах | Определение направлений работы с профессиональными стандартами. | Председатель рабочей группы | Октябрь 2019 |
| 4 | Сверить наименование должностей работников ОО с наименованием должностей из профессиональных стандартов и квалифицированных справочников | список расхождений в наименованиях должностей, профессий. | Председатель рабочей группы | Октябрь, 2019 |
| 5 | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры, локальные акты, соответствуют ли они виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профессиональных стандартах | Оформление протокола расхождений по каждой должности, профессии отдельно. Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы | Председатель рабочей группы | Октябрь, 2019 |
| 7 | Составить перечень нормативно-правовых и локальных актов требующих внесение изменений в связи с принятием профессиональных стандартов | Обсуждение перечня нормативно- правовых и локальных актов на заседании рабочей группы Оформить протокол с перечнем нормативно- правовых и локальных актов. | Председатель рабочей группы | Октябрь, 2019 |

| 8 | Информация о профессиональных стандартах | Оформление информационных стендов, специальных разделов на официальном сайте | Председатель рабочей группы. Администратор сайта | Постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Внесение изменений в трудовые договоры работников на основании протоколов | Подписание с работниками дополнительных соглашений Фиксирование в личных карточках работников формы Т-2 и в трудовых книжках | Заведующий | Январь,2020 |
| 10 | Подведение итогов работы рабочей группы | Отчет по выполнению утвержденного плана, представленный на рассмотрение руководителю ОО | Председатель рабочей группы | Май, 2020 |

| Внесение изменений в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы о переименовании должностей | Проекты новых штатных расписаний, проекты приказов об утверждении штатного расписания, представленные на согласование Начальнику Управления образования |
| --- | --- |