Принято                                                                                                                       Утверждено:

на педагогическом совете                                                                                           Заведующий МБДОУ

Протокол №___                                                                                                            «Детский сад №2

От «___»  ______________20__г.                                                                              комбинированного вида»

_____Галиуллина И.Р.

Приказ №____от»__»  ________20__г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта                          дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении                           «Детский сад № 2 комбинированного вида» на 2014-2018гг.

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работы | Уровень управления образования |
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Февраль-май, 2014 г. | Заведующий | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО Издание Приказов, обеспечивающих введения ФГОС ДО |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | Март, 2014 г. | Старший воспитатель | Сбор информации по обобщению аналитического материала, полученное о готовности педагогов к ведению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДО со стороны родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса | Аналитическая справка по обобщению аналитического материала Издание методических рекомендаций к оснащению Предметно-развивающей среды |
| 1.3 | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март, 2014 г. | Заведующий | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Утвержденный план перехода на внедрение ФГОС ДО |
| 1.4 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ | Май, 2014 г. | Старший воспитатель | Проведение мониторинга по инструментарию и программе Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Сбор материалов | Аналитическая справка Рекомендации по улучшению качества работы по реализации ФГОС ДО |
| 1.5 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 | Заведующий | Дополнение должностных инструкций |  |
| 1.6 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворенность родителей качеством образования) | Два раза в год | Старший воспитатель | Обучение технологии «инструментарий проверки качества» | Аналитическая справка по итогам мониторинга Рекомендации по работе с родителями |
| 1.7 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель | Экспресс-опрос Аналитическая справка |  |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Январь, 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Издание локальных актов по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО | В период до 2018 г. | Заведующий Старший воспитатель | Разработка нормативно-правовой базы. Создание банка парциальных программ Выбор примерной ООП, входящей в реестр. 3Подбор методического сопровождения примерных программ 4. Дополнение к программе развития 5.Организация обучения педагогов ДОУ. 6 Приведение материальной базы в соответствие с требованиями ФГОС. 7 Создание развивающей среды в ДОУ. 8.Разработка банка диагностик для проведения мониторинга. | 1.Обеспечение ДОУ необходимой литературой 2.Создание банка данных, используемых примерных программ в ДОУ Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями Материально - техническая база и развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС. Имеется банк данных диагностических методик для проведения мониторинга |
| 2.3 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования |  |  | Организация семинаров для специалистов. Обмен опытом работы в ДОУ на совещаниях | Создание консультационного пункта |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов в МБДОУ по вопросам ФГОС ДО | 2014 -2018 г. | Старший воспитатель | Разработка план – графика повышения квалификации педагогов | Обученность педагогических кадров по вопросам ФГОС ДО |
| 3.2 | Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ в соответствии с методическими рекомендациями | По мере выхода документов Минобрнауки | Старший воспитатель | Разработка плана по инструктивным письмам МО и Н РФ и РТ. | Повышение профессионального и квалификационного уровня педагогических кадров |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОУ | Постоянно | Заведующий | Сопровождение молодых специалистов | Закрепление за наставничеством |
| 4 | Финансово – экономическое обеспечение введения |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Сентябрь, 2014 г. | ОО Заведующий | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Минобрнауки муниципального района |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Заведующий | Создание НПА, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода в ДО. Подготовка муниципального задания. | Корректировка и выполнение муниципального задания. |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг | В течение года | Заведующий | Подготовка нормативно – правовой базы для организации работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией |
| 5 | Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2018 г. | Старший воспитатель | Определение наставников. Проведение семинаров, практикумов, мастер – классов. Публикация материалов в ДОУ, на сайтах | Участие в семинарах и конференциях. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОУ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | С января 2014г. до декабря 2015 г. . | Гл.специалист ОО | Подготовка публикаций | Издание методических и информационных сборников, информирование педагогической и родительской общественности |
| 5.3 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | 2014 -2015 г. | Старший воспитатель | Организация совещаний и семинаров с руководителями, старшими воспитателями, педагогами ДОУ по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | Заполнение Протоколов по итогам проведения семинаров. План, положение, график и другие документы, регламентирующие работу рабочей группы. Состав рабочей группы по разработке ООП ДОУ в ДОУ на основе ФГОС |
| 5.4 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 -2015 г. | Методист Специалист | Организация методического семинара Проведение семинара | Рекомендации по оснащению предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации и методическое сопровождение использования этих рекомендации. |
| 5.5 | Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | К 01.09.2015 г. | Старший воспитатель | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, этнокультурных особенностей) | Корректировка ООП ДОУ с учетом выбранной примерной программы. |