

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ. | Заведующий |   |   | + |
| 5. | Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель | В течение года | В течение года | В течение года |
| 6. | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель |   | 1 квартал |   |
| 7. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Старшийвоспитатель | + | + |   |
| 8. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. | Заведующий  |   | + | + |
| 9. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель |   | + |   |
| 10. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа |   | + |   |
| **2.      Организационное обеспечение** |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.  | ЗаведующийСтарший воспитатель | декабрь  |   |   |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | ЗаведующийСтарший воспитатель | + | + |   |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОСДО. | ЗаведующийСтарший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
|  5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | ЗаведующийСтарший воспитатель | По мере поступления нормативно-правовых  документов |
| + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | ЗаведующийСтарший воспитательРабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Старший воспитательРабочая группа | декабрь  |  В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОСДО». | Старший воспитатель | + | + | + |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта  внедрения ФГОСДО в других регионах. | Старший воспитатель  | + | + | + |
| **3.      Кадровое обеспечение** |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОСДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель | декабрь  |   |   |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОСДО». | ЗаведующийСтаршийвоспитатель | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Старшийвоспитатель | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Старшийвоспитатель |  | Январь |   |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Старшийвоспитатель |  | январь  |   |
| 6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на  2014 год и на перспективу. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель | + |   |   |
| **4.      Научно-методическое обеспечение** |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | ЗаведующийСтаршийвоспитатель |  | +  |   |
| 2. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО). | Старший воспитатель |   | + |   |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | СтаршийвоспитательРабочая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Старший воспитатель | + |   |   |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | СтаршийвоспитательРабочая группа | + | + | + |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Старшийвоспитатель  |   | + | + |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Старший воспитатель |   | + | + |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС ДО | Руководительрабочейгруппы |    | Май | Май |
| **5.      Информационное обеспечение** |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | Старшийвоспитатель  | В течение года | В течениегода | В течениегода |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДОчерез наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | СтаршийвоспитательПедагоги ДОУ | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа |  | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| **6.      Финансово-экономическое обеспечение** |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующий  | + | +  | + |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий  | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий  |   | + | + |
| **7.  Материально-техническое обеспечение** |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель | + | + |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + |   |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | ЗаведующийСтаршийвоспитатель |   | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий  |   | + | + |