Приложение к приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»_________2017 г. №_______________

План взаимодействия по реализации Концепции инклюзии в социальной политике

Республики Татарстан  на 2017- 2020 годы  («Дорожная карта»)

| № | Направление мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана взаимодействия по реализации Концепции инклюзии в социальной политике Республике Татарстан на 2017- 2020 годы («Дорожная карта») | 2017 | МО и НРТ, КИУ (ИЭУП), ТИСБИ, НОУ ДПО ЦСГО, ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Координация действий всех заинтересованных структур для реализации комплексного подхода, обеспечивающего процессы инклюзии в регионе. Создание региональной модели инклюзивного образования, обеспечивающей необходимые условия для обучения и профессиональной подготовки детей, имеющих особые образовательные потребности |
| 1.2. | Разработка локальных нормативных актов для образовательных организаций по подготовке и введению инклюзивного образования в рамках реализации Стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017 -2018 | ГБОУ для детей с ОВЗ МБОУ СОШ | Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательных организаций в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарты для детей с ОВЗ) |
| 1.3. | Составление рекомендаций по разработке основных образовательных программ начального общего образования на основе Федеральных образовательных Стандартов для детей с ОВЗ с учетом региональных особенностей | 2017-2020 | Кафедра начального общего образования ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Методические рекомендации для руководителей ОО и педагогов начальных классов. Создание необходимых условий для развития инклюзивного образования |
| 1.4. | Разработка и утверждение штатного расписания в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ | Январь – апрель 2017 | Руководители ОУ | Штатное расписание в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 1.5. | Оказание методической помощи педагогам НОО и руководителям базовых инклюзивных образовательных организаций в разработке АОП для детей с ОВЗ | Май – июнь 2017 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | АОП НОО для детей с ОВЗ для работы модели «ресурсного класса», АОП НОО для детей с ОВЗ в инклюзивных образовательных учреждениях |
| 1.6 | Оказание методической помощи в уточнении АООП НОО для различной категории школьников для ГБОУ в соответствии со Стандартами для детей с ОВЗ | Май 2017 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | АООП НОО для детей с ОВЗ в ГБОУ в соответствии со Стандартами для детей с ОВЗ |
| 1.7 | Разработка локальных нормативных правовых актов для сопровождения инклюзивного образования (должностные инструкции для тьютора, лаборанта, специального психолога, дефектолога и т.д.) | 2017-2018 | ТИСБИ и КИУ | Должностные инструкции, приказы. Нормативно-правовые акты для регулирования деятельности специалистов структурных подразделений и т.д.) |
| 1.8 | Разработка и утверждение плана мероприятий по исполнению «дорожной карты» Федеральных и региональных инновационных площадок | Сентябрь-октябрь 2017 | КИУ и ТИСБИ | План мероприятий Исполнение плана, развитие инклюзивного образования |
| 1.9 | Проведение проектировочных семинаров для руководителей образовательных организаций Республики Татарстан по адаптации базы примерных локальных актов для учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Сборники типовых локальных актов, отвечающих требованиям к организации деятельности ДОО и ОО Обеспечение нормативно-правового сопровождения деятельности образовательных организаций Республики Татарстан в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ. |
| 1.10 | Апробация модели раннего выявления детей с ОВЗ в ДОУ и начальных классах ОО | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО, УО муниципальных районов Республики Татарстан, участников сетевого взаимодействия: Азнакаевский Альметьевский Бавлинский Буинский Заинский Новошешминский Дрожжановский Лениногорский Мамадышский Нижнекамский Сармановский Высокогорский Советский р-он | Методическое обеспечение процесса раннего выявления детей с ОВЗ в ОО Республики Татарстан, алгоритмизация и автоматизация психолого-диагностических процессов. Мониторинговый он-лайн ресурс |
| 1.11 | Продолжение деятельности проекта «Методический кабинет он-лайн: для педагогов ДОО и ОО, реализующих адаптированные образовательные программы» в рамках комплексной модели посткурсового сопровождения слушателей НОУ ДПО ЦСГО (действующий сайт дистанционного образования) | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО, УО муниципальных районов Республики Татарстан, участников сетевого взаимодействия | Методическое обеспечение процессов обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях Республики Татарстан Методический, дидактический, справочно-аналитический он-лайн ресурс |
| 1.12 | Методический семинар для руководителей и заместителей руководителей ДОО и ОО на базе муниципальных районов Республики Татарстан «Нормативно-правовые и организационно методические основы реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с у/о» (постоянно действующий семинар, реализуемый по запросам УО муниципальных районов Республики Татарстан на безвозмездной основе) | 2017 – 2018 | КИУ (ИЭУП), ТИСБИ, НОУ ДПО ЦСГО, УО муниципальных районов Республики Татарстан (не являющихся участниками сетевого взаимодействия) | Развитие управленческих компетенций директоров школ и заведующих детскими садами Республики Татарстан по вопросам деятельности по внедрению Стандартов для детей с ОВЗ. Обеспечение возможности участия в сетевом взаимодействии КИУ и НОУ ДПО ЦСГО и использования методических ресурсов |
| 2. Научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике Татарстан |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Стандартов для детей с ОВЗ | 2017 – 2018 | ГБОУ, МБОУ, реализующие инклюзивное образование | Обеспечение введения ФГОС НОО в соответствии со Стандартами для детей с ОВЗ |
| 2.2 | Организация и проведение Республиканских предметных олимпиад детей с нарушением зрения, слуха и ОДА | 2017 – 2018 | ТИСБИ, учреждения для детей с ОВЗ (в рамках реализации ФИП и ФЭП), КИУ (ИЭУП) | Социализация школьников с ОВЗ, мотивация в обучении, формирование портфолио, развитие достижений в области предметных дисциплин, развитие кластерного подхода. Материалы олимпиад |
| 2.3 | Спортивные соревнования по легкой атлетике среди школьников с ОВЗ по видам нозологий | 2017- 2018 | Комитет физической культуры и спорта ИКМО г.Казани | Социализация школьников с ОВЗ, мотивация к ЗОЖ, создание базы школьников на паралимпийскую Универсиаду |
| 2.4 | Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» | 2017 – 2018 | Образовательные организации управления образования РТ | Социализация школьников с ОВЗ, развитие творческого потенциала |
| 2.5 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов | 2017- 2018 | ГБОУ совместно с Реабилитационными центрами «Апрель», «Доверие», ВОС по РТ, КИУ, ТИСБИ | Проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов |
| 2.6 | Городская олимпиада по социально-бытовой ориентировке, предметно-практической деятельности среди обучающихся школ, реализующих программы ФГОС НОО для детей с интеллектуальными нарушениями | 2018 | ГБОУ совместно с реабилитационными центрами «Апрель», «Доверие», центр «Росток» | Социализация школьников с ОВЗ, развитие творческого потенциала |
| 2.7 | Ярмарка вакансий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2018 | ТИСБИ, КИУ (ИЭУП), КАИ, потенциальные работодатели, специалисты службы занятости | Социализация и адаптация школьников с ОВЗ к условиям трудовой деятельности |
| 2.8 | Организация и проведение семинара «Реализация ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью» | 2017 | ГБОУ «Казанская школа-интернат №4» | Оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться в условиях массовой школы |
| 2.9 | Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам реализации ФГОС ОВЗ для педагогических работников | 2017 – 2018 | КИУ (ИЭУП), ТИСБИ, НОУ ДПО ЦСГО, ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Изучение и обобщение опыта работы, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.10 | Организация участия педагогических работников в региональных, муниципальных мероприятиях, посвященных вопросам реализации инклюзивного образования | 2017 – 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» КИУ (ИЭУП), ТИСБИ, НОУ ДПО ЦСГО | Формирование и развитие уровня профессиональной компетентности педагогов, представление опыта работы |
| 2.11 | Методические рекомендации по профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов | 2017 | ТИСБИ | Информационное пособие об организации профориентационной деятельности среди выпускников школ |
| 2.12 | Организация и проведение конкурса на получение гранта «Лучший педагог ГБОУ для детей с ОВЗ» | 2017 | МОиНРТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП) | Грант, повышение уровня профессиональной компетентности |
| 2.13 | Разработка учебно-методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов | 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП), ТИСБИ | Печатные методические пособия |
| 2.14 | Проведение совещаний Республиканского межвузовского центра (далее – РМЦ) по работе с лицами с ОВЗ | В течение года (не менее 2-х) | ТИСБИ | Рассмотрение текущих вопросов деятельности РМЦ по работе с лицами с ОВЗ |
| 2.15 | Организация и проведение Республиканского турнира по шахматам и шашкам среди студентов с ОВЗ | 2017 | ТИСБИ | Совершенствование навыков в игре, развитие адаптивного физического спорта, развитие коммуникации среди студентов с ОВЗ |
| 2.16 | Инклюзивный подход при развитии и обогащении устной речи на уроках татарского языка с применением информационно – коммуникативных технологий | 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Обмен опытом педагогической деятельности с детьми-инвалидами ОВЗ |
| 2.17 | Организация и проведение Республиканского фестиваля творчества студентов с ОВЗ вузов Республики Татарстан | 2017 | ТИСБИ | Раскрытие творческой молодежи, партнерское взаимодействие вузов Республики Татарстан, развитие коммуникации среди студентов с ОВЗ и т.д. |
| 2.18 | Организация и проведение круглых столов по тематике инклюзивного образования между участниками-партнерами в реализации Федеральных инновационных и региональных площадок по инклюзивному образованию | 2017 - 2020 | КИУ и ТИСБИ | Коррекционные школы, инклюзивные школы, общественные организации |
| 2.19 | Разработка и издание словаря терминов по инклюзивному образованию | 2018 | КИУ | Словарь-справочник |
| 2.20 | Совещание «Пути и способы решения проблем перехода к инклюзивному образованию учащихся с ОВЗ, находящихся на надомном образовании» (из опыта работы) | 2018 | МОиН РТ, КИУ, ТИСБИ | Обобщение опыта работы по решению проблем перехода к инклюзивному обучению; социализация учащихся с ОВЗ; интеграция в учебно-воспитательный процесс воспитанников с ОВЗ, находящихся на надомном обучении. |
| 2.21 | Совещание «Развитие индивидуальных способностей детей с ОВЗ» | 2018 | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Развитие профессиональной компетентности педагогов |
| 2.22 | Организация и проведение «Круглого стола» по использованию инновационных педагогических и коррекционно-развивающих технологий | 2017 | МОиН РТ КИУ (ИЭУП) ТИСБИ, КИУ, ЦСГО | Ассимиляция опыта работы |
| 2.23 | Издание методического пособия «Технологии инклюзивного образования» | 2017 | КИУ (ИЭУП) | Инструментарий для педагогов |
| 2.24 | Проведение Всероссийских семинаров «Качество инклюзивного образования» | 2017-2018 | КИУ (ИЭУП) | Инновационные проекты Методическое пособие |
| 2.25 | Развитие службы поддержки инклюзии в школах | 2017-2020 | ТИСБИ, КИУ (ИУЭП), ЦСГО | Информационная и методическая поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих инклюзивный подход в образовании |
| 2.26 | - Межрегиональная Коалиция людей с инвалидностью «За образование для всех» | 2017-2020 | ТИСБИ | Информационная и методическая поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих инклюзивный подход в образовании |
| 2.27 | Консультирование образовательных организаций всех уровней по вопросам обучения и сопровождения обучающихся с ОВЗ | 2017-2020 | ТИСБИ, КИУ (ИУЭП), ЦСГО | Соглашение о партнерстве, в том числе в рамках деятельности РМЦ по работе с лицами с ОВЗ Информационная и методическая поддержка образовательных организаций всех уровней по вопросам обучения и сопровождения обучающихся с ОВЗ |
| 2.28 | Научное руководство по развитию партнеров в реализации ФИП и ФЭП | 2017-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИУЭП), ТИСБИ, | Соглашение о партнерстве Информационная и методическая поддержка, совместные публикации, разработка необходимых программ |
| 2.29 | Развитие ресурсного центра по инклюзивному образованию | 2017-2020 | ТИСБИ | Соглашение о партнерстве Информационная и методическая поддержка, совместные публикации, разработка необходимых программ |
| 2.30 | Привлечение ресурсов образовательных организаций Российской Федерации – партнеров ЦСГО, реализующих инновационные программы по сопровождению инклюзивного образования | 2017 – 2018 | ФИРО МГПУ Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными нарушениями развития ЦПЛ (г. Псков) НОУ ДПО ЦСГО | Повышение научного и методического уровня обучающих мероприятий по вопросам инклюзивного образования, организуемых для работников сферы образования на республиканском и муниципальном уровнях |
| 2.31 | Научно-методическое руководство и сопровождение мероприятий по развитию инклюзивного образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных образовательных организаций муниципальных районов Республики Татарстан – участников сетевого взаимодействия НОУ ДПО ЦСГО | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО, УО муниципальных районов Республики Татарстан, участников сетевого взаимодействия | Повышение научного и методического уровня обучающих мероприятий по вопросам инклюзивного образования, организуемых для работников сферы образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных образовательных организаций муниципальных районов РТ – участников сетевого взаимодействия ЦСГО |
| 2.32 | Международная олимпиада для школьников и студентов «Социокльтурная инклюзия» | 2018 – 2020 | КИУ (ИЭУП) | Создание условий получения образования обучающихся с ограниченными возможностям здоровья и инвалидностью |
| 3. Изучение и распространение инновационного опыта инклюзивных и образовательных организаций для детей с ОВЗ, ресурсных центров, пилотных площадок |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа пилотных площадок на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и государственных бюджетных общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ | В течение года по плану ИРО РТ, КСЮИ, К(П)ФУ | ГБОУ, ДОУ и МБОУ | Практикум для учителей «ресурсного класса» и базовых МБОУ |
| 3.2 | Разработка и тиражирование методических рекомендаций для специалистов школьных ПМПК по проектированию специальных образовательных условий для различных категорий школьников с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с РАС | 018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Печатные методические пособия |
| 3.3 | Работа стажировочных площадок на базе школ для детей с ОВЗ | 2017-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», К(П)ФУ, КИУ | Практикум для учителей «ресурсного класса» и базовых МБОУ |
| 3.4 | Сбор, систематизация и распространение материалов с целью обобщения опыта | 2017-2020 | ГБОУ для детей с ОВЗ | Участие в работе экспериментальной, стажировочной и инновационной площадок |
| 3.5 | Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов. | 2017-2020а | ГБОУ для детей с ОВЗ | Совершенствование методов работы |
| 3.6 | Участие в постоянно действующих консультациях (в том числе в дистанционном режиме) | 2017- 2018 | ГБОУ, МБОУ для детей с ОВЗ | Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий |
| 3.7 | Мероприятия Службы поддержки инклюзии в школах | 2017-2020 | ТИСБИ | Акции «Неделя инклюзивного образования», «Эхо кинофестиваля «Кино без барьеров» - ретроспектива фильмов 8-го Международного кинофестиваля в Москве |
| 3.8 | Сотрудничество субъектов инклюзивного образования. ДОД в учреждениях для детей с ОВЗ (для базовых ДОУ, МБОУ) | 2017-2020 | ГБОУ, ДОО, МБОУ | Обмен опытом педагогической деятельности с детьми-инвалидами, ОВЗ |
| 3.9 | Научно-практическая конференция «Особенности организации обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях образовательного учреждения для детей с ОВЗ» | 2017 | МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ОВЗ» | Обмен опытом педагогической деятельности с детьми-инвалидами ОВЗ |
| 3.10 | «Образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии со Стандартами для детей с ОВЗ» | 2017 | ГБОУ, ДОО, МБОУ | Создание условий для успешной социализации детей с ОВЗ |
| 3.11 | Осуществление обучения по адаптированным образовательным программам для детей с НОДА в разноуровневых классах в условиях реализации инклюзивного образования и введения Стандартов для детей с ОВЗ | 2017 | ГБОУ «Набережночелнинская школа-интернат «Омет»№86 для детей с ОВЗ» | Создание методического обеспечения, организационных документов, определяющих структуру и содержание адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ |
| 3.12 | «Школа родителей» - как эффективная форма взаимодействия с семьей ребенка-инвалида» | 2018 | МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ОВЗ» | Обмен опытом по вопросам оказания психологической поддержки педагогами, врачами, специалистами разных профилей, работающих с семьями, в которых воспитывается ребенок-инвалид |
| 3.13 | Разработка учебно-методических материалов по татарскому языку и литературе с целью решения проблем социализации и адаптации воспитанников с ОВЗ в условиях интегрированного обучения | 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Апробация, внедрение адаптивных учебно-методических материалов по татарскому языку и литературе в учебно-воспитательный процесс в условиях перехода к инклюзии |
| 3.14 | Семинар по проблеме профориентации «О повышении роли школы-интерната в межведомственном взаимодействии по социализации инвалидов с детства» | 2018 | МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ОВЗ» | Обмен опытом по организации профориентационной работы как средства социализации учащихся с ОВЗ |
| 3.15 | Семинар-практикум «Современные формы взаимодействия семьи и школы в решении задач социокультурного развития личности ребенка» | 2018 | ГБОУ, ДОО и МБОУ | Обмен опытом педагогической деятельности |
| 4. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Курсы повышения квалификации «Педагогика, психология и технологии в инклюзивном образовании» | 2017- 2018 | КИУ (ИЭУП) | Профессиональные компетенции по педагогике, психологии в инклюзивном образовании |
| 4.2 | Курсы переподготовки для работников образовательных организаций «Дефектология в инклюзивном образовании» | 2017- 2018 | КИУ | Повышение профессионализма педагогов в области инклюзивного образования |
| 4.3 | VI Международная научно-практическая конференция «Преемственная система инклюзивного образования: инновационные подходы к обеспечению качества знаний обучающихся» (конкурс инновационных проектов) | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Повышение профессионализма педагогов в области инклюзивного образования |
| 4.4 | Республиканская научно-практическая конференция «Практика инклюзивного образования. Профессиональное партнерство педагогов ОО и коррекционных образовательных организаций в реализации инклюзивного образования» | 2017- 2018 | ГАОУ ДПО ИРО РТ | Совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.5 | Курсы профессиональной переподготовки учителей по вопросам специального образования | 2017-2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Высшее профессиональное образование в сфере дефектологии |
| 4.6 | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки – 1 и повышения квалификации – 2) педагогических работников с учетом кадрового дефицита региона и потребностей в подготовке специалистов в области инклюзии | 2016 – 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Обеспечение кадровых условий реализации Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.7 | Оказание содействия в участии педагогов в семинарах, вебинарах, интернет – конференциях по проблемам инклюзивного образования | 2017- 2018 | ГАОУ ДПО ИРО РТ | Подтверждающие материалы, повышение знаниевой основы педагогов по вопросу инклюзии |
| 4.8 | Дифференцированные курсы повышения квалификации по видам нозологии детей с ОВЗ | 2018 | По плану ГАОУ ДПО «ИРО РТ», К(П)ФУ | Изучить особенности работы с конкретной категорией детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4.9 | Сотрудничество субъектов в рамках сетевого взаимодействия: ДОД в КНИТУ-КАИ, ТИСБИ, КИУ (ИЭУП), колледжи, техникумы для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов | 2017-2018 | КНИТУ-КАИ, ТИСБИ, КИУ (ИЭУП) | Реализация потребностей выпускников с ОВЗ в получении профессионального образования |
| 4.10 | Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, имеющих или претендующих на первую квалификационную категорию по теме: «Проектирование современного урока в условиях ФГОС НОО/ проектирование современного урока в условиях ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью | 2017-2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций |
| 4.11 | Организация деятельности по подготовке тьюторов по сопровождению реализации Стандартов для детей с ОВЗ | 2017-2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Создание условий получения образования обучающихся с ОВЗ |
| 4.12 | Курсы повышения квалификации для учителей – дефектологов, учителей-логопедов, осуществляющих образовательную и коррекционно-педагогическую деятельность с детьми дошкольного возраста в группах общеразвивающего и компенсирующего вида комбинированной направленности по теме: «Совершенствование образовательного и коррекционно-педагогического процесса в контексте ФГОС дошкольного образования» | 2017-2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.13 | Курсы повышения квалификации для учителей – предметников по теме: «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивной ОО» | 2017 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация мероприятий по повышению квалификации учителей – предметников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.14 | Дополнительная профессиональная переподготовка педагогов по направлению «Дефектология (Логопедия)» | 2018-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация мероприятий по повышению квалификации |
| 4.15 | Дополнительная профессиональная переподготовка педагогов по направлению «Инклюзивное образование» | 2018-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация мероприятий по повышению квалификации |
| 4.16 | Курсы переподготовки «Менеджмент в сфере инклюзивного туризма» | 2017-2018 | КИУ (ИЭУП) | Улучшение сопровождения и сервиса в сфере социального туризма |
| 4.17 | Программа повышения квалификации «Реализация инклюзивного подхода в образовании» | 2017-2018 | ТИСБИ КИУ (ИЭУП) | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного образования |
| 4.18 | Программа профессиональной переподготовки «Психология и педагогика инклюзивного образования» | 2017-2018 | ТИСБИ | Подготовка специалистов, имеющих право вести профессиональную деятельность в сфере инклюзивного образования |
| 4.19 | Программа повышения квалификации «Современные технологии коррекционно-развивающегося обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях ведения СФГОС» | 2017-2020 | ТИСБИ КИУ (ИЭУП) | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов коррекционных школ в контексте ФГОС для детей с ОВЗ |
| 4.20 | Программа профессиональной переподготовки «Русский жестовый язык» | 2018 | ТИСБИ | Подготовка специалистов, имеющих право вести профессиональную деятельность с применением русского жестового языка |
| 4.21 | Вебинары РООИ Перспектива» | 2017-2020 | ТИСБИ | Подготовка педагогов и родителей к работе школы в условиях инклюзивного образования |
| 4.22 | Семинары по методике проведения «Уроков доброты» и «Уроков параспорта» | 2017-2020 | ТИСБИ | Подготовка педагогов к работе школы в условиях инклюзивного образования |
| 4.23 | Курсы профессиональной переподготовки «Социальный педагог» | 2017-2020 | ТИСБИ | Профессиональная переподготовка по специальности «Социальный педагог» |
| 4.24 | Курсы профессиональной переподготовки «Тьютор» | 2017-2020 | ТИСБИ | Профессиональная переподготовка по специальности «Тьютор» |
| 4.25 | Проведение семинаров для выпускников с инвалидностью вузов по трудоустройству | 2018 | ТИСБИ | Подготовка выпускников с инвалидностью вузов к трудоустройству |
| 4.26 | Проведение курсов для работодателей, принимающих на работу лиц с инвалидностью | 2018 | ТИСБИ | Подготовка работодателей к приему на работу лиц с инвалидностью |
| 4.27 | Проведение семинаров для студентов, обучающихся по социальным направлениям, по теме «Адаптивная физкультура» | 2018 | ТИСБИ | Расширение компетенций будущим специалистам социальной сферы, работающих с людьми с инвалидностью |
| 4.28 | Профессиональная переподготовка: «Специальное (дефектологическое) образование. Сопровождение адаптированных образовательных программ» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.29 | Профессиональная переподготовка: «Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.30 | Профессиональная переподготовка «Специальное (дефектологическое) образование. Расстройства аутистического спектра (РАС)» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО ГБУ РЦ «Апрель» | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.31 | Профессиональная переподготовка: «Дошкольная дефектология» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.32 | Профессиональная переподготовка: «Нейропсихологическая диагностика, профилактика, коррекция и реабилитация» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.33 | КПК «Организация инклюзивных форм обучения для обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.34 | КПК «Актуальные проблемы обучения детей с нарушениями в развитии в условиях перехода на ФГОС ОВЗ» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.35 | КПК «Особенности организации инклюзивного обучения: разработка и реализация адаптированных образовательных программ в условия внедрения ФГОС НОО ОВЗ» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.36 | Практический семинар «Использование альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) в психолого-педагогическом сопровождении детей с тяжелыми нарушениями развития» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО ГБУ РЦ «Апрель» | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.37 | Практический семинар: «Психолого-педагогическое консультирование семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.38 | КПК «Технология разработки индивидуального образовательного маршрута для детей со сложной структурой нарушения в условиях реализации ФГОС» | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО ГБУ РЦ «Апрель» | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.39 | КПК «Воспитание и обучение детей с расстройствами аутического спектра в условиях реализации ФГОС» | 2017 | НОУ ДПО ЦСГО ГБУ РЦ «Апрель» | Обеспечение кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 4.40 | Реализация модульной программы оказания научно – методической помощи в профессиональном развитии педагогов в призме профессиональных стандартов | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Повышение профессионализма педагогов в области инклюзивного образования |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной образовательной среды в школе: -приобретение специализированной учебной мебели для детей-инвалидов; -приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей-инвалидов; -комплектование библиотеки специальными адаптивно-техническими средствами для детей-инвалидов | 2017- 2020 | ГБОУ, базовые ДОО, МБОУ | Приобретение оборудования для организации доступной и универсальной безбарьерной среды |
| 5.2 | Технические средства комфортного образования (предметные кабинеты) | 2018 | МОиН РТ | Приобретение оборудования для организации образовательной среды |
| 5.3 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения инклюзии | 2017-2018 | МОиН РТ | Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий |
| 5.4 | Формирование условий в ОУ для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2017-2018 | МО и РТ, ГБОУ, ДОУ и МБОУ | Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями Стандартов для детей с ОВЗ |
| 5.5 | Создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования в школе: - приобретение медицинского оборудования; - специализированной мебели; - приспособлений для детей для передвижения по школе | 2017-2020 | ГБОУ, МБОУ | Приобретение оборудования для организации доступной среды |
| 5.6 | Приобретение оборудования для ресурсных комнат школ | 2017 | ТИСБИ | Финансово-экономическое обеспечение общеобразовательных учреждений, реализующих инклюзивный подход в образовании - №№ 161,111, 178, 78 и 156 Казани |
| 5.7 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования в рамках программы «Доступная среда» | 2017 -2020 | МОиН РТ | Создание архитектурной доступности, оснащение оборудованием, оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей- инвалидов, оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей - инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5.8 | Развитие грантовой деятельности | 2017-2020 | ТИСБИ | Средства грантов, субсидий и т.д. |
| 6. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте школ, ДОО | 2017-2020 | Базовые МБОУ, ДОО | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте образовательного учреждения |
| 6.2 | Проведение семинара-совещания для специалистов школьных ПМПК по вопросам обеспечения законодательно закрепленных прав обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов на доступное и качественное образование | 2017 | МОиН РТ, РПМПК | Повышение профессиональной компетенции специалистов ПМПК по вопросу доступного и качественного образования |
| 6.3 | Создание информационного пособия о возможности получения средне-специального, высшего образования выпускникам с ОВЗ, инвалидностью с различной нозологии в Республики Татарстан | 2017 | КНИТУ-КАИ, ТИСБИ, | Сборник |
| 6.4 | Республиканская научно-практическая конференция «Практика инклюзивного образования. Профессиональное партнерство педагогов ОО и коррекционных образовательных организаций в реализации инклюзивного образования» | 2017- 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Совершенствование профессиональных компетенций участников – педагогов ОО |
| 6.5 | Разработка и адаптация модулей дистанционного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов | 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», К(П)ФУ, КИУ (ИЭУП) | Программы дистанционного обучения по предметам учебного плана |
| 6.6 | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО через сайты школ, ДОУ | 2017 – 2018 | ГБОУ, базовые ДОО, МБОУ, ПОО, ООВО | Размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций |
| 6.7 | Издание учебного пособия по инклюзивной педагогике | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Учебное пособие для подготовки педагогов |
| 6.8 | Создание НИИ «Педагогические инновации и инклюзивное образование» | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Действующий сайт |
| 6.9 | Выпуск методического сборника «Как общаться с людьми с инвалидностью» | 2018 | ТИСБИ | Создание безбарьерной среды в общении с людьми с инвалидностью |
| 6.11 | Мониторинг вузов Республики Татарстан по обучению в вузах студентов с ОВЗ | 2017 | ТИСБИ | Форма мониторинга, деятельность РМЦ по работе с лицами с ОВЗ. Количественный показатель студентов с ОВЗ с учетом нозологии, выбираемой специальности, перехода наследующий курс и его окончание и т.д. |
| 6.12 | Мониторинг выпускников с инвалидностью по вопросам трудоустройства | 2017 | ТИСБИ, КИУ (ИЭУП), КНИТУ-КАИ | Форма мониторинга, Договор о выделении субсидий МТЗиСЗ Республики Татарстан. Количественный и качественный показатель выпускников с ОВЗ с учетом нозологии, по трудоустройству, перспективам, требованиям работодателя и т.д. |
| 6.13 | Создание международной сети инклюзивных образовательных организаций и социальных центов на базе Международного Центра | 2017 | КИУ (Международный центр инклюзивного образования«ICIE») | Интернациональное сообщество по совместной разработке научно-методических основ и практик инклюзивного образования |
| 6.14 | Мониторинг работодателей, принимающих на работу инвалидов (требования, наличие адаптации, готовность к работе и т.д.) | 2017 | ТИСБИ | Форма мониторинга, Договор о выделении субсидий МТЗиСЗ Республики Татарстан. Количественный и качественный показатель работодателей, готовых принять на работу лиц с инвалидностью |
| 6.15 | Издание всероссийского журнала «Инклюзия в образовании» (РИНЦ, Ульрихс) | 2018 | ТИСБИ | Публикация опыта педагогов, ученых, исследователей в области инклюзивного образования |
| 6.16 | Партнерство с журналом «Обучение и воспитание детей с нарушениями развития» | 2018 | ТИСБИ | Публикация опыта педагогов, ученых, исследователей в области работы с детьми с нарушениями в развитии |
| 6.17 | Издание цикла тематических выпусков Альманаха «Актуальные вопросы психолого-педагогической практики» | 2017 -2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Создание площадки для изучения и распространения успешного опыта и практических разработок для педагогов Республики Татарстан. Предоставление возможности обобщения и распространения собственного инновационного опыта по работе с детьми с ОВЗ |
| 6.18 | Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий среди педагогов, учащихся и родителей | 2017 -2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Серия аналитических отчетов: «Инклюзивное образование в Республике Татарстан» Подготовка статистико-аналитической базы для принятия управленческих решений по организации образования детей с ОВЗ на муниципальном и республиканском уровне |
| 6.19 | - Международная научно-практическая конференция «Образование и личность: разнообразие зон развития» | ноябрь 2017 | НОУ ДПО ЦСГО | Сборник материалов конференции Расширение географии сотрудничества по проблемам инклюзивного образования. Создание площадки для изучения и распространения успешного международного опыта и практических разработок для педагогов Республики Татарстан |
| 7. Внедрение технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 7.1 | Грантовая программа «Модульная программа» | 2017 - 2018 | КИУ (ИЭУП) | Подборка методических материалов для ОО |
| 7.2 | Научно-практическая конференция «Преемственная система инклюзивного образования» (конкурс проектов в области инклюзивного образования) | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Инновационные проекты в области инклюзивного образования и социальной инклюзии |
| 7.3 | Фестиваль инновационных педагогических инноваций | 2018 | КИУ (ИЭУП) | Внедрение в деятельность образовательных организаций эффективных инновационных программ |
| 7.4 | Разработка методического пособия «Эффективные технологии работы с детьми» | 2018-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Методическое пособие |
| 7.5 | Разработка методических рекомендаций по организации и психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования» | 2018-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП) | Методические рекомендации. Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |
| 7.6 | Организация научно - практических семинаров, конференций, дискуссионных площадок по вопросам создания специальных образовательных условий в области инклюзивного образования | 2017- 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП) | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам реализации Стандартов для детей с ОВЗ |
| 7.7 | Тематические семинары «Реализация Стандартов для детей с ОВЗ» | 2017- 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП), ТИСБИ | Повышение профессиональной компетенции участников семинаров. |
| 7.8 | Круглый стол «Подходы и технологии работы с детьми с аутизмом в ОО» | 2018-2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП) | Повышение профессиональной компетенции участников круглого стола |
| 7.9 | Грантовая программа «На урок – вместе», цель которой – создание инклюзивной среды в общеобразовательном учреждении | 2018-2020 | ТИСБИ МБОУ № 161, 111, 178, 78, 156 Советского района Казани | Внедрение технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Создание инклюзивной среды в общеобразовательном учреждении: подготовка педагогов, учащихся и родителей к работе в условиях инклюзивного образования |
| 7.10 | Методические рекомендации по профориентации для абитуриентов с инвалидностью | 2018 | ТИСБИ | Методические рекомендации |
| 7.11 | Методические рекомендации по трудоустройству выпускников с инвалидностью ООВО | 2018 | ТИСБИ | Методические рекомендации |
| 7.12 | Методические рекомендации для работодателей, принимающих на работу лиц с ОВЗ | 2018 | ТИСБИ | Методические рекомендации |
| 7.13 | Методические рекомендации по ведению учебного процесса студентов с ОВЗ с учетом нозологии | 2018 | ТИСБИ | Методические рекомендации |
| 7.14 | Разработка адаптивных образовательных программ | 2018 | ТИСБИ | Улучшение качества учебного процесса студентов с инвалидностью |
| 7.16 | Реализация модуля: «Психолого-педагогические технологии сопровождения инклюзивного образования» для слушателей курсов повышения квалификации в рамках реализации персонифицированной модели повышения квалификации работников образования Республики Татарстан | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Овладение работниками системы образования Республики Татарстан базовыми представлениями о соблюдении образовательных прав детей с ОВЗ и педагогических технологиях обеспечивающих право детей с ОВЗ на получение качественного образования |
| 7.17 | Цикл практико-ориентированных семинаров для психологических служб ДОО и ОО | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Создание условий для оперативного восполнения профессиональных дефицитов педагогов-психологов, практических и клинических психологов учреждений образования, медицины и социальной защиты Формирование у педагогов-психологов практических навыков работы с различными группами нарушений развития |
| 7.18 | Проведение ежегодного Республиканского конкурса «Психологическая служба образовательной организации» (кабинет педагога-психолога как эффективный инструмент психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта) | 2017 – 2018 | НОУ ДПО ЦСГО | Выявление талантливых, творчески работающих педагогов-психологов образовательных организаций; поддержка, поощрение и распространения передового опыта организации и эффективного использования в ОО рабочего пространства педагога-психолога в условиях внедрения Стандартов для детей с ОВЗ |
| 8. Управление реализацией плана взаимодействия по реализации Концепции инклюзии в социальной политике Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка ежегодного доклада о реализации межведомственного плана взаимодействия по реализации Концепции инклюзии в социальной политике Республики Татарстан | 2017 -2020 | МОиН РТ | Доклад Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 8.2 | Августовское совещание работников образования: подведение итогов учебного года и определение задач на новый учебный год | 2017 -2020 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, педагогические работники | Информационно-методические материалы, сайт МОиН Республики Татарстан |
| 8.3 | Организация региональных научных исследований по проблемам развития инклюзивного образования. | 2018 - 2020 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАОУ ДПО «Институт развития образования» РТ | Информационно-методические материалы, сайт МОиН Республики Татарстан |
| 8.4 | Мониторинг реализации Стандартов для детей с ОВЗ | 2017 – 2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Организация методической работы с образовательными организациями по результатам мониторингового исследования |
| 8.5 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий внедрения Стандартов для детей с ОВЗ требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ | 2017 – 2020 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Обобщение материалов, полученных в ходе мониторинга готовности образовательных организаций |
| 8.7 | Мониторинг реализации межведомственного плана взаимодействия по реализации Концепции инклюзии в социальной политике Республики Татарстан («Дорожной карты») | 2018 | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КИУ (ИЭУП), ТИСБИ | Статистические данные, отчеты |

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан

ПФО – Приволжский Федеральный округ

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» - Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»

К(П)ФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет

НОУ ДПО ЦСГО – Центр социально-гуманитарного образования

КИУ (ИЭУП) – Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова

ТИСБИ – Университет управления «ТИСБИ»

НОО – Начальное общее образование

МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ГБОУ – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

АООП – Адаптированная основная общеобразовательная программа

АОП – Адаптированная общеобразовательная  программа

ОО – Общеобразовательная организация

ИСО – Институт социального образования

ПОО - Профессиональная образовательная организация

ООВО - Образовательная организация высшего образования

РАС - Расстройства аутистического спектра

ПМПК - психолого - медико - педагогический консилиум