- «Утверждаю»

- Заведующий МБДОУ №42

- «Аленький цветочек»

- _____________  Н.М.Степанова

- Дорожная карта

- по внедрению Федерального государственного

- образовательного стандарта

- дошкольного образования (ФГОС ДО)                                                                                      МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек» ЗМР РТ

- 2013-2016 гг.

Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДОУ, создать условия для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям новых ФГОС ДО.

- Обеспечение эффективности образовательного учреждения

- Увеличение зарплаты педагогов.

- Увеличение объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами

- Обеспечение доступности дошкольного образования.

- Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования.

- Обеспечение непрерывной системы профессионального образования

( повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

| N п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | До 26.12.2013 | Заведующий ДОУ Руководитель рабочей группы | Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План-график |
| 2 | ПДС «Внедрение ФГОС ДО» Задача: Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МС по проблеме введения ФГОС ДО | Поэтапно, 2013-2016 учебный год | Заведующий ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Справка в отдел образования |
| 3 | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 - 2016 гг. | Заведующий ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем, протокол совещания |
| 4 | Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | 20.05.2014 | Заведующий | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Протокол совещания |
| 5 | Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ | 01.02.2014 | Руководитель рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО | Поэтапно, 2014-2016 учебный год | Заведующий ДОУ, педагоги | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | План мероприятий, протоколы |
| 7 | Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Поэтапно, 2014-2016 учебный год | Заведующий ДОУ, педагоги | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | 20.09.2014 | Заведующий ДОУ | Наличие ООП ДО | Протокол педсовета, приказ |
| 9 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 01.09.2014 | Заведующий ДОУ и учителя начальных классов |  | План перехода |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов |
| 11 | Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период 2013-2016г | Заведующий ДОУ, педагоги | Диагностические материалы | План контроля |
| 12 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2016гг | поэтапно | Заведующий ДОУ, педагоги | Наличие календарно-тематических планов | Протокол педсовета |
| 13 | Организация отчетности по внедрению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Весь период | Зам. зав. по УВР | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий ДОУ. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ, | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий ДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее родительское собрание «О внедрении ФГОС ДО» | 2014 | Заведующий ДОУ | Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО | Протокол родительского собрания |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | 2013-2016г. и все последующие | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 3 | Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС. | Ежегодно | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |