План

информационно – методической работы по введению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования  МБДОУ № 42 «Аленький цветочек» ЗМР РТ

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный | Планируемый результат, продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС ДО | Январь-март 2014 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, педагоги |  | Определение направлений деятельности по введению ФГОС ДО |
| 2. | Оформление папки нормативно-правового обеспечения «Переход на ФГОС ДО» | С декабря 2013 | Старший воспитатель |  | Папка документов |
| 3. | Анализ соответствия информационно-методического и учебно-материального компонентов ресурсного обеспечения | Апрель 2014 | Старший воспитатель |  | информировать педагогов |
| 4. | Анализ кадрового компонента ресурсного обеспечения (профессиональных компетенций педагогов) на соответствие ФГОС ДО | Май 2014 | Старший воспитатель |  | информировать педагогов |
| 5. | Анализ состояния материально-технической базы ОУ (соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ) | Май-июнь 2014 | Заведующий, зам.заведующего по АХР, ст.медсестра |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО |
| 6. | Консультация – презентация «ФГОС ДО – в образовательном пространстве ДОУ» | Май 2014 | Старший воспитатель |  | Формирование информативной компетентности педагогов о нормативной основе функционирования ОУ |
| 7. | Издание приказа по дошкольному учреждению «Об организации мероприятий по введению ФГОС ДО» | Декабрь 2013 | Заведующий ДОУ |  | Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО |
| 8. | Разработка и утверждение положения о творческой группе | Декабрь 2013 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели |  | Приказ заведующего ДОУ, положение о творческой группе |
| 9. | Создание творческой группы | Декабрь 2013 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели |  | Приказ заведующего |
| 10. | Изучение примерных общеобразовательных и коррекционных программ на основе ФГОС ДО (для определения основы ОП ДОУ) | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель, творческая группа |  | Определение программ для написания ОП ДОУ |
| 11. | Разработка плана деятельности творческой группы по разработке ОП ДОУ | январь 2014 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели |  | План творческой группы |
| 12. | Утверждение плана творческой группы | январь 2014 | Заведующий ДОУ |  | Приказ заведующего |
| 13. | Информирование родителей о информационно – методической работе по введению ФГОС ДО в ДОУ | в период введения ФГОС ДО | старший воспитатель |  | Информация на сайте ДОУ |
| 14 | Внесение изменений в локальные акты дошкольного учреждения, в том числе в Устав ДОУ | По декабрь 2014 | Заведующий ДОУ |  | Приказ заведующего |
| II этап – основной |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации педагогических работников в связи с введение ФГОС ДО (работа творческой группы, курсовая подготовка, постоянно действующие семинары в ДОУ) | в период введения ФГОС ДО | Педагоги, старший воспитатель |  | Повышение квалификации педагогических работников, пополнение рабочего материала. |
| 2. | Составление проекта ОП ДОУ | До мая 2015 | Старший воспитатель, творческая группа |  | Проект ОП ДОУ |
| 3. | Знакомство с опытом «пилотных» ДОУ района по введению ФГОС ДО | в период введения ФГОС ДО | Старший воспитатель, творческая группа |  | Папка материалов опыта работы |
| 4. | Представление опыта организации воспитательно - образовательного процесса в новых условиях | в период введения ФГОС ДО | Педагоги ДОУ |  | Обмен опытом, просмотр открытых занятия, взаимопосещения, выступления на педагогических советах, отчётные презентации. |
| 5. | Консультативная помощь педагогам в перестроении педагогического процесс | постоянно | Старший воспитатель |  | Обеспечение координационной работы всех служб д/с для реализации ФГОС ДО |
| 6. | Презентация проекта ООП ДОУ | Май 2015 | творческая группа |  | Презентация |
| 7. | Утверждение ООП ДОУ | сентябрь 2015 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |  | Протокол педагогического совета, приказ заведующего |
| 8. | Обновление методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования | в период введения ФГОС ДО | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |  | Пополнение картотеки методических пособий |
| 9. | Размещение ОПП ДОУ на сайте ДОУ | Октябрь 2015 | Творческая группа |  | Размещение на сайте ДОУ |
| III этап – итоговый |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание развивающей среды в ДОУ | в период введения ФГОС ДО | Заведующая ДОУ, воспитатели |  | Развивающая среда, организованная в соответствие с ФГОС ДО |
| 2. | Работа по внедрению и коррекции ОП ДОУ | 2015-2016 гг | Старший воспитатель, творческая группа |  | Корректировка программы |
| 3. | Самообразование педагогов | постоянно | Педагоги ДОУ |  | Внесение корректировки в психолого – педагогическую работу |
| 4. | Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно | Старший воспитатель, педагоги |  | Обмен опытом, необходимая коррекция проведения НОД |
| 5. | Мониторинг воспитательно- образовательного процесса в ДОУ | в период введения ФГОС ДО | Старший воспитатель, педагоги |  | Протоколы педагогических советов |
| 6. | Подведение итогов, анализ выявленных проблем | Май 2016 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |  | Протокол педагогического совета |