Приложение к постановлению

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района

от _________________№ _______________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 года,

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 августа 2016 г. №570

в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан

(2017-2020 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки проведения | Источник финанси рования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение эффективности системы управления национальным образованием |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверҗдение Плана мероприятий по реализации Концепции развития национального образования в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017 год | Основная деятельность |
| 1.2. | Разработка и утверҗдение «дорожной карты» по развитию системы национального образования в образовательных организациях Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Руководители общеобразовательных организаций ЗМР | Ежегодно Август |  |
| 1.3. | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации школьных «дорожных карт» по национальному образованию | Руководители общеобразовательных организаций ЗМР | Ежегодно Июнь |  |
| 1.4. | Включение вопросов преподавания татарского языка и литературы в повестку дня секционного заседания учителей татарского языка и литературы, обобщение на пленарном заседании вгустовского совещания работников образования образовательных организаций Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.5. | Сбор и анализ статистических отчетов национального образования по образовательным организациям Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.6. | Изучение деятельности общеобразовательных организаций с родным (татарским) языком обучения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.7. | Выборочное изучение деятельности общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по вопросам преподавания татарского языка и литературы | Управление образования ИК ЗМР РТ | В течение года 2017-2020 годы | Основная деятельность |
| 1.8. | Рейтингование деятельности общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по развитию национального образования | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 годы | Основная деятельность |
| 1.9. | Взаимодействие с республиканскими органами законодательной и исполнительной власти, научными и общественными организациями по решению вопросов изучения и развития родных и государственных языков | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.10. | Повышение эффективности деятельности методической службы по национальному образованию: - проведение обучающих мероприятий для руководителей и педагогов – обучающих семинаров, стажировок, тренингов, мастер – классов, практикумов с участием практиков вузов; - организация работы на базе лучших общеобразовательных организаций по распространению положительного педагогического опыта по подготовке учащихся к ЕРЭ, ЕРТ; - организация работы на базе школ – ресурсных центров по работе с одаренными детьми; - обеспечение учреждений образования методическими разработками, обобщением опыта их деятельности, оказанием помощи в публикации материалов; - совершенствование мастерства педагогов и формирование у них мотивации на профессиональное развитие – проведение профессиональных конкурсов | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.11. | Взаимодействие с общеобразовательными организациями Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Кировской областей, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республикой Марий Эл, Республики Мордовия: - заключение договоров о сотрудничестве в сфере научно-методического сопровождения общеобразовательных организаций; - проведение совместных семинаров, научно-практических конференций, «круглых столов» по дальнейшему развитию этнокультурных школ, их научно-методическому, информационному, ресурсному обеспечению | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.12. | Рассмотрение вопросов национального образования на заседаниях Комиссии по языкам при Исполнительном комитете Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.13 | Реализация совместных проектов с организациями, выполняющими схожие с образованием социокультурные задачи: - привлечение к проведению культурно-познавательных мероприятий; - проведение творческих встреч, лекториев и т.д. (Зеленодольское отделение Всемирного конгресса татар, Зеленодольское отделение Ассамблеи народов Республики Татарстан) | Управление образования ИК ЗМР РТ Управление культуры ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.14. | Проведение обучающих семинаров для директоров, заместителей директоров по национальному образованию, руководителей школьных методических объединений, учителей татарского языка и литературы, воспитателей по обучению татарскому языку образовательных организаций Зеленодольского муниципального района по вопросам внутришкольного контроля, муниципального мониторинга состояния национального образования | Управление образования ИК ЗМР РТ | Согласно плану | Основная деятельность |
| 1.15. | Поддержка муниципальных методических объединений учителей татарского языка и литературы, русского языка и литературы | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.16. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший кабинет татарского языка», «Лучший кабинет русского языка» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2018 год 2020 год | Основная деятельность |
| 1.17. | Обеспечение оснащения учебных кабинетов татарского языка и литературы, русского языка и литературы современным требованиям | Руководители образовательных организаций | Постоянно | Основная деятельность |
| 1.18. | Проведение муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад» среди дошкольных образовательных организаций Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.19 | Участие в Республиканском конкурсе для русскоязычных воспитателей «Я говорю и работаю на татарском» | Управление образования ИК ЗМР РТ | по плану МО и Н РТ | Основная деятельность |
| 1.20. | Участие во всероссийских и республиканских мероприятиях (совещаниях, конференциях, съездах, форумах и др.) для учителей родных языков | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 1.21. | Организация и проведение ежегодных мероприятий, посвящённых Международному дню родного языка (21 февраля), Дню родного (татарского) языка (26 апреля) и Дню русского языка (6 июня) | Управление образования ИК ЗМР РТ Управление культуры ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 2. Развитие сети образовательных организаций |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплексного анализа сети образовательных организаций с родным (татарским) языком обучения в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017год 2018 год | Основная деятельность |
| 2.2. | Организация деятельности ресурсных центров по развитию национального образования: МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ»; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31 «Чишмә» ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 годы | Основная деятельность |
| 2.3. | Открытие татарских групп в общеобразовательных организациях с русским языком обучения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан: МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «СОШ №7 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ - 1 группа»; МБОУ «СОШ №11 с УИОП ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «СОШ №15 с УИОП ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Васильевская СОШ №2 ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ» - 1 группа; МБОУ «Лицей им. В.В. Карпова» ЗМР РТ - 1 группа; МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ» - 1 группа | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 годы | Основная деятельность |
| 2.4. | Открытие групп с татарским языком воспитания в дошкольных образовательных организациях Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан: МБДОУ «Детский сад № 10 «Созвездие» ЗМР РТ» - 1 группа; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Антошка» ЗМР РТ» - 1 группа; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Золотой колосок» ЗМР РТ» - 2 группы; МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Аленушка» села Осиново ЗМР РТ»; МБДОУ «Детский сад №31 «Чишмә» ЗМР РТ» - 2 группы; МДОУ «Детский сад комбинированного вида №34 «Гульчечек» ЗМР РТ» - 1 группа; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53 «Радость» с. Осиново ЗМР РТ» - 1 группа; МБДОУ «Детский сад №55 «Киләчәк» ЗМР РТ» - 1 группа | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 годы | Основная деятельность |
| 2.5. | Создание национальных (с воспитанием на традициях татарского народа) классов в русских школах: МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ»; МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 2.6. | Сохранение преемственности между детским садом и начальной школой | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 2.7. | Открытие театрального отделения «Татарская театральная студия» на базе МБУ ДО «Центр творчества Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2018 учебный год | Основная деятельность |
| 3. Совершенствование содержания национального образования |  |  |  |  |
| 3.1. Организационно-методическое сопровождение повышения качественного состава педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Совершенствование рабочих программ по предметам «Татарский язык» и «Татарская литература» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 | Основная деятельность |
| 3.1.2. | Работа комиссии при районном методическом объединении учителей татарского языка и литературы по направлению национального образования | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.1.3. | Создание и корректировка базы данных учителей татарского языка и литературы: - аттестующихся на высшую и первую кв. категорию; - молодых учителей; - работающих в IX классах, имеющих высокие показатели ЕРТ | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.1.4. | Создание и корректировка базы данных воспитателей по обучению татарскому языку | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.1.5. | Организация курсов повышения квалификации учителей татарского языка и литературы (совместно с ИРО РТ) на базе стажировочной площадки для повышения квалификации педагогических рабтников – МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.1.6. | Проведение стажировок, практикумов для учителей татарского языка и литературы – слушателей курсов повышения квалификации (совместно с ИРО РТ и ПМЦПКиППРО КФУ) на базе стажировочных площадок – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.2. Усиление учебно-методического, ресурсного, информационного сопровождения преподавания татарского языка и литературы |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Изучение учебных планов общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно Сентябрь | Основная деятельность |
| 3.2.2. | Изучение обучения татарскому языку и литературе в подгруппах (формирование татарских и русскоязычных группах в школах с русским языком обучения) | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно Сентябрь | Основная деятельность |
| 3.2.3. | Анализ состояния обеспеченности учебниками по татарскому языку и литературе в общеобразовательных организациях Зеленодольского муниципального района | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно Сентябрь | Основная деятельность |
| 3.2.4. | Проведение диагностических тестирований в IV, VI, VIII классах общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно Ноябрь | Основная деятельность |
| 3.2.5. | Проведение тренировочных тестирований в формате ЕРТ с учетом включения раздела «Говорение» для обучающихся IX классов общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района. Анализ результатов пробных тестирований на семинарах – практикумах учителей татарского языка и литературы. | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно Октябрь Декабрь Март | Основная деятельность |
| 3.2.6. | Методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: - в рамках грантовой поддержки профессионального роста учителей «Учитель – эксперт», «Учитель – наставник», «Учитель – мастер»; - в ПНП «Образование»; - Всероссийском мастер-классе учителей родных языком «Туган тел»; - Всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.2.7. | Участие в республиканском гранте «Лучшая практика преподавания государственных языков в общеобразовательных организациях Республики Татарстан» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2017 учебный год | Основная деятельность |
| 3.2.8. | Проведение муниципального этапа республиканского конкурса методических разработок среди учителей татарского языка и литературы. Выпуск сборника методических разработок | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ноябрь 2016 года Август 2017 года | Основная деятельность |
| 3.2.9. | Создание базы данных одаренных детей. Организация работы в общеобразовательных организациях Зеленодольского муниципального района с одаренными детьми. Подготовка обучающихся к республиканским олимпиадам на базе ресурсных центров: МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» (для детей школ с татарским языком обучения, МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ» (для дей школ с русским языком обучения) | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.2.10. | Организация участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по татарскому языку и литературе: - в республиканской олимпиаде по татарскому языку; - в межрегиональных олимпиадах по татарскому языку и литературе; - в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе; - Всероссийской олимпиаде по государственным языкам республик Российской Федерации; - во Всероссийском творческом конкурсе юных поэтов и писателей «Илһам». | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.2.11. | Организация научно-исследовательской деятельности, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений на муниципальном, республиканском, межрегиональном, международном уровне: - Междунароная научно-исследовательская конференция им. К.Насыйри; - Межрегиональные чтения имени Афзала Шамова; - Межрегиональная конференция обучающихся «Горная сторона: история, культура и духовное наследие»; - Межрегиональная научно – исследовательская конференция «Известные татары современности» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 3.2.12. | Отслеживание эффективного использования модулей онлайн-школы «Ана теле» при обучении татарскому языку русскоязычных детей | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2017 учебный год | Основная деятельность |
| 3.3. | Организация и проведение муниципальной конференции для родителей дошкольных и общеобразовательных организаций «Основы семейного воспитания и развитие национального самосознания детей» на базе МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Февраль 2017 года | Основная деятельность |
| 3.4. | Организация совместной деятельности с Зеленодольским отделением Ассамблеи народов Республики Татарстан по сохранению культуры и родного языка диаспор, проживающих в Зеленодольском муниципальном районе (14 диаспор) | Управление образования ИК ЗМР РТ Управление культуры ИК ЗМР РТ Зеленодольское отделение Ассамблеи народов Республики Татарстан | 2017 – 2020 годы | Основная деятельность |
| 3.5. | Методическое сопровождение воскресных школ и отделений: - узбекской воскресной школы на базе МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ»; - марийской воскресной школы (отделения) на базе МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017 – 2020 годы | Основная деятельность |
| 3.6. | Организация работы дополнительных занятий по изучению татарского и русского языков | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно |  |
| 3.7. | Организация и проведение муниципального конкурса для воспитанников дошкольных образовательных организаций «Тел ачкычлары» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно в феврале месяце | Основная деятельность |
| 3.8. | Реализация совместных планов: - с Зеленодольским отделением Всемирного конгресса татар; - с Зеленодольским отделением Ассамблеи народов Татарстана; - с Зеленодольским отделением Общественной организации татарских женщин «Ак калфак» | Управление образования ИК ЗМР РТ Управление культуры ИК ЗМР РТ ЗО ВКТ ЗО АНТ ЗО ОО «Ак калфак» | 2017 – 2020 годы |  |
| 4. Развитие ресурсного обеспечения национального образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и публикация статей по вопросам национального образования в средствах массовой информации | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 4.2. | Создание и поддержка профессиональных ассоциаций и сетевых методических объединений учителей родных языков | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 | Основная деятельность |
| 4.3. | Оформление подписки на газеты и журналы на татарском языке | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 |  |
| 4.4. | Обеспечение учебниками, пособиями, художественной литературой на татарском языке | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 | Основная деятельность |
| 4.5. | Методическое сопровождение, мониторинг музеев, уголков и экспозиций дошкольных и общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 | Основная деятельность |
| 4.6. | Оказание учебно-методической помощи в организации и работе воскресных школ, кружков, курсов по изучению татарского языка в местах компактного проживания татар в субъектах РФ | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2020 годы | Основная деятельность |
| 4.7. | Участие в реализации проекта «Ана теле» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 4.8. | Участие в фестивале (слета) воскресных школ и отделений Республики Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2020 годы | Основная деятельность |
| 4.9. | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и языков, литератур и культур народов, проживающих в Республике Татарстан | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016–2020 годы | Основная деятельность |
| 4.10. | Участие в культурно-образовательном проекте «Диалог культур» для специалистов дошкольного, среднего, среднего специального, дополнительного и высшего профессионального образования | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2020 годы | Основная деятельность |
| 4.11. | Организация летнего отдыха детей в межрегиональных профильных языковых лагерях с речевой практикой | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2016-2020 годы | Основная деятельность |
| 4.12. | Участие в Международном форуме «Организация и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы» | Управление образования ИК ЗМР РТ | Ежегодно | Основная деятельность |
| 4.13. | Освещение развития национального образования в Зеленодольском муниципальном районе: - сайте Управления образования ИК ЗМР (https://edu.tatar.ru/z_dol/zelenodol); - на страницах газеты «Яшел Үзән», «Зеленодольская правда»; - сайте газеты «Яшел Үзән» (http://www.yashel-uzan.ru/ ); сайте «Зеленодольская правда» (http://zpravda.ru/); - на телеканале «ТВ-ЗеД» | Управление образования ИК ЗМР РТ | 2017-2020 |  |