Директор МБОУ «Чечкабская основная

общеобразовательная школа

Кайбицкого муниципального района РТ»

__________________А. А. Хасанов

«8» мая 2014г.

План-график введения

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

в Кайбицком муниципальном районе.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Чечкабский детский сад  Кайбицкого муниципального района РТ» необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

|  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБДОУ «Чечкабский детский сад Кайбицкого муниципального района РТ» |  |
| № | Направления мероприятий | Сроки |  |  |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно- | Декабрь 2013 - | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования. |  |
|  | правовых актов, | май 2014 |  |  |
|  | обеспечивающих введение |  |  |  |
|  | ФГОС ДО |  |  |  |

| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Апрель -май 2014 | Участие в опросах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Методические рекомендации по разработке Основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Февраль -июнь 2014 | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Чечкабском д.с. | Май 2014 -декабрь 2016 | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования. |
| 1.5. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. |

|  |  |  | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа МО и Н РТ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. |

| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | май 2014 | Создание рабочей группы ДОО по ведению ФГОС ДО |
| 2.2. | Деятельность "пилотной площадки" в Кайбицком муниципальном районе по введению ФГОС ДО | Январь 2014 -декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |

| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов МБДОУ по вопросам ФГОС ДО |  | Июль 2014-декабрь 2016 |  |  |  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации. |
| 3.2. |  | Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МБДОУ |  | Июль 2015 |  |  |  | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. |
| 3.3. |  | Организация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан |  | 2014-2016 |  |  |  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в районе. |
| 3.4. |  | Разработка предложений по внедрению и изменению ФГОС ДО. |  | Сентябрь- октябрь 2014г. |  |  |  | Наставничество для молодых специалистов. Обучение педагогов дошкольного образования по введению ФГОС ДО в соответствии с приказом ОО. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  | Апрель 2014 -апрель 2015 > | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. |  |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС |  |  |  | Июль 2014 |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставлении дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. |  |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013- декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. |