Приложение №___

к приказу №____от ____________ 20___г

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ Среднедевятовском детском саду «Пчелка» в 2014-2016 гг.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работы | Ожидаемые результаты |
| 1.​ Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.​ 1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь - май 2014 | Заведующий, рабочая группа | Разработка и утверждение нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая план-график(«дорожная карта»)введения ФГОС | Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО Издание приказов, обеспечивающих введения ФГОС ДО |
| 1.​ 2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль-март 2014 | Заведующий, рабочая группа | Сбор информации по обобщению аналитических материалов полученных от ДОО о готовности педагогов к введению ФГОС ДО Мониторинг ДОО(о готовности ДОО) | Аналитическая справка по обобщению аналитических материалов |
| 1.​ 3 | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль - июнь 2014 г. | Заведующий | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Утвержденный план перехода («дорожная карта») по внедрению ФГОС ДО |
| 1.​ 4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДО | Март-июнь 2014 | Заведующий, рабочая группа | Организация совещаний по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОО | Протокол совещаний |
| 1.​ 5 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 – декабрь 2016 | Заведующий, рабочая группа | Проведение мониторинга по инструментарию и программе Минобрнауки России (1 раз в полугодие), Сбор материалов | Аналитическая справка, рекомендации по улучшению качества работы по реализации ФГОС ДО |
| 1.​ 6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Ноябрь –Декабрь 2014г | Заведующий, рабочая группа | Проведение педсовета, учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОО, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды . Корректировка разделов ООП ДОО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно - пространственной среды ДОО. |
| 1.7 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворенность родителей качеством образования) | 1раз в полугодие | Заведующий | Обучение технологии «инструментарий проверки качества» | Аналитическая справка по итогам мониторинга Рекомендации по работе с родителями |
| 1.8 | Разработка основной образовательной программы ДОО | Постоянно, после приказа Минобрнауки России | Заведующий, рабочая группа | Использование ФГОС при разработке ООП ДО, методических рекомендаций по разработке программы | ООП ДО, разработанная в соответствии с ФГОС; с реестром примерных образовательных программ после утверждения приказом. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.​1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Январь-февраль 2014 | Заведующий | Создание рабочей группы по введению ФГОС | Утверждение положения о создании рабочая группы, приказ по утверждению рабочая группы |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | 2014 - 2015г | Заведующий, рабочая я группа | Разработка методических рекомендаций, проектов педагогической деятельности | Выстраивание системы работы МО по образовательным областям |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014 - 2016гг. | Заведующий | План-график повышения квалификации для педагогических работников | Участие педагогических работников ДОО на курсах повышения квалификации, получение соответствующего сертификата, диплома |
| 3.2 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | По мере выхода документов Минобрнауки | Заведующий | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников | Повышение профессионального и квалификационного уровня педагогических кадров |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО | Постоянно | Заведующий | Определение наставников для молодых педагогов ДОУ | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Сентябрь 2014г | Заведующий, сотрудники планово- экономического отдела | Составление сметы доходов, расходов | Финансирование ДОУ |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | декабрь 2014 г. - апрель 2015 г | Заведующий, сотрудники планово- экономического отдела | Проведение анализа расходов финансового обеспечения | Отчеты по финансовому обеспечению |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО | 2014 - 2015 гг. | Заведующий, воспитатель | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО | Протоколы родительских собраний |
| 5.2 | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016гг | Заведующий | Подготовка публикаций о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте ДОО |
| 5.3 | Проведение семинаров и педсоветов по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2016 | Заведующий, | Участие в семинарах и конференциях, организованных на федеральном, региональном, муниципальном уровнях (очное, дистанционное, он-лайн участие), по вопросам введения ФГОС ДО | Получение сертификатов семинара и конференций |