«Утверждаю»

Заведующая МБДОУ

«Детский сад № 21 г.Лениногорска»

_________________Г.З.Фатыхова

Приказ №  49   от     02.09.2014

ПЛАН – ГРАФИК

по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 21 г.Лениногорска»

| № | Направление мероприятий | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Содержание работы |  | Уровень управления образования |  |  |
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль-май 2014 г. |  | Заведующий | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению ФГОС ДО |  |  |  | Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, издание Приказов, обеспечивающих введения ФГОС ДО. |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | Март 2014 |  | Методист УО по дошкольному воспитанию Л.Р.Волдавина | Сбор информации по обобщению аналитических материалов, полученных от ДОО о готовности воспитателей к введению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДО со стороны родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса |  |  |  | Аналитическая справка по обобщению аналитических материалов. Издание методических рекомендаций к оснащению предметно-развивающей среды |
| 1.3. | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Март2014г. |  | Заведующий | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО |  |  |  | Совещание при заведующей, протокол совещания |
| 1.4 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образования) |  |  | Заведующий | Обучение технологии «инструментарий проверки качества» |  |  |  | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Рекомендации по работе с родителями. |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014 г. | Заведующий | 1.Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, распоряжения, приказы, положения) |  |  | План действий по реализации ФГОС ДО. Издание локальных актов по введению ФГОС |  |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  | Период до 2016 года | Заведующий | 1.Создание банка парциальных программ 2.Выбор примерных образовательных программ, входящих в электронный реестр 3.Подбор методического сопровождения примерных программ |  |  | 1. Обеспечение ДОО необходимой литературой 2. Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района |  |
| 2.3 | Планы по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО |  | Период до 2016 года | Педагоги | Повышение профессиональной компетентности |  |  | Планы |  |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО |  | До 1 января 2016 года | Заведующий | Разработка плана по повышению курсов Направление плана по ДОО ознакомление. |  |  | Обученные кадры |  |
| 3.2 | Организация проведения аттестации педагогических работников |  | Октябрь-декабрь | Заведующий | Разработка плана по инструктивным письмам МО и н РТ |  |  | присвоение I квалификационной категории |  |
| 3.3 | Переработка должностных инструкций педагогических работников с указанием квалификационной категории и образования |  |  | Заведующий председатель профкома | Повышение профессиональной компетентности |  |  | Должностные инструкции |  |
| 4 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде | Сентябрь 2014 |  |  | Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Сентябрь 2015 |  | Заведующий комиссия по ОТ, ст.мед.сестра, предс.профкома, завхоз | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Сентябрь 2015 |  | Заведующий | Оснащенность методического кабинета необходимым УМК,учебными,справочными пособиями,художественной литературой. | Информационная справка |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Май 2014 |  | Ответственный за сайт | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 4.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно |  | Заведующий | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 4.6 | Создание проектов построения предметной среды с индивидуальным подходом | 2014 год |  | Заведующий завхоз, Старшая медсестра | Приведение в соответствие предметной среды с требованиями ФГОС | Проекты |  |  |  |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее собрание « О введении ФГОС ДО» | Сентябрь 2014 |  | Заведующий | Информирование общественности о введение ФГОС | Протокол |  |  |  |
| 2. | Размещение на Сайте ДОУ информации о введении ФГОС | Март 2014 |  | Ответственный за сайт | Информирование общественности о ходе введения ФГОС. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 3. | Отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | 01.10.2014 |  | Заведующий | Информирование общественности о ходе введения ФГОС | Размещение публичного отчета на Сайте ДОУ |  |  |  |