ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу

«О подготовке к переходу к ФГОС ДО»

№_____ от «___» _______ 20____ г.

План-график

сопровождения введения

Федерального Государственного Образовательного Стандарта

дошкольного образования

на территории МБДОУ «Зеленорощинский детский сад  общеразвивающего вида»

МО «ЛМР» РТ

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Зеленорощинский детский сад  общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ.

Задачи:

*организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;

*разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

*наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

*организация эффективной кадровой политики по сопровождению ФГОС ДО.

Целевая группа участников внедрения: заведующий, педработники ДОУ, родители.

Ожидаемые результаты:

*организованно-методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ;

*полная разработка организационно-управленческих решений;

*пополнение нормативно-правовой базы необходимой документацией;

*сформированная эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в текущем учебном году.

  - Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ. Утверждение Положения о рабочей группе. | октябрь 2014 год | Заведующий ДОУ | Приказ заведующего |
| 2. | Изучение членами рабочей группы Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); и нормативно-правовых актов о введении ФГОС ДО. | октябрь-декабрь | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО. | октябрь | Члены рабочей группы | Приказ заведующего |
| 4. | Проведение инструктивно- методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий ДОУ Члены рабочей группы | Протоколы совещаний |
| 5. | Анализ состояния материально-технического, учебно - материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | январь-февраль | Члены рабочей группы | Информационно-аналитические справки о готовности педагогов к введению ФГОС ДО, материалы о требованиях к качеству со стороны родителей, педагогов |
| 6. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО. | октябрь | Заведующий ДОУ Методист дошкольного образования МКУ «Управление образования» МО «ЛМР» РТ Л.Р.Волдавина | Согласование и утверждение плана |
| 7. | Организация отчетности по введению ФГОС ДО. | весь период | Члены рабочей группы | отчеты |

  - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | в течение года | Заведующий ДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 2. | Обеспечить соответствия нормативной базы МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ требованиям ФГОС ДО. | январь-март | Заведующий Члены рабочей группы | Изменения и дополнения в нормативно-правовые документы ДОУ |
| 3. | Разработка проекта нового Устава МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ. | 2015 г. | Заведующий | Устав МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» |
| 4. | Внесение изменений в локальные акты ДОУ, определяющие (устанавливающие): -оплату труда педагогических и руководящих работников; -стимулирование труда; - порядка и размера премирования. | до февраля 2015 г. | Заведующий ДОУ Председатель ППО | Нормативно-правовые документы |
| 5. | Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников. | в течение года | Заведующий ДОУ | Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | октябрь-декабрь 2014 г. | Заведующий ДОУ | Обновленные должностные инструкции. |
| 7. | Доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса. | в течение года | Заведующий | Информированные сотрудники |

  - Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МБДОУ «Зеленорощинский детский сад  общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ в связи с внедрением ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | до января 2015 г. | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ |
| 2. | Изучение методических рекомендаций к ООП ДО и учет их при моделировании ООП ДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ. | по мере поступления | Заведующий Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ |
| 3. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | октябрь | Заведующий ДОУ | Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса |
| 4. | Разработка: - учебного плана; - годового календарного графика; - рабочих программ педагогов. | октябрь | Заведующий Члены рабочей группы, воспитатели | Учебный план, годовой календарный график, рабочие программы |
| 5. | Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО. | май | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний |

  - Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО. | в течение года | Члены рабочей группы | Информационный стенд с периодическими обновляющими материалами |
| 2. | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации. | в течение года | Заведующий, сотрудники ДОУ | Отчет, доклад, публикации, сайт ДОУ |
| 3. | Размещение на сайте МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» информации о ходе реализации ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 4. | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, родительские собрания. | в течение учебного года | Заведующий ДОУ Члены рабочей группы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО(беседы, памятки, консультации) |
| 5. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ. | в течение учебного года | Члены рабочей группы | Анкетирование, социальный опрос |

  - Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | в течение года | Заведующий воспитатели | Аналитический материал |
| 2. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспечение укомплектованности методической литературы, электронными образовательными ресурсами. | в течение учебного года | Заведующий воспитатели | Приобретение методической литературы, выставка литературы в методическом кабинете |
| 3. | Анализ и оценка материально-технических условий ДОУ и требований к развивающей предметно-пространственой среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | март-апрель | Заведующий воспитатели | Аналитические справки для руководства в работе |
| 4. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормами охраны труда работников МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ. | В течение 2014-2016 г.г. | Заведующий Завхоз Медсестра | Соответствующая документация |

  - Кадровые условия реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников. | январь 2015г. | Заведующий | Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий Члены рабочей группы | Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения |
| 3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов ДОУ. | в течение 2015-2016 гг. | Заведующий | Перспективный план повышения квалификация педагогических работников ДОУ |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ДОУ (семинары, круглые столы). | в течение учебного года | Заведующий Члены рабочей группы | Тематические доклады |
| 6. | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: *представление материалов в методическую копилку сайта. | в течение 2014-2015г. | администрация, педагоги МКДОУ№77 | Систематическое обновление разделов ООП ДОУ |
| 8. | Обеспечение доступа педагогам, реализующим ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и муниципальных базах данных. | В течение 2014-2016 г. |  |  |

  - Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ эффективности расходования средств учредителя. Анализ: *предметно-пространственной среды; *обеспеченности методической литературой; *выполнение государственного муниципального задания. | октябрь-ноябрь 2014 года | Заведующий завхоз | Аналитические справки для руководства в работе |
| 2. | Инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО. | апрель –май 2015 г. | Заведующий Завхоз | проект сметы и план закупок |

  - Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг готовности педагогических работников к работе по введению ФГОС ДО. | в течение учебного года | Заведующий ДОУ | Аналитический материал мониторинговых исследованиях |
| 2. | Мониторинг готовности выполнения ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | в течение учебного года | Администрация воспитатели | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 3. | Смотр-конкурс предметно- пространственной среды внутри МБДОУ «Ш Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ | апрель | Заведующий воспитатели | Протокол, фотоматериалы (портфолио групп) |
| 4. | Утверждение на Педагогическом совете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования | январь | Заведующий Члены рабочей группы Воспитатели | Образовательная программа дошкольного образования. Протокол. |

  - План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в

МБДОУ «Шугуровский детский сад-Солнышко» МО «ЛМР» РТ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретический семинар «ФГОС дошкольного образования» (Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования). | в течение 2014-2016гг. | Заведующий ДОУ | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 2. | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС. | по мере поступления | Администрация | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | в течение года 2014 2016гг. | Заведующий Члены рабочей группы | Информационно-аналитический материал |
| 4. | Круглый стол «Результаты проблем первого этапа по подготовке введения ФГОС ДО». | май 2015г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Анализ работы ДОУ по внедрению ФГОС ДО |
| 5. | Тематические обсуждения публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | в течение учебного года | Члены рабочей группы, воспитатели |  |
| 6. | Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО. | май-июнь | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний |
| 7. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на Педагогическом совете. | август | Заведующий | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО |