Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад   № 12  «Лейсен»г.Мамадыш

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №  12

______________Загидуллина М.М.

Приказ №______от _____

Дорожная карта

методического сопровождения перехода

на Федеральные государственные

образовательные стандарты

дошкольного образования (ФГОС ДО)

в  МБДОУ «Детский сад №12 «Лейсен»

Работу проводит – старший воспитатель Белова В.В.   с помощью творческой группы по введению ФГОС ДО  в МБДОУ № 12 «Лейсен» г.Мамадыш»

Целевая аудитория – педагоги МБДОУ № 12  законные представители воспитанников, учителя начальной школы Лицей №2., РМО района

Цель: информационно-методическая поддержка педагогических кадров  по подготовке к  введению Федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования

3адачи:

- Определение изменений в образовательной системе ДОУ, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов

- Создать алгоритм деятельности ДОУ в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

- Упорядочить работу по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.

- Реализовать намеченные мероприятия, перестроив образовательную деятельность дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

- Взаимодействие со специалистами  Отдела  образования   по обмену опытом по разработке подходов к внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | До ноября 2013 г. | Внесение корректировок в настоящий план. | Заведующая, |
|  | Педагогическая коллегия «Ориентиры оценки качества образования. Проблемы. Пути поиска». Создание творческой группы | Декабрь 2013 г | Разработка целевых ориентиров Рабочие материалы творческой группы Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта. | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Изучение педагогами базовых документов ФГОС | До 10 января 2014 г. | Планирование. Формирование опыта педагогов. Оформление папки | Старший воспитатель, творческая группа |
| 4 | Организационно – методическое совещание: «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): цели, содержание, пути реализации». | Декабрь 2013 год | Рабочие материалы совещания Программа развития Консультации стенды | Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа |
| 5 | Семинар-практикум на базе МБДОУ №5 « | Май 2014 | Выступление тема | Белова В.В |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
|  | Совет ДОУ «Пути и ориентиры развития учреждения в условиях изменения законодательства и введения ФГОС. Корректировка Программы развития на 2014-2018г.г.: от стратегии до эффективного результата» | Май 2014 года | Научное сопровождение, научные практико - ориентированные разработки по вопросам внедрения и реализации ФГОС, разработке образовательных программ организации, созданию развивающей образовательной среды в ДОО | Белова В.В Ст.воспитатель |
| 5 | РМО « | май |  |  |
| 6 | Совещание руководителей ДОУ района | Май |  |  |
| 7 | Курсы повышения квалификации педагогов | Май –октябрь 2014 года | Отчеты на совещаниях при заведующей | Педагоги ДОУ 12 Ст.воспитатель Белова В.В. |
|  | Педсовет : Направления развития и образования детей с учетом ФГОС в ДОУ 1 .Интеграция образовательных областей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (Презентация) Практическая реализация направлений ОД в возростных группах -социально-коммуникативное развитие; -познавательное развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. | Ноябрь 2014 г. | Презентации. Выступления «Закон об образовании в РФ» Презентация ФГОС | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Семинар практикум школа????? |  |  |  |
|  | Организация и изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ республики Участие в районных семинарах. | Постоянно | Планирование Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. | Старший воспитатель |
|  | Принятие нормативных документов по персонифицированной модели повышения квалификации работников. | декабрь 2014 г. | График повышения квалификации | Старший воспитатель |
|  | Ознакомление с ФГОС ДО всех педагогических работников района | Постоянно | Организация работы внутреннего практико - ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Семинар-практикум для руководителей района «Обновление содержания и форм работы с детьми»: - Реализация современного содержания дошкольного образования через систему развивающих игр - Сценарии активизирующего общения. - Реализация программных задач в совместной и самостоятельной деятельности детей. Формы организации деятельности. - Системно - деятельностный подход. | ноябрь 2014 года | Практические разработки Использование материалов, разработанных и предложенных Министерством образования и науки РФиРТ в практической деятельности ДОУ | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Ознакомление с нормативно - правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления | Проведение инструктивно - методических совещаний, протоколы | Заведующая Старший воспитатель |
|  | «Особенности, задачи педагогической деятельности по внедрению ФГОС ДО» | Раз в месяц с января 2015 года | Презентации Консультирование педагогов с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель, творческая группа |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФГОС | Постоянно | Составление методических рекомендаций | Старший воспитатель |
|  | Работа в пилотных группах по направлениям воспитательно – образовательного процесса в ДОУ других районов | Постоянно | Перспективное и календарное планирование | Воспитатели групп |
|  | Педсовет «Перспективы развития дошкольного образования по реализации ФГОС». Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год | Май 2014, 2015 | Презентация, рабочие материалы, протокол педагогического совета и его решение | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Организация контрольной деятельности соответствия содержания образования ДОО требованиям ФГОС. | Постоянно | Приказы, аналитические и информационные карты | Заведующая Старший воспитатель |
|  | Организация работы творческой группы по корректировке основной образовательной программы. | Постоянно | Деятельность творческой группы | Старший воспитатель |
|  | «Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС». | Постоянно | Методические разработки Практические материалы | Старший воспитатель |
|  | «Конструирование технологической карты занятия в соответствии с требованиями ФГОС». | Постоянно 2014 - 2015 год | Карты, Схемы Циклограммы Справки | Старший воспитатель |
|  | Посещение непосредственно-образовательной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач ООП | Постоянно | Карты, Схемы Циклограммы Справки | Заведующая Старший воспитатель |
|  | Организация взаимопосещения непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментов | Постоянно | Рабочие материалы, Выступления на педагогических советах, сообщения. | Старший воспитатель, воспитатели |
|  | Корректировка развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. | Постоянно 2014 - 2015 год | Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с образовательными областями ФГОС | Заведующая Старший воспитатель |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно | Создание библиотечек методической литературы. | Заведующая Старший воспитатель |
|  | Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт в ДОУ». | 1 раз в квартал | Материалы стенда | Старший воспитатель, творческая группа |
|  | Разработка методических рекомендаций по осуществлению мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования (целевые ориентиры) | Постоянно 2014 - 2015 год | Методические разработки Практические материалы | Старший воспитатель |
|  | Обеспечение информационной открытости по вопросам внедрения и реализации ФГОС. |  | Сайт ДОУ, Средства массовой информации, Информационные стенды | Старший воспитатель, творческая группа Админ сайта |
|  | Создание банка методических разработок организации образовательной деятельности, режимных моментов. | Постоянно | Оформление папок Потфолио воспитателей, обобщение и распространение педагогического опыта | методист |
| Преемственность начальной школы и ДОУ |  |  |  |  |
|  | Семинар по преемственности между дошкольным образованием и начальной школой по внедрению ФГОС. МБОУ «Лицей №2 города Мамадыш»», МБДОУ «ДС №12 «Лейсен» | 28 октября 2014 год | Обсуждение вопросов по осуществлению преемственности | Старший воспитатель, учителя нач. школы |
|  | Консультации: «Программа сотрудничества по преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках реализации ФГТ и ФГОС». | Постоянно 2014 - 2015 год | Рабочие материалы Разработки | Старший воспитатель |
|  | Координация взаимодействия педагогов ДОУ и учителей с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей. | До сентября 2014 корректировка 2015 год | Включение в план взаимодействия по преемственности направления «Реализация ФГОС» | Старший воспитатель, учителя |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| Взаимодействие с родителями и социумом |  |  |  |  |
|  | «Проведение общих родительских собраний, педагогических лекториев, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС ДО» | Ежеквартально с сентября 2014 год | Общие родительские собрания Представление общественности ФГОС дошкольного образования. Протоколы родительских собраний | Заведующая, старший воспитатель, родительский комитет |
|  | Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО | Постоянно | Тетрадь консультаций | Старший воспитатель, Педагоги ДОУ |
|  | Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства» | Март 2015 год | Протоколы, рабочие материалы | Заведующая, старший воспитатель, родительский комитет |
|  | Родительские всеобучи по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС» | В течение 2014 – 2015 учебного года. | Протоколы, рабочие материалы | Заведующая, старший воспитатель, учителя |