Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №9 «Теремок»

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

№ 9 «Теремок»

______________ Л.В.Калашникова

«___»_______________2014 г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения ФГОС ДО

на 2014-2015г.

.

Содержание

Введение……………………………………………………………….  3

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС…………… 4

Создание финансово-экономического обеспечения введения

ФГОС………………………………………………………………….. 4

Создание организационного обеспечения введения ФГОС………. 5

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС…………………6

Создание информационного обеспечения введения ФГОС………. 6

Создание материально-технического обеспечения введения

ФГОС………………………………………………………………….. 7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | - Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ № 9 «Теремок» |  |
|  | - Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС. | В течение года | Заведующий | Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | - Разработка образовательной программы МБДОУ № 9 «Теремок» | Сентябрь-декабрь 2014г | Старший воспитатель | Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС |  |
|  | - Корректировка рабочих программ МБДОУ № 9 «Теремок» | Декабрь 2014 –Февраль 2015 | Старший воспитатель | Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС |  |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования. | В течение года | Заведующий | Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | 2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | В течении года | Заведующий | Дополнительные соглашения заключены |  |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | 3.1 Создание творческой группы | январь 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функционала творческой группы |  |
|  | 3.2 Разработка и утверждение плана введения (дорожной карты) ФГОС в МБДОУ № 9 «Теремок» | Апрель 2014 | Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |  |
|  | 3.3. Общее собрание коллектива «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО. » | Сентябрь 2014г | Заведующий |  |  |
|  | 3.4. Педсовет «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС ДО» | Ноябрь 2014г | Ст. воспитатель |  |  |
|  | 3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | Сентябрь 2014г | Старший воспитатель | Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ № 9 «Теремок» при введении ФГОС. |  |
|  | 3.4 Консультации - «Реализация ФГОС ДО в практике работы ДОУ» - «Требования к структуре образовательной программы» -«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» - «ФГОС До и проблема нравственного воспитания современного ребенка» - «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС | сентябрь октябрь ноябрь | Старший воспитатель | Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ №9 «Теремок» при введении ФГОС. |  |
|  | 3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Сентябрь-декабрь 2014 | Старший воспитатель | Наличие в МБДОУ №9 «Теремок» документов по введению ФГОС. |  |
|  | 3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | август 2014 | Старший воспитатель | Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС. |  |
|  | 3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | Июль - Ноябрь 2014 | Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ №9 «Теремок» |  |
|  | 3.7 Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами. | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель | План реализации взаимодействия МБДОУ №9 «Теремок» с социальными партнёрами. |  |
|  | 3.8 Утверждение рабочих программ | Декабрь 2014 –Февраль 2015 | Старший воспитатель | Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | 3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Апрель-май 2014 | Старший воспитатель | Система оценки качества ДО в МБДОУ №9 «Теремок» |  |
|  | 3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС. | Май 2015 | Старший воспитатель | Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ №9 «Теремок» |  |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ №9 «Теремок» в связи с введением ФГОС ДО. | В течении года | Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. |  |
|  | 4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Ежеквар тально | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений. |  |
|  | 4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ №9 «Теремок» в соответствие с требованиями ФГОС. | сентябрь 2014 –декабрь 2014 | Заведующий | Должностные инструкции работников МБДОУ №9 «Теремок» соответствуют требованиям ФГОС. |  |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Сентябрь-Октябрь | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. |  |
|  | 5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС |  |
|  | 5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях по проблеме внедрения ФГОС. | В течении года | Старший воспитатель Воспитатели | Распространение позитивного педагогического опыта |  |
|  | 5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | В течении года | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |  |  |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ №9 «Теремок» | январь2014 –Февраль 2015 | Зам.зав. по ХР | Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе). |  |
|  | 6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Рабочая группа | Инвентаризация проведена |  |
|  | 6.3 Приобретение электронных образовательных услуг | В течении года | Заведующий |  |  |