Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Старо-Варяшский детский сад  «Былбыл»

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Введение

Федерального государственного стандарта

дошкольного образования

в МБДОУ детский сад «Былбыл»

на 2014-2016 гг.

Составила: рабочая группа

МБДОУ «Былбыл»

Цель: введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. организация информационного и методического сопровождения реализация ФГОС ДО;

2. разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

3.Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

ШАГ №1.

Создание рабочей группы для разработки изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

Результаты шага №1.

Рабочая группа обеспечивает решение конкретных задач.

ШАГ №2.

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО.

Результаты шага №2.

- Список изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

- Новый проект образовательной программы ДОУ

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО.

| № п/п | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов, ответственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | 10.03.2014 | Определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Руководитель ДОУ. |  |  |  |
| 2. | Проведение анализа стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1.предметно-пространственная среда в ДОО, 2.психолого-педагогические условия в ДОО. | Апрель 2014 | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС | рабочая группа |  |  |  |
| 3. | Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления | 1.Закон об образовании. 2.ФГОС ДО. 3.Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы) 4.Проект положения о рабочей группе | Заведующий |  |  |  |
| 4. | Разработка на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОУ | Август 2014 | Разработка Основной образовательной программы | Заведующий |  |  |  |
| 5. | Использование примерной образовательной программы из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО | 2014-2016 гг. | Основная образовательная программа ДО | Заведующий |  |  |  |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса. | 15.08.2014 | Наличие календарно-тематических планов | Планы, рабочая группа |  |  |  |
| 7. | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Выявление положительных и отрицательных результатов | Отчеты Заведующий |  |  |  |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДОО. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |  |  |  |
| 1. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством. | 2014-2016 гг | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график Заведующий, |  |  |  |
| 2. | Организация педагогических советов, педагогических часов, семинаров-практикумов по внедрению ФГОС ДО в педагогический процесс | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного | Заведующий |  |  |  |
| 3. | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО. | Периоди- чески | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | Заведующий, |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение научно-практических семинаров по обмену опытом | периодически | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | Заведующий, |  |  |  |
| 5. | Участие в конкурсах методических разработок по реализации ФГОС ДО. | периодически | Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО | воспитатель, |  |  |  |
| 6. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Заведующий |  |  |  |
| Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОО. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |  |  |  |
| 1. | Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоян-но | Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО | Заведующий |  |  |  |
| 2. | Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС | Постоян-но | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Заведующий |  |  |  |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности по итогам деятельности ДОУ за год, в том числе по реализации ФГОС ДО. | Январь 2015 | Публичный доклад | Заведующий, |  |  |  |
| Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |  |  |  |
| 1. | Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы. | 2014-2016 гг | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Заведующий |  |  |  |
| 2. | Организация работ согласно нормативным актам, утверждающих значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2014-2016 гг | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | заведующий |  |  |  |
| 3. | Выполнение муниципальных заданий | В течении всего периода |  | Заведующий, воспитатель |  |  |  |