«Дорожная карта»

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Золотая рыбка» п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района РТ

Цель: Введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

- организация  информационного сопровождения реализации ФГОС ДО;

- разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

- наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС  ДО.

| Содержание работы | Сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в составе: заведующего, старшего воспитателя, педагогов ДОО. | Январь 2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |
| Проведение анализа: 1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространст-венная среда в дошкольной образовательной организации. 2 стартовых условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в дошкольной образовательной организации. | Январь - февраль 2014 г. | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Постоянно | Нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО: 1.Закон об образовании. 2.ФГОС ДО. 3.Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы, положение о рабочей группе) 4.Проект положения о рабочей группе | Гарифуллина М.Г. |
| Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО. | 2014-2016 г.г. | ООП ДО | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО; переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством. | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |
| Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах. | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г., педагоги ДОО |
| Организация и проведение педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО: - включение вопроса введения ФГОС ДО в педагогические советы, -семинары; - методические часы. | 2014-2016 г.г. Периодически | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |
| Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО. | 2014-2016 г.г. | Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г., педагоги ДОО |
| Обеспечение финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы. | 2014-2016 г.г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. | Гарифуллина М.Г. |
| Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг. | 2014-2016 г.г. | Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС. | Гарифуллина М.Г. |
| Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО. | Гарифуллина М.Г. |
| Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС. | Постоянно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г., Аввакумова Е.А. |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на новые ФГОС. | Постоянно | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования. | Гарифуллина М.Г., Волкова С.Г. |