«Утверждено»

Заведующий муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида № 82»

_______________  Ирина Н.Ф.

«____» _____________ 2014 г.

«Дорожная карта»

основных мероприятий

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 82»

на 2014-2015 гг.

Цель: Введение ФГОС дошкольного образования в воспитательно-образовательный процесс детского сада.

Задачи:

- создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в учреждении;

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ;

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | Январь 2014 |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | В течение года |
| 4. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 5. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Май 2014 |
| 6. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | Август 2014 |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | Август 2014 |
| 8. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Рабочая группа | Август 2014 |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий | Февраль 2014 |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Февраль 2014 |
| 3. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| 4. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | По мере поступления нрмативно-правовых документов |
| 5. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на педагогических советах и др. | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | По годовому плану |
| 6. | Участие педагогов в семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО». | Старший воспитатель | По мере проведения |
| 7. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Старший воспитатель | В течение всего переходного периода |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО. | Заведующий, Старший воспитатель | Январь 2014 |
| 2. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Январь 2014 |
| 3. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Январь-февраль 2014 |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ». | Заведующий, старший воспитатель | Август 2014 |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Старший воспитатель | Май 2014 |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель, рабочая группа | В течение всего переходного периода |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО». | Старший воспитатель | Май 2014 |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Старший воспитатель | По годовому плану |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Старший воспитатель, рабочая группа | Постоянно |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Старший воспитатель | Май 2015 |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете. | Старший воспитатель | Май 2015 |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования. | Руководитель рабочей группы | Май 2015 |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Постоянно |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Постоянно |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май 2014, 2015 |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий | По мере поступления документов |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий | По необходимости |
| 7. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | Февраль 2014 |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Февраль 2014 |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий, старший воспитатель | По мере возможности |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | Постоянно |