ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ

ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ № 75»

| Цели | Объекты контроля | Формы и способы контроля | Субъекты контроля | Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предвари- тельный контроль |
| Оценить уровень готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО в ДОУ | Изучение материально-технической базы Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Завхоз рабочая группа | До начала работ, связанных с процедурой реализации ФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде | Изучение соответствующей документации Собеседование с педагогами Круглый стол | Заведующий ДОУ Старший воспитатель рабочая группа | До начала работ, связанных с процедурой введения ФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Наличие банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Изучение банка нормативно-правовых документов ДОУ | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | До начала работ, связанных с процедурой реализацииФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Оценка учебно-методического обеспечения ОП с учетом требований ФГОС ДО | Изучение учебно-методической базы ДОУ | Старший воспитатель рабочая группа | До начала работ, связанных с процедурой реализации ФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Оценка образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с реализацией ФГОС ДО | Анкетирование педагогов Собеседование с педагогами Круглый стол | Старший воспитатель | До начала работ, связанных с процедурой введения ФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Оценка уровня информированности общественности (прежде всего родителей воспитанников) о подготовке к реализации ФГОС ДО в ДОУ | Анкетирование Родительское собрание Круглый стол | Старший воспитатель рабочая группа Педагоги ДОУ | До начала работ, связанных с процедурой введения ФГОС ДО Май-август 2015 |
|  | Определение финансовых затрат (объем, направление) на переход на ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Завхоз | До начала работ, связанных с процедурой введения ФГОС ДО Май-август 2015 |
| Текущий контроль |
| Своевременно корректировать процесс внедрения ФГОС ДО в ДОУ | Процесс корректировки материально-технической базы ДОУ с требованиями ФГОС ДО в ДОУ | Изучение материально-технической базы Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Завхоз Рабочая группа | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Планирование необходимого ресурсного обеспечения ОП в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Процесс корректировки приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Изучение соответствующей документации Совещания | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Процесс корректировки основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Старший воспитатель | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | корректировка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Старший воспитатель | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | корректировка должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Инспектор ОК | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Процесс оказания научно-методической помощи педагогам ДОУ по вопросам внедренияФГОС ДО | Направление на курсы повышения квалификации, педсоветы, консультации, семинары и пр. | Старший воспитатель Рабочая группа | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Информационное сопровождение по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | Мониторинг сайта Родительские собрания | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Педагоги ДОУ | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
|  | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Отчет о выполнении муниципального задания | Заведующий ДОУ | В течение года Сентябрь 2015 – май 2016 |
| Итоговый контроль |
| Оценить результативность ФГОС ДО в ДОУ | Итоги работы проектной группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Изучение соответствующей документации Круглый стол | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Май – август 2016 |
|  | Наличие необходимого ресурсного обеспечения ОП в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации Совещание | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Завхоз Рабочая группа | Май – август 2016 |
|  | Наличие банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ | Май – август 2016 |
|  | Наличие в ДОУ ООП, разработанной на основе ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Рабочая группа | Май – август 2016 |
|  | Наличие должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ | Май – август 2016 |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ рабочая группа | Май – август 2016 |
|  | Публичный отчет о результатах введения ФГОС ДО в ДОУ | Изучение соответствующей документации | Заведующий ДОУ Рабочая группа | Май – август 2016 |