План

мероприятий поэтапного внедрения учебно – методических комплектов по обучению детей дошкольного возраста двум государственным языкам РТ в МБДОУ « Детский сад «Родничок» села Урюм

Тетюшского муниципального района на 2012  -2013   учебный год.

| Мероприятия | Срок | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП Организационная работа. 1. Изучить: - Постановка кабинета Министров РТ от 30.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Стратегии развития образования в РТ» на 2010 – 2015 годы. «Киләчәк» - «Будущее». - Приказ Министерства Образования и РТ от 31.01.2012 г. № 527/12 «О создании…..» - Приказ МКУ «Отдел образования Тетюшского муниципального района РТ» «О создании экспериментальной площадки на базе ДОУ «Березка» и внедрение УМК в ДОУ. 2. Направить воспитателя на обучение. 3. Составить рабочую программу по обучению детей татарскому языку на 2012 – 2013 учебный год. 4. При составлении основной общеобразовательной программы ДОУ в его вариативной части раскрыть обучение государственным языкам РТ посредством использования Регионального компонента 5. При составлении годового плана на 2012 – 2013 учебный год предусмотреть следующие задачи: - улучшение качества, оказываемых муниципальных услуг с переходом на ФГТ; - внедрение и применение новых УМК по обучению детей двум государственным языкам в ДОУ на основе современных образовательных технологий; - внедрение и совершенствование работы единого развивающего пространства. 6. Создать уголок: - организовать зону отдыха и общения детей; - создать стену детского творчества; - создать библиотеку детской литературы; - сосредоточить в уголке весь багаж авторских программ по обучению детей двум государственным языкам, НРК и т.д.; - сосредоточить весь учебно –методический и рабочий материал по УМК; - создать зону для театральной и художественной деятельности детей; - оснастить современным оборудованием: - ноутбуком, - проектором с экраном, - магнитофоном, - музыкальным центром; . 7. Создать в группе уголок для родителей, отражающие материалы по обучению детей двум государственным языкам: - вывесить информацию о УМК; - вывесить словарный минимум, который должны освоить дети данного возраста; - указать сайты, где родители смогут найти необходимый материал по обучению двум государственным языкам РТ для семейного просмотра и общение среди членов семьи домашних условиях; 8. Оприходовать пособия УМК . 9. Составить картотеку имеющихся пособий УМК: - по возрастам, - по темам. II ЭТАП Организационно – педагогическая работа. 1.Обсудить на педсовете тему: «Внедрение и применение новых УМК по обучению детей двум государственным языкам РТ в ДОУ на основе современных эффективных образовательных технологий». 2. Провести консультации по темам: -Диагностика по ФГТ и УМК - Ведение электронной документации - «Развиваем речь детей и взрослых»; - Планирование и создание рабочей документации; - Развитие языковой среды в ДОУ и отдельно в группе; 3. Работа с детьми в группе: - создать речевую среду для усвоения детьми знаний по татарскому языку; - организовывать прослушивание аудиокассет; - организовать просмотр видеокассет; - проводить диагностику знаний детей татарского языка ( на начало года, промежуточный и на конец года); - организовать конкурсы рисунков по просмотренным мультфильмам, прослушанным аудиокассетам со стихами, сказками, песнями и т.д.; - разучивание стихов на татарском ( русском ) языках; - разучивание песен на татарском ( русском ) языках; 4.Работа с родителями : - провести общее родительское собрание, внеся в повестку дня вопрос – « Применение новых УМК при обучении детей двум государственным языкам РТ» - провести групповые родительские собрания, на котором обсудить одним из вопросов повестки дня – « Использование современных эффективных образовательных технологий, в т. ч. УМК».; - провести Дни открытых дверей (просмотр занятий с детьми с использованием УМК); - подготовить пакет необходимого материала в помощь для родителей при создании речевой среды дома (сайт, рабочая тетрадь); - провести анкетирование родителей на знание ими государственных языков РТ, умение эти знания применять в повседневной жизни; совместные мероприятия с детьми и их родителями; - совместные конкурсы между детьми и их родителями на знание татарского языка; - совместные посещения музея и библиотеки с целью последующего отображения впечатлений в рисунках, рассказах; | Февраль 2012 г До 01.09.2012г. Август 2012 г Август 2012 г Август 2012 г 2012-13 уч.год. До 1 сентября 2012 г. По годовому плану По плану По годовому плану По годовому плану, апрель Постоянно По годовому плану По годовому плану | Педагогический Коллектив По плану МКУ «ОО ТМР РТ» Кильганова Г.А., Трифонова Е.Ф., Даминова С.А. Кильганова Г.А. . Кильганова Г.А. воспитатель татарского языка Кильганова Г.А. Воспитатель группы Администрация ДОУ Трифонова Е.Ф Воспитатель татарского языка Кильганова Г.А Воспитатель татарского языка воспитатель татарского языка Трифонова Е.Ф., воспитатель татарского языка Воспитатель группы Воспитатель группы, воспитатель татарского языка Кильганова Г.А Воспитатель группы, воспитатель татарского языка Кильганова Г.А | Протокол педсовета№1 От 3 сентября 2012 года. Не выполнено Разработана Включено Годовой план 2012-13 учебный год Создан 2012-13 учебный год Приобретено 2013 год. Выполнено Сентябрь 2012 г. сентябрь 2012 г. Еженедельно по пятницам Повседневная работа Ноябрь 2012г,март 2013 г. Проведено-25-29 марта 2013г, Неделя театра |