| ПРИНЯТО На педагогическом совете МБДОУ «Мало-Уруссинский детский сад «Лейсан» Протокол № 2 от «18» cентября 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Мало-Уруссинский детский сад «Лейсан» _______________ Р.С.Загртдинова Приказ № 33 от «18»сентября 2014 года |
| --- | --- |

Дорожная карта

основных мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

МБДОУ Мало-Уруссинский  детский сад «Лейсан»

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

на 2014-2016 учебный год

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Мало-Уруссинский  детский сад «Лейсан» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

Задачи:

- создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в учреждении;

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ;

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

6. Оснащенность  ООП  необходимыми УМК,   учебными,  справочными пособиями, художественной литературой.

| № Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО; Заведующий; +. 2.; Формирование база данных нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующий; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующий; В течение года; В течение года. 4.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5.; Подготовка к проектированию и разработке основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Заведующий; +. 6.; Утверждение основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 7.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Рабочая группа; +. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведующий; +. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 3.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО; Заведующий; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 4.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведующий; По мере поступления нормативно-правовых документов. 5.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на Педагогических Советах и др.; Заведующий Рабочая группа; не менее 3 раз в год; не менее 3 раз в год. 6.; Участие педагогов в семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО».; Заведующий; +; +. 7.; Комплектование библиотеки ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 8; Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования; Заведующий; в течение уч. года; +. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 2.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Заведующий; +. 3; Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования; Заведующий; +; +. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующий; сентябрь. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Заведующий; +. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.; Рабочая группа; +; +. 4.; Тематические консультации для педагогов: -Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО; -Требования к психолого – педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; - Требования к развивающей предметно – пространственной среде.; Заведующая; +; +. 5.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.; Рабочая группа; +; +. 6.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.; Заведующая; +; +. 7.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Рабочая группа; Май; Май. 8.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО; Заведующий; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Заведующий, Педагоги ДОУ; +; +. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ Мало-Уруссинский детский сад «Лейсан»).; Заведующий Рабочая группа; Май; Май. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; +; +. 2.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующий; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО; Заведующий; +; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами; Заведующий; +; +. |  |
| --- | --- |