| - РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - РЫБНО-СЛОБОДСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ» улица Ленина, дом 52 А, пгт. Рыбная Слобода, 422650 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ - «МӘГАРИФ БҮЛЕГЕ» - МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Ленин урамы, 52 А йорты, Балык Бистәсе штп., 422650 |
| --- | --- |
| Тел.: (8-84361) 2-21-92, факс: (8-84361) 2-21-26. Е-mail: sloboda.ege@rambler.ru |  |

ПРИКАЗ

от 05.05.2014                                                                                           № 222 о/д

О внедрении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

В соответствии с приказом МО  и Н РТ от 23.04.2014 г. №2295 «О внедрении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» для создания условий эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1.Муниципальную  дорожную карту, действий по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях района.  (Приложение №1)

1.2. Рабочую группу  по введению ФГОС ДО (Приложение№2)

2. Методисту по дошкольному образованию (Сайфутдиновой Д.Г.)  организовать  подготовку к введению ФГОС ДО в соответствии с приложениями.

3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС

ДО.

4. Определить  ресурсным центром по организации введения ФГОС ДО МБДОУ Рыбно-Слободский детский сад «Мишутка».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Рыбно-Слободского муниципального района:                      И.М.Садиков

Приложение № 1 к приказу

МКУ «Отдел образования»  от 05.05.2014   №222

Дорожная карта  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Муниципальные образования, органы управления образованием муниципальных образований | Дошкольные образовательные организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативноправовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 - май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Татарстан, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана- графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана- графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 | Обобщение материалов, полученных от учредителей доо | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |

| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль 2014 Май 2014 | Участие членов координационной группы в разработке методического письма | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО (на совещании руководителей ) | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль - июнь 2014 | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан | Май 2014 - декабрь 2016 | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России Разработка республиканских программ, планов по созданию условий | Разработка муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Ноябрь 2014 | Апробация методических рекомендаций на базе пилотных площадок. Учет методических рекомендаций при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО |

| 1.7. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |  |  |  | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) |  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - ноябрь 2014 |  |  |  | Корректировка нормативноправовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования |  | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 |  |  |  | Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России |  | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО |  | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание республиканской рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 |  |  |  | Республиканская группа по внедрению ФГОС дошкольного образования |  | Направление предложений по составу в республиканскую рабочую групп |  | Направление предложений по составу в республиканскую рабочую групп |  |  |  |  |
| 2.3. | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в Республике Татарстан по введению ФГОС ДО | Январь 2014 - декабрь 2014 |  |  |  | Определение перечня "пилотных площадок" в республике. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в республике по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции |  | Определение перечня "пилотных площадок" в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в муниципальных образованиях по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация получения методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года |  |  |  | Организация получения методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях |  | Организация получения методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях, координация деятельности дошкольных образовательных и иных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 - декабрь 2016 |  |  |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне республики |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя |  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 |  |  |  | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями |  | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан | 2014-2016 |  |  |  | Координация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан |  | Содействие деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан организация деятельности тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании |  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан создание системы методической, психологопедагогической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психологопедагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  | Ноябрь 2015 |  |  | Привлечение молодых специалистов для работы в доо |  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС |  |  | Определение наставников для молодых специалистов |  |  |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Октябрь 2013 |  |  | Учет методических рекомендаций при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год |  | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования |  |  | Эффективное планирование расходов средств учредителя |  |  |  |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | Апрель 2014 - апрель 2015 |  |  | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |  |  |  |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС |  |  | Июль 2014 |  | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования |  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |  |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |  |  |  | 2014-2016 |  | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО |  | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |  |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  | Сентябрь 2013 декабрь 2015 |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к приказу

МКУ «Отдел образования»  от 05.05.2014   №222