| 1.2. | Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта | Подготовка информационно-методических материалов (на сайт, стенд, для использования в выступлении на заседании педагогического совета) | Ст. воспитатели | Январь 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Издание приказа о создании рабочей группы по применению профессиональных стандартов в образовательном учреждении. Составление «Дорожной карты» | Приказ | Заведующий Ананьева О.А. | Июль 2019 г. |
| 1.4. | Определение перечня локальных актов МАДОУ «ЦРР – детский сад №50 «Родничок», в которые необходимо внести изменения в связи с применением профессиональных стандартов | Перечень локальных актов | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов | Сентябрь 2018 г. |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты МАДОУ города «ЦРР – детский сад №50 «Родничок» в связи с введением профессиональных стандартов | Локальные акты | Администрация школы, профсоюзный комитет, Совет школы, рабочая группа | Декабрь 2018г.-октябрь 2019г. |
| 2. Организационно-управленческие мероприятия (основной этап) |
| 2.1. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в МАДОУ «ЦРР – детский сад №50 «Родничок» | Таблица должностей и соответствующих профессиональных стандартов | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов | Сентябрь 2018 г. |
| 2.2. | Ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов: 1) организация обсуждения на профсоюзном собрании, педагогических, методическом советах, методических объединениях; 2) размещение информации на стендах и сайте учреждения | Стенд с материалами по применению профессионального стандарта Обновление новостной ленты сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание рубрики «Профстандарты» | Председатель рабочей группы, Заведующий Ананьева О.А. Ответственный за ведение сайта Трухина И.Я. | 2018-2019гг |
| 2.3. | Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с работниками ДОУ. | Внесение изменений в: -Коллективный договор; -должностные инструкции -правила внутреннего трудового распорядка; -положение об оплате труда; -заключение трудовых соглашений в формате эффективного контракта; - Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности | Заведующий Ананьева О.А. рабочая группа по применению профстандарта, | 2019 г. |
| 2.4. | Разработка показатели и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг в соответствии с профессиональным стандартом. | Положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | Рабочая группа по применению профстандартов | 2019 г. |
| 2.5. | Составление Перечня должностей штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности. | Перечень должностей штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности | Рабочая группа по применению профстандартов | 2018 г. |
| 2.6. | Составление Перечня должностей согласно части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов. | Перечень с указанием нормативных документов | Рабочая группа по применению профстандартов | 2019 г. |
| 2.7. | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников | Заключение о расхождении Проект штатного расписания | Заведующий Ананьева О.А. рабочая группа | 2019 г. |
| 2.8. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и иных локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности | Рабочая группа по применению профстандартов | 2019 г. |
| 2.9. | Подписание уведомлений об изменении трудовых договоров с работниками | Уведомления об изменении | Заведующий Ананьева О.А. | 2019 г. |
| 2.10 | Перевод работников с их согласия на соответствующее по уровню квалификации рабочее место | Приказы | Заведующий Ананьева О.А. | 2019 г. |
| 2.12 | Отчет о выполнении плана мероприятий по применению профессионального стандарта | Отчёт рабочей группы | Рабочая группа по применению профстандартов | декабрь 2019 г. |
| 3. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов |
| 3.1. | Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты. | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Администрация ДОУ | 2019г |
| 3.2. | Проведение тестирования на знание содержания профессионального стандарта | Аналитический отчет | Рабочая группа | 2019 г. |
| 3.3. | Организация и проведение процедуры самооценки работниками своей квалификации в соответствии с уровнем профессионального стандарта | План индивидуальной траектории профессионального развития педагогов | Рабочая группа, Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | Сентябрь-декабрь 2018 г. |
| 3.4. | Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций работника к содержанию трудовых функций профессиональных стандартов. | Установление уровня соответствия компетенции работников содержанию трудовых функций | Рабочая группа, Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | 2019 г. |
| 3.5. | Обсуждение процесса внедрения профстандарта на педагогических советах, участие в вебинарах, курсах, семинарах по теме перехода на профессиональные стандарты | Повышение методической грамотности | Рабочая группа | Весь период |
| 4. Организация аттестации и профессиональной подготовки в соответствии с профессиональными стандартами |
| 4.1. | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Рабочая группа по применению профессиональных стандартов | 2018 г. |
| 4.2. | Анализ и корректировка нормативно-правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации работников ДОУ за счет средств работодателя | Программа повышения квалификации | Заведующий Ананьева О.А. рабочая группа по применению профессиональных стандартов. | 2018 г. |
| 4.3 | Разработка и утверждение Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности, разработка фонда оценочных средств с учетом требований профессионального стандарта | Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности, приказ, фонд оценочных средств | Заведующий Ананьева О.А. рабочая группа по применению профессиональных стандартов. | 2019 год |
| 4.4. | Апробация методических рекомендаций для старших воспитателей по формированию индивидуальных заданий педагогам, направленных на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профстандартов | Методические рекомендации | Рабочая группа | Весь период |
| 4.5. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки) с учетом профессиональных стандартов | План с указанием должностей и численности работников, с обязательным прохождением курсов повышения квалификации | Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | До 01.10.2019 г. |
| 4.6. | Организация аттестации | Приказ о создании комиссии, примерные вопросы к аттестации Протокол комиссии по аттестации | Заведующий Ананьева О.А. Комиссия по аттестации работников | Октябрь 2019 г. |
| 4.7. | Организационно-методическое обеспечение и проведение самоанализа работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению Определение индивидуальных задач. | Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | Сентябрь 2019 г. |
| 4.8. | Организация обмена полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышение профессионального уровня работников | Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | Весь период |
| 4.9. | Анализ проблем педагогов на методических объединениях и определение возможности решения их на уровне ДОУ. | Анализ посещенных ООД | Старшие воспитатели Трухина И.Я., Березина В.В. | Весь период |
| 4.10 | Организация и проведение квалификационных испытаний работников Составление плана аттестации педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности, план аттестации | Администрация ДОУ, комиссия | До 25.12.2019 г. |
| 5.Совершенствование кадровой политики |
| 5.1. | Прием на работу с 01 сентября 2019 года проводить на основании требований профстандарта | Соответствие требованиям профстандарта каждого работника | Заведующий Ананьева О.А. делопроизводитель Юнусова Э.И. | С 01.01.2018 |
| 5.2. | Введение профессионального стандарта | Соответствие требованиям профстандарта | Заведующий Ананьева О.А. | 2018 г. |