Отчет о выполнении  плана работы базового МБДОУ «Детский сад №3 «Эллюки» на 01.06.2018г.

| № | Мероприятия | Срок | Ответствен ные | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смотр-конкурс по подготовке групп к новому учебному году «Лучшая РППС группы в соответствии с ФГОС ДО». | 04.09.2017 | Старший воспитатель | Выполнено, приказ по ДОУ от 29.08.2017г. №199 |
| 2 | Консультации для педагогов МБДОУ № 3, 58, 85: - «Конструирование развивающей предметно-пространственной среды ДО в соответствии с требованиями ФГОС». - «Организация ООД в соответствии с ФГОС в группах младшего дошкольного возраста» (для начинающих педагогов) | сентябрь 2017 г. октябрь 2017 г. | Старший воспитатель | Выполнено, протокол педчаса от 12.09.2017г. Выполнено, протокол педчаса от 18.10.2017г. |
| 3 | Оснащение групп современной мебелью (столами, стульями, выдвижными ящиками и т.д.) по итогам обследования по шкале ECERS-R. | до 31.12.2017г. | Заведующий | Приобретена трансформируемая детская мебель – 172 555,80 руб. (бюджетные и внебюджетные средства), контейнеры для игрушек – 20 664,42руб (бюджетные средства). |
| 4 | Приобретение игровых напольных ширм для разграничения игрового пространства, игровые модули для СРИ. | до 31.12.2017г. | Заведующий | Приобретены игровые напольные ширмы – 85 735,00руб. (бюджетные средства). игровые модули для СРИ – 53 645,84руб. (бюджетные средства). |
| 5 | Семинар-практикум для воспитателей ДОУ № 3, 58, 85 «Инновационные игровые технологии развития интеллекта дошкольника». | декабрь 2017г. | Старший воспитатель | Выполнено 06.12.2017г. |
| 6 | Муниципальный семинар для старших воспитателей МО № 2 «Модернизация РППС ДОУ в соответствии со шкалой ECERS-R». | февраль 2018г. | Старший воспитатель | Выполнено 16.02.2018г. |
| 7 | Конкурс лэпбуков по ознакомлению с культурой народов Поволжья «С чего начинается Родина?» | март | Творческая группа по УМК | Выполнено, приказ об итогах конкурса № 73 от 20.03.2018 г. |
| 8 | Участие педагогов с ВКК в РИП при НГПУ по теме «Моделирование образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС ДОУ». | до конца 2018 г. | Старший воспитатель | Участие 6 чел. с ВКК в муниципальных семинарах. |
| 9 | Участие педагогов с ВКК в экспериментальной работе. | 2017-2018 г. | Педагоги с ВКК | Планируется заключение договора об экспериментальной деятельности с АНО «ЦРиО» в сентябре 2018 г. |
| 10 | Утверждение авторских программ дополнительного образования на Учёном Совете НГПУ (КФУ). | 4 квартал 2017 г. | Педагоги доп. образования | Получены рецензии НГПУ на 5 программ дополнительного образования. |
| 11 | Участие в майских совещаниях. | май 2018г. | Старший воспитатель | Выступление на майском совещании воспитателя Курбанова И.Ш. (секция воспитателей старших гр.) |
| 12 | Участие в конкурсах профессионального мастерства. | по плану УО и ДМ, МО и Н РТ | Старший воспитатель | - Региональный конкурс «Знаю, умею, научу» (г. Елабуга) – диплом 1 место; - Республиканский конкурс «ICQ - I seek you» - диплом II степени; - Муниципальный конкурс авторских игр по социально-коммуникативному развитию дошкольников – диплом 1 место (по МО № 2). |

Заведующий  ДОУ    _______________                           Шестак И.В.