План-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования В МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида «Березка»

| №п/п | Тема и содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дорожной карты | Апрель 2014 | Заведующая | Система мероприятий, обеспечивающих ведение ФГОС | План-график введения ФГОС |
| 22 | Разработка положения рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО | май 2014 | Старший воспитатель | Определение функций рабочей группы | Утверждение положения на итоговом педсовете 27.05.2014 |
| 33 | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО | май, 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функций рабочей группы | Приказ ОО о создании рабочей группы |
| 44 | Разработка ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерных ОП ДО. Корректировка ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-развивающей среды ДОО | Май-август 2014 | Старший воспитатель и рабочая группа педагогов | Корректировка действующей ООП ДО МБДОУ № 17 | Общеобразовательная программа дошкольного образования ДОО |
| 5 | Утверждение плана-графика перехода на ФГОС ДО | май, 2014 | Заведующая | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | План-график ОО введения ФГОС ДО |
| 6 | Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов. | 2014 | Заведующая | Подготовка приказов, локальных актов ОО, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОО о введении ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения) |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОО | 2014 |  | Определение основного направления развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Внесение изменений в программу развития ОО |
| 8 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май-сентябрь 2014 |  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ОО | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников ОО |
| 9 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | май, 2014 |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | Аналитическая справка, заключение |
| 10 | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей | Май, 2014 |  | Обеспечение психолого-педагогической помощи семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Опрос, анкетирование родителей для выявления их потребностей; образовательные проекты |
| 11 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | Июль-август, 2014 |  | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОО | Внесение изменений в план повышения квалификации педагогов ОО |
| 12 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | 2014 |  | Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ООП | Аналитическая справка |
| 13 | Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в ДОО | 2014 | Рабочая группа педагогов по введению и реализации ФГОС | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО | Утверждение плана информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО |
| 114 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | март – декабрь 2014 | Старший воспитатель | Создание условий для участия педагогов в ресурсных центрах ОО системы образования г. Чистополя | Участие педагогов в ресурсных центрах муниципального и республиканского масштаба |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Рабочая группа педагогов | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогов ОО по введению ФГОС ДО | План повышения квалификации педагогов ОО |
| 2. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | апрель, 2014 | Рабочая группа педагогов | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне ДО |
| 3. | Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий | Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО с привлечением органов управления и научных работников | Приказ утверждения ООП ДО Протоколы заседания педагогического совета |
| 4. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе ОО в соответствии с ФГОС ДО | Перечень |
| 5. | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО | 2014-2015 |  | Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | Аналитическая справка |
| 6. | Мониторинг готовности педагогов ДОО к ведению ФГОС ДО | 2014 | Рабочая группа педагогов | Выявление степени готовности педагогов ДОО к ведению ФГОС ДО | Аналитическая справка |
| 7. | Проведение родительских собраний с родителями воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Заведующий | Проведение родительских собраний | Протоколы родительских собраний |
| 8. | Повышение квалификации педагогов ДОО в контекте требований ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Старший воспитатель | План повышения квалификации педагогов | Удостоверения и сертификаты повышения квалификации педагогов |
| 99. | Участие педагогов ДОО в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДР, разработке ОП ДО | 2014-2015 | Старший воспитатель | План работы на 2014-2015 учебный год | Утверждение годового плана на 2014-2015 учебный год |
| 110 | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников. Участие в конкурсе образовательных программ | Июль 2015 Ноябрь 2015 | Старший воспитатель | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. Участие педагогического коллектива ДОО в конкурсных мероприятиях | Дипломы и сертификаты |
| 11 | Определение наставников для молодых педагогов ДОО | Ноябрь 2015 | Старший воспитатель | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования |  |
| 3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение финансовых затрат ОО на подготовку в переход на ФГОС ДО |  | Заведующий | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО | Бюджет 2014 |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | 2014 | Заведующий | Протокол заседания общего собрания, на котором принято решение, согласованный учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы Приказы Дополнительные соглашения |
| 3 | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ | Сентябрь 2014 | Заведующий | Оформление заказа | Заявка |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами воспитания и обучения (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | апрель-декабрь, 2014 |  | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию образовательного потенциала пространства ОО | Наличие в ОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ |
| 55 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Заведующий | Корректировка выполнения государственных (муниципальных) заданий |  |
| 66 | Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО | Август 2014 | Заведующий | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг | Лицензии дополнительных образовательных услуг |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам | 2014 | Педагоги | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование родителей и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.) | 2014-2015 |  | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное пространство ОО Протоколы Публичный отчет руководителя |