Приложение №1

УУТВЕРЖДЕНО:

Введено в действие

Приказ №10 от 07.02.2014г.

Заведующая МБДОУ №19

________  А.З.Сунгатуллина

План – график

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 »Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  по введению ФГОС ДО

| №п/п | Тема и содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО | февраль, 2014 | Заведующая | Создание и определение функций рабочей группы | Приказ ОО о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС ДО | февраль, 2014 | Заведующая | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | План-график ОО введения ФГОС ДО |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | февраль, 2014 | Заведующая | Подготовка приказов, локальных актов ОО, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Протокол заседания органа управления ОО, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОО | февраль-апрель, 2014 | заведующая | Определение основного направления развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Внесение изменений в программу развития ОО |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | февраль-март, 2014 | Заведующая , председатель профсоюзного комитета | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ОО | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников ОО |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | март, 2014 | Заведующая, завхоз, старшая медсестра | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | Аналитическая справка, заключение |
| 7 | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей | март-апрель, 2014 | Заведующая, воспитатели групп, члены творческой группы | Обеспечение психолого-педагогической помощи семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Опрос, анкетирование родителей для выявления их потребностей; образовательные проекты |
| 8 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | апрель-июль, 2014 | Заведующая | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОО | Внесение изменений в план повышения квалификации педагогов ОО |
| 9 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |  | заведующая | Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ООП | Аналитическая справка |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующая, ИРО, КФУ,НИСПТР | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогов ОО по введению ФГОС ДО | План повышения квалификации педагогов ОО |
| 2. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | апрель, 2014 | Заведующая, Учредитель | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне ДО |
| 3. | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая, творческая группа | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО с привлечением органов управления и научных работников | ООП ДО Протоколы |
| 4. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Творческая группа | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе ОО в соответствии с ФГОС ДО | Перечень |
| 5. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая ОО предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. | февраль-декабрь, 2014 | Творческая группа, воспитатели | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | Модель организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 6. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации, круглые столы и др. формы методической работы) | февраль-декабрь, 2014 | Заведующая, творческая группа | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО. Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | Протоколы мероприятий. Методические материалы. Результаты анализа анкетирования педагогов. |
| 7. | Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО | февраль, 2014-декабрь, 2015 | заведующая | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | Протоколы мероприятий. Методические материалы. Результаты анализа анкетирования педагогов |
| 3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение финансовых затрат ОО на подготовку в переход на ФГОС ДО |  | Заведующая, МКУ «ЦБ УО ИК ЧМР РТ» | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО | Бюджет 2014 |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | февраль-март, 2014 | Заведующая, председатель профсоюзного комитета | Протокол заседания педсовета на котором принято решение, согласованный учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы Приказы Дополнительные соглашения |
| 3 | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ | февраль-март, 2014 | Заведующая, МКУ «ЦБ УО ИК ЧМР РТ» | Оформление заказа | Заявка |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами воспитания и обучения (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ | апрель-декабрь, 2014 | Учредитель | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию образовательного потенциала пространства ОО | Наличие в ОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам | февраль-май, 2014 | Заведующая | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование родителей и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.) | февраль, 2014-декабрь, 2015 | Заведующая , творческая группа | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное пространство ОО Протоколы Публичный отчет руководителя |