                                                                                                                                       Утверждено:

Решением Совета руководителей

образовательных учреждений Агрызского

муниципального района РТ

№_____ от «_____»_____________2011 г.

Программа развития профильного обучения в учреждениях образования Агрызского муниципального района на период 2012–2015-х гг. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы:
- Наименование 
- Основание для разработки
- Разработчики
- Исполнители
- Цели и задачи
- Сроки реализации
- Ожидаемые результаты от реализации

Система организационных мероприятий и пути реализации развития предпрофильной подготовки и профильного обучения:
1. Обновление нормативно-правовой базы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

2. Научно-методическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 
3. Диагностико-аналитическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

4. Информационное сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

5. Подготовка и переподготовка кадров для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 
6. Модернизация содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и  определение их школьного компонента (его базовой и профильной составляющих

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа развития профильного обучения 

в учреждениях образования Агрызского муниципального района на период 2012-2015 гг.

	Основание для разработки Программы
	Концепция модернизации Российского образования; 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

Региональная программа введения профильного обучения на старшей ступени общего образования в Республике Татарстан.

	Разработчики Программы
	Информационно-методический центр Агрызского муниципального района РТ;

	Исполнители Программы
	Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ
МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ»;

Информационно-методический центр Агрызского муниципального района РТ;

учреждения образования Агрызского муниципального района РТ.

	Цели и задачи Программы
	Главными целями Программы являются:

- развитие  оптимальных моделей профильного обучения, системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся;

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием и эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ начального, среднего и высшего профессионального образования, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда;

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями.

Задачами Программы являются:

- обновление и корректировка нормативно-правовой базы;

- отработка содержания профильного обучения и создание системы его совершенствования с введением ФГОС, с целью повышения качества образования;

- разработка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ предметов национально-регионального компонента на базовом и профильном уровнях, создание и апробация учебной и учебно-методической литературы;

- создание и апробация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения, отработка наиболее приемлемых форм организации профильного обучения, в том числе для сельской местности;

- формирование и совершенствование  учебно-технической базы для сопровождения образовательного процесса;

- отработка научно-методического и организационного обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения;

-информационная поддержка реализации Программы.

	Сроки реализации Программы
	2012-2015 гг.

	Ожидаемые результаты от реализации Программы
	В результате реализации Программы и практической апробации оптимальных моделей профильного обучения ожидается:

- совершенствование системы специализированной подготовки в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда;

- обновление и пополнение  нормативно-правовых актов, методических и инструктивных материалов для организации профильного обучения; 

- введение ФГОС основного общего образования;
- применение апробированных моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения,  рекомендаций по применению учебной и учебно-методической литературы для преподавания предметов на базовом и профильном уровнях;

- развитие  различных форм организации профильного обучения, адаптированных к специфическим условиям города и села; 

- модернизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях профильного обучения.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Одной из наиболее важных проблем современного образования является профильная подготовка учащихся, связанная с переходом к профессиональному образованию и последующим вступлением в самостоятельную профессиональную деятельность. В Агрызском муниципальном районе  профильное обучение было введено в 2004-2005 учебном году. Для успешного введения профильного обучения в практику ежегодно проводились социологические опросы среди учащихся, родителей и учителей. По результатам данного мониторинга была получена информация по направлениям: готовность учащихся к выбору профессии, определение предпочтений учащихся и их родителей по выбору профиля, ожидания учащихся и родителей от обучения в профильном классе, прогнозирование проблем, которые могут возникнуть при внедрении профильного обучения. Результаты мониторингов дали возможность определить пути реализации программы  и выбора образовательными учреждениями профилей.
 На базе школ и ИМЦ создана нормативно-правовая база. Разработаны и утверждены следующие документы:

- районная программа введения профильного обучения в Агрызском районе;

- план-график подготовки и переподготовки педагогических кадров на 2005-2010 годы;

- календарный план информационной и профориентационной работы в УО;

- положение о профильном обучении в УО;

- положение о порядке приема в профильные классы в УО.

  В Агрызском муниципальном районе функционируют 5 начальных школ – детских садов, 2 начальные школы, 19 средних общеобразовательных школ, в том числе 2 инновационных учреждения: гимназия №1 и Сарсак-Омгинский лицей, АСОШ №2 с кадетскими классами. Данные образовательные учреждения повышенного уровня  интегрированы в структуру профильного образования. 
Высокий программно-методический потенциал, высококвалифицированный кадровый потенциал лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением позволил включить их в сетевое взаимодействие профильного обучения на территории Агрызского муниципального района РТ.
На правах ресурсных центров лицей и гимназия оказывают ряд методических и практических услуг для развития профильного обучения.

  В ИМЦ была создана база для методического сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обучения в соответствии с современными требованиями           ( учебно-методические комплекты – УМК, подписные издания, медиатека).
  Предпрофильная подготовка была введена в 2004 году. С 2005 по 2008 годы процент охвата предпрофилем составил 93,4%, с 2008 по 2010 годы – 100%.

  Процент охвата профильным обучением в 2007-2008 учебном году  составил 63,9% (в РТ – 59%), в 2009-2010 году – 73,5%, в 18 УО (81,8%) реализуется 9 профилей: социально-экономический, социально-гуманитарный, информационно-технологический, физико-математический, филологический, агротехнологический, естественно-математический, кадетский, оборонно-спортивный.
   В образовательных учреждениях используются следующие модели профильного обучения: 

- первая модель, когда внутри одной многопрофильной школы открываются различные профильные классы, используется в 7 УО;

- вторая модель, когда старшая ступень имеет один профиль, используется в 11 УО;

К сожалению, не была проведена работа по вовлечению образовательных учреждений в сетевое профильное обучение и с использованием индивидуальных учебных планов. 

Социальными партнерами по профильному образованию в районе являются КГТУ и ИжГСХА. Сотрудничество с КГТУ осуществлялось 3-мя УО, с ИжГСХА – 1 УО.
  С введением профильного обучения одним из направлений работы развития образования района стало внесение изменений в структуру и содержание образования. В учебные планы УО были введены дополнительные учебные курсы. Для полноценной реализации программы предпрофильной и профильной подготовки учащихся был изменен режим учебного дня школьника: все общеобразовательные дисциплины проходят в первой половине дня, а вторая – посвящена специальным дисциплинам, дополнительному образованию и воспитанию. Профильное обучение предполагает разумное сочетание преподавания общеобразовательных предметов с профильными, а также дополнение, усовершенствование полученных знаний  работой по элективным курсам. В период с 2007 по 2010 годы в УО были разработаны 122 программы элективных курсов, все они имеют рецензии специалистов ИМЦ. Выпущен сборник элективных курсов для профильных классов.

  В учреждениях образования целенаправленно ведется профориентационная работа. Ежегодно проводится месячник профориентации для 7-11 классов, в рамках которой предусмотрены мероприятия:

- совещания для ответственных за профориентационную работу;

-  педсоветы по темам «Проблемы профессионального самоопределения учащихся», «Профильные классы – путь к профессии» и др.;

- компьютерное профтестирование учащихся 7-9 и 11-х классов;

- конкурсы сочинений «Моя будущая профессия», «Радуга профессий» и т.д.;

- круглые столы для родителей «Самоопределение человека в профессии: смыслы, способы, формы», «Работа с семьей как основа профессионального самоопределения школьника»;

- беседы, лекции для старшеклассников «Азбука профориентации», «Мир новых профессий», «Выбор профессии и современный рынок труда»;
- итоговые совещания в школах, ИМЦ «Опыт профориентационной работы в школах».

  Вместе с тем, ИМЦ и педагогические коллективы школ считают, что имеются проблемы обеспечения высокого уровня индивидуальной подготовки каждого обучающегося (высокий балл выпускников по обязательным и выбранным предметам на ГИА и ЕГЭ) и более точному выбора обучающимися своей образовательной траектории в ОУ. Учитывая опыт УО в обеспечении индивидуальной траектории развития учащихся и наличии внутренних ресурсов, возникла необходимость создать систему, обеспечивающую должный уровень подготовки выпускников. 
Актуальность данной программы обусловлена назревшей необходимостью разрешения проблемы обеспечения высокого индивидуального уровня выпускников школ по обязательным и выбранным предметам в связи с введением ФГОС. Одним из средств разрешения данной проблемы служит развитие профильного обучения в муниципальном районе.
  СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
	№№
	Наименование мероприятий
	Сроки

реализации
	Исполнители

	1. Обновление нормативно-правовой базы предпрофильной подготовки и профильного обучения

	1.1.
	Анализ существующей в РФ и РТ нормативно-правовой документации по предпрофильной подготовке и профильному обучению.
	2012 г.
	Управление образования; 

ИМЦ;

УО

	1.2.
	Обеспечение необходимой нормативно-правовой документацией учреждений образования города и района, контроль за исполнением.
	2012-2015 г.
	Управление образования; 

ИМЦ; УО

	1.3.
	Организация подготовки и выпуска сборников нормативной документации по развитию профильного обучения. Оперативная публикация новых положений, приказов, дополнений, разъяснений и результатов  на сайте ИМЦ
	2012-2015 гг.
	ИМЦ

	1.4.
	Сотрудничество с лабораторией профильного обучения Института развития образования РТ по вопросам нормативно-правового обеспечения и регулирования предпрофильной подготовки и профильного обучения.
	2012-2015 гг.
	ИМЦ

	2.Научно-методическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения

	2.1.
	Сотрудничество по научно-методическому, научно-исследовательскому, научно-консультационному направлениям работы предпрофильной подготовки и профильного обучения с Институтом развития образования РТ 
	2012-2015 гг.
	ИМЦ, УО

	2.2.
	Рецензирование элективных курсов специалистами ИМЦ и лабораторию профильного обучения ИРО РТ.
	2012-2015

гг.
	ИМЦ; 

МУК

	2.3.
	Сотрудничество и сетевое взаимодействие по вопросам  сетевого и профильного обучения с ВУЗами г. Ижевска и Казани,  предпрофильной подготовки и профильного обучения с ПУ №27, ССУЗами и ВУЗами г.Ижевска и Казани. 
	2012-2015 гг.
	Управление образования; 

ИМЦ; ОУ


	2.4.
	Пополнение банка элективных курсов, учебных программ, курсов по выбору, факультативов профильного обучения. Создание базы данных о научно-методической работе учреждений образования по развитию предпрофильной подготовки и профильного обучения, анализу их деятельности и результативностью работы.
	2012-2015 гг.
	ИМЦ;

ОУ

	3.Диагностико-аналитическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения

	3.1.
	Диагностико-прогностическая работа, направленная на развитие профильного обучения. Проектирование городской профильной образовательной сети, разработка модели предпрофильной подготовки учащихся основной школы. 
	2012 г.
	Управление образования 

ИМЦ;



	3.2.
	Разработка моделей профильного обучения в условиях реструктуризации общеобразовательных школ и отделенных малокомплектных школах.

Анализ деятельности сельских школ и разработка моделей их перехода на профильное обучение с учётом специфики условий функционирования и характером их деятельности.
	2013-2014 

гг.
	Управление образования 

ИМЦ;

ОУ

	3.3.
	Сбор и обобщение информации о выбираемых учащимися элективов и курсах; анкетирование учащихся, родителей и педагогов по вопросам развития профильного обучения. Проведение педагогических Советов и родительских собраний по вопросу определения открытия того или иного профиля и организации введения профильного обучения. Разработка критериев эффективности профильного обучения и системы мониторинга.
	постоянно
	ИМЦ; 

учреждения образования 

	3.4.
	Освещение хода предпрофильной подготовки и профильного обучения на семинарах, заседаниях “Круглого стола”, оценка результатов и подведение итогов. Анализ деятельности учреждений образования по работе профильного обучения. 
	2012-2015 гг.
	ИМЦ; 

учреждения образования 

	3.5.
	Внедрение апробированных и наиболее эффективных моделей профильного обучения в общеобразовательные учреждения города и района на основании подведенных итогов мониторинга и детального анализа работы профильного обучения.
	2012-2015 гг.
	ИМЦ; учреждения образования 

	3.7.
	Создание полноценной системы специализированной профильной подготовки в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
	2015 г.
	Управление образования 

ИМЦ; учреждения образования 

	4.Информационное сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения

	4.1.
	Размещение информации о введении, ходе и результатах предпрофильной подготовки и профильного обучения учреждений образования Агрызского муниципального района в прессе и на сайтах ИМЦ и УО
	2012-2015 гг.
	Управление образования 

ИМЦ; УО.

	4.2.
	Публикация научно-методических материалов и разработок учителей города и района, обмен их педагогическим опытом по вопросам профильного обучения в газетах “Первое сентября”, “Учительская газета”, “Открытый урок”, журналах “Наука и школа”, “Магариф” и в Российской учебно-методической периодике, сетевых сообществах педагогов.
	2012-2015 гг.
	Управление образования 

ИМЦ; УО


	4.3.
	Публикация научно-методических разработок администраций учреждений образования, учителей города и района по вопросам профильного обучения в методических сборниках, а также докладов и выступлений в сборниках материалов научно-практических конференций.


	2012-2015 гг.
	ИМЦ; УО


	5.Подготовка и переподготовка кадров для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения

	5.1.
	Подготовка и переподготовка педагогов по программам и курсам повышения квалификации предпрофильной подготовки и профильного обучения Института развития образования Республики Татарстан и Набережночелнинского государственного педагогического института.
	2012-2015 гг.
	Управление образования 

ИМЦ; УО


	5.2.
	Проведение научно-практических конференций, методических семинаров и мастер-классов по вопросам и проблемам предпрофильной подготовки и профильного обучения, их кадрового составляющего.
	2012-201 гг.
	Управление образования 

ИМЦ; УО

	5.3.
	Изучение деятельности учителя в развитии профильного обучения, эффективности его работы и результативности, мониторинг его деятельности. 
	2012-2015 гг.
	Управление образования  

ИМЦ.


 
	6. Модернизация содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и определение их школьного компонента (его базовой и профильной составляющих)

	6.1.
	Анализ психолого-педагогической готовности всех участников образовательного процесса к переходу к профильному обучению в условиях введения ФГОС
	2015 г.
	Управление образования 

ИМЦ; УО

	6.2.
	Научно-методическая и информационная помощь в разработке ООП основного общего образования, в т.ч. программы социализации обучающихся; рабочих программ, модулей, курсов
	2015 г.
	Управление образования 

ИМЦ; УО

	6.3.
	Разработка и проведение консультативных семинаров, методических практикумов по изменению содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и определение  школьного компонента (базовой и профильной составляющих) 
	2015 г.
	Управление образования  

ИМЦ.




