Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Лениногорском районе в 2020 году

| Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов |  |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году в муниципальном районе, издание и распространение сборников для детального анализа качественных показателей |  |
| 3 |  | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Татарстан в 2019 году |  |
| 4 |  | Проведение серий мероприятий в рамках муниципального августовского совещания работников образования и науки в 2019 году, посвященных анализу проведения ГИА в 2019 году |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты) |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами |  |  |
| 2 | Обновление методических рекомендаций ГИА-9 в 2020 году |  |  |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Направление на обучение кандидатов экспертов предметных комиссий |  |  |
| 2 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ в ППЭ |  |  |
| 3 | Направление на участие в семинарах и вебинарах, организованным МО и НРТ |  |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению в дополнительного этапа ГИА 2019 года по учебным предметам (сентябрь): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений с 5 по 19 августа 2019 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. Срок – до 15 января 2019 года |  |  |
| 3 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2020 году (досрочный, основной период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2020 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ): - определение и утверждение ответственных операторов РИС муниципального, школьного уровней; - разработка регламента взаимодействия МСУ и РЦОИ; -обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи |  |  |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) |  |  |
| 6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан |  |  |
| 7 | Подготовка систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |
| 8 | Обеспечение условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования, общеобразовательных учреждений |  |  |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА |  |  |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году |  |  |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных учреждений |  |  |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 |  |  |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |  |  |
| 3 | Создание координационного совета по вопросам подготовки и проведения процедур ГИА в 2020 году |  |  |

Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Татарстан в 2020 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| - Анализ ГИА 2019 года (ОГЭ, ГВЭ) и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА на 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение совещания по итогам проведения ГИА в 2019 году и задачами на 2020 год |  | август 2019 |  | Управление образования |
| 1.2. | Проведение серий мероприятий в рамках муниципального августовского совещания работников образования и науки в 2019 году, посвященных анализу проведения ГИА |  | август 2019 |  | Управление образования |
| 1.3. | Подготовка аналитических сборников по итогам ГИА выпускников 9 классов в 2019 году, издание и распространение сборников для детального анализа качественных показателей |  | август 2019 |  | Управление образования |
| 1.4. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году |  | август 2019 |  | Управление образования |
| 1.5. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2020 году |  | сентябрь 2019 |  | Управление образования |
| 1.6. | Размещение на муниципальном сайте по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА 2019 года |  | сентябрь 2019 |  | Управление образования |
| - Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА |  | ноябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.2. | Определение и утверждение в общеобразовательных учреждениях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА |  | ноябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.3. | Определение учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году |  | октябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.4. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в 2019-2020 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА |  | ноябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГВЭ, ОГЭ в 2020 году |  | октябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.6. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ |  | ноябрь 2019 |  | Управление образования |
| 2.7. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ГВЭ, ОГЭ в 2020 году |  | ноябрь – декабрь 2019 |  | Управление образования |
| 3. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году |  | январь 2020 |  | Управление образования |
| 3.2. | Организация участия в семинарах и вебинарах для учителей и экспертов с участием председателей предметных комиссий |  | сентябрь –ноябрь 2020 |  | Управление образования |
| 3.3. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2020 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА |  | октябрь – ноябрь 2020 |  | Управление образования |
| 3.4. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ |  | октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март 2019 -2020 учебного года |  | Управление образования |
| 3.5. | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ |  | апрель - май 2020 |  | Управление образования |
| 3.6. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ГИА по предметам |  | январь – май 2020 |  | Управление образования |
| 3.7. | Организация взаимодействия со СМИ |  | январь – сентябрь 2020 |  | Управление образования |
| 3.8. | Направление на обучающие семинары для экспертов предметных комиссий |  | март – май 2020 |  | Управление образования |
| 3.9. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по РТ по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | май-июнь 2020 |  | Управление образования |
| 4.0. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения РТ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ |  | май-июнь 2020 |  | Управление образования |
| 4.1. | Обеспечение взаимодействия с Таттелеком и Татэнерго по обеспечению электроэнергией и бесперебойной работы каналов связи и РЦОИ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов |  | май-июнь 2020 |  | Управление образования |
| 4.2. | Направление на обучающие семинары для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне |  | декабрь 2019 |  | Управление образования |
| - Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Распоряжение Правительства Республики Татарстан о выплате компенсации педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА в Республике Татарстан в 2019 году |  | октябрь – ноябрь 2019 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.2. | Распоряжение Правительства Республики Татарстан «Об организации и проведении единого государственного экзамена в РТ в 2020 году» |  | декабрь 2019 – январь 2020 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.3. | Распоряжение Правительства Республики Татарстан «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» |  | январь – февраль 2020 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.4. | Приказы Министерства образования и науки Республики Татарстан: «Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Республики Татарстан в 2020 году»; - Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену на территории РТ в 2020 году»; - «О создании регионального центра обработки информации в РТ в 2020 году» - «Об утверждении порядка информирования населения РТ об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2019 году» (официальный сайт, «горячая линия» и т.д.); - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории РТ в 2020 году»; - «Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» - «Об утверждении состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии РТ в 2020 году»; - «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории РТ в 2020 году»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории РТ в 2020 году»; - «О проведении итогового сочинения для выпускников 11 классов»; - «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе» - «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ОГЭ на территории РТ в 2019 году»; - Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов; - «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2020 году»; - «Об утверждении порядка доставки экзаменационных материалов» - «О межмуниципальном распределении участников единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов Республики Татарстан в 2020 году» - «Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) в ППЭ»; - «Об организации работы конфликтной комиссии в период проведения ГИА»; - «Об утверждении состава предметной комиссии» - «Об организации общественного наблюдения» - «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ОГЭ в РТ в 2020 году»; - «Об утверждении форм документов основного государственного экзамена в 2020 году»; - «Об установлении на территории Республики Татарстан в 2020 году минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования, в форме основного государственного экзамена» - «О межмуниципальном распределении участников основного государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов Республики Татарстан в 2020 году» - «О порядке окончания 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях РТ»; - «Об итогах организации и проведения ГИА на территории РТ в 2020 году»; - иные распорядительные акты |  | ноябрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 январь 2019 ноябрь 2019 январь 2020 февраль 2020 январь 2019 года февраль 2020 февраль 2020 март 2020 март – май 2020 февраль 2020 март 2020 март 2020 март 2020 апрель 2020 апрель 2020 апрель 2020 апрель – май 2020 апрель-май 2020 август 2020 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| Подготовка инструкций и информационных писем |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Разработка нормативной документации для организации проведения итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.6 | Разработка нормативной документации для организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | ноябрь – декабрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.7 | О проведении мониторинга учебных достижений выпускников 9, 11 (12) классов | октябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.8 | О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА | октябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.9 | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ | октябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.10 | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в Республике Татарстан в 2020 году | октябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.11 | Об определении уровня готовности обучающихся 8, 9, 10, 11 (12) классов к ОГЭ и ЕГЭ | октябрь 2019, январь, апрель 2020 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 5.12 | Об изменениях в контрольных измерительных материалах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и ЕРЭ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года | ноябрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.13. | О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ГИА | ноябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.14. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11(12) классов | ноябрь 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.15. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | декабрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.16. | О перечне и объёме информации, предоставляемой поставщиками в базы данных Республики Татарстан об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предельных сроках и форме их предоставления | декабрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.17. | О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных Республики Татарстан об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | декабрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.18. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.19. | О проведении ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам | январь-июнь 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.20. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.21. | Об организации проведения ГВЭ для лиц, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН | февраль, апрель 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.22. | О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ | май 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.23. | О порядке формирования и организации работы предметных комиссий | март - июнь 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.24. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | июнь-июль 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 5.25. | Иные инструкции, инструктивные письма | 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА в 2020 году | Круглогодично |  |  | Управление образования, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Круглогодично |  |  | Управление образования, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 6.3. | Размещение на официальном сайте по поддержке ГИА информации: - о порядке организации и проведения ГИА в 2020году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ГИА в основной срок; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме | Согласно утверждённому плану |  |  | Управление образования |
| 6.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | октябрь 2019 – май 2020 |  |  | Управление образования |
| 6.5. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | октябрь 2019 – май 2020 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление образования, ОУ |
| 6.6. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | ноябрь 2019 |  |  | Управление образования, ОУ |
| 6.7. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | ноябрь 2019– май 2020 |  |  | Управление образования, ОУ |
| 6.8. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, педагогов | декабрь 2019– март 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 6.9. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок | январь – апрель 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 6.10. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | март – июнь 2020 |  |  | Управление образования, ОУ |
| 6.11. | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 6.12. | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 6.13 | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ГИА на интернет –ресурсах, организация тематических брифингов , пресс-туров, подготовка телевизионных сюжетов, статей, заметок, специальных ТВ –программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов. | в течение года |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| - Информационно-техническое, финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы | ноябрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.2. | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ | ноябрь 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.3. | Обновление программного обеспечения ГИА регионального уровня в соответствии с поставками из ФГБУ ФЦТ | ноябрь 2019 – май 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.4. | Апробация программного обеспечения для проведения ГИА 2020 | октябрь 2019, февраль, март, май 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», Управление образования, ОУ |
| 7.5. | Обеспечение сети передачи данных ГИА | ноябрь 2019 – август 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.6. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | ноябрь 2019 – август 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.7. | Обеспечение функционирования регионального официального сайта поддержки ГИА и «горячей» телефонной линии | в течение года |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 7.8. | Подготовка договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА | январь – июнь 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |
| 7.9. | Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА | июнь-июль 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |
| 7.10. | Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ГИА | июль – август 2020 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |
| 7.11. | Информирование обучающихся и их родителей по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | октябрь 2019– январь 2020 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Управление образования, ОУ |
| - Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | октябрь 2019 |  |  | Управление образования |
| 8.2. | Анализ результатов входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | ноябрь-декабрь 2019 |  |  | Управление образования |
| 8.3. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ и ГВЭ учителей-предметников и классных руководителей | февраль – март 2020 |  |  | Управление образования, ОУ |
| 8.4. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ руководителей и организаторов ППЭ | февраль – март 2020 |  |  | Управление образования |
| 8.5. | Организация работы и обучение сотрудников «горячей линии», телефона доверия для обучающихся и их родителей (законных представителей) ГИА 2020 | в период ГИА |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования, Управление образования |