Министерство образования и науки Республики Татарстан

Управление образования исполкома Азнакаевского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительное образование детей Центр детского творчества г. Азнакаево

спортивно техническое объединение «Картинг-клуб «Витязь» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

На конкурс проектов по развитию объединений дополнительного образования детей технической направленности, функционирующих на базе учреждений дополнительного образования детей

ПРОЕКТ

«КАРТИНГ – ЭТО КЛЁВО!»

муниципаотного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества г. Азнакаево спортивно техническое объединение «Картинг-клуб «Витязь», направленный на развитие детского технического творчества

Авторы проекта:

Гатауллин М.М., ПДО ЦДТ г. Азнакаево

Зиганшин Р.С., ПДО ЦДТ г. Азнакаево

Даминова Л.Ф., методист ЦДТ г. Азнакаево

Газизуллина В.И., заведующий отделом ЦДТ г. Азнакаево

г. Азнакаево,  2011 год

ПРОЕКТ «Картинг – это клёво!»

Изучение общественного мнения

Изучение общественного мнения, анкетирование учащихся 2-11 классов школ города и района и их родителей показало, что подростки заинтересованы в посещении кружков технической направленности. Радиотехнические, авто-мотокружки, авиа-судомоделирование, недостаточная материально-техническая база не позволяет охватить весь контингент желающих.

Описание проблемы

В настоящее время в нашем городе недостаточно развита сеть технических и спортивно-технических объединений, которые могли бы охватывать большее количество детей и проводить пропаганду  технических объединений и здорового образа жизни.

Из 70 несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе внутренних дел Азнакаевского муниципального района (14 подростков, состоящих на учете в КДН и 19  подростков, состоящих на внутришкольном учете), с большим интересом и увлечением посещают «Картинг-клуб «Витязь»»  Центре детского творчества г. Азнакаево. Дальнейшая наша задача - привлечь всех остальных несовершеннолетних в наш «Картинг-клуб «Витязь»», за счет расширения сети объединений этого направления и штата технически грамотных педагогических работников.

Идея проекта

Снижение тревожных показателей зависит, прежде всего, от отношения родителей к детям, к своему родительскому долгу перед ними и от эффективности совместной работы школы и системы дополнительного образования.

Данный проект рассчитан на реализацию в учреждениях дополнительного образования детей. Проект разработан на основании учебно-воспитательной системы объединений «Картинг-клуб «Витязь»». Мы стремились соединить в единый процесс две основные подсистемы образования – обучающую и воспитывающую.

Перед нами стоит большая задача - помочь в профессиональном самоопределении, сохранить психическое здоровье детей, помочь социализации ребенка в обществе. Большое внимание будет уделено тому, чтобы каждый ребенок и подросток города и района с девиантным поведением  увлекся экстремальными видами спорта.

Наш проект предполагает занять детей и подростков автомото- спортом. Картинг - это спорт для тех, кто любит скорость и технику, которую нужно собирать своими руками. Картинг - это самый зрелищный и популярный вид спорта среди подростков с 7 лет. В последние годы он становится еще и массовым. Объединение картингистов сегодня — это не только оборудованные мастерские по ремонту, сборке и конструированию гоночных микроавтомобилей, но и также небольшое «конструкторское бюро», где проводится целенаправленная работа по развитию детского рационализаторства и изобретательства, направленнная на вовлечение воспитанников в процесс решения наиболее важных технических задач и повышение экономичности деятельности в объединении.

Картинг и подросток: помогите детям стать лучше

Многие родители, чьи дети просят записать их на картинг и позволить заниматься экстремальными техническимим видами спорта, постоянно находятся в замешательстве: с одной стороны, не хотелось бы подавлять в  ребенке индивидуальность, но с другой стороны, как же согласиться, если картинг кажется опасным? Поверьте, если ребенок будет заниматься с профессионалом, который сможет быть для него авторитетом, ему и в голову не придет заменить картинг неконтролируемым выбросом адреналина в не менее экстремальных местах.

Многих детей приводит в возбуждение знание о том, что картинг является частью тренировок успешных гонщиков, и им кажется, что отправившись на картинг, они тут же как-то приблизятся, например, к спортсменам «Формулы-1». Однако подробное изучение строения карта и техники пилотирования требуют терпения, которого многим не хватает.

Подросткам надо выплескивать лишние эмоции и как-то трансформировать внутреннюю энергию, и картинг помогает им в этом. К тому же професиональный тренер обучит ребенка не только быстрой езде на гоночных автомобилях с открытыми колесами, но и объяснит им нечто намного более важное. Чем в более раннем возрасте происходит обучение технике управления автомобилем, тем выше результат, повысится культура вождения, тем больше будет квалифицированных водителей и безопаснее будет на наших дорогах. К тому же «Картинг-клуб «Витязь»» – прекрасное место общения, где можно найти друзей, которые уже заведомо разделяют их главное увлечение.

Цель проекта:

- Создание условий для интересного, разнообразного, познавательного, физически активного досуга и занятости детей, подростков на базе картинг-клуба «Витязь», и привлечение детей-подростков из неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

Задачи проекта:

- расширение существующей материально-технической базы «Картинг-клуб «Витязь»»;

- создание новых рабочих мест с привлечением педагогов с техническим образованием:

- 3 механика

- 2 тренера

- привлечение учащихся общеобразовательных учреждений и выявление технически одаренных и заинтересованных детей;

- организовать и наладить работу объединений «Картинг-клуб «Витязь»»;

- привлечение подростков с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН к занятиям техническими видами спорта, с целью профилактики правонарушений среди них;

- проведение профориентационной работы среди воспитанников, формирование знаний, умений и навыков через участие в различных видах деятельности;

- организация содержательного досуга для детей, подростков и молодежи;

- развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни.

Участники проекта

Исполнительные комитеты г. Азнакаево и Азнакаевского муниципального района; управление образования исполкома Азнакаевского муниципального района; объединение «Картинг-клуб «Витязь»» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества г. Азнакаево (МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Азнакаево); Азнакаевский филиал ГУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ БДД Республики Татарстан»; ГБУ ОВД по г. Азнакаево и Азнакаевскому муниципальному району; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис»; Отдел военного комиссариата Республики Татарстан по городу Азнакаево и Азнакаевскому району; Азнакаевская районная организация «Общественно-государственного  объединения «Региональная оборонная спортивно-техническая организация-РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан»; дети и подростки г. Азнакаево и Азнакаевского муниципального района и их родители.

Реализация проекта

Реализация проекта будет осуществляться по этапам:

Ι этап - Организационно-методический. Проведение педагогического совета, на котором будет принято решение о необходимости реализации предлагаемого проекта объединений «Картинг-клуб «Витязь»». Утвердить календарный план работы. Ведение разъяснительной и профилактической работы педагогов с родителями воспитанников.

ΙΙ этап – Диагностический. Определение основной группы детей как с девиантным поведением, так и технически грамотных, одаренных подростков для проведения учебной и профилактической работы. Диагностика будет вестись совместно с представителями органов образования, здравоохранения, правопорядка.

ΙΙΙ этап – Психолого-педагогическая поддержка учащихся и родителей.

Работа будет весьтись по следующим направлениям:

- работа с учащимися с девиантным поведением;

- работа с технически одаренными воспитанниками;

- работа с родителями (Повышение психолого-педагогической компетенции родителей через родительские собрания, семинары, конференции. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями);

- работа с участниками проекта  и со СМИ.

Активно сотрудничать с различными образовательными учреждениями; распространять и применять передовой педагогический опыт работы с различным контингентом детей на уровне района и республики; проведение различных мероприятий по проблемам противодействия психоактивным веществам и формированию здорового образа жизни; организация соревнований по мото-картинг спорту.

Ресурсы проекта:

Для реализации данного проекта необходимо приобрести следующее оборудование на средства, полученные от Республиканского конкурса  проектов по развитию объединений дополнительного образования детей технической направленности, функционирующих на базе учреждений дополнительного образования детей:

- сварочный аппарат 1 шт.,

- сверлильный станок 1 шт.,

- компрессор 1 шт.,

- пресс 1 шт.,

- учебные пособия для картинг-класса 1 комплект,

- токарный станок 1 шт.,

- картинги — 2 шт.

На средства участников проекта предполагается приобрести:

- запчасти для картов,

- формы картингистов.

На бюджетные средства, выделенные управлением образования исполкома Азнакаевского муниципального района:

- расширение штата педагогических сотрудников ЦДТ г. Азнакаево:

- 3 механика;

- 2 тренера.

- оплата труда штатных сотрудников;

- оплата коммунальных услуг

PR-кампания проекта:

Информационное обеспечение проекта будет осуществлятся посредством:

- выпуск буклетов и вымпелов, афиш;

- показательные выступления на совместных мероприятиях с участниками проекта;

- проведение зональных соревнований;

- участие в  Республиканских соревнованиях;

- освещение работы объединений «Картинг-клуб «Витязь»» в районной газете «Маяк», через Азнакаевское телевидение, «REN TV» Бугульма, СТС — Альметьевск.

Календарный план реализации проекта

| № | Перечень запланированных мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 учебный год |  |  |  |
| 1 | Принять на работу к началу учебного года 3 механиков и 2 тренеров-преподавателей | Август 2011 года | Директор ЦДТ г. Азнакаево Хасанова Р.М. |
| 2 | Обучение вновь принятых педагогов | Август-сентябрь 2011 года | ЗДУВР ЦДТ г. Азнакаево Аминова Р.М., Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. |
| 3 | Укрепление материальной базы за счет средств проекта и средств участников проекта | В течение учебного года | Директор ЦДТ г. Азнакаево Хасанова Р.М. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 4 | PR-акции по освещению работы проекта | В течение учебного года | Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 5 | Проведение учебно-тренировочных сборов | В течение учебного года | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 6 | Работа с родителями воспитанников. | В течение учебного года | Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 2012-2013 учебный год |  |  |  |
| 1 | Ежегодное участие на семинарах по повышению квалификации тренеров и педагогов дополнительного образования в Федерации авто- мото спорта РТ и в РЦВР МО и Н РТ | По плану Федерации авто- мото спорта РТ и в РЦВР МО и Н РТ | ЗДУВР ЦДТ г. Азнакаево Аминова Р.М., |
| 2 | Работа с участниками проекта | В течение учебного года | Директор ЦДТ г. Азнакаево Хасанова Р.М. Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. |
| 3 | Показательные выступления на совместных мероприятиях с участниками проекта | В течение учебного года | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 4 | Проведение зональных соревнований | Май 2013 года | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 5 | Участие в Республиканских соревнованиях | В течение учебного года | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 6 | Проведение учебно-тренировочных сборов | В течение учебного года | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 7 | Работа с родителями воспитанников. | В течение учебного года | Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |
| 8 | PR-акции по освещению работы проекта | В течение учебного года | Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И., Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. и вновь принятые педагоги. |

Схема управления проектом

| № | Должность | Функции | Оплата труда | Подтверждение компетенций выполняемых функций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ЦДТ г. Азнакаево Хасанова Р.М. | - Принять на работу к началу учебного года 3 механиков и 2 тренеров-преподавателей - Работа с родителями воспитанников. | Оплачивается по проекту из местного бюджета | Наличие высшего педагогического образования, педагогического стажа работы не менее 5 лет |
|  | Главный бухгалтер Мавлетова Г.Р. | Ведение финансовой документации |  | Наличие высшего образования, стажа работы не менее 5 лет |
|  | ЗДУВР ЦДТ г. Азнакаево Аминова Р.М. | - Ежегодное участие на семинарах по повышению квалификации тренеров и педагогов дополнительного образования в Федерации авто- мото спорта РТ и в РЦВР МО и Н РТ - Обучение вновь принятых педагогов - Работа с родителями воспитанников. |  | Наличие высшего педагогического образования, педагогического стажа работы не менее 5 лет |
|  | Заведующий научно-техническим отделом Газизуллина В.И. | - Работа с родителями воспитанников. - Обучение вновь принятых педагогов - PR-акции по освещению работы проекта |  | Наличие высшего педагогического образования, педагогического стажа работы не менее 2 лет |
|  | Методист научно-технического отдела Даминова Л.Ф. | - Работа с родителями воспитанников. - Обучение вновь принятых педагогов - PR-акции по освещению работы проекта |  | Наличие высшего педагогического образования, педагогического стажа работы не менее 2 лет |
|  | Педагог дополнительного образования Гатауллин М.М. | - Проведение зональных соревнований - Проведение учебно-тренировочных сборов - Работа с родителями воспитанников. - Участие в Республиканских соревнованиях - Показательные выступления на совместных мероприятиях с участниками проекта - PR-акции по освещению работы проекта |  | Наличие педагогического (технического) образования |
|  | Педагог дополнительного образования Зиганшин Р.С. |  |  |  |
|  | вновь принятые педагоги |  |  |  |
|  | вновь принятые механики | - Проведение зональных соревнований - Проведение учебно-тренировочных сборов - Участие в Республиканских соревнованиях - Показательные выступления на совместных мероприятиях с участниками проекта - Сохранность техники |  | Наличие технического образования |

Ожидаемые результаты проекта

Предполагается, что в результате реализации проекта будут достигнуты следующие конечные результаты:

- расширение сети объединений «Картинг-клуб «Витязь»» за счет привлечения технически грамотных педагогов дополнительного образования;

- укрепление материально-технической базы объединений «Картинг-клуб  «Витязь»»;

- снижение правонарушений среди несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН за счет их привлечения к занятиям техническими видами спорта;

- привитие здорового образа жизни.

Критерии успешности проекта:

- сохранность контингента — 60-70%;

- участие большего количеста воспитанников в конкурсных мероприятиях и соревнованиях различного уровня (с 4% до 10%);

- тесное сотрудничество с родителями воспитанников с девиантным поведением, с целью их дальнейшего снятия с учета в КДН;

- укрепление и развитие материально-технической базы объединений «Картинг-клуб «Витязь»».

Перспективный план развития пректа

Реализация проекта в МБОУ ДОД ЦДТ г. Азнакаево будет осуществляться в г. Азнакаево, в дальнейшем возможно развитие проекта путем открытия филиалов в п.г.т. Актюбинский и на базе кустовых школ района.

Продолжением развития проекта возможно частичное самофинансирование объединений «Картинг-клуб «Витязь»» путем освоения новых видов деятельности.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

«УТВЕРЖДАЮ»

Педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества г. Азнакаево Республики Татарстан

___________М.М. Гатауллин

(руководитель проекта)

«11» марта 2011 г.

«Картинг – это клёво!»

(наименование проекта)

Объединение «Картинг-клуб «Витязь»» Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр

детского творчества г. Азнакаево Республики Татарстан

(наименование организации/объединения)

| Наименование статьи | Запрашива- емые средства тыс. руб | Имеющиеся средства | Всего | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | - | 4232.0 | 4232.0 | местный |
| Начисление на оплату труда штатных сотрудников | - | 1447.0 | 1447.0 | местный |
| Оплата труда внештатных сотрудников(экспертов, консультантов и др) за предоставляемые услуги | - | - | - | - |
| Начисление на оплату труда внештатных сотрудников | - | - | - | - |
| Волонтерский труд | - | - | - | - |
| Всего на оплату труда | - | 5679.0 | 5679.0 |  |
| Прямые расходы |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | - | 532.0 | 532.0 | местный |
| Приобретение расходных материалов | - | - | - | - |
| Расход на служебные командировки | - | - | - | - |
| Оплата транспортных услуг | - | - | - | - |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) | - | 7.7 | 7.7 | местный |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 500.0 | - | 500.0 |  |
| Всего прямых расходов | 500.0 | 539,7 | 1039,7 |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  | 37.0 | 37.0 | местный |
| Содержание имущества | - | 209.0 | 209.0 | местный |
| Прочие услуги | - | 71.0 | 71.0 | местный |
| Всего прочих расходов | - | 317.0 | 317.0 |  |
| Всего расходов по проекту | 500.0 | 6535.7 | 7035.7 |  |

Полная стоимость проекта: 7035,7 тыс.  рублей.

Имеющиеся средства: 6535,7 тыс.  рублей.

Запрашиваемая сумма: 500.0 тысяч рублей.

Бюджет составил бухгалтер __________________ (Г.Р. Мавлетова)

Заявка на участие в Конкурсе

Заявка на участие в Республиканском конкурсе проектов по развитию детского технического творчества в учреждениях дополнительного образования детей в Республике Татарстан.

- Название проекта «Картинг – это клёво!»

- Район (город) г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района

- Сведения о руководителе проекта

Ф.И.О   Гатауллин Мирсалим Мирхатимович

Должность   Педагог дополнительного образования

Паспортные данные  92 04 833153 выдан 02.09.03.

Азнакаевским ГРОВД РТ

Фактический адрес прописки  РТ г.Азнакаево ул. Нахимова д.2 кв. 9

Контактные телефоны  +7 9172728559 дом 8(85592) 71123

Электронная почта   ziga-rs@inbox.ru

- Название учреждения заявителя      МБОУ ДОД ЦДТ г. Азнакаево

- Ф.И.О и должность руководителя   Хасанова Раушания

Миннахматовна

учреждения-заявителя        директор МОУ ДОД ЦДТ г. Азнакаево

- Адрес учреждения-заявителя

Юридические   423300 РТ г. Азнакаево ул. Ленина  д.18

Фактические   423300 РТ г. Азнакаево ул. Ленина  д.18

- Тел/факс учреждения заявителя      тел/факс 70103.  тел/факс 73956

- Электронная почта                      azn-uo @ rambler.ru   cdt-azn @ mail/ru

учреждения-заявителя

- Реквизиты учреждения-заявителя

Наименование банка   ГРКЦ НБ РТ России г.

Расчетный счет №   40701810392053000002

ИНН   1643005046

БИК   049205001

ОКОНХ
                                                     ОКПО

- Ф.И.О бухгалтера ответственного

за подготовку отчётности

по проекту                                           Мавлетова Гульназ Ринатовна

- Партнеры перечислить организации

- Длительность проекта сроки нужно указать 2011-2013 гг.

- Общий бюджет проекта (руб)                   7035.7 тыс. руб

- Запрашиваемая сумма (руб)                     500 тыс.руб

- Имеющаяся сумма                                     6535,7 тыс.  рублей

- Краткое описание проекта:

Проект рассчитан на 2 года и будет выполняться педагогами дополнительного образования объединений «Картинг-клуб «Витязь»» МБОУ ДОД ЦДТ г. Азнакаево. Цель проекта: создание условий для интересного, разнообразного, познавательного, физически активного досуга и занятости детей, подростков на базе картинг-клуба «Витязь», и привлечение детей-подростков из неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Задачи проекта: привлечение подростков с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН к занятиям техническими видами спорта, с целью профилактики правонарушений среди них; расширение существующей материально-технической базы «Картинг-клуб «Витязь»». Предполагается, что в результате реализации проекта будут достигнуты следующие конечные результаты: расширение сети объединений и укрепление материально-технической базы объединений «Картинг-клуб «Витязь»»; снижение правонарушений среди несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН; сохранность контингента — 60-70%.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации

Подпись руководителя проекта:

______________ М.М. Гатауллин

Дата: «11» марта 2011г

Регистрационный номер заявки: _____________________________________

Дата регистрации заявки:    «_____» ____________  2011г.

Подпись лица, принявшего заявку:         ____________          _____________________