Утверждено Постановлением

Исполнительного комитета

Алькеевского МР РТ №   от         2013 г.

Дорожная карта по развитию детского технического творчества Алькеевского МР РТ  на 2013 год.

| № п/п | мероприятие | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексный анализ состояния технического творчества в Алькеевском МР РТ | До 15 апреля 2013 г. | МБОУДОд «ДДТ» |
| 2 | Работа по закреплению промышленных предприятий за УДО и объединениями технической направленности в образовательных учреждениях (ОУ). | До 15 апреля 2013 г. | УО, ДДТ, ОУ |
| 2.1. | Разработка типового соглашения о сотрудничестве между УДО (ОУ) и промышленным предприятием. | До 15 апреля 2013 г. | УО, ДДТ, ОУ |
| 2.2. | Подписание соглашений о сотрудничестве межу УДО (ОУ) и промышленным предприятием | До 15 апреля 2013 г. | УО, ДДТ, ОУ |
| 3. | Организация работы Межведомственной рабочей группы по развитию технического творчества (МРГ) | постоянно | Исполнительный комитет |
| 3.1. | Формирование заявок УДО на получение от промышленных предприятий расходных материалов для объединений технического творчества и передача их в МРГ | До 12 апреля 2013 г. | УО, ДД Т |
| 3.2. | Отработка механизма передачи расходных материалов для объединений технического творчества. | До 15 апреля 2013 г. | УО, ДДТ |
| 3.3. | Разработка проекта распоряжения исполнительного комитета Алькеевского МР РТ «Об утверждении положения о Межведомственном совете по развитию детского технического творчества в Алькеевском МР РТ», согласование с профильными министерствами | До 15.04.2013 | Исполнительный комитет АМР |
| 3.4. | Организация работы в МО РТ по исполнению положений распоряжения. | постоянно | УО, ДДТ |
| 3.5. | Утверждение базовых площадок по развитию технического творчества в муниципальных образованиях. | До 15.04.2013 г. | Исполнительный комитет |
| 3.6. | Развитие материально- технической базы базовых площадок по развитию технического творчества в муниципальных образованиях в рамках мероприятий на 2013г. Стратегии развития образования. | В течение 2013 г. | Исполнительный комитет |
| 3.7 | Проработка вопроса о передаче невостребованных транспортных средств со штрафстоянки ГИБДД для их передачи в профильные УДО в качестве расходных материалов Подготовка письма в ГИБДД | До 01.06.2013 | Исполнительный комитет |
| 4. | Реализация проекта «Школа после уроков» | В течение 2013 г. | УО,ДДТ,ОУ |
| 4.1. | Участие в конкурсном отборе образовательных учреждений на получение гранта МО и Н РТ «Школа после уроков» | До 1.05.2013 | УО, ДДТ |
| 5. | Мониторинг развития системы технического творчества | В течение года | УО,ДДТ |
| 5.1. | Мониторинг эффективности использования нового кабинета технологии, поставленного в 2012 году в СтМатакскую сош и по созданию новых кружков | До 01.06.2013 г. | УО, ИМЦ |
| 5.2. | Рейтингование ОУ по поддержке и развитию технического творчества. | В течение 2013 г. | УО,ИМЦ, ДДТ |
| 5.3. | Мониторинг эффективности использования оборудования, внедрение новых программ, проектов, увеличение охвата учащихся тех творчеством в УДО | В течение 2013 г. | УО,ИМЦ, ДДТ |
| 5.4. | Подготовка аналитического доклада по итогам мониторинга, выступление на заседании исполнительного комитета. | До 15.09.2013 г. | ДДТ |
| 5.5. | Разработка методических рекомендаций для программ дополнительного образования педагогов дополнительного образования детей технической направленности. | 01.09.2013 г. | ДДТ |
| 6 | Создание на базе школьных кабинетов технологии, получивших станочное оборудование кружков технического творчества. | 01.09.2013 г. | ДДТ УО |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров | В течение года | ДДТ |
| 6.2. | Издание приказа об утверждении перечня школ, в которых с 01.09.2013 будут работать новые кружки по техническому творчеству на базе кабинетов технологии | До 01.09.2013 | УО, ДДТ |
| 6.3 | Открытие новых школьных кружков технической направленности в 4 школах с общим охватом не менее 60 человек. | До 01.09.2013 г. | ДДТ |
| 7 | Разработка и внедрение новых проектов. | До 2013 г. | УО, ДДТ, ОУ |
| 8. | Создание кружков технического творчества на базе школ, включенных в Грантовую программу по оснащению лабораторным оборудованием классов физики, химии и биологии школ, подписавших партнерские соглашения о сотрудничестве с профильными предприятиями реального сектора экономики. | До 01.09.2013 г. | ДДТ |
| 9. | Подготовка и проведение профильной смены юных техников в рамках летней оздоровительной кампании | 15-22.08.2013 г. | УО, ДДТ |
| 10. | Проведение районных этапов республиканских конкурсных мероприятий по приоритетным направлениям технического творчества | В течение года | УО, ДДТ, ОУ |
| 11 | Разработка мероприятий на 2014 год Стратегии развития образования по дальнейшему развитию системы детского технического творчества в Алькеевском районе. | До 01.12.2013 г. | Исполнительный комитет, УО |
| 12 | Разработка типового Положения о рейтинговой оценке УДОД | До 15.04.2013 г. | Исполнительный комитет, УО |
| 13 | Проведение рейтинговой оценки деятельности УДОД | до 01.05.2013 г. | Исполнительный комитет, УО |
| 14 | Мониторинг социального заказа населения на услуги дополнительного образования. | До 15.08.2013 г. | УО, ДДТ |
| 15 | Перепрофилирование неэффективных(невостребованных) объединений, | До 01.09.2013 г. | УО, ДДТ |
| 16 | Мониторинг эффективности работы УДОД с использованием информационной системы «Электронное образование в Республике Татарстан» | В течение года | УО, ДДТ |