Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Центр внешкольной работы г. Буинска РТ»

Название проекта

Клуб для родителей «Семь – Я»

Проект подготовили:

Гибадрахманова Г.Ш.,

методист ЦВР г.Буинск.

Буинск  – 2022 г

1. Название проекта

Клуб для родителей «Семь - Я»

2. Актуальность проекта

Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в это время формируется здоровье, происходит становление личности, опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с беззащитным малышом находятся самые главные люди в его жизни – родители.

В современном обществе каждый взрослый человек имеет профессию, но главная из них – родитель. Как и в любой другой профессии, в ней необходимы определенные знания, умения, навыки, недостаток которых может отразиться на развитии личности ребенка, и родители не всегда обладают должным уровнем педагогических знаний. Одни считают, что прочитанной популярной книги достаточно для правильного воспитания детей, другие осознают, что педагогикой не владеют, но просить у педагога совета либо не хотят, либо стесняются.

В современных условиях важным институтом социализации личности выступает система дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей, основным предназначением которого является удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей школьников, расширяет культурное пространство самореализации личности, стимулирует её к творчеству, формирует гуманистические ценностные ориентации, помогает овладевать различными способами деятельности в соответствии с интересами, социальными запросами, темпом, уровнем, объёмом восприятия и усвоения необходимых знаний, умений, навыков. В учреждении дополнительного образования неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого школьника, сочетания видов организации его досуга с различными формами образования в таких сферах, как деятельность, общение и самопознание.

В этом аспекте особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия с семьей имеет опыт учреждений дополнительного образования детей, особенностью которых является свободное творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора занятия. Педагогов системы дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Необходимость изучения проблемы психолого-педагогического сопровождения взаимодействия педагогов с семьей в учреждениях дополнительного образования возрастает в связи с приобретением ими большей автономности - отделенности от школы и других социальных институтов, а также в связи с усилением принципа добровольности участия в их работе детей и подростков. При этом возможности как детских организаций, так и семьи в социализации ребёнка практически не используются по причине неразработанности содержания, методов и форм их взаимодействия, отвечающих требованиям сложившейся в стране ситуации.

Особое место занимают положения, касающиеся проблемы взаимодействия педагогов с семьей как условия социального становления личности в системе дополнительного образования; развития социально-педагогических функций учреждения дополнительного образования детей; социальной защиты детей в деятельности детских организаций; повышения педагогической культуры родителей; государственной поддержки детских объединений и управления социально-педагогической деятельностью учреждений дополнительного образования.

Анализ литературы, основных тенденций взаимодействия педагогов с семьей как условия социального становления личности в системе дополнительного образования, опыта практической деятельности в этом направлении позволяет констатировать наличие ряда нерешенных проблем: до настоящего времени педагогической наукой не осмысленно то новое, что вносит совместная работа с семьей в процесс социализации личности в УДО; что из этого нового действует объективно, а что только в определённых условиях; не разработаны модель и психолого-педагогическое сопровождение процесса взаимодействия педагогов дополнительного образования с семьей; не определена его специфика и основные направления в развитии; не обоснованы критериальные характеристики и методика исследования его эффективности.

Таким образом, наш проект направлен на решение следующих проблем:

- недостаточная осведомленность родителей в вопросах воспитания детей и подростков;

- некомпетентность родителей в вопросах педагогики и психологии;

- проблемы внутрисемейных взаимоотношений родителей и детей в аспекте общего воспитания подрастающего поколения.

3. Краткое содержание проекта

Цель проекта:

Организация консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся Центра внешкольной работы.

Задачи проекта:

- пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научной психолого-педагогической информацией;

- разработать и внедрить в практику работы учреждения дополнительного образования детей Программу психолого-педагогического просвещения родителей, обеспечив ее методическое сопровождение.

- довести до родителей истину, что право и обязанности воспитания их детей принадлежат им самим;

- воспитать у родителей чувство уверенности в их силах и мудрости;

- обучить родителей общению с детьми, разумному выстраиванию отношений с ними.

4. Сроки реализации проекта

Сроки реализации проекта - 1 год.

5. Автор проекта:

Гибадрахманова Г.Ш., методист Центра внешкольной работы г.Буинска

6. Сотрудники проекта:

- директор Центра внешкольной работы,

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЦВР,

- педагог-психолог ЦВР,

- педагоги ЦВР.

7. Целевые группы:

Родители и воспитанники Центра внешкольной работы.

8. Описание проекта

Реализация данного проекта будет осуществляться по 4 блокам:

I блок – Лекционный (лекции, семинары, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, ролевые игры, круглый стол).

II блок – Консультативный (консультации, беседы, диагностика).

III блок – Информационный (информационные стенды, бюллетени, листовки).

IV блок – Досуговые мероприятия (ток-шоу, культурно-массовые мероприятия, спортивно-развлекательные мероприятия).

Тематический план проекта

| № п/п | Направление деятельности | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 блок |  |  |  |
|  | Лекции. - Психолого-педагогические особенности детей разного возраста. - Нервные заболевания у детей. - Насилие в семье. - Одаренные дети в семье. - Гиперактивные дети. - Дивиантное поведение. - Если ребёнок левша. - Поощрения и наказания. | В течение учебного года | Педагог - психолог ЦВР, специалисты Буинской центральной районной больницы, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. |
|  | Семинары, семинары-практикумы. - Развитие творческих способностей. - Секреты детской памяти. - Способы борьбы со страхами. - В какие игры играют наши дети. - Умеем ли мы любить своих детей? | Сентябрь Октябрь Декабрь Февраль Апрель | Педагог - психолог, зам.директора по УВР, методист и педагоги ЦВР |
|  | Тренинги. - Идеальные родители – идеальные дети. - Телесные практики. | В течение учебного года | Педагог - психолог ЦВР |
|  | Деловые и ролевые игры. - Этика взаимоотношений поколений. - Отцы и дети. | В течение учебного года | Педагог - психолог, зам.директора по УВР, методист и педагоги ЦВР |
|  | Круглый стол. - Роль родительских ожиданий. Что они могут спровоцировать и породить у детей. - Азбука здорового образа жизни семьи. | Декабрь Май | Директор, зам.директора по УВР, педагог - психолог, методист и педагоги ЦВР |
| 2 блок |  |  |  |
|  | Консультации и беседы. - Индивидуальные и групповые по запросу родителей. | В течение учебного года | Педагог - психолог ЦВР |
| 3 блок |  |  |  |
|  | Информационный стенд, бюллетень, листовки. - По запросу родителей. | В течение учебного года | Педагог - психолог, методист и педагоги ЦВР |
| 4 блок |  |  |  |
|  | Ток-шоу. - Семейные традиции. - Что делать с детской агрессивностью. | Ноябрь Апрель | Методист и педагоги ЦВР |
|  | Культурно-массовые мероприятия. - Супербабушка. - Рождественские посиделки. - Самый лучший папа. - Милым, любимым, красивым. | Октябрь Январь Февраль Март | Методист и педагоги ЦВР |
|  | Спортивно-развлекательные мероприятия. - Мама, папа, я – спортивная семья. - Веселые старты. | Декабрь Май | Методист и педагоги ЦВР |

9. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  | таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. Расчёт зарплаты лекторам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Стоимость 1 часа | Количество часов | Всего в рублях |
| 1 | Медицинский работник | 200 | 6 | 1200 |
| 2 | Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних | 200 | 4 | 800 |
| Итого |  |  |  | 2000 |

таблица 2

| 2. Расчет материальных расходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование материальных ресурсов | всего в рублях |
| 1 |  | 15 000 |
|  | Принтер (цветной ) |  |
| 2 | Бумага А4 (5 пачки) | 1500 |
| 3 | Бумага для изготовления грамот и сертификатов (2 пачки) | 1900 |
| 4 | Краска для заправки принтера | 1000 |
|  | Итого | 19400 |

Итоговая сумма: 21400

Для реализации проекта будет использован материально – технический ресурс Центра внешкольной работы, а именно ноутбук, проектор, экран, сканер, фотоаппарат, видеокамера. В дальнейшем возможна неоднократная реализация данного проекта. В этом случаю бюджет каждого последующего проекта не будет превышать 4400 рублей.

10. Механизм реализации проекта и схема управления

проектом в рамках территории

Реализация данного проекта будет осуществляться на базе Центра внешкольной работы. Общее руководство проектом осуществляет директор учреждения.

Структура управления проектом

Первый уровень – директор Центра внешкольной работы (руководитель проекта), зав.директора по УВР. На этом уровне осуществляется контроль за сроками реализации проекта, качеством знаний и эффективностью методов обучения.

Второй уровень – методист, педагог- психолог ЦВР. Организация процесса реализации проекта.

Третий уровень – педагоги и лекторы.

11. Предполагаемые результаты

Проект по организации консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся Центра внешкольной работы направлен на получение следующих результатов:

- пополнение знаний родителей квалифицированной психолого-педагогической информацией;

- установление активного сотрудничества с родителями обучающихся центра в вопросах воспитания и развития детей и подростков;

- развитие компетенций родителей по вопросам воспитания и разумного выстраивания отношений с ними.

12. Опрос общественного мнения

С целью проверить степень заинтересованности родителей обучающихся Центра внешкольной работы к принятию участия в данном проекте (клуб для родителей “Семь - Я”), нами было проведено анкетирование среди родительского контингента. Количество опрошенных составило 150 человек. В результате было установлено, что более 80% родителей готовы посещать Клуб для родителей “Семь-Я” на базе Центра внешкольной работы.

Приложение 1.

АНКЕТА

Уважаемые родители!

Педагоги нашего центра хотели бы узнать ваше мнение по некоторым вопросам воспитания детей и просят Вас принять участие в анкетировании.

1. В каком объединении занимается Ваш ребёнок?____________________

__________________________________________________________________.

2. Нравится ли вашему ребёнку заниматься в данном объединении?

Да __,

Нет __,

скорее да, чем нет ___,

скорее нет, чем да ____.

3. Одобряете ли Вы посещение вашим ребёнком данного объединения?

Да  ___,

Нет ___.

4. Что Вам нравится?

педагог ____,

условия проведения занятий ____,

расписание ____,

объём получаемых знаний ____,

направленность ____,

эмоциональная обстановка в объединении ___.

5. Что Вам не нравится?

педагог ____,

условия проведения занятий ____,

расписание ____,

объём получаемых знаний ____,

направленность ____,

эмоциональная обстановка в объединении ___.

6. Какие трудности испытывают родители в воспитании детей вашей возрастной группы? (одноклассников вашего ребёнка)

отсутствие взаимопонимания ____,

ребёнок врёт ____,
непослушание ____,

нежелание учиться ____,

неуважительное обращение со старшими ____,

бродяжничество _____,

другие варианты _______________________________________________.

7.  Получали ли вы какие-либо педагогические знания?

Обучение в педагогическом вузе ____,

Обучение в педагогическом училище ____,

Педагогическая литература ____,

Средства массовой информации ____,

Самообразование _____,

Житейский опыт _____,

Другие варианты __________________________________________________

____________________________________________________________________

8.  Заинтересованы ли Вы в получении дополнительной информации по вопросам воспитания, образования и развития детей и подростков?

Да  ___,

Нет ___.

9.  В каком виде Вы хотели бы получать информацию по вопросам воспитания, образования и развития детей и подростков?

Лекции ____,

Индивидуальные консультации _____,

Информационные стенды _____,

Информационные бюллетени _____,

Другие варианты ___________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Хотели ли бы Вы посещать клуб для родителей «Семь  – Я»

Да ______,

Нет _____,

11.  Ваше образование ____________________________________________

12.  Ваш возраст _________________________________________________

13.  Возраст вашего ребёнка _______________________________________