Утвержден распоряжением

Кабинета  Министров

Республики  Татарстан

от 14.01.2013 № 9-р

- План основных мероприятий

по проведению в 2013 году Года экологической культуры и охраны окружающей среды в Республике Татарстан

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, тыс.рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение торжественного меро-приятия, посвященного открытию Года охраны окружающей среды, с участием руководителей при-родоохранных органов | январь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 500 | средства, предусмотренные на реали-зацию мероприятий п.9 подпрограммы «Экологи-ческое образование, воспитание и просвещение» республиканской целе-вой программы «Экологическая безо-пасность Республики Татарстан на 2013 – 2015 годы», утвержденной пос-тановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 № 934 (далее – подпрограмма) |
| 2 | Проведение расширенного засе-дания Общественного совета при Министерстве экологии и при-родных ресурсов Республики Та-тарстан, приуроченного к Году охраны окружающей среды | январь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 3 | Подготовка и выпуск целевых материалов по экологической тематике в печатных средствах массовой информации | февраль 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 1850 | средства, предусмотренные на реали-зацию мероприятий п.14 подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Проведение Международной ак-ции «Час Земли» | 30.03.2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство промыш-ленности и торговли Республики Татарстан, министерства и ведомст-ва Республики Татар-стан, органы местного самоуправления муници-пальных образований Республики Татарстан (по согласованию), орга-низации (по согласо-ванию) | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 5 | Проведение акции «Посади дере-во» | 11.05.2013, 05.10.2013 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, государственное бюд-жетное учреждение «Лес» | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 6 | Проведение акции «Чистые леса Татарстана» | 17.04 –19.06.2013, 02.09 –01.11.2013 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерст-во экологии и природ-ных ресурсов Республи-ки Татарстан, общест-венные объединения и организации (по согласо-ванию) | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | Организация и проведение меро-приятий общероссийских дней защиты от экологической опас-ности 15 апреля – День экологических знаний; 22 апреля – Международный день Земли; 12 мая – День экологического образования; 1 июня – Всемирный день защиты детей; 5 июня – Всемирный день окружающей среды, День эколога | 15 апреля 22 апреля 12 мая 1 июня 5 июня | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, общественные объедине-ния и организации (по согласованию), Министерство образова-ния и науки Республики Татарстан, Республи-канский эколого-биоло-гический методический центр Министерства образования и науки Республики Татарстан | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 8 | Организация и проведение рес-публиканских конкурсов «Человек и природа» и «ЭКОлидер», тор-жественной церемонии награж-дения победителей | апрель –июнь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 2 000 | средства, предусмотренные на реали-зацию мероприятий п.9 подпрограммы |
| 9 | Проведение социологического исследования среди населения Республики Татарстан на тему «Состояние и принятие необходи-мых мер для улучшения качества компонентов окружающей среды Республики Татарстан» | 01.05 – 01.07.2013 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 400 | средства, предусмотренные на реали-зацию мероприятий п.9 подпрограммы |
| 10 | Организация и проведение респуб-ликанской акции «Единый эколо-гический урок» | 12.05.2013 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство образова-ния и науки Республики Татарстан | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Проведение Международной при-родоохранной акции «День без автомобиля» | 22.09.2013 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, министерства и ведомст-ва Республики Татар-стан, органы местного самоуправления муници-пальных образований Республики Татарстан (по согласованию), об-щественные объедине-ния и организации (по согласованию) | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 12 | Организация и проведение в городах Республики Татарстан велопробега, посвященного Году экологической культуры и охраны окружающей среды | сентябрь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Та-тарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан, органы мест-ного самоуправления му-ниципальных образова-ний Республики Татар-стан (по согласованию) | 400 | средства, предусмотренные на реали-зацию мероприятий п.9 подпрограммы |
| 13 | Организация республиканской эколого-образовательной акции «Урок чистоты» | I, II, III, IV кварталы 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство образова-ния и науки Республики Татарстан | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Подготовка и трансляция видео-роликов на экологическую тема-тику на городских и центральных республиканских каналах | в течение 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 546 | средства, предусмотренные на реали-зацию п.16 подпрограммы |
| 15 | Организация и проведение II Все-российского конкурса социальной экологической рекламы «Чистый взгляд» | декабрь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | 1000 | средства, предусмотренные на реали-зацию п.9 подпрограммы |
| 16 | Проведение субботника по очист-ке прибрежной полосы и островов р.Казанки в черте г.Казани от бы-тового и промышленного мусора студентами кафедры инженерной экологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и общественными организациями, действующими при ВУЗе | апрель 2013 г., сентябрь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанский националь-ный исследовательский технологический универ-ситет (по согласованию), | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 17 | Высадка деревьев и кустарников для озеленения объектов Уни-версиады и жилого сектора г.Казани студентами ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | апрель 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанский националь-ный исследовательский технологический уни-верситет (по согласова-нию), | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |
| 18 | Мониторинг редких видов флоры на территориях, планируемых под организацию городских особо охраняемых природных террито-рий в соответствии с планом работы Общественного совета по озеленению города при мэрии Казани | май –сентябрь 2013 г. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанский националь-ный исследовательский технологический универ-ситет (по согласованию), | - | мероприятие не требует дополнительного финансирования |

________________________________.