| СОГЛАСОВАНО Начальник МКУ “Отдел образования” Рыбно-Слободского муниципального района ________________ /И.М. Садиков/ | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района ________________ /Р.Г. Иминова/ |
| --- | --- |

Дорожная карта

по развитию детского технического творчества на 2013-2014 учебный год

в МБОУ ДОД “Центр детского творчества” Рыбно-Слободского муниципального района

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт помещения | До 1 декабря 2013 г. | Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» |
|  | Организация стажировки педагога | В течении учебного года | Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» |
|  | Разработка образовательной программы дополнительного образования детей на основе типовой образовательной программы УДО | До 1 сентября 2013 г. | Методист УДО, педагоги дополнительного образования |
|  | Закупка оборудования | До 15 декабря 2013 г. | Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» |
|  | Монтаж оборудования | По мере поступления оборудования и по окончанию ремонта помещений | Педагоги дополнительного образования, заместитель директора по АХЧ |
|  | Проведение занятий с целым классом ОУ района | По отдельному графику | Педагоги дополнительного образования |
|  | Проведение республиканских и всероссийских мероприятий на базе Базовой площадки | Март – Всероссийские соревнования по судомодельному спорту | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района, МКУ «Отдел образования», МБОУ ДОД «ЦДТ» |
|  | Проведение выездных мастер-классов для учащихся с целью популяризации технического творчества в ОУ района | 30 октября – Рыбно-Слободская гимназия; 30 октября – Рыбно-Слободская СОШ №2 21 ноября – Кутлу-Букашская СОШ 29 ноября – Юлсубинская СОШ | Педагоги дополнительного образования |
|  | Участие базовой площадки в работе пришкольных и загородных лагерей | Каждую смену | Педагоги дополнительного образования |
|  | Участие в I Республиканском фестивале технического творчества «Веко» | Май 2014 г. | Педагоги дополнительного образования |
|  | Организация районной выставки технического творчества | Март 2014 г. | Директор УДО, ПДО |
|  | Участие в республиканском слете (фестивале) изобретателей и рационализаторов «Кулибины 21 века» | Апрель 2014 г. | Педагоги дополнительного образования |
|  | Участие в Первенстве РТ по модельным видам технического творчества. Судомодельные соревнования | 22-23 февраля 2014 г. | Педагоги дополнительного образования |
|  | Участие в Первенстве РТ по модельным видам технического творчества. Авиамодельные соревнования | Июнь 2014 г. (Мензелинск) | Педагоги дополнительного образования |
|  | Участие в российских соревнованиях | Согласно календарному плану | Педагоги дополнительного образования |