«УТВЕРЖДАЮ»                                                                          Приложение №___

__________________	      к приказу №____ от «___»_____2014г.

Заведующая МБДОУ №31	      по МБДОУ №31

Паршенкова Н.П.	      Приволжского района г.Казани

План сопровождения  введения

Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад№31 комбинированного вида»

Приволжского района г. Казани

2014-2015 учебный год.

«ПРИНЯТО»

на педагогическом совете

воспитателей МБДОУ №31

Протокол №___ от «___»______2014

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС в ОУ | август 2014 | Заведующая ОУ Ст. воспитатель ОУ | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Август 2014 | Руководитель рабочей группы ОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |  | План-график |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий ОУ Ст. воспитатель ОУ | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС |  | План-график |  |  |  |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь 2014 | Заведующая ОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Совещание, протокол совещания |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ОУ | Октябрь 2014 | Методический совет ОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Октябрь 2014 | Ст. воспитатель ОУ | Осмысление содержания ФГОС |  | План мероприятий |  |  |  |  |  |
| 7 | Совещание «Готовность ОУ к внедрению ФГОС» | Декабрь 2014 | Заведующий ОУ Ст. воспитатель | Определение уровня готовности ОУ к внедрению ФГОС |  | Протокол совещания |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | Ст. воспитатель ОУ | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Протоколы |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии ФГОС | Октябрь 2014 | Заведующий ОУ Ст. воспитатель ОУ Творческая группа | Создание ООП ОУ |  | Проект программы |  |  |  |  |  |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | Декабрь 2014 | Методический совет ОУ | Наличие ООП ОУ |  | приказ |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | Сентябрь 2014 | Заведующие ОУ Ст. воспитатель ОУ | Наличие календарно-тематических планов |  | Протокол |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог ОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Декабрь 2014г | Ст. воспитатель ОУ Педагог-психолог | Наличие Положения |  | Приказ об утверждении Положения |  |  |  |  |  |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОУ по внедрению ФГОС |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |  |  |  |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Ст. воспитатель | Диагностические материалы |  | План контроля |  |  |  |  |  |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Ст. воспитатель |  |  | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ОУ | Весь период | Ст. воспитатель ОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Весь период | Ст. воспитатель ОУ | Ликвидация затруднений | Протокол |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующие ОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | Весь период | Заведующие ОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующий ОУ Ст. воспитатель ОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Ст. воспитатель ОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Ст. воспитатель ОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | Весь период | Ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Весь период | Заведующий ОУ Ст. воспитатель ОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ОУ Ст. воспитатель ОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |  |  |  |  |  |