«Утверждаю»

Директор школы:                  А.В.Хасаншина

Приказ №___ от «___»____2011г.

План работы по подготовке школы к введению ФГОС НОО.

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогическими кадрами | - Издание приказа о создании Совета, рабочих групп по работе с единичными проектами по введению в образовательный процесс ФГОС НОО. | Май | Хасаншина А.В. |
|  | - Организация деятельности рабочих групп | В течение учебного года | Хасанова З.Ф. |
|  | - Проблемные семинары для учителей предметников: - «Фундаментальное ядро содержания общего образования» - «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности младших школьников» | Ноябрь Январь | Хасанова З.Ф., Сагадатова В.Ф., Самигуллина В.Н., Саниева М.В. |
|  | - Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС | В течение учебного года | Саниева М.В. |
|  | - Заседание педагогического совета «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО. Проблемы и поиски путей решения данной проблемы» | Июнь | Хасанова З.Ф. |
| Работа с родителями учащихся | - Родительское собрание «Внедрение 2 поколения стандарта в школу» | Февраль | Хасанова З.Ф. |
|  | - Родительское собрание «Образовательная программа «Школа России»» | Март | Саниева М.В. |
|  | - Информирование о ходе введения ФГОС НОО через сайт школы. | В течение года | Хабибуллина Г.М. |
| Развитие материально-технческой базы | - Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерной техникой | До января | администрация |
|  | - Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | В течение года | Администрация, библиотекарь |
|  | - Приобретение наглядного дидактического обеспечения образовательных программ «Школа России» | В течение года | Администрация, библиотекарь |

Исполнитель: ЗДУВР Хасанова З.Ф.