Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Шалинский детский сад «Тургай»

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Введение

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МБДОУ Шалинский детский сад «Тургай»

на 2014-2016 гг.

Составила: рабочая группа

МБДОУ Шалинский детский сад Тургай

Цель: введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. организация информационного и методического сопровождения реализация ФГОС ДО;

2. разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

3.Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

ШАГ №1.

Создание рабочей группы для разработки изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ.

Результаты шага №1.

Рабочая группа обеспечивает решение конкретных задач.

ШАГ №2.

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Результаты шага №2.

- Список изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

- Новый проект образовательной программы ДОУ

ШАГ №3.

Утверждение плана-графика изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ.

Результаты шага №3.

Уточнение  сроков начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОУ.

| № п/п | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов, ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Руководитель ДОУ. |  |
| 2. | Проведение анализа стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1.предметно-пространственная среда в ДОУ, 2.психолого-педагогические условия в ДОУ. | сентябрь 2014 | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС | Старший воспитатель, рабочая группа |  |
| 3. | Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления | 1.Закон об образовании. 2.ФГОС ДО. 3.Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы) 4.Проект положения о рабочей группе | Заведующий |  |
| 4. | Разработка на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОУ | октябрь 2014 | Разработка Основной образовательной программы | Старший воспитатель |  |
| 5. | Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО | 2014-2016 гг. | Основная образовательная программа ДО | Старший воспитатель |  |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса. | октябрь 2014 | Наличие календарно-тематических планов | Планы, рабочая группа |  |
| 7. | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Выявление положительных и отрицательных результатов | Отчеты Старший воспитатель |  |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДОУ. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты |  | Форма отчетных документов, ответственные |
| 1. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством. | 2014-2016 гг | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План-график Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Организация педагогических советов, педагогических часов, семинаров-практикумов по внедрению ФГОС ДО в педагогический процесс | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного |  | Старший воспитатель |
| 3. | Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах. | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения образования; -семинары: 1. «Обогащение и активизация словаря детей старшего дошкольного возраста посредством применения современных образовательных технологий на музыкальных занятиях и занятиях по обучению татарскому языку в условиях внедрения ФГОС ДО» 2. «Результаты работы экспериментальной площадки: «Внедрение ФГОС ДО». «Особенности работы педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС»» 3. «Интеграция и реализация образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО» 4. «Развитие творческих способностей и нестандартного мышления через использование изобразительных технологий в рамках реализации ФГОС» 5. «Теория и практика режиссерских игр в воспитательно- образовательном процессе в соответствии с новым УМК. Реализация ФГОС ДО при обучении детей татарскому языку» - методические объединения | 2014-2016 г.г. Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 периодически | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 5. | Организация и проведение научно-практических семинаров по обмену опытом | 2014-2016 г.г. | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 6. | Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО. | 2014-2016 г.г. | Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО |  | Старший воспитатель, воспитатели, узкие специалисты |
| Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОУ. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты |  | Форма отчетных документов, ответственные |
| 1. | Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоян-но | Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО |  | Заведующий |
| 2. | Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС | Постоян-но | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  | Старший воспитатель |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности по итогам деятельности ДОУ за год, в том числе по реализации ФГОС ДО. | Январь 2015 | Публичный доклад |  | Заведующий, старший воспитатель |
| Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОУ. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты |  | Форма отчетных документов, ответственные |
| 1. | Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы. | 2014-2016 гг | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  | Заведующий |
| 2. | Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг. | 2014-2016 гг | Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС |  | Заведующий |

Заведующая МбДОУ__________________/Гумерова Ф.Г./