Приложение 1.

| Рассмотрено и утверждено на педсовете протокол №____ от __________________ | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» ___________Хуснутдинова Р.М. «___»__________ 20____г. |
| --- | --- |

План подготовительного этапа

(март 2017 года – август 2017 года)

организации инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида»

Ново-Савиновского района г. Казани

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |
| 1.1 | Формирование (разработка) нормативно-правовой базы МБДОУ «Детский сад №12» | Март-Август 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. |
| 1.2 | Анализ условий, способствующих реализации программы инновационного проекта | Август 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 1.3 | Изучение опыта работы по направлению городской инновационной площадки, анализ педагогической литературы | Март-Август 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 1.4 | Формирование творческой группы по инновационной деятельности | Март 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 1.5 | Составление плана реализации инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад №12» на 2017-2018 учебный год | Август 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| - Методическая работа |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний творческой групп: - выбор руководителя группы и секретаря заседания группы. - изучение нормативной базы инновационного образовательного процесса в ДОУ. - постановка целей и задач работы творческой группы, распределение обязанностей в творческой группе. - разработка локальных актов по инновационной деятельности. -разработка и утверждение плана работы творческой группы по инновационной деятельности по направлению «Развитие психических процессов у детей с ТМНР в условиях Лекотеки». | Март 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 2.1 | Диагностика готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности | Август 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 2.2 | Составление плана-программы по развитию инновационного потенциала коллектива МБДОУ «Детский сад №12» на 2017-2018 учебный год | Август 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |