Приложение 1.

| Рассмотрено и утверждено на педсовете протокол №____ от __________________ | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» ___________Хуснутдинова Р.М. «___»__________ 20____г. |
| --- | --- |

План реализации инновационной деятельности

МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

на 2017–2018 учебный год

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |
| 1.1 | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ «Детский сад №12» | Август – Сентябрь 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. |
| 1.2. | Утверждение локальных документов по организации инновационной деятельности на 2017-2018 гг | Август-Сентябрь 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. |
| 1.3. | Подбор диагностического инструментария | Сентябрь 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. Педагог-психолог Лазарева Д.Р. |
| 1.4. | Утверждение плана работы инновационной площадки на 2017-2018 учебный год | Август-Сентябрь 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. |
| 1.5. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 1.6. | Оказание методической помощи педагогам по направлениям деятельности инновационной площадки | В течение года | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 1.7. | Утверждение плана работы старшего воспитателя с педагогами ДОО по реализации инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год | Август-Сентябрь 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. |
| - Методическая работа |  |  |  |
| 2.1. | Диагностика уровня развития психических процессов у детей группы Лекотека на начало учебного года | Октябрь 2017 | Члены ПМПК |
| 2.2. | Проведение заседаний творческих групп: - построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний. - результаты психолого-педагогической диагностики, разработка практико-ориентированного этапа -сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графические представление. Анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив. -сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. | Август 2017 Октябрь 2017 Январь 2018 Май 2018 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов, включение в повестку дня вопросов по реализации инновационной деятельности | Сентябрь-май | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 2.4. | Анкетирование педагогов группы Лекотека | Сентябрь Октябрь 2017 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 2.5. | Организация консультаций по направлениям деятельности инновационного проекта | В течение года | Старший воспитатель |
| 2.6. | Организация просмотров открытых мероприятий в группе Лекотека с детьми с ТМНР | В течение года | Старший воспитатель |
| 2.7. | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | Октябрь2017 Апрель 2018 | Старший воспитатель |
| - Взаимодействие с семьей |  |  |  |
| 3.1. | Проведение родительского собрания группы Лекотека с целью информирования родителей о ходе экспериментальной работы | Сентябрь 2017 | Заведующая, старший воспитатель |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Сентябрь 2017 | Старший воспитатель |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе реализации инновационного проекта | В течение года | Воспитатели групп |
| 3.4. | Индивидуальное консультирование: ознакомление родителей с итогами мониторинга развития психических процессов у детей | В течение года | Педагоги группы Лекотека |
| 3.5. | Проведение итогового родительского собрания с целью информирования родителей о результатах инновационной работы. | Апрель-май 2018 | Заведующий Хуснутдинова Р.М., педагоги группы Лекотека |
| 3.6. | Дополнение информации на сайте ДОУ во вкладке «Городская инновационная площадка» | В течение года | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| - Контрольно-аналитическая деятельность |  |  |  |
| 4.1 | Тематический контроль «Готовность ДОО к внедрению инновационной деятельности в ДОУ» | Август-Сентябрь 2017 | Заведующий Хуснутдинова Р.М. Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 4.2. | Оперативный контроль за условиями реализации инновационной работы | В течение года | Заведующая, старший воспитатель |
| 4.3. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группе Лекотека, реализующей инновационную деятельность | В течение года | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |
| 4.4 | Отчеты участников инновационной деятельности по итогам работы за 2017-2018 учебный год | Апрель 2018 | Члены творческих групп |
| 4.5. | Сводный отчет по МБДОУ «Детский сад №12» по итогам работы городской инновационной площадки за 2017-2018 учебный год | Май 2018 | Старший воспитатель Зинатуллина Э.В. |