«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ №1 «Нефтяник»

_____________И.П.Спиридонова

«___»___________20___год.

«Дорожная карта»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего  вида №1 «Нефтяник»

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

по введению ФГОС ДО

| №п/п | Тема и содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы педагогов ДОО по введению ФГОС ДО | сентябрь, 2015 | Зав. ДОУ | Создание и определение функций рабочей группы | Приказ ОО о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС ДО | сентябрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | План-график ОО введения ФГОС ДО |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | сентябрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Подготовка приказов, локальных актов ДОО, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Протокол педагогического совета ДОУ, на котором принято решение |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ | сентябрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Определение основного направления развития ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Разработка программы развития ДОУ |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь, 2015 | Зав. ДОУ | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОО | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников ДОУ |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | декабрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | Аналитическая справка, заключение |
| 7 | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей | Октябрь - ноябрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель педагог-психолог . | Обеспечение психолого-педагогической помощи семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Опрос, анкетирование родителей для выявления их потребностей; образовательные проекты |
| 8 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО | октябрь, 2015 | ст. воспитатель педагог-психолог | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОУ | Внесение изменений в план повышения квалификации педагогов ДОУ |
| 9 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май, 2016 | ст. воспитатель | Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ООП | Аналитическая справка |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогов ОО по введению ФГОС ДО | План повышения квалификации педагогов ДОУ |
| 2. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | сентябрь, 2015 | Зав. ДОУ ст. воспитатель завхоз педагоги ДОУ | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения в ДОО образовательного процесса на уровне ДО |
| 3. | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных Программ ДО с привлечением органов управления и научных работников | ООП ДО Протоколы |
| 4. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе ОО в соответствии с ФГОС ДО | Перечень |
| 5. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая в ДОУ предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. | Январь-февраль 2016 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | Модель организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 6. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации, круглые столы и др. формы методической работы) | сентябрь-декабрь, 2015 | ст. воспитатель педагог-психолог | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО. Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | Протоколы мероприятий. Методические материалы. Результаты анализа анкетирования педагогов. |
| 7. | Методическое сопровождение ДОО введения ФГОС ДО | сентябрь, 2015, май, 2016 | Ст. воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | Протоколы мероприятий. Методические материалы. Результаты анализа анкетирования педагогов |
| 3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение финансовых затрат ДОО на подготовку в переход на ФГОС ДО |  | Зав. ДОУ | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО | Бюджет 2015 |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | октябрь, сентябрь 2015 январь, 2016 | Зав. ДОУ | Протокол заседания педсовета ДОУ, на котором принято решение, согласованный учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы Приказы Дополнительные соглашения |
| 3 | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | сентябрь, 2015 январь, 2016 | Зав. ДОУ | Оформление заказа | Заявка |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами воспитания и обучения (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | сентябрь, 2015 январь, 2016 | Зав. ДОУ ст. воспитатель завхоз педагоги ДОУ | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию образовательного потенциала пространства ДОО | Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО_ |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам | февраль-май, 2016 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование родителей и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.) | февраль, 2016-декабрь, 2016 | Зав. ДОУ ст. воспитатель педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное пространство ДОУ Протоколы Публичный отчет руководителя |