Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 128 комбинированного вида» Кировского района г.Казани

ПРОЕКТ

«Интегративная модель К.Камерона и Р.Куина как инструмент развития управленческой деятельности команды»

Разработала:

Борисова Елена Сергеевна, заведующий

МБДОУ «Детский сад № 128»

Кировского района г.Казани

Казань, 2022

Содержание

| № | содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методический паспорт | 3 |
| 2 | Актуальность | 7 |
| 3 | Нормативная база | 9 |
| 4 | Цели и задачи деятельности | 10 |
|  | Модель реализации проекта | 11 |
|  | Ресурсное обеспечение | 12 |
| 5 | Этапы реализации проекта | 13 |
| 6 | План мероприятий проекта | 14 |
| 7 | Ожидаемые результаты проекты | 17 |
| 8 | Практическая значимость | 17 |
| 9 | Риски, пути преодоления | 17 |
| 10 | Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения | 18 |
| 11 | Литература | 19 |

Методический паспорт проекта

| Название | Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Борисова Елена Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 128» Кировского района г.Казани |
| Обоснование разработки | - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; - Национальный проект «Образование» (утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); - Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н "Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 64848); - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2018 №343 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы»; - Постановление от 28 декабря 2021 года № 3492 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Казани на 2022- 2026 годы". |
| Актуальность темы | В создавшихся условиях одной из составляющих успеха образовательных учреждений является, конкурентоспособность, эффективность и возможность дошкольных организаций к постоянному развитию. В наше время в выигрышном положении находятся динамично развивающиеся дошкольные учреждения, в которых педагогическая команда отличается профессионализмом, предприимчивостью, деятельным подходом, готовностью идти на риск, умением работать в единой команде, стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию. Одним из важных приоритетов государственной политики в области образования остается внедрение таких современных механизмов управления качеством и эффективностью образовательных услуг, которые позволяли бы в изменившихся сложных условиях повысить их уровень. Для меня как для руководителя актуальность этого вопроса обусловлена: •Необходимостью внедрения современных механизмов управления качеством и эффективностью образовательных услуг. •Потребностью в совершенствовании системы управления персоналом ДОО с использованием наименее затратных инструментов. •Отсутствием теоретических разработок по применению инструментария управленческих практик для ДОО. |
| Анализ ситуации | Для понимания внутреннего состояния организации и ее готовности к развитию была применена методика К. Камерона и Р. Куина. Данная методика диагностировала текущее и предпочтительное состояния культуры в нашей организации. Что позволило прийти к выводу о том, что учреждению для развития необходимо: 1. четкое стратегическое планирование непосредственно воспитательно-образовательной деятельности с учетом возможностей двух зданий; 2. реализация системы мер, результатом которой, была бы возможность самостоятельного, осознанного использования изменений в структуре учреждения в своей деятельности, в том числе и управленческой. Кроме того диагностика профессиональной компетентности в вопросах инноваций в системе дошкольного образования показала, что только 8% педагогов имеют оптимальный уровень развития профессиональной компетентности в вопросах инноваций. Мотивы, движущие педагогом в работе, в зависимости от преобладающих стремлений на 64% представлены в самореализации, педагог не представляет себя вне профессии. При этом теоретическая готовность сформирована только на 36%, т.е. не все педагоги имеют представление о современных тенденциях в области дошкольного образования, развитии инновационной науки и практики Технологическая готовность варьируется от 20% до 28%, а умение работать на результат только 20%. И здесь мы также сталкиваемся с проблемой низкого уровня развития управленческих компетенций у членов управленческой команды. Поэтому в целях оказания помощи управленческой команде в преодолении своих профессиональных дефицитов составлен проект «Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды». |
| Цели и задачи | Цель– формирование управленческой деятельности команды (с учетом полномочий и компетенций субъектов) для обеспечения эффективного развития образовательной организации. # Задачи: - проведение входной диагностики компетентности сотрудников в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией; - определение миссии заведующего в условиях стандартизации управленческого труда и на основе диагностики компетентности руководителя; - определение связей структурных подразделений для эффективного взаимодействия в коллективе; - построение алгоритма управляющих программ в деятельности руководителя образовательной организации на основе установленных связей взаимодействия в коллективе; - описание программ и планов развития, на примере управления профессиональным развитием педагогов в дошкольной образовательной организации; - подбор мероприятий проекта, с учетом эффективного взаимодействия внутри коллектива, направленных: - на поддержание внутренней активности, - на повышение интереса или импульса к творчеству, - на свободу выражения активности, - на вдохновение, - на успех в любых начинаниях, - на формирование традиций; - разработка «Программы развития ДОУ на 2024-2028 годы» с целью закрепления теоретических знаний и «обратной связи» с участниками целевой группы. |
| Методы реализации проекта | - диагностирование текущего и предпочтительного состояния культуры в организации для анализа организационной культуры внутри учреждения, с целью дальнейшего планирования по развитию учреждения, - диагностирование уровня развития компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией, - разработка проекта по управлению развитием ДОУ, - презентация опыта работы, - методы управления изменениями, - методы оценки эффективности, - диссеминация опыта в сети интернет. |
| Этапы и сроки выполнения | Срок реализации проекта: октябрь 2022 г. – июнь 2023 г. 1 этап – организационно-подготовительный октябрь 2022 - Формирование нормативной базы, регламентирующей реализацию проекта. - Формирование творческой группы. - Диагностика текущего и предпочтительного состояния культуры в организации по методике К. Камерона и Р. Куина. - Диагностика компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. - Составление плана проекта. - Составление плана- программы мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. |
|  | 2 этап – практический октябрь 2022 –май 2023 - Реализация плана- программы мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. - Диссеминация обобщенного опыта по реализации проекта |
|  | 3 этап – аналитико-обобщающий июнь 2023 - Оформление отчетов по реализации проекта. - Проведение диагностики компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. - Составление проекта программы развития ДОУ на 2024-2028 года. |
| Ожидаемые результаты | - Определены направления эффективности управленческой деятельности команды ДОУ, выраженные в «рецептах мотивации». - Составлен проект Программы развития ДОУ на 2024-2028 годы. - На 30% повысился уровень развития управленческих компетенций у руководителя. - На 40% повысился уровень развития управленческих компетенций у команды. - Создана вкладка инновационная деятельность ДОУ на официальном сайте ДОУ и на сайте «Кораблик Детства» проект «Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды», где размещены все материалы по реализации проекта. - Создана база учебно-методических материалов по проведению педагогических советов, мастер-классов, реализации проекта «Будь здоров! Всегда здоров!». |
| Оценка качества реализации проекта | октябрь 2022 1. Диагностика текущего и предпочтительного состояния культуры в организации по методике К. Камерона и Р. Куина. октябрь 2022/ май 2023 2. Диагностика компетентности руководителя в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. 3. Диагностика компетентности членов команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. 4. Составление проекта Программы развития на 2024-2028 года. |
| Ресурсное обеспечение | Нормативно-правовые ресурсы: нормативно-правовые акты, национальные и федеральные проекты, целевые программы, законы, распоряжения, регламентирующие деятельность в рамках проекта, Кадровые ресурсы: мотивированные сотрудники ДОУ, подготовленные наставники, Технические ресурсы: ресурсы сети Интернет, наличие компьютеров и гаджетов, подключенных к сети интернет, программы для проведения онлайн опросов, анкетирования, сбора данных диагностики. Программно-методические: методические материалы по организации обучения на рабочем месте, дистанционные технологии обучения взрослых, педагогические технологии, технологии работы с кадрами. |
| Практическая значимость результатов | - управленческая команда ДОУ знакомы и применяют на практике инструменты по проектированию и моделированию эффективного развития ДОУ; - в работе с педагогами своего коллектива используют интересные методы и техники по формированию управленческой деятельности команды; - мероприятия в реализации плана- программы мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. подобраны с учетом эффективного взаимодействия внутри коллектива; - апробирована программа обучения коллектива на рабочем месте по формированию управленческой деятельности; - разработано нормативное обеспечение реализации проекта; - диссеминация обобщенного опыта работы по реализации проекта. |

# АКТУАЛЬНОСТЬ

- XXI век характеризуется необычайно высокими скоростями. Изменения происходят на политической арене, в экономической отрасли, образовании.

- В создавшихся условиях одной из составляющих успеха образовательных учреждений является, конкурентоспособность, эффективность и возможность дошкольных организаций к постоянному развитию.

- В наше время в выигрышном положении находятся динамично развивающиеся дошкольные учреждения, в которых педагогическая команда отличается профессионализмом, предприимчивостью, деятельным подходом, готовностью идти на риск, умением работать в единой команде, стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию.

- Одним из важных приоритетов государственной политики в области образования остается внедрение таких современных механизмов управления качеством и эффективностью образовательных услуг, которые позволяли бы в изменившихся сложных условиях повысить их уровень.

- Для меня как для руководителя актуальность этого вопроса обусловлена:

- •Необходимостью внедрения современных механизмов управления качеством и эффективностью образовательных услуг.

- •Потребностью в совершенствовании системы управления персоналом ДОО с использованием наименее затратных инструментов.

- •Отсутствием теоретических разработок по применению инструментария управленческих практик для ДОО.

- Наш детский сад начал свое функционирование с 11 апреля 2016 года. В сентябре 2018 года учреждение  претерпело процедуру реорганизации путем присоединения детского сада  №56. И если первые годы нашего зарождения можно представить как работу от подбора персонала до выбора приоритетного направления, то с момента присоединения к нам эта работа перешла от сплочения коллективов двух зданий до выстраивания планомерной работы в едином направлении.

- Для этого необходимо было проанализировать текущее состояние организации и выстроить новую траекторию развития с учетом всех изменений.

- Для анализа в сложившейся ситуации была применена методика К. Камерона и Р. Куина. Данная методика диагностировала текущее и предпочтительное состояния культуры в нашей организации.

Что позволило прийти к выводу о том, что учреждению для развития необходимо:

1. четкое стратегическое планирование непосредственно воспитательно-образовательной деятельности с учетом возможностей двух зданий;

2. реализация системы мер, результатом которой, была бы возможность самостоятельного, осознанного использования изменений в структуре учреждения в своей деятельности, в том числе и управленческой.

- Пункт 1 вывода был учтен при составлении документа «Программа развития учреждения на 2020-2024 годы», который состоит из четко сформулированных приоритетных направлений:

- плана- программы оздоровительной работы с детьми, родителями, педагогами по здоровьесбережению (Приложение №1);

- плана- программы по реализации инновационной деятельности «Формирование предпосылок к учебной деятельности с помощью он-лайн курса «Стань Школьником с РОБОБОРИКОМ»» (Приложение №2);

- плана- программы по реализации программы «Детский сад 2100». (Приложение №3);

- плана- программы по реализации программы «Зелёный флаг» (Приложение №4).

Пункт 2 вывода был направлен на повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы по данным направлениям программы развития.

- В феврале 2021 года учреждение повторно пережило процедуру реорганизации путем присоединения детского сада новостройки на 120 дошкольных мест. На сегодняшний день МБДОУ «Детский сад №128» состоит из трех отдельно стоящих здания на 6 групп, 4 группы и 6 групп соответственно. Учреждение посещают 333 ребенка.

- Поскольку организация на момент второго изменения уже была эффективна и имела успешные вехи в траектории развития, то основной и общей задачей в текущем положении вещей стала важность совместной организации деятельности людей в направлении достижения общих целей и задач (с учетом их полномочий и компетенций).

- Здесь на первый план вышла работа в  подборе мероприятий по формированию управленческой деятельности команды (с учетом полномочий и компетенций субъектов) для продолжения обеспечения эффективного развития образовательной организации.

Поскольку управленческая деятельность- это такая модель профессиональной деятельности, нестандартность которой определяется ее основной и общей задачей – важность совместной организации деятельности других людей в направлении достижения общих целей и задач (с учетом полномочий и компетенций субъектов)

- И на 2022 год мы для себя определили проверенные на практике ранее мероприятия по совместной организации деятельности.

- Повторный анализ по методике К.Камерона и Р.Куина показал, что у сотрудников уже есть готовность к инновациям, но нет четкого представления об этих нововведениях.

- Это и подтвердил анализ диагностики в вопросах инноваций в системе дошкольного образования.

Таблица 1 Показатели профессиональной компетентности в вопросах инноваций

в системе дошкольного образования.

| оптимальный уровень | 2 педагога – 8% | данное качество проявляется «всегда», сформировано на высоком уровне |
| --- | --- | --- |
| допустимый уровень | 12 педагогов – 48% | данное качество проявляется «как правило», в целом сформировано, за исключением некоторых (несущественных) недостатков |
| критический уровень | 9 педагогов – 36% | данное качество проявляется «редко», сформировано на уровне отдельных, не связанных друг с другом элементов |
| недопустимый уровень | 2 педагогов – 8% | данное качество «никогда» не проявляется, не сформировано |

Из представленных данных видно, что только 8% педагогов имеют оптимальный уровень развития профессиональной компетентности в вопросах инноваций.

Мотивы, движущие педагогом в работе, в зависимости от преобладающих стремлений на 64% представлены в самореализации, педагог не представляет себя вне профессии.

При этом теоретическая готовность сформирована только на 36%, т.е. не все педагоги имеют представление о современных тенденциях в области дошкольного образования, развитии инновационной науки и практики

Технологическая готовность  варьируется от 20% до 28%, а умение работать на результат только 20%.

И здесь мы также сталкиваемся с проблемой низкого уровня развития управленческих компетенций у членов управленческой команды.

Поэтому в целях оказания помощи управленческой команде в преодолении своих профессиональных дефицитов составлен проект «Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды».

# НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Актуальность проекта обусловлена следующими нормативными документами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

- Национальный проект «Образование» (утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года);

- Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н "Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 64848);

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2018

№343 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы»;

- Постановление от 28 декабря 2021 года № 3492 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Казани на 2022 - 2026 годы".

Проект определяет порядок формирования и организацию деятельности управленческой команды МБДОУ «Детский сад №128», а также основные направления ее деятельности.

Данный проект позволит оптимально организовать обучение управленческой команды, окажет содействие в формировании методического пространства, «базы знаний», обеспечит оперативную методическую помощь, даст возможность руководителям транслировать свой уникальный управленческий.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель– формирование управленческой деятельности команды (с учетом полномочий и компетенций субъектов) для обеспечения эффективного развития образовательной организации.

# Задачи:

- проведение входной диагностики компетентности сотрудников в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией;

- определение миссии заведующего в условиях стандартизации управленческого труда и на основе диагностики компетентности руководителя;

- определение связей структурных подразделений для эффективного взаимодействия в коллективе;

- построение алгоритма управляющих программ в деятельности руководителя образовательной организации на основе установленных связей взаимодействия в коллективе;

- описание программ и планов развития, на примере управления профессиональным развитием педагогов в дошкольной образовательной организации;

- подбор мероприятий проекта, с учетом эффективного взаимодействия внутри коллектива, направленных:

  - на поддержание внутренней активности,

  - на повышение интереса или импульса к творчеству,

  - на свободу выражения активности,

  - на вдохновение,

  - на успех в любых начинаниях,

  - на формирование традиций;

- разработка «Программы развития ДОУ на 2024-2028 годы» с целью закрепления теоретических знаний и «обратной связи» с участниками целевой группы.

Рис.1. Модель реализации проекта

Участниками проекта станет коллектив МБДОУ «Детский сад №128» В начале реализации проекта и по его окончании будет проведена диагностика текущего и предпочтительного состояния ДОУ и диагностика на определение уровня развития управленческих компетенций, а также соответствие ожиданий от работы в рамках проекта полученным результатам.

Мероприятия плана-программы по формированию управленческой деятельности подобраны с преимущественного взаимодействия внутри коллектива из имеющихся условий в организации.

Рис.2. Сема преимущественных взаимодействия коллектива

Итогом реализации проекта становится презентация управленческого опыта с анализом эффективности проекта. В зависимости от полученных результатов проводится работа по корректировке или определению новых целей и задач.

# РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Нормативно-правовые ресурсы: нормативно-правовые акты, национальные и федеральные проекты, целевые программы, законы, распоряжения, регламентирующие деятельность в рамках проекта,

Кадровые ресурсы: мотивированные сотрудники ДОУ, подготовленные наставники,

Технические ресурсы: ресурсы сети Интернет, наличие компьютеров и гаджетов, подключенных к сети интернет, программы для проведения онлайн опросов, анкетирования, сбора данных диагностики.

Программно-методические: методические материалы по организации обучения на рабочем месте, дистанционные технологии обучения взрослых, педагогические технологии, технологии работы с кадрами.

# Этапы реализации проекта Срок реализации проекта: октябрь 2022 г. – июнь 2023 г..

| № | этап | Содержание работы | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно- подготовительный | - Формирование нормативной базы, регламентирующей реализацию проекта. - Формирование творческой группы. - Диагностика текущего и предпочтительного состояния культуры в организации по методике К. Камерона и Р. Куина. - Диагностика компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. - Составление плана- программы мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. | октябрь 2022 |
| 2 | Практический | - Реализация плана- программы мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. - Диссеминация обобщенного опыта по реализации проекта | октябрь 2022– май 2023 январь 2023 |
| 3 | Аналитико- обобщающий | - Оформление отчетов по реализации проекта. - Проведение диагностики компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. - Составление программы развития ДОУ на 2024-2028 года. | июнь 2023 |

План мероприятий проекта

| № | название | сроки | ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – организационно-подготовительный (октябрь 2022) |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование творческой группы ««Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды»» | октябрь 2022 г | Борисова Е.С. заведующий | Приказ по ДОУ о реализации проекта «Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды»»: - утвержден состав творческой группы, - определен функционал участников проекта, - утвержден план мероприятий по реализации проекта |
| 1.2. | Формирование нормативной базы, регламентирующей реализацию проекта. Составление плана по реализации мероприятий проекта. | октябрь 2022 г | Борисова Е.С. заведующий |  |
| 1.3. | Диагностика текущего и предпочтительного состояния культуры в организации по методике К. Камерона и Р. Куина. Проведение диагностики компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. Фиксации ожиданий от работы в рамках проекта. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к проекту) | октябрь 2022 г | Борисова Е.С. заведующий | Применена адаптированная к образовательной организации методика К. Камерона и Р. Куина. Подобран комплект анкет, онлайн опросников по выявлению уровня компетентности руководителя, команды в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. Определено поле профессиональных дефицитов. |
| 1.4. | Проведение производственных совещаний при заведующей | октябрь 2022 г | Борисова Е.С. заведующий | Решены организационные вопросы по реализации проекта. |
| 2 этап – практический (октябрь 2022 –май 2023) |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация плана проекта | октябрь 2022 – май 2023 г.г. | Борисова Е.С. заведующий | Разработан и реализован план- мероприятий по формированию управленческой деятельности команды на 2022-2023 уч.год. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к проекту) |
| 2.2. | Диссеминация управленческого опыта промежуточного результата (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к проекту) | январь 2023 | Творческая группа | Представлен управленческий опыт по промежуточному результату проекта |
| 2.3 | Проведение итоговой диагностики компетентности в вопросах теории и практики управления дошкольной образовательной организацией. Анализ соответствия ожиданий от работы в рамках проекта и реальных результатов | май 2023 г. | Борисова Е.С. заведующий | Аналитические данные |

| 3 этап – аналитико-обобщающий (июнь 2023) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Оценка эффективности проекта | июнь 2023 | Борисова Е.С. заведующий | Собраны аналитические данные об эффективности реализации проекта. |
| 3.2 | Оформление отчетов по реализации проекта | июнь 2023 | Борисова Е.С. заведующий | Оформлена отчетная документация. Создание стены «Рецепты мотивации». |

15

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Определены направления эффективности управленческой деятельности команды ДОУ, выраженные в «рецептах мотивации».

- Составлена  Программа развития ДОУ на 2024-2028 годы.

- На 30% повысился уровень развития управленческих компетенций у руководителя.

- На 40% повысился уровень развития управленческих компетенций у команды.

- Создана	вкладка инновационная деятельность ДОУ на официальном сайте ДОУ и на сайте «Кораблик Детства» проект «Применение интегративной модели К.Камерона и Р.Куина в управлении развитием ДОУ для формирования управленческой деятельности команды», где размещены все материалы по реализации проекта.

- Создана база учебно-методических материалов по проведению педагогических советов, мастер-классов, реализация проекта «Будь здоров! Всегда здоров!».

# ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

  - изучат и применят на практике инструменты по проектированию и моделированию эффективного развития ДОУ;

  - определят наиболее интересные методы и техники в работе с педагогами своего коллектива;

  - подберут ряд мероприятий по эффективному взаимодействию внутри коллектива;

  - разработают и апробируют программы обучения коллектива на рабочем месте по формированию управленческой деятельности;

  - разработают нормативное обеспечение реализации проекта;

  - поделятся обобщенным опытом по реализации проекта.

РИСКИ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ

| № | Наименование риска | Описание риска | Способы (механизмы) минимизации риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационный | Отсутствие доступа к обучающей информации | Организация информирования как очно (через совещания, заседания и т.д.), так и через целевые группы в социальных мессенджерах |
| 3. | Организационный | Отсутствие комплекса организационных условий для реализации проекта | Распределение обязанностей по созданию организационных условий, четкая постановка целей и задач, определение путей решения, обязательный контроль в обозначенное время |
| 4 | Методический | Отсутствием теоретических разработок по применению инструментария управленческих практик для ДОО | Адаптирование методик к применению в ДОО. |
| 5 | Мотивационный | Психологическое неприятие участия в проекте, нежелание участвовать в инновационном процессе | Определение системы мотивации и стимулирования к профессиональному развитию педагога |

ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

# после окончания его реализации,

включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов характеризуется

- актуальностью проекта,

- потребностью в формировании управленческой деятельности команды ДОУ,

- совершенствованием эффективности деятельности руководителя ДОУ в условиях введения профессионального стандарта руководителя;

- расширением вариативности и индивидуализации методической работы;

- реализацией современных образовательных технологий, развитием управленческих компетенций управленческой команды;

- развитием исследовательской деятельности при реализации инновационного проекта;

- созданием системы мониторинга уровня развития управленческих компетенций.

Литература:

- Управление персоналом / В.Г. Алиев, С.В. Дохолян. - М.: Экономика, 2006. - 312 с.

- Управление персоналом. Модели управления: учебное пособие для вузов / Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. М.: Юнити, 2005. - 286 с.

- Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. - СПб. // Питер, 2002. - 320 с.

- Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации

- Управление ДОО: современные требования : методические рекомендации Майер А.А. ,Самара : Вектор, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (13,92 Mb). – Текст : электронный. ISBN 978-5-6044835-1-0

- Методическое сопровождение образовательной деятельности в детском саду (самоучитель «выживания» методиста): учебно-методическое пособие / Авторский коллектив: Е.Н. Вышиваная, Б.Б. Егоров, Л.Л. Лашкова, А.А. Майер, Е.С. Расторгуева, А.И. Шлемко / Научная редакция: А.А. Майер. - Москва-Московская область-Магнитогорск-Сургут, 2020.- 124 с.