План мероприятий по внедрению профстандарта

МЕРОПРИЯТИЕ; ДАТА; ОТВЕТСТВЕННЫЙ. Изучение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель)» на заседании педагогического совета; Январь 2018г.; Заведующий, Старший воспитатель. Размещение информации о профстандарте на стенде ДОУ и на официальном сайте учреждения.; Январь 2018г.; Старший воспитатель. Проведение семинаров для педагогов и специалистов ДОУ. Тема: «Профессиональная компетентность воспитателя» Роль воспитателя в свете нового профессионального стандарта».; март 2018г октябрь 2018г; Старший воспитатель. Разрабо; ка памятки для педагогов ДОУ «Как подготовиться к переходу на профстандарт педагога». сентябрь 2018г.; Старший воспитатель. Анализ соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования».; Март-апрель 2018г.; Заведующий, Старший воспитатель. Разработка мероприятий, направленных на совершенствование трудовых функций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог». Составление графика повышения квалификации, курсовой переподгот; вки Май-август 2018г.; Заведующий, старший воспитатель. Формирование банка нормативных правовых документов ДОУ регламентирующих введение профессионального стандарта «Педагог».; Сентябрь-октябрь; Заведующий. Разработка консультаций для родителей воспитанников «Профессиональный стандарт «Педагог ДОУ». Размещение информации в уголках для родителей.; Ноябрь; Старший воспитатель, педагоги ДОУ. Участие в вебинарах, семинарах по теме «Профессиональный стандарт «Педагог».; В течение года; Старший воспитатель. Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта обмен опытом; В течение года; Старший воспитатель, Педагоги ДОУ.

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ОУ (наименование) _____________(ФИО) «___»__________________2018г | УТВЕРЖДЕНО приказом № ___ от ________2018г директор ОУ___________(ФИО) |
| --- | --- |

План мероприятий по внедрению профстандарта

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.01.2019г.

Задачи:

- Формирование у администрации ДОУ управленческих компетенций, необходимых для эффективного управления развитием образовательного учреждения в условиях введения профессионального стандарта педагога.

- Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников ДОУ на основе профстандарта.

- Повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов.

Индикаторы:

- Внедрение пакета типовых документов ДОУ, работающего в условиях профстандарта.

- Критерии  эффективности труда педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога.

1 этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-правовых актов  / январь – декабрь 2018г./

2 этап. Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № ____» с 01.01.2019г.

| Мероприятие | Форма реализации | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей комиссии по внедрению профессионального стандарта в ДОУ | Приказ заведующего | Заведующий | январь 2018г. |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План-график мероприятий по внедрению профстандарта в ДОУ | Заведующий, рабочая комиссия | февраль 2018г. |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, - размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Информационный стенд с материалами профстандарта. Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога». Методический кружок «Образовательный салон» | Заведующий, зам. заведующего по УВР Методический совет | февраль – сентябрь 2018г. |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов. | Новые редакции документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила трудового распорядка. | Заведующий | февраль – декабрь 2018г. |
| Разработка положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профстандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Положение и системе оценки деятельности педработников. Типовые критерии оценки качества труда педагогов. | заведующий, Методический совет | январь 2018г. |
| Разработка процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профстандарта | Инструментарий для проведения самооценки | рабочая комиссия | октябрь - декабрь 2018г. |
| Разработка процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ профстандарту | График проведения внутреннего аудита. Инструментарий для проведения внутреннего аудита. | аттестационная комиссия | ноябрь-декабрь 2018г. |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ 2 этап |  |  |  |
| Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ДОУ |  |  |  |
| Организационно-методическое обеспечение самоанализа педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия профстандарту | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | заведующий, Методический совет | январь – февраль 2019г. |
| Организация проведения самоанализа педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия профстандарту | План-график проведения самоанализа | заведующий, Методический совет | январь – февраль 2019г. |
| Организация внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ профстандарту | Проколы заседания аттестационной комиссии | аттестационная комиссия | январь-февраль 2019г. |
| Совершенствование методической работы |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» |  | зам. заведующего по УВР Методический совет | в течение года |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях. |  | зам. заведующего по УВР Методический совет | в течение года |
| Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства. | Достижения педагогов и воспитанников ДОУ. | зам. заведующего по УВР Методический совет | в течение года |
| Аттестация педагогических работников. |  |  |  |
| Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников | аттестационная комиссия | ежегодно сентябрь |
| Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). |  | зам. заведующего по УВР | в течение года |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | зам. заведующего по УВР | в течение года |
| Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представленных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | График повышения квалификации | зам. заведующего по УВР | ежегодно сентябрь |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. |  | зам. заведующего по УВР | ежегодно май |

Планируемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагогов ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ.

- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональный стандарт педагога.

- Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.