УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии №189 «Заман»

Идрисов Р.А.___________________

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

### Раздел 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Будущее в твоих руках» – гибридная модель профессиональной ориентации и подготовки обучающихся |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Приказ Минпросвещения России от 31.08.2023 № 650 «Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся»; федеральный проект «Профессионалитет» (национальный проект «Молодежь и дети»); Единая модель профориентации «Билет в будущее» (Методические рекомендации по реализации Профминимума) |
| Исполнитель | МБОУ «Многопрофильная гимназия №189 «Заман»» Кировского района г. Казани |
| Руководитель проекта | Идрисов Ранис Анварович, директор гимназии |
| Координатор проекта | Заместитель директора по воспитанию и социализации, Заместитель директора по содержанию общего образования, Заместитель директора по информатизации(цифровым) технологиям |
| Срок реализации | 2025–2030 годы (этап 2025–2027 – активная реализация) |
| Бюджет проекта | Интеграция в бюджет гимназии, привлечение средств от приносящего доход деятельности, грантовые средства |
| Территория реализации | г. Казань, Республика Татарстан |

### Раздел 2. Содержание приоритетного проекта

Миссия проекта: Создание целостной экосистемы профессионального самоопределения школьников, интегрирующей предпрофильную подготовку, профильное обучение и профессиональную подготовку по востребованным рабочим профессиям и должностям служащих в единую образовательную среду, соответствующую кадровым потребностям экономики Республики Татарстан.

Цель проекта: Обеспечить 100% охват обучающихся 5–11 классов системной профориентационной работой, в рамках которой не менее 80% обучающихся 8–9 классов пройдут профессиональные пробы, ежегодно не менее 30 человек 10-11 классов освоят программы «Вожатый» и «Оператор БПЛА» с получением свидетельств о квалификации по профессии рабочий по должности служащий, доля осознанного выбора профессии возрастёт с 34% до 72%, а проект будет масштабирован через трансляцию опыта в другие образовательные организации.

Задачи проекта:

| № | Задача | Способ реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить нормативно-правовую базу | Формирование пакета локальных актов: Положение о профильном обучении, План профориентационной работы, должностные инструкции, договоры о сетевом взаимодействии |
| 2 | Обеспечить 100% охват курсом «Россия – мои горизонты» с региональным компонентом | Еженедельные занятия для 5–11 классов (34 часа в год), интеграция регионального компонента (до 50% занятий) |
| 3 | Провести двухэтапную диагностику для 100% обучающихся 5–11 классов | Онлайн-диагностика на платформе https://bvbinfo.ru/ |
| 4 | Организовать профпробы для 80% обучающихся 8–11 классов | Профессиональные пробы на базе АО «Казанский вертолетный завод», КНИТУ-КХТИ, КФУ, Университета Иннополис |
| 5 | Обеспечить освоение программ «Вожатый» и «Оператор БПЛА» для 30+ человек | Реализация программ профессионального обучения с выдачей свидетельств о квалификации |
| 6 | Вовлечь в профориентационную деятельность не менее 280 родителей | Система родительских собраний, индивидуальных консультаций и семейных мероприятий |

### Команда проекта

| Категория | Количество | Роль |
| --- | --- | --- |
| Управленческая команда | 5 | Директор, заместители директора по содержанию образования, воспитанию, информационным технологиям |
| Педагоги-навигаторы (классные руководители 6–11 классов) | 18 | Реализация курса «Россия – мои горизонты», диагностики, профпробы |
| Учителя-предметники | 21 | Профориентационная направленность уроков |
| Педагог-психолог | 2 | Психологическое сопровождение, диагностика, консультации |
| Социальный педагог | 1 | Работа с ОВЗ и социально незащищёнными категориями |
| Педагоги дополнительного образования | 6 | Кружки и секции |
| Советник директора | 2 | Организация активного досуга, взаимодействие с «Движением Первых» |

Целевая аудитория проекта

### Обучающиеся 10–11 классов

Обучающиеся 10–11 классов являются основной целевой аудиторией проекта, для которой разработаны и реализуются программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих.

Обоснование выбора группы: Программы профессионального обучения адресованы лицам, имеющим основное общее образование (9 классов). Таким образом, профессиональное обучение организуется для обучающихся 10–11 классов с получением свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. В рамках проекта обучающиеся осваивают программы «Вожатый» (144 часа) и «Оператор БПЛА» (144 часа) на безвозмездной основе в рамках Единой модели профориентации.

Ключевые характеристики группы:

- Возраст: 16–18 лет

- Наличие основного общего образования

- Мотивация к получению первой профессии

- Потребность в осознанном профессиональном самоопределении

Форматы работы с группой:

- Профессиональное обучение по программам «Вожатый» и «Оператор БПЛА»

- Профессиональные пробы на площадках партнёров

- Участие в курсе «Россия – мои горизонты»

- Прохождение профориентационной диагностики

- Индивидуальные консультации по построению образовательно-профессиональной траектории

- Производственная практика на базах партнёров

Планируемые результаты для группы:

- Получение свидетельства о квалификации по профессии

- Заключение целевых договоров с предприятиями-партнёрами

- Трудоустройство после прохождения практики

- Осознанный выбор профессии (рост доли с 34% до 72%)

### Родительское сообщество

Родители (законные представители) выступают одной из ключевых целевых групп проекта, так как их вовлечённость в профориентационную деятельность является важнейшим условием успешного профессионального самоопределения обучающихся.

Обоснование: В соответствии с методическими рекомендациями по реализации Профминимума и Планом профориентационной работы гимназии, родители рассматриваются как активные участники образовательного процесса, а их участие в профориентационных мероприятиях является обязательным элементом системы.

Форматы работы с группой:

- Родительские собрания по профориентации (4 для 10-х классов, 2 для 6–9-х и 11-х классов)

- Участие во Всероссийских родительских собраниях по профориентации

- Индивидуальные консультации по выбору учебных предметов и построению траектории

- Вовлечение в проведение экскурсий на предприятия

- Участие в просветительском проекте «Будущее в твоих руках»

- Семейные профориентационные мероприятия: АгроХакатон и чемпионат по пневморакетам «Семейный старт»

- Работа в Совете родителей гимназии

Планируемые результаты для группы:

- Повышение уровня информированности о рынке труда и системе профессионального образования РТ

- Формирование компетенций по сопровождению профессионального самоопределения детей

- Активное участие в профориентационной деятельности гимназии (не менее 280 родителей, 70% от общего числа семей)

### Педагоги-навигаторы

Педагоги-навигаторы (классные руководители 10–11 классов, педагог-психолог, учителя-предметники) выступают ключевыми субъектами реализации проекта в рамках реализации программ и плана мероприятий.

Обоснование: В соответствии с Единой моделью профориентации, педагоги-навигаторы являются основными исполнителями профориентационной работы на уровне образовательной организации, обеспечивая проведение диагностик, профориентационных занятий и индивидуальных консультаций.

Состав группы:

- Классные руководители 6–11 классов (18 человек)

- Учителя-предметники (21 человек)

- Педагоги-психологи (2 человека)

- Социальный педагог (1 человек)

- Педагоги дополнительного образования (6 человек)

- Советники директора (2 человека)

Функции группы:

- Реализация курса «Россия – мои горизонты»

- Проведение профориентационной диагностики и рефлексивных уроков

- Организация профессиональных проб и экскурсий

- Взаимодействие с родителями

- Индивидуальные консультации обучающихся

- Мониторинг результатов профориентационной работы

Планируемые результаты для группы:

- Повышение квалификации (не менее 6 академических часов на портале «Билет в будущее»)

- Освоение современных методик активизации профессионального самоопределения

- Формирование пакета диагностических и методических материалов

### Партнёры проекта

Роль партнёров обоснована необходимостью интеграции ресурсов образования, производства и государственного регулирования для подготовки квалифицированных кадров в соответствии с кадровыми потребностями Республики Татарстан.

Интеллектуальные партнёры (вузы и образовательные центры):

| Партнёр | Форма взаимодействия |
| --- | --- |
| Казанский (Поволжский) федеральный университет | Проведение профориентационных мероприятий, диагностик, профпроб, стажировки по программе «Вожатый» |
| Государственный университет просвещения | Проведение профориентационных мероприятий, диагностик, профпроб, стажировки по программе «Вожатый». |
| Казанский государственный энергетический университет | Профпробы по инженерным направлениям, мероприятия, диагностика, профпроб, стажировки по программе «Оператор БПЛА» |
| Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Проведение профориентационных мероприятий, диагностик, профпроб |
| Казанский государственный аграрный университет | Агротехнологические профпробы, стажировки по программе «Оператор БПЛА», «Сити-фермер». |
| КНИТУ-КХТИ | Научно-методическое сопровождение инженерных направлений |
| Университет Иннополис | Научно-методическое сопровождение инженерных направлений, реализация программ дополнительного образования по 3D моделированию. |

Индустриальные партнёры (предприятия-работодатели):

| Партнёр | Форма взаимодействия |
| --- | --- |
| АО «Казанский вертолетный завод» | Экскурсии, профпробы, программа «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», стажировки |
| ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод» | Экскурсии, профпробы по инженерным специальностям |
| ООО «АГРОТЕХАВИА» | Техническое и методическое сопровождение программы «Оператор БПЛА» (сельскохозяйственное применение) |
| ООО МГБОТ | Техническое и методическое сопровождение программы «Сити-фермер» (сельскохозяйственное применение) |
| ООО «ЭФИР» | Информационная поддержка проекта |

Социальные партнёры:

| Партнёр | Форма взаимодействия |
| --- | --- |
| ФГБУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования» | Методическое сопровождение, стажировки по программе «Вожатый» в летних лагерях отдыха. |
| Кадровые центры «Работа России» | Сопровождение школьников, организация экскурсий и стажировок, целевое обучение. |
| МБДОУ «Детский сад № 121», № 122, № 44, № 46 | Базы производственной практики для вожатых |
| ЦОПП Республики Татарстан | Методическое сопровождение, включение в банк лучших практик |

Планируемые результаты для партнёров:

- Привлечение мотивированных обучающихся к производственным задачам

- Формирование кадрового резерва региона

- Обучение наставников, работающих с учащимися

- Включение опыта гимназии в федеральный банк лучших практик

Программы профессионального обучения:

| Профессия | Объём | Модель реализации | Партнёры |
| --- | --- | --- | --- |
| Вожатый | 144 часа | Модель №1 (на базе гимназии) | КФУ, ИЭУП, Центр социально-гуманитарного образования, МБДОУ № 44, 46, 121, 122 |
| Оператор БПЛА | 144 часа | Модель №1 (на базе гимназии) | АО «Казанский вертолетный завод», ООО «АГРОТЕХАВИА», Университет Иннополис |

Форматы реализации проекта:

| № | Формат | Объём | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урочная деятельность | 11 часов | Уроки с использованием КИК «Конструктор будущего»; профориентационные уроки по предметам «Труд», «Физика», «Химия», «Биология» |
| 2 | Внеурочная деятельность | 34 часа | Курс «Россия – мои горизонты» (еженедельно); онлайн-диагностика (2 этапа); рефлексивные уроки; проектная деятельность |
| 3 | Практико-ориентированный модуль | 18 часов | Профессиональные пробы; экскурсии на производства; участие в конкурсах («Профессионалы», НТО, «Робофест») |
| 4 | Дополнительное образование | от 3 часов | Кружки и секции с учётом склонностей обучающихся |
| 5 | Профессиональное обучение | 144 часа | Программы «Вожатый» и «Оператор БПЛА» с выдачей свидетельств о квалификации |
| 6 | Взаимодействие с родителями | от 4 часов | Родительские собрания, индивидуальные консультации, семейные мероприятия |

### Раздел 3. Этапы и контрольные точки

| Этап | Период | Мероприятия | Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методический | Август – сентябрь 2025 г. | Формирование рабочей группы; анализ локальных актов; обучение педагогов-навигаторов (не менее 6 ак. часов); заключение договоров с партнёрами; регистрация обучающихся на платформ https://bvbinfo.ru/ | Утверждённый план профориентационной работы; пакет локальных актов; 100% регистрация обучающихся 5–11 классов |
| II. Практический | Сентябрь 2025 – май 2026 г. | Курс «Россия – мои горизонты» (34 ч); онлайн-диагностика (2 этапа); программы «Вожатый» и «Оператор БПЛА»; профпробы; экскурсии; конкурсы; родительские собрания | 100% охват курсом; 80% профпроб; 30+ обученных по программам; 280+ вовлечённых родителей |
| III. Аналитический | Декабрь 2025; Май – август 2026 г. | Мониторинг реализации Профминимума; анализ эффективности; мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов; подведение итогов | Сформирован банк лучших практик; выявлены эффективные механизмы; итоговый отчёт |

### Раздел 4. Бюджет приоритетного проекта

| Статья расходов | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Реализация программ профессионального обучения (Вожатый – 144 ч, Оператор БПЛА – 144 ч) | Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений; внеурочная деятельность | Интеграция в образовательный процесс без дополнительного финансирования |
| Проведение профессиональных проб и экскурсий | Партнёрские ресурсы; бюджет гимназии | Площадки и наставники предоставляются партнёрами на безвозмездной основе (АО «Казанский вертолетный завод», КНИТУ-КХТИ, КФУ) |
| Повышение квалификации педагогов-навигаторов | Бюджет гимназии; платформа «Билет в будущее» (бесплатно) | Программа ДПО на портале https://bvbinfo.ru/ – 6+ ак. часов |
| Методическое обеспечение | Бюджет гимназии | Разработка 19 материалов (450+ страниц) |
| Мероприятия с родителями | Бюджет гимназии; привлечение средств от приносящего доход деятельности | Семейные АгроХакатоны, чемпионаты по пневморакетам |
| Инфраструктурное обеспечение | Бюджет гимназии; партнёрские ресурсы | «Умные теплицы», бизнес-инкубатор, студии дизайна и звукозаписи |

### Раздел 5. Ключевые риски и возможности

| Риск | Вероятность | Способ минимизации |
| --- | --- | --- |
| Недостаточное финансирование | Средняя | Интеграция в образовательный процесс; укрепление партнёрской сети (20+ организаций); участие в госпрограммах («Билет в будущее») |
| Недостаточная мотивация обучающихся | Средняя | Внедрение цифровых, проектных и событийных форматов; профпробы в реальных условиях |
| Дефицит педагогических кадров | Низкая | Обучение 18 педагогов-навигаторов; привлечение преподавателей вузов-партнёров по совместительству |
| Недостаточное вовлечение родителей | Средняя | Система родительских собраний (4 для 10-х классов, 2 для 6–9-х и 11-х классов); семейные мероприятия |

Возможности:

- Признание гимназии опорной площадкой по реализации ЕМП в Республике Татарстан

- Участие в федеральных конкурсах профориентационных практик

- Интеграция опыта в федеральный банк лучших практик ЦОПП

- Масштабирование модели в другие регионы РФ

### Раздел 6. Содержательное описание проекта

### Проект «Будущее в твоих руках» представляет собой гибридную модель профориентации и профессионального обучения, реализуемую на базе МБОУ «Многопрофильная гимназия №189 «Заман»» г. Казани. Гимназия открыта в 2021 году, в ней обучается 2173 человека, работает 127 педагогов. С 2026–2027 учебного года гимназия открывает новые профили обучения на уровне среднего общего образования: гуманитарный (психолого-педагогический), технологический (авиационный) и агротехнологический (предпринимательский), что позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории с учётом профессиональных интересов и кадровых потребностей региона.

### Проект интегрирует три уровня профориентационной работы: предпрофильную подготовку для обучающихся 5–9 классов, профильное обучение для 10–11 классов и профессиональную подготовку по профессиям «Вожатый» (144 часа) и «Оператор БПЛА» (144 часа) с выдачей свидетельств о квалификации. Программы профессионального обучения реализуются на безвозмездной основе в рамках Единой модели профориентации за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, что позволяет школьникам осваивать первую профессию без увеличения учебной нагрузки.

### В октябре 2024 года на базе гимназии проведён семинар по реализации Единой модели профориентации на продвинутом уровне с участием Фонда Гуманитарных Проектов, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Центра опережающей профессиональной подготовки, руководителей школ и вузов. В ходе семинара состоялись панельные дискуссии по вопросам организации профессиональных проб, экскурсий на предприятия, работы с родителями и внеурочной деятельности, а также проведён демонстрационный урок «Россия – мои горизонты». По итогам мероприятия гимназия признана опорной площадкой по реализации Единой модели профориентации в Республике Татарстан, а её опыт включён в региональный банк лучших практик ЦОПП РТ.

### В рамках проекта создан пакет из 19 методических материалов, включающий программы профессионального обучения, методические рекомендации по организации профессиональных проб, работе с родителями и проведению семейных мероприятий (АгроХакатон, чемпионат по пневморакетам «Семейный старт»), а также комплект локальных нормативных актов: Положение о профильном обучении, Положение о зачётной книжке обучающегося, План профориентационной работы и образцы договоров о сетевом взаимодействии.

### Раздел 7. Масштабируемость и тиражирование проекта

| Направление масштабирования | Механизм | Текущий статус |
| --- | --- | --- |
| Методический пакет | 19 материалов готовы к передаче в другие ОО | Сформирован |
| Публикация материалов | Официальный сайт гимназии, канал MAX, ВКонтакте, сайты партнёров, СМИ (более 60 публикаций) | Реализовано |
| Передача опыта в ЦОПП | Республиканские и окружной семинары на базе гимназии (с 2024 г.) | Проведены; опыт включён в банк лучших практик |
| Статус опорной площадки | Гимназия признана опорной школой по реализации ЕМП в РТ | Подтверждён |
| Обучение педагогов других регионов | Вебинары, очные стажировки (3–5 дней), мастер-классы, индивидуальные консультации | Готовность подтверждена |

Показатели масштабируемости:

| Показатель | Достигнуто | План 2026–2027 |
| --- | --- | --- |
| Методических материалов для передачи | 19 | 25 + |
| Педагоги - навигаторы | 18 | 12+ |
| Образовательных организаций, ознакомившихся с опытом | 50+ | 100+ |
| Педагогов, прошедших обучение | 80+ | 200+ |
| Публикаций в СМИ | 60 | 10+ |
| Школ-партнёров, внедряющих элементы модели | 0 | 5+ |

### Раздел 8. Перспективы развития проекта до 2030 года

1. Расширение перечня программ профессионального обучения

| Программа | Срок внедрения | Партнёры |
| --- | --- | --- |
| Сити-фермер | 2026–2028 | Казанский ГАУ, ООО «АГРОТЕХАВИА» |
| Слесарь-сборщик летательных аппаратов | 2026–2027 | АО «Казанский вертолетный завод» |
| Разработчик WEB- и мультимедийных приложений | 2028–2030 | Университет Иннополис, ООО «МГБот» |

2. Масштабирование на новые параллели
Поэтапное распространение профессиональных проб и элементов профобучения на обучающихся 5–9 классов. С 2026–2027 учебного года в гимназии открываются новые профили: гуманитарный (психолого-педагогический), технологический (авиационный) и агротехнологический (предпринимательский) .

3. Масштабирование на другие регионы
Интеграция опыта гимназии в федеральный банк лучших практик ЦОПП; создание образовательных кластеров и консорциума школ, заинтересованных в тиражировании модели.

4. Устойчивость проекта

- Интеграция в учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений)

- Партнёрская сеть (20+ организаций)

- Привлечение средств от приносящего доход деятельности

- Участие в госпрограммах («Билет в будущее» – нацпроект «Молодежь и дети»)

5. Новые форматы

- Цифровые: видео-экскурсии, онлайн-квесты, виртуальные симуляторы профессий

- Проектные: «Профессиональный вызов» – решение задач от предприятий; «Школа наставников»

- Событийные: Фестиваль профессий, Карьерный марафон, Дни открытых дверей на предприятиях

- Семейные: АгроХакатоны, чемпионаты по пневморакетам «Семейный старт»

- Интеграция с новыми темами курса: космические технологии, финтех, промышленный дизайн, прикладная математика