ДОРОЖНАЯ КАРТА

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан»

Тема проекта: «Agile- инновационный инструмент организации эффективных педагогических взаимодействий в урочной и внеурочной деятельности»

Научный консультант: Идиатуллин Артур Вагизович, кандидат исторических наук, доцент, магистр государственного и муниципального управления в сфере образования, заведующий кафедрой менеджмента и экономики в образовании НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования" г. Казань

## Апробационная площадка 1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан"- "Учхозская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан"

## Адрес:422700, РТ, Высокогорский район, п. Дачное, ул. Центральная, д. 36

## Телефон:+7(843)-657-83-43

## E-Mail: Suhoz.Vsg @tatar.ru/ dacha1000@yandex.ru

## Апробационная площадка 2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Бирюлинская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан"

## Адрес:422737 РТ. Высокогорский район пос.Бирюлинского зверосовхоза ул. Воинов-Интернационалистов д. 12

Телефон:+7(843)-657-63-71

## E-Mail:Sbir.Vsg@tatar.ru / birulisch@mail.ru

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Стоимость работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение Приказом директора персонального состава и руководителей рабочей группы Установочное совещание рабочей группы. Распределение обязанностей и зон ответственности. | июль 2018 | Гильманова Е.С. | - | Локальный акт школы регламентирующий порядок организации работы РИП и персональный состав участников рабочих групп. Протокол совещания. |
| Заседание педагогического совета «Реализация основных направлений в рамках деятельности региональной инновационной площадки «Agile- технологии как инновационный инструмент управления проектами в рамках урочной и внеурочной деятельности» | август 2018 | Гильманова Е.С. Идиатуллин А.В. | - | Решение педагогического совета о плане-графике основных мероприятий |
| Деятельность рабочей группы по разработке первой части методических рекомендаций «Лучшие отечественные и зарубежные практики управления проектами и методологические основы Agile технологии» | сентябрь 2018 | Члены рабочей группы по направлениям | 110000 | Оригинал-макет 1 части методических рекомендаций«Agile- технологии как инновационный инструмент управления проектами в рамках урочной и внеурочной деятельности» не менее 1 п.л. |
| Деятельность рабочей группы по разработке второй части методических рекомендаций «Управленческие и методические механизмы реализации технологии в ОО» (Локальные акты и управленческие модели обеспечивающие внедрение технологии, примерное содержание программ и расписание урочной и внеурочной деятельности на базе использования Agile- технологий в образовательном процессе) | октябрь 2018 | Члены рабочей группы по направлениям | 110000 | Оригинал-макет 2 части методических рекомендаций«Agile- технологии как инновационный инструмент управления проектами в рамках урочной и внеурочной деятельности» не менее 1 п.л. |
| Деятельность рабочей группы по разработке третьей части методических рекомендаций «Практический опыт реализации и применения технологий в учебном процессе» (Материалы мастер-классов, уроков и внеурочных занятий, тренигов и т.п.в виде макетов кейс-портфолио) | ноябрь 2018 | Члены рабочей группы по направлениям | 110000 | Оригинал-макет 3 части методических рекомендаций«Agile- технологии как инновационный инструмент управления проектами в рамках урочной и внеурочной деятельности» не менее 1 п.л. |
| Утверждение решением педагогического совета с приглашением научных консультантов и рецензентов | декабрь 2018 | Гильманова Е.С. Идиатуллин А.В. Члены рабочей группы по направлениям Приглашенные эксперты | 50000 | Оригинал-макет методических рекомендаций«Agile- технологии как инновационный инструмент управления проектами в рамках урочной и внеурочной деятельности» не менее 3 п.л. утвержденный решением педагогического совета и имеющий рецензии ведущих ученых и практиков |
| Разработка и сопровождения деятельности информационного ресурса поддержки инновационной деятельности РИП МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». | сентябрь,2018-март 2019 | Фомина Т.В. Гильманова Е.С. Члены рабочей группы по направлениям | 20 000 | Раздел интернет –портала региональной инновационной площадки . |
| Мероприятия, направленные на тиражирование инновационного опыта и программно-техническое сопровождение деятельности рабочих групп. Приобретение брошюровщика и расходных материалов к нему; цветного лазерного принтера и расходных материалов к нему; доски флипчарта и расходных материалов к нему | Сентябрь-декабрь 2018 | Гильманова Е.С. | 50 000 | Раздаточные, иллюстрационные и расходные материалы для обеспечения деятельности рабочих групп по разработке методических рекомендаций Тираж апробационной партии методических рекомендаций |
| Командировочные расходы членов рабочей группы. Выезды в образовательные организации, где есть опыт применения Agile-технологий в образовательном процессе | октябрь 2018 | Гильманова Е.С. Члены рабочей группы по направлениям | 50 000 | Документы, подтверждающие прохождение стажировки Отражение опыта «лучших практик» стажировочной площадке в тексте методических рекомендаций |

Директор МБОУ «ВСОШ №1», руководитель рабочей группы:                        Е.С.Гильманова