Приложение №1

к приказу МКУ «Управление образования ИК ЗМР РТ»

## ПЛАН-ГРАФИК

## подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации

## на территории Заинского муниципального района Республики Татарстан в 2015-2016 уч.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение организационных мероприятий |
| 1.1 | Сбор информации об учителях-предметниках, преподающих в 9, 11 классах | сентябрь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.2 | Сбор и обобщение информации о количестве выпускников 9, 11 классов - участниках государственной итоговой аттестации (обязательные предметы и предметы по выбору) | октябрь-февраль | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.3 | Сбор заявок, систематизация материала по проведению пробного тестирования учащихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору | октябрь-март | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.4 | Сбор информации и представление отчётов в МОиН РТ о количестве ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ, ЕРЭ в 2016 году, кандидатурах руководителей, организаторов в ППЭ, о членах предметных комиссий по проверке варианта С | ноябрь-март | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.5 | Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 в 2016 году: по количеству участников по каждому предмету, об участии в ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-февраль | Аюпова В.М. |
| 1.6 | Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ в 2016 году: - по количеству участников по каждому предмету, об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-март | Сосенкова Н.М. |
| 1.7 | Сверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ЕГЭ для формирования республиканской базы данных | декабрь-январь | Аюпова В.М. |
| 1.8 | Составление документов по проведению пробного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору выпускников 9 и 11 классов | ноябрь - март | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.9 | Выверка базы данных участников государственной итоговой аттестации в 2016 году | февраль-март | Сосенкова Н.М. |
| 1.10 | Ознакомление с нормативными документами (по мере их поступления) | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.11 | Проведение индивидуальных консультаций | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.12 | Изучение работы администрации школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.13 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | апрель–май | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.14 | Рассылка уведомлений участникам ЕРТ и итоговой аттестации | апрель, май | Сосенкова Н.М. |
| 1.15 | Приём КИМов через уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ для проведения ЕГЭ/ОГЭ, размещение в ППЭ, обеспечение сохранности экзаменационных материалов, отправка бланков с ответами участников ЕГЭ/ОГЭ для обработки в РЦОИ через уполномоченных представителей ГЭК | согласно утвержденному графику МОиН РТ | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.16 | Получение протоколов с результатами ГИА из РЦОИ и их рассылка в ОО | согласно утверждённым ФЦТ срокам | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 1.17 | Организация выдачи справок о результатах ЕГЭ, ОГЭ, свидетельств о результатах ЕРТ | июнь-июль | Сосенкова Н.М. |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ЕРТ, ГВЭ |
| 2.1 | Определение количества и места расположения ППЭ для ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ | декабрь-январь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 2.2 | Назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРЭ, ЕРТ | декабрь-март | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 2.3 | Подготовка заявок на получение КИМов на этапе досрочного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, основного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | январь-апрель | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 2.4 | Определение схем доставки КИМов на ППЭ и в РЦОИ г. Казань, закрепление образовательных организаций за этапами проведения государственной итоговой аттестации | апрель | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 2.5 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и инструкций | май-июнь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., руководители ОО (база ППЭ) |
| 3. Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации |
| 3.1 | Проведение пробного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку выпускников 9 классов | ноябрь, март | Сосенкова Н.М. |
| 3.2 | Проведение «пробного ОГЭ» по математике, русскому языку и татарскому языку совместно с ГБУ «РЦМКО» | ноябрь-декабрь | Сосенкова Н.М. |
| 3.3 | Проведение итогового сочинения (изложения) выпускников 11 кл. | декабрь | Аюпова В.М. |
| 3.4 | Проведение пробного тестирования по русскому языку, математике выпускников 11 классов | декабрь, апрель | Аюпова В.М. |
| 3.5 | Проведение пробного тестирования по предметам по выбору выпускников 9 классов | январь | Сосенкова Н.М. |
| 3.6 | Проведение тестирования по материалам ЕГЭ, ОГЭ на школьном уровне | в течение года | руководители ОО |
| 4. Подготовка и повышение квалификации специалистов по ЕГЭ/ЕРЭ, ГИА в новой форме |
| 4.1 | Проведение семинаров-практикумов по изучению методики преподавания трудных для усвоения тем | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., методисты, руководители ММО учителей-предметников |
| 4.2 | Составление списка экспертов предметных комиссий, приказа на командирование в г.Казань на обучающие семинары и проверку работ ОГЭ, ЕГЭ | февраль - май | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ |
| 5.1 | Работа с письмами и обращениями граждан | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.2 | Организация участия выпускников, учителей в Интернет-форумах по подготовке и проведению ЕГЭ/ОГЭ 2016 года | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.3 | Организация взаимодействия со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016 году | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.4 | Обеспечение информированности общественности о порядке проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016 году, организации подготовки выпускников, размещение информации на сайте управления образования | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.5 | Подготовка информации для печати о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016 году | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.6 | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ГИА-2016 | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 5.7 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | в течение года | ОО |
| 5.8 | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА-2016 и их родителям (законным представителям) | в течение года | ОО, школьные психологи |
| 6. Обеспечение информационной безопасности |
| 6.1 | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ЕРТ, ЕРЭ на муниципальном уровне, а также в ППЭ | май-июнь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., руководители ППЭ |
| 6.2 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ | май-июнь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 6.3 | Организация взаимодействия с УВД, управлением здравоохранения муниципального района по привлечению сотрудников милиции для охраны правопорядка в ППЭ на ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ, исключению доступа посторонних лиц в ППЭ, привлечению медицинских работников на время работы ППЭ | май-июнь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 7. Анализ результатов ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016 году |
| 7.1 | Анализ проведённой государственной итоговой аттестации | август-октябрь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 7.2 | Изучение методических рекомендаций МОиН РТ по анализу результатов ГИА, кодификаторов элементов содержания по предметам, спецификации экзаменационной работы, демонстрационных версий | сентябрь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 7.3 | Проведение заседаний ММО учителей-предметников по анализу результатов ГИА и выработке стратегии, позволяющей достигнуть лучших показателей | сентябрь-октябрь | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., руководители ММО учителей-предметников |
| 7.4 | Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого пробного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку учащихся 9-х классов | ноябрь-март | Сосенкова Н.М. |
| 7.5 | Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого пробного тестирования по русскому языку, математике учащихся 11-х классов | декабрь-апрель | Аюпова В.М. |
| 7.6 | Выступления на совещаниях заместителей директоров, курирующих подготовку и проведение ГИА, с разъяснением новых Положений о проведении ГИА в 2016 году | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 7.7 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА на территории Заинского муниципального района | июнь-август | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |
| 7.8 | Выступление на совещании директоров и заместителей директоров с анализом результатов ГИА на территории Заинского муниципального района | август | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М. |