Приложение №1

к приказу МКУ «Управление образования ИК ЗМР РТ»

№ 536 от 24.06.16 г.

## ПЛАН работы (дорожная карта)                                                                                                       по организации и проведению государственной итоговой аттестации

## в Заинском муниципальном районе  в 2016-2017 уч. г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Проведение организационных мероприятий |  |  |  |
| ## 1.1 | Сбор информации об учителях-предметниках, преподающих в 9, 11 классах | сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.2 | Сбор и обобщение информации о количестве выпускников 9, 11 классов - участниках государственной итоговой аттестации (обязательные предметы и предметы по выбору) | октябрь-февраль | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.3 | Сбор заявок, систематизация материала по проведению пробного тестирования учащихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору | октябрь-март | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.4 | Сбор информации и представление отчётов в МОиН РТ о количестве ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ, ЕРЭ в 2016-2017 учебном году, кандидатурах руководителей, организаторов в ППЭ, о членах предметных комиссий по проверке варианта С | ноябрь-март | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.5 | Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 в 2016-2017 учебном году: - по количеству участников по каждому предмету; - - об участии в ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-февраль | ## Аюпова В.М. |
| ## 1.6 | Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ в 2016-2017 учебном году: - по количеству участников по каждому предмету, - об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-март | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.7 | Сверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ЕГЭ для формирования республиканской базы данных | декабрь-январь | ## Аюпова В.М. |
| ## 1.8 | Составление документов по проведению пробного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору выпускников 9 и 11 классов | ноябрь - март | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.9 | Выверка базы данных участников государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году | февраль-март | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.10 | Ознакомление с нормативными документами (по мере их поступления) | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.11 | Проведение индивидуальных консультаций | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.12 | Изучение работы администрации школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.13 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | апрель–май | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.14 | Рассылка уведомлений участникам ЕРТ и итоговой аттестации | апрель, май | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.15 | Приём КИМов через уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ для проведения ОГЭ, размещение в ППЭ, обеспечение сохранности экзаменационных материалов, отправка бланков с ответами участников ОГЭ для обработки в РЦОИ через уполномоченных представителей ГЭК | согласно утвержденному графику МОиН РТ | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.16 | Организация проведения ГИА в ЗМР | согласно утвержденному графику МОиН РТ | ## Аюпова В.М. ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.17 | Получение протоколов с результатами ГИА из РЦОИ и их рассылка в ОО | согласно утверждённым ФЦТ срокам | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.18 | Организация выдачи справок о результатах ОГЭ, свидетельств о результатах ЕРТ | июнь-июль | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 1.19 | Организация выдачи протоколов по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов | июнь-июль | ## Аюпова В.М. |
| ## 2. Выход в общеобразовательные организации с целью оказания методической помощи по итогам прохождения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году |  |  |  |
| ## 2.1 | Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ЕГЭ-2016 и планирования подготовки к ЕГЭ-2017 | август | ## Аюпова В.М. |
| ## 2.2 | Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ОГЭ-2016 и планирования подготовки к ОГЭ-2017 | август | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 2.3 | Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов с целью оказания методической помощи: СОШ №3, СОШ №7, В. Налимской СОШ, Бегишевской СОШ, Савалеевская СОШ, Н. Бишевская СОШ | сентябрь-октябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. ## методисты УО |
| ## 2.4 | Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов с целью оказания методической помощи: СОШ №5, Н.Бишевская СОШ, В.Налимская СОШ, В.Шипкинская СОШ, Ст.Токмакская ООШ, С.Багряжская ООШ, Ал.Слободская ООШ | сентябрь-октябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. ## методисты УО |
| ## 2.5 | Организация адресного контроля общеобразовательных учреждений, показавших результаты ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ ниже средних по району | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., методисты, |
| ## 3. Совещания |  |  |  |
| ## 3.1. | Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ/ ГВЭ | август, ноябрь, декабрь, апрель | Аюпова В.М. |
| ## 3.2 | Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ОГЭ/ ГВЭ | август, ноябрь, январь, апрель | Сосенкова Н.М. |
| ## 3.3 | Совещания ММО по итогам муниципальных тренировочных тестирований | август, ноябрь, декабрь, январь, апрель | ## Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., методисты, курирующие предметы |
| ## 4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ЕРТ, ГВЭ |  |  |  |
| ## 4.1 | Определение количества и места расположения ППЭ для ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ | декабрь-январь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 4.2 | Назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРЭ, ЕРТ | декабрь-март | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 4.3 | Подготовка заявок на получение КИМов на этапе - досрочного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; - основного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. | январь-апрель | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 4.4 | Определение схем доставки КИМов на ППЭ и в РЦОИ г. Казань, доставки представителей ГЭК, закрепление образовательных организаций за этапами проведения государственной итоговой аттестации | май | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 4.5 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и инструкций | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М., руководители ОО, ППЭ |
| ## 5. Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| ## 5.1 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку выпускников 9 классов | ноябрь, март | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 5.2 | Организация проведения тренировочного тестирования по русскому языку, математике выпускников 11-х классов | декабрь, март | ## Аюпова В.М. |
| ## 5.3 | Проведение «пробного ОГЭ» по математике, русскому языку и татарскому языку совместно с ГБУ «РЦМКО» | ноябрь-декабрь | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 5.4 | Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска», показавших низкий уровень на тренировочных тестированиях с закреплением учителей-наставников | ноябрь-декабрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 5.5 | Организация работы ресурсного центра с учащимися «группы риска» | (по отдельному плану) | ## Аюпова В.М. |
| ## 5.6 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) выпускников 11 кл. | декабрь | ## Аюпова В.М. |
| ## 5.7 | Проведение пробного тестирования по предметам по выбору выпускников 9 классов | январь | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 5.8 | Проведение тестирования по материалам ЕГЭ, ОГЭ на школьном уровне | в течение года | ## руководители ОО |
| ## 6. Подготовка и повышение квалификации специалистов по ЕГЭ/ЕРЭ, ГИА в новой форме |  |  |  |
| ## 6.1 | ## Проведение семинаров-практикумов по изучению методики преподавания трудных для усвоения тем | в течение года | Аюпова В.М., Сосенкова Н.М., методисты, руководители ММО учителей-предметников |
| ## 6.2 | ## Составление списка экспертов предметных комиссий, подготовка приказов о командировании в г.Казань на обучающие семинары и проверку работ ОГЭ, ЕГЭ | ## февраль - май | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |
| ## 7.1 | Работа с письмами и обращениями граждан | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.2 | Организация участия выпускников, учителей в Интернет-форумах по подготовке и проведению ЕГЭ/ОГЭ в 2016-2017 учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.3 | Организация взаимодействия со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016-2017 учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.4 | Обеспечение информированности общественности о порядке проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016-2017 учебном году, размещение информации на сайте управления образования | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.5 | Подготовка информации для печати о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016-2017 учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.6 | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ГИА-2017 | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 7.7 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | в течение года | ## ОО |
| ## 7.8 | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА-2017 и их родителям (законным представителям) | в течение года | ## ОО, школьные психологи |
| ## 8. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |
| ## 8.1 | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ЕРТ, ЕРЭ на муниципальном уровне, а также в ППЭ | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М., руководители ППЭ |
| ## 8.2 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 8.3 | Организация взаимодействия с УВД с целью привлечения сотрудников милиции для охраны правопорядка в ППЭ на ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ, исключению доступа посторонних лиц в ППЭ; учреждением здравоохранения муниципального района с целью привлечения медицинских работников на время работы ППЭ | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9. Анализ результатов ЕГЭ, ЕРЭ, ЕРТ, ОГЭ, ГВЭ в 2016-2017 учебном году |  |  |  |
| ## 9.1 | Анализ проведённой государственной итоговой аттестации | август-октябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9.2 | Изучение методических рекомендаций МОиН РТ по анализу результатов ГИА, кодификаторов элементов содержания по предметам, спецификации экзаменационной работы, демонстрационных версий | сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9.3 | Проведение заседаний ММО учителей-предметников по анализу результатов ГИА и выработке стратегии, позволяющей достигнуть лучших показателей | сентябрь-октябрь | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М., руководители ММО учителей-предметников |
| ## 9.4 | Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку учащихся 9-х классов | ноябрь-март | ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9.5 | Выступления на совещаниях директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике учащихся 11-х классов | декабрь-апрель | ## Аюпова В.М. |
| ## 9.6 | Выступления на совещаниях директоров, заместителей директоров, курирующих подготовку и проведение ГИА, с разъяснением новых Положений о проведении ГИА в 2016-2017 учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9.7 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА на территории Заинского муниципального района | июнь-август | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |
| ## 9.8 | ## Выступление на совещании директоров и заместителей директоров с анализом результатов ГИА на территории Заинского муниципального района | ## август | ## Аюпова В.М., ## Сосенкова Н.М. |