| Утверждаю. Директор школы МБОУ «Верхнепинячинская ООШ»: ___________ И.Г.Зиатдинов. «__» ___________2014. |  |
| --- | --- |

Дорожная карта внедрения комплекса ГТО

в МБОУ «Верхнепинячинская ООШ»

Заинского муниципального района РТ

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Создание комиссии по внедрению комплекса ГТО | Август 2014 г | Руководитель |
| 2 | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта | Август 2014 г | Руководитель, Комиссия внедрения комплекса ГТО |
| 3 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта | Август 2014 г | Руководитель |
| 4 | Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ | Сентябрь – Август 2014,2015 | Руководитель |
| 5 | Проведение проблемных семинаров по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса | Сентябрь 2014 | Комиссия внедрения ГТО |
| 6 | Проведение совещания, мастер-классов для педагогов по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности | Сентябрь – ноябрь 2014 | Комиссия внедрения ГТО |
| 7 | Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО | Сентябрь – ноябрь 2014 | Комиссия внедрения ГТО |
| Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО |  |  |  |
| 1 | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии | Август 2014 | Руководитель |
| 2 | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса | Август 2014 | Педагоги дополнительного образования |
| 3 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Август 2014 | Учителя физической культуре и ОБЖ |
| Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной работы |  |  |  |
| 1 | Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов, а также предусматривающего элементы социальной сети, чаты, форумы и прочее | Август 2014 г | Администратор школьного сайта |
| 2 | Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта | Август 2014 г | Комиссия внедрения комплекса ГТО |
| 3 | Создание бренда движения ГТО и дизайн-сопровождение Проекта (создание логотипа, фирменного стиля, эмблем соревнований и спартакиад, единое оформление соревнований, разработка дизайнерской спортивной формы, знаков ГТО, кубков, медалей, грамот и т.д., верстка журналов и газет, создание макетов баннеров, афиш, листовок, пригласительных билетов, прочей продукции в единой стилистике) | Август – август 2014 г | Руководитель, Комиссия внедрения ГТО, Орган ученического самоуправления, родительский комитет |
| 4 | Проведение рекламных кампаний в сети Интернет, а также размещение наружной рекламы | Август, август 2014 г, постоянно в ходе реализации проекта | Комиссия внедрения ГТО |
| 5 | Организация по темам проекта специальных брифингов, пресс-конференций для журналистов, руководителей и сотрудников пресс-служб, ньюсмейкеров, общественных и коммерческих организаций, вовлекаемых в работу над Проектом | Постоянно | Комиссия внедрения ГТО |
| 6 | Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о Проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.); | Постоянно | Комиссия внедрения ГТО, родительский комитет, орган ученического самоуправления |
| 7 | Организация и проведение специальных рекламных акций, церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных и студенческих балов, посвященным окончанию учебного года и значимым для учебного заведения спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д. | По итогам сдачи нормативов ГТО | Руководитель Комиссия внедрения ГТО, Управляющий совет |
| 8 | Выпуск газет и журналов на спортивную тематику | Постоянно | Орган ученического самоуправления |
| Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО |  |  |  |
| 1 | Мониторинг физической подготовки молодого поколения, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов и методологии тестирования | Постоянно | Комиссия внедрения ГТО |
| 3 | Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования | Постоянно | Комиссия внедрения ГТО, медицинские работники |
| 4 | Организация процесса регулярного проведения тестирования обучающихся в рамках одного из уроков физкультуры | Постоянно | Учителя физической культуры |
| 5 | Организация мониторинга и выявление по итогам голосования обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в образовательных учреждениях | Постоянно | Комиссия внедрения ГТО, МО учителей физической культуры, орган ученического самоуправления |
| Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности |  |  |  |
| 1 | Организация секций по различным видам спорта под руководством преподавателей физической культуры, профессиональных тренеров и инструкторов | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 2 | Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 3 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 4 | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 5 | Организация волонтерских движений, туристических походов, летних и зимних спортивных лагерей | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 6 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 7 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, медицинский работник |
| 8 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | Постоянно | Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, Комиссия внедрения ГТО |