| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ул. Крупской, д. 6, г. Заинск, 423520 |  |  |  | «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗӘЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЕ Крупская урамы, 6 йорт, Зәй шәһәре, 423520 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  | БОЕРЫК |  |  |
| 02.09.2024 г. | г. Заинск |  |  |  | № 521 |

Об утверждении плана работы (дорожной карты) по организации и проведению

государственной итоговой аттестации в Заинском муниципальном районе

в 2024-2025 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов в 2024-2025 учебном году,

приказываю:

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Заинского муниципального района Республики Татарстан в 2024-2025учебном году (приложение).

- Аюповой В.М., Рамазановой Р.Р., методистам управления образования, довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций план мероприятий (дорожную карту) по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2023-2024учебном году.

- Руководителям общеобразовательных организаций разработать план мероприятий (дорожную карту) по повышению качества подготовки и проведения процедур государстенной итоговой  аттестации в 2023-2024учебном году и разместить на сайте общеобразовательной организации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                      Э.Р. Сафаргалиев

В.М. Аюпова

31933

Приложение №1

к приказу МКУ «Управление образования ИК ЗМР РТ»

№ ______ от ________ 24 г.

## ПЛАН работы (дорожная карта)                                                                                                       по организации и проведению государственной итоговой аттестации

## в Заинском муниципальном районе  в 2024-2025учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Проведение организационных мероприятий |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Организация проведения ГИА в ЗМР | согласно утвержденному графику МОиН РТ | ## Аюпова В.М. ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.2 | Сбор информации об учителях-предметниках, преподающих в 9, 11 классах | сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.3 | Сбор заявок, систематизация материала по проведению тренировочного тестирования учащихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, татарскому языку, предметам по выбору | октябрь-март | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.4 | Формирование списков учащихся «группы риска», высокобалльников | октябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.5 | Сбор информации о графике проведения занятий с обучающимися «группы риска», высокобалльниками | октябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.6 | Сбор информации и представление отчётов в МОиН РТ о количестве ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ЕРТ в 2024-2025 учебном году, кандидатурах руководителей, организаторов в ППЭ, о членах предметных комиссий | ноябрь-март | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.7 | Сбор сведений и представление в ГБУ «РЦМКО», МО и Н РТ информации о проведении ЕГЭ/ГВЭ-11 в 2024-2025учебном году: - по количеству участников по каждому предмету; - - об участии в ЕГЭ/ГВЭ-11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь-май | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 1.8 | Сбор и обобщение информации о количестве выпускников 9, 11 классов - участниках государственной итоговой аттестации (обязательные предметы и предметы по выбору) | февраль | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.9 | Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ в 2024-2025учебном году: - по количеству участников по каждому предмету, - об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, ЕРТ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-март | ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.10 | Выверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ЕГЭ для формирования республиканской базы данных | декабрь-январь | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 1.11 | Анализ проведённых тренировочных мероприятий, составление заданий для тренировочных тестирований по обязательным предметам и по предметам по выбору в 9 и 11 классах | октябрь - апрель | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р., ## руководители ММО |  |
| ## 1.12 | Выверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ОГЭ для формирования республиканской базы данных | февраль | ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.13 | Ознакомление с нормативными документами, информирование руководителей ОО, организация работы по исполнению | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.14 | Проведение индивидуальных консультаций | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р., тьюторы ресурсного центра |  |
| ## 1.15 | Изучение работы администрации школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.16 | Организация работы ресурсного центра по подготовке к сдаче ЕГЭ: - работа с высокобалльниками; - работа с учащимися «группы риска». | по отдельному графику | ## Аюпова В.М., тьюторы ресурсного центра |  |
| ## 1.17 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | апрель–май | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.18 | Рассылка уведомлений участникам государственной итоговой аттестации | май | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.19 | Приёмка ППЭ | согласно утвержденному графику МОиН РТ | ## Аюпова В.М. ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.20 | Своевременное прохождение технической готовности и контроля технической готовности. | согласно утвержденному графику МОиН РТ | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 1.21 | Получение протоколов с результатами ГИА из РЦОИ и их рассылка в ОО | согласно утверждённым ФЦТ срокам | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.22 | Организация выдачи ведомостей по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов | июнь-июль | ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 1.23 | Организация выдачи ведомостей по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов | июнь-июль | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 2.Организация тематических занятий педагогов района, учащихся 11-х классов с представителями ГБУ «РЦМКО», представителями ВУЗа, приволжским межрегиональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ФГАОУ ВО К(П)ФУ с целью повышения качества знаний учащихся |  |  |  |  |
| ## 2.1 | Занятия с представителями ГБУ «РЦМКО» | по отдельному графику | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 2.2 | Организация участия педагогов школ города и района в онлайн семинарах | по отдельному графику | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 2.3 | Организация проведения семинарских занятий с тьюторами | в течение года | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 3. Выход в общеобразовательные организации с целью оказания методической помощи по итогам прохождения государственной итоговой аттестации в 2024-2025учебном году |  |  |  |  |
| ## 3.1 | Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ЕГЭ-2024 и планирования подготовки к ЕГЭ-2025 | август | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 3.2 | Тематическое изучение аналитической работы руководителей ОО по результатам ОГЭ-2024 и планирования подготовки к ОГЭ-2025 | август | ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 3.3 | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций | сентябрь | ## Сафаргалиев Э.Р. ## Валиахметова М.К. ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 3.4 | Помощь в составлении индивидуальных траекторий развития педагогов, роста профессионального мастерства | август, сентябрь | ## Аюпова В.М., ## РамазановаР.Р. ## методисты УО |  |
| ## 3.6 | Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11-х классов в 2024 году с целью оказания методической помощи: Савалеевская СОШ. | октябрь, ноябрь | ## Валиахметова М.К. ## Аюпова В.М., ## методисты УО |  |
| ## 3.7 | Выход в ОО по итогам прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов с целью оказания методической помощи: СОШ №2 Чубуклинская ООШ, В.Налимская ООШ, Ал-Слободская ООШ, Тюгеевская ООШ, Сарсаз-Багряжская ООШ. | ноябрь, декабрь, январь | ## Валиахметова М.К. ## РамазановаР.Р. ## методисты УО |  |
| ## 3.8 | Выход в общеобразовательные организации, контроль за проведением занятий с обучающимися «группы риска», высокобалльниками | в течение года | Аюпова В.М., Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 3.9 | Организация адресного контроля общеобразовательных организаций, показавших результаты ГИА в форме ОГЭ/ЕГЭ ниже средних по району | в течение года | Аюпова В.М., Рамазанова Р.Р. методисты, |  |
| ## 4. Совещания |  |  |  |  |
| ## 4.1. | Участие в педагогических советах в общеобразовательных организациях | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 4.2 | Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ/ ГВЭ | в течение года | Аюпова В.М. |  |
| ## 4.3 | Совещания с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по подготовке к ГИА в форме ОГЭ/ ГВЭ | в течение года | Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 5. Организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| ## 5.1 | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки | декабрь-май | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 5.2 | Назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ | октябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 5.3 | Заполнение базы данных - досрочного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; - основного ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. | январь-апрель | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 5.4 | Определение графика доставки представителей ГЭК, общественных наблюдателей. Решение организационных вопросов. | май | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 5.5 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и инструкций | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. ## руководители ОО, ППЭ |  |
| ## 6. Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| ## 6.1 | Проведение тренировочного тестирования по предметам по выбору выпускников 9 классов | январь (в ОО), апрель (3,4 неделя в ППЭ) |  | ## Рамазанова Р.Р. |
| ## 6.2 | Организация проведения тренировочного тестирования по русскому языку, математике выпускников 11-х классов | октябрь (3, 4 неделя) декабрь (2,3 неделя) март (2,3 неделя) |  | ## Аюпова В.М. |
| ## 6.3 | Проект ЕГЭ без «2», ЕГЭ на «5» | в течение года |  | ## Аюпова В.М. |
| ## 6.5 | Организация проведения тренировочного тестирования по русскому языку, математике выпускников 9-х классов | октябрь (2 неделя в ОО) декабрь (1, 4 неделя в ППЭ) апрель (1, 2 неделя в ППЭ) |  | ## Рамазанова Р.Р. |
| ## 6.6 | Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска», показавших низкий уровень на тренировочных тестированиях с закреплением учителей-наставников | октябрь |  | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |
| ## 6.7 | Организация работы ресурсного центра с учащимися «группы риска» | (по отдельному плану) |  | ## Аюпова В.М. |
| ## 6.8 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов | декабрь |  | ## Аюпова В.М. |
| ## 6.9 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку выпускников 9 классов | февраль, март, апрель |  | ## Рамазанова Р.Р. |
| ## 6.10 | Проведение тестирования по материалам ЕГЭ, ОГЭ на школьном уровне | в течение года |  | ## руководители ОО |
| ## 7. Подготовка и повышение квалификации специалистов по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |  |
| ## 7.1 | ## Проведение семинаров-практикумов по изучению методики преподавания трудных для усвоения тем | в течение года | Аюпова В.М., Рамазанова Р.Р. методисты, руководители ММО учителей-предметников |  |
| ## 7.2 | ## Составление списка экспертов предметных комиссий, подготовка приказов о командировании в г.Казань на обучающие семинары и проверку работ ОГЭ, ЕГЭ | ## по запросу министерства образования и науки РТ | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| ## 8.1 | Работа с письмами и обращениями граждан | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.2 | Организация проведения общегородского собрания с родителями обучающихся 11-х классов. Встреча с родителями в ОО на родительских собраниях. | октябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.3 | ЕГЭ для родителей | февраль | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 8.4 | Организация участия выпускников, учителей в Интернет-форумах по подготовке и проведению ЕГЭ/ОГЭ в 2024-2025учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.5 | Организация взаимодействия со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ/ ОГЭ, ГВЭ в 2024-2025учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.6 | Обеспечение информированности общественности о порядке проведения ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ в 2024-2025учебном году, размещение информации на сайте управления образования | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.7 | Подготовка информации для СМИ о проведении ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ в 2024-2025учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.8 | Сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ГИА-2024-2025 | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 8.9 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | в течение года | ## ОО |  |
| ## 9.0 | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА-2024-2025 и их родителям (законным представителям) | в течение года | ## ОО, школьные психологи |  |
| ## 9. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |
| ## 9.1 | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на муниципальном уровне, а также в ППЭ | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. ## руководители ППЭ |  |
| ## 9.2 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 9.3 | Организация взаимодействия с УВД с целью привлечения сотрудников милиции для охраны правопорядка в ППЭ на ЕГЭ/ ОГЭ, ГВЭ, исключению доступа посторонних лиц в ППЭ; учреждением здравоохранения муниципального района с целью привлечения медицинских работников на время работы ППЭ; представителями электросетей для обеспечения бесперебойной работы электричества. | май-июнь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10. Анализ результатов ЕГЭ/ОГЭ, ГВЭ за 2024-2025учебный год |  |  |  |  |
| ## 10.1 | Анализ проведённой государственной итоговой аттестации | август-сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.2 | Изучение методических рекомендаций МО и Н РТ по анализу результатов ГИА, кодификаторов элементов содержания по предметам, спецификации экзаменационной работы, демонстрационных версий | сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.3 | Проведение заседаний ММО учителей-предметников по анализу результатов ГИА и выработке стратегии, позволяющей достигнуть лучших показателей | август-сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. ## руководители ММО учителей-предметников |  |
| ## 10.4 | Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике, татарскому языку учащихся 9-х классов | ноябрь-март | ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.5 | Выступления на совещаниях директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом проведённого тренировочного тестирования по русскому языку, математике учащихся 11-х классов | октябрь, декабрь-март | ## Аюпова В.М. |  |
| ## 10.6 | Выступления на совещаниях директоров, заместителей директоров, курирующих подготовку и проведение ГИА, с разъяснением новых Положений о проведении ГИА в 2024-2025учебном году | в течение года | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.7 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА на территории Заинского муниципального района | июнь-август | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.8 | ## Выступление на совещании директоров и заместителей директоров с анализом результатов ГИА на территории Заинского муниципального района | ## август | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |
| ## 10.9 | ## Издание брошюры по итогам ГИА-2024-2025 | ## август-сентябрь | ## Аюпова В.М., ## Рамазанова Р.Р. |  |