- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2011 г. N 786

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 04.10.2011 N 827,

от 21.12.2011 N 1031, от 29.12.2011 N 1089,

от 30.04.2012 N 348)

В целях обеспечения участия Республики Татарстан в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", а также Концепцией развития системы профилактики инвалидизации и реабилитации инвалидов в Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2010 N 1184, Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую программу Республики Татарстан "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Установить, что Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан является уполномоченным органом по реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в Республике Татарстан.

(п. 2 введен Постановлением КМ РТ от 30.04.2012 N 348)

3. Министерству финансов Республики Татарстан и Министерству экономики Республики Татарстан при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать выделение финансовых средств на реализацию Программы исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан.

4. Министерствам, ведомствам и организациям, участвующим в реализации Программы, ежеквартально представлять до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ее выполнении в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

5. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:

принять меры, обеспечивающие реализацию Программы на соответствующей территории;

разработать и утвердить в 2011 - 2012 годах муниципальные целевые программы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

- Утверждена

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 22 сентября 2011 г. N 786

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 21.12.2011 N 1031,

от 29.12.2011 N 1089, от 30.04.2012 N 348)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа Республики Татарстан "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 712н "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2011 года N 648н "Об утверждении распределения в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации"; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2010 года N 1184 "Об утверждении Концепции развития системы профилактики инвалидизации и реабилитации инвалидов в Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы" |
| Государственный заказчик | Кабинет Министров Республики Татарстан |
| Государственный заказчик - координатор и основной разработчик Программы | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| Цель Программы | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи Программы | Нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроля обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры; адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности; адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи; формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2015 годы, в том числе: I этап - 2011 - 2012 годы; II этап - 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы: средства бюджета Российской Федерации; средства бюджета Республики Татарстан; средства бюджетов муниципальных образований; привлеченные внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации: на 2011 год - 695 727,84 тыс. рублей, в том числе 347 863,92 тыс. рублей - средства бюджета Республики Татарстан; (в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031) 347 863,92 тыс. рублей - средства бюджета Российской Федерации; (в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031) на 2012 год объем средств будет определен по итогам реализации мероприятий в 2011 году по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; на 2013 - 2015 годы - по итогам реализации мероприятий в 2011 - 2012 годах. Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных районов и городских округов будут определены после принятия соответствующих целевых муниципальных программ. Привлечение в установленном порядке внебюджетных средств из различных источников осуществляется государственным заказчиком Программы, органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов |
| Ожидаемые результаты Программы | К 2015 году планируется достижение следующих результатов Программы: наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры - 45 процентов; доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава - 16,5 процента; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 10 процентов; доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 20 процентов; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг - 55 процентов; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов, - 49,6 процента |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Принимая во внимание то обстоятельство, что почти 9 процентов населения Республики Татарстан - это инвалиды, одним из направлений стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан является их реабилитация и социальная интеграция.

За период действия Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в Республике Татарстан четко выстроена и отработана система предоставления мер социальной поддержки данной категории населения.

В период с 1999 по 2010 год были реализованы 7 республиканских программ, направленных на решение проблем инвалидов, в том числе 2 программы, направленные на обеспечение доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, и Комплексная программа демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 января 2009 года N 6 "Об утверждении Комплексной программы демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года", с мероприятиями в рамках проекта "Интеграция инвалидов в общество" на 2008 - 2010 годы.

Обеспечено одно из основных условий проведения реабилитации - создана сеть государственных реабилитационных учреждений, которая включает 21 реабилитационный центр (в том числе 13 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 8 центров реабилитации инвалидов старше 18 лет), услугами которых ежегодно пользуются более 15 тысяч человек.

Накоплен нормативный, правовой, кадровый, организационный, научно-информационный, материально-технический и финансовый потенциал социальных отраслей, участвующих в вопросах профилактики инвалидизации и реабилитации инвалидов.

В Республике Татарстан удалось сохранить высокие показатели доступности медицинской помощи, повысить уровень здравоохранения в сельских населенных пунктах. Последовательно развиваются специализированные и высокотехнологичные направления, такие как кардиохирургия, нейрохирургия, эндопротезирование, онкология. На эти цели за последние три года дополнительно направлены 6,8 млрд рублей. Сегодня в Республике Татарстан функционируют 130 больничных и 220 амбулаторно-поликлинических учреждений. Специализированная медицинская помощь инвалидам оказывается городскими (районными) больницами, функционирующими в каждом муниципальном районе Республики Татарстан, и 4 республиканскими клиническими больницами. Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов проводятся в Республиканской больнице восстановительного лечения, Министерства здравоохранения Республики Татарстан, детей-инвалидов - в Центре восстановительного лечения детей-инвалидов МУЗ "Детская городская больница N 8", Республиканском детском психоневрологическом санатории N 2, Республиканском доме ребенка.

С целью реализации прав детей-инвалидов на дошкольное воспитание в Республике Татарстан функционируют 1890 дошкольных образовательных учреждений, из них 365 - полностью компенсирующего значения либо с группами для детей, нуждающихся в оздоровлении и коррекции нарушений развития, которые посещают 13,2 тысячи детей; 69 процентов детей с ограниченными возможностями школьного возраста обучаются в общеобразовательных (массовых) школах. Для детей, нуждающихся в обучении по специальным программам, в Республике Татарстан создано 51 специальное (коррекционное) учреждение (в них обучаются 27 процентов детей с ограниченными возможностями школьного возраста (5664 человека). Больным детям и детям-инвалидам, не имеющим возможности посещать образовательные учреждения, гарантировано получение образования на дому. Такой формой обучения охвачены более 1,5 тысяч детей. В последние годы активно развивается дистанционная форма обучения детей-инвалидов в общеобразовательных школах.

Республика Татарстан имеет 141 республиканское государственное профессиональное образовательное учреждение. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подведомственны 69 учреждений (1 учреждение высшего профессионального образования, 33 учреждения среднего и 35 учреждений начального профессионального образования), в которых по состоянию на 1 июля 2011 года обучаются 569 детей-инвалидов.

В целях реализации прав инвалидов на профессиональную реабилитацию 52 центрами (филиалами) занятости населения безработным инвалидам предоставляются профориентационные услуги, организуется их профессиональное обучение (переобучение), оказывается содействие в трудоустройстве. Однако лишь треть от общего числа обратившихся инвалидов трудоустраивается. Так, в 2010 году из 9 091 инвалида, обратившегося в органы службы занятости, смог трудоустроиться только 3 721 человек.

В 2009 году, объявленном в Республике Татарстан Годом спорта и здорового образа жизни, велась активная работа по развитию спортивной инфраструктуры, был открыт новый культурно-спортивный комплекс "Олимп", на базе которого в октябре 2009 года в рамках Всероссийского форума "Россия - спортивная держава" впервые в Республике Татарстан состоялся Международный спортивный кубок по баскетболу среди инвалидов-колясочников. Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан для каждого муниципального района выделено по 1 ставке специалиста для работы с инвалидами по месту жительства, в г. Казани сформированы футбольная и баскетбольная команды инвалидов.

Вместе с тем вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Татарстан, как и в России в целом, остаются по-прежнему актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

За последние 6 лет общая численность инвалидов в Республике Татарстан увеличилась на 32,7 тысячи человек. В 2010 году из числа взрослого населения впервые признаны инвалидами 23,83 тысячи человек, из них половина - это граждане трудоспособного возраста, из числа детского населения впервые признаны детьми-инвалидами 1,7 тысячи человек. По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Татарстан проживают 317,747 тысяч инвалидов, из них 13,94 тысячи - дети-инвалиды. По данным территориальных органов социальной защиты, 1,8 процента от общей численности инвалидов составляют инвалиды-колясочники (5,8 тысячи человек), 2,9 процента - слепые и слабовидящие (9,5 тысячи человек), 1,2 процента - глухие и слабослышащие (3,9 тысячи человек).

(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных путей и остановочных платформ, общественного транспорта для пользования данной категорией граждан Республики Татарстан становится затрудненным или невозможным получение ими многих медицинских, социальных, образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни общества.

Так, например, инфраструктура действующих образовательных учреждений не позволяет детям-инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках, учиться вместе со своими сверстниками в условиях общеобразовательных школ.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня доступны всего 6 - 8 процентов объектов культуры.

Не происходит массового включения инвалидов в процесс занятия физической культурой и спортом, а также рекомендованными видами искусства. Адаптивной физической культурой и спортом в Республике Татарстан занимаются лишь 3,4 процента инвалидов.

В Республике Татарстан ежегодно принимаются меры по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Однако для детей-инвалидов, в том числе имеющих значительные ограничения жизнедеятельности по причине нарушений функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, организация летнего отдыха представляется проблематичной.

В то же время создание условий безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех социальных сферах является одним из основных направлений современной государственной политики Российской Федерации. В условиях подготовки к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов Правительством Российской Федерации в качестве приоритетной выделяется задача устранения "отношенческих" и средовых барьеров, во многом формирующих ограничения жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и мешающих их полному и эффективному включению в социум.

В качестве одного из механизмов решения данной проблемы Правительством Российской Федерации выбран программно-целевой метод, и Постановлением от 17.03.2011 N 175 утверждена Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, которой предусмотрена реализация в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке в регионах формирования доступной среды с участием трех субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей).

В целях обеспечения участия Республики Татарстан в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О Государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.07.2011 N 712н "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О Государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации", Концепцией развития системы профилактики инвалидизации и реабилитации инвалидов в Республике Татарстан разработана настоящая Программа.

Она должна стать продолжением проводимых в Республике Татарстан комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и обеспечить доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услуг, повышение уровня и качества их жизни. Мероприятия, реализуемые в рамках пилотного проекта государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, должны в том числе обеспечить создание показательных для других субъектов Российской Федерации объектов социальной и транспортной инфраструктуры и способствовать формированию Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации примерной программы субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.

Задачи Программы:

нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры;

адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами всех категорий и другими маломобильными группами населения, с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности;

адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями.

- 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И ИНДИКАТОРЫ

В целях решения поставленных задач предполагаются два этапа выполнения Программы:

I этап - 2011 - 2012 годы;

II этап - 2013 - 2015 годы.

На первом этапе предполагается сконцентрировать основные усилия на создании нормативного, правового, методического сопровождения формирования доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; формировании системы мониторинга обеспечения доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; а также реализовать мероприятия пилотного проекта по отработке формирования доступной среды в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, включая проведение паспортизации и адаптации действующих приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, адаптации официальных сайтов органов государственной власти; подготовку кадров по работе с инвалидами с учетом их особых потребностей; создание учебно-материальной базы для обучения инвалидов востребованным профессиям.

В результате реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды должны быть определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от размера затрат, времени приспособления, посещаемости объекта и случаи использования альтернативных методов для обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе для организаций независимо от их организационно-правовой формы. При невозможности соблюдения требований доступности объектов и услуг в силу конструктивных особенностей зданий и сооружений и (или) иных причин должны быть осуществлены разработка и реализация альтернативных методов и решений, обеспечивающих доступность услуги с учетом возможностей различных организаций (дистанционная форма предоставления услуги, изменение режима работы и др.) в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Выполнение Программы будет оцениваться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 3 к настоящей Программе.

По итогам реализации Программы на первом этапе к 2012 году должны быть достигнуты следующие результаты:

наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - 16,8 процента;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава - 11,4 процента;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 5 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 5,5 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, - 33,7 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов - 36,6 процента.

На втором этапе Программы будет осуществлена ее дальнейшая реализация, обобщение и оценка выполненных мероприятий, их эффективности и результативности.

В результате реализации Программы по формированию доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры к 2015 году планируется достичь следующих показателей:

наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов - 45 процентов;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава - 16,5 процентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 10 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 20 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, - 55 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов - 49,6 процента.

- 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основополагающим направлением Программы является создание нормативного, правового сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов социальной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия данного направления включают в себя:

совершенствование законодательства Республики Татарстан в части обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, определение функции контроля за реализацией этих задач;

инвентаризацию целевых и ведомственных программ на предмет постановки и решения задач обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

разработку формы паспорта действующих объектов социальной инфраструктуры, жилых домов и внутридворовых территорий на предмет доступности для инвалидов; проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

разработку минимального перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к действующим объектам социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры;

организацию обучения рабочих групп муниципальных образований для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

разработку и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения; создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступной для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха (с размещением методических материалов на интернет-сайте).

С целью оказания методической помощи муниципальным образованиям Республики Татарстан, учреждениям и организациям различных форм собственности предусмотрены следующие мероприятия:

разработка методических рекомендаций по созданию муниципальных целевых программ по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;

разработка и утверждение отраслевых форм статистической отчетности в разрезе муниципальных образований по обеспечению доступной среды для инвалидов;

включение в соглашения между органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан показателей, отражающих состояние доступности для инвалидов объектов социальной (здания и сооружения), транспортной и инженерной инфраструктуры и услуг;

организация и осуществление мониторинга отчетных показателей размеров средств, направляемых муниципальными образованиями на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также количества этих объектов с беспрепятственным доступом для инвалидов;

разработка и внедрение программного продукта для создания информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также системы контроля над обеспечением доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которая будет формироваться по итогам паспортизации приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов.

Наряду с методической помощью, будет обеспечен контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов на действующих и вновь вводимых объектах социальной инфраструктуры, государственного и муниципального жилого фонда, а по итогам проверок - ежегодное представление информации Кабинету Министров Республики Татарстан в форме отчета.

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках Программы будет осуществляться в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный подход при формировании доступной среды планируется обеспечить путем учета индивидуальных потребностей инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры будут включать в себя следующие мероприятия:

адаптация зданий территориальных органов социальной защиты, учреждений социального обслуживания, центров занятости населения, учреждений профессионального образования, здравоохранения, учреждений культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории, в том числе:

создание и оборудование специально отведенных парковочных мест и мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан,

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова "помощника", установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха,

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной информации о предоставляемых услугах; предоставление государственных услуг в электронном виде,

обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации,

обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных объектов, возводимых к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани, и прилегающих к ним территорий, а также объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха; подготовка (переподготовка) инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения;

обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей, в том числе:

модернизация подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования специальным оборудованием,

оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов,

приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, остановок общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации (включая графические схемы маршрутов движения транспорта) пандусами, тактильными и контрастными поверхностями и др.; установка на остановочных площадках информационных табло с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов; понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах; установка звуковых светофоров;

оборудование станций Казанского метрополитена, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов и прилегающих к ним территорий;

организация субтитрирования телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов;

обеспечение доступности общеобразовательных учреждений, приоритетных учреждений профессионального образования для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей; обучение сотрудников учреждений социальной сферы сурдопереводу.

На преодоление отношенческих барьеров направлены мероприятия по созданию и транслированию социальной рекламы, подготовке и транслированию тематических радио- и телепередач, по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях Республики Татарстан, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей; по организации и проведению общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на уровне Республики Татарстан.

Учитывая, что Республика Татарстан характеризуется многонациональным по составу населением и многообразием конфессий и религиозных объединений, к решению вопросов формирования толерантного отношения общества к инвалидам предусматривается привлечение религиозных конфессий.

В соответствии с задачами Программы основными исполнителями программных мероприятий являются:

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан,

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан,

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан,

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,

Министерство культуры Республики Татарстан,

Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Министерство здравоохранения Республики Татарстан,

Управление Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре,

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан,

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, источников финансирования и ответственных исполнителей приведен в приложении N 1 к настоящей Программе. Перечень объектов и мероприятий Программы, включенных в финансирование из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан в 2011 году, приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

- 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета Республики Татарстан, субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан, предполагаемых средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, а также средств, привлекаемых в установленном порядке из внебюджетных источников.

На целевое финансирование мероприятий Программы в 2011 году предусмотрено выделение средств:

из бюджета Республики Татарстан - 347 863,916 тыс. рублей;

из бюджета Российской Федерации - 347 863,916 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на 2012 год будут определены по итогам реализации мероприятий в 2011 году по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; на 2013 - 2015 годы - по итогам реализации мероприятий в 2011 - 2012 годах.

Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных районов и городских округов будут определены после принятия соответствующих целевых муниципальных программ.

Привлечение в установленном порядке внебюджетных средств из различных источников осуществляется государственным заказчиком Программы, органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов.

- 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию программных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Программы, уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Программы.

Государственный заказчик Программы:

осуществляет общее руководство за реализацией Программы;

утверждает нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан, ответственный за реализацию мероприятий Программы, а также за представление отчетов об исполнении им финансовых обязательств, в том числе о расходах бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов на реализацию Программы и (или) муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий Программы, о достигнутых значениях целевых показателей Программы, а также о реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне Республики Татарстан;

осуществляет контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субсидии.

Государственный заказчик - координатор и основной разработчик Программы в ходе ее реализации:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

координирует деятельность всех исполнителей Программы, органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов;

обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Программы;

обеспечивает контроль за размещением в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключением соответствующих контрактов;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации Программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности государственному заказчику;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Программы.

Для обеспечения контроля и оценки реализации Программы создается Координационный совет, формируемый из представителей органов исполнительной власти, участвующих в реализации Программы, и общественных организаций инвалидов.

Регламент работы Координационного совета и его состав утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Исполнители и соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий Программы:

организуют исполнение программных мероприятий и осуществление контроля за их реализацией в отношении отраслевых объектов, находящихся в их ведении;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

направляют в Министерство финансов Республики Татарстан ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в установленном порядке отчет об осуществлении расходов по реализации Программы;

ежеквартально обобщают и анализируют результаты реализации Программы и до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют информацию о ходе ее реализации основному разработчику и координатору Программы;

ежеквартально сообщают в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан о заключенных государственных контрактах (договорах) в ходе реализации Программы;

ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о целевых индикаторах, затратах на реализацию программных мероприятий, механизме реализации Программы и составе ее исполнителей.

Продление Программы, а также включение в нее новых подпрограмм и их утверждение осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ.

- 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы нормативного правового, методического характера, создание системы мониторинга и контроля за исполнением законодательства в части доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения вновь строящихся объектов социальной инфраструктуры позволит:

обеспечить поступательное развитие в Республике Татарстан безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

оптимизировать расходы средств бюджета Республики Татарстан, бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, направляемых на приспособление действующих объектов для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Реализация практических мер Программы будет способствовать:

повышению уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;

доступу инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности;

развитию паралимпийского и сурдлимпийского движения, экскурсионного туризма.

- Приложение N 1

к Долгосрочной целевой программе

Республики Татарстан

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 04.10.2011 N 827,

от 21.12.2011 N 1031, от 29.12.2011 N 1089)

┌──────────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┐

│    N     │ Наименование мероприятий │    Сроки    │    Ответственные    │Объем финан-│

│   п/п    │                          │ выполнения  │     исполнители     │сирования в │

│          │                          │ мероприятий │                     │ 2011 году, │

│          │                          │             │                     │тыс. рублей │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│    1     │            2             │      3      │          4          │     5      │

├──────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной для  инвалидов  и  других│

│маломобильных групп населения социальной, транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,│

│формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для  инвалидов│

│и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры       │

├──────────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│   1.1.   │Совершенствование         │ 2011 - 2015 │     МЮ РТ <*>,      │            │

│          │законодательства          │     гг.     │органы исполнительной│            │

│          │Республики   Татарстан   в│             │  власти Республики  │            │

│          │части обеспечения  условий│             │      Татарстан      │            │

│          │для формирования доступной│             │                     │            │

│          │для  инвалидов  и   других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения      социальной,│             │                     │            │

│          │транспортной и  инженерной│             │                     │            │

│          │инфраструктуры,           │             │                     │            │

│          │определение        функции│             │                     │            │

│          │контроля  за   реализацией│             │                     │            │

│          │этих задач                │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.2.   │Инвентаризация  целевых  и│   2011 г.   │       МЮ РТ,        │            │

│          │ведомственных программ  на│             │        МЭ РТ        │            │

│          │предмет учета потребностей│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.3.   │Разработка формы  паспорта│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │   200,0    │

│          │действующих       объектов│             │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │социальной, транспортной и│             │                     │            │

│          │инженерной инфраструктуры,│             │                     │            │

│          │жилых       домов        и│             │                     │            │

│          │внутридворовых  территорий│             │                     │            │

│          │на предмет доступности для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.4.   │Создание   и   утверждение│   2011 г.   │ОМС (по согласованию)│            │

│          │рабочих     групп      для│             │                     │            │

│          │проведения   паспортизации│             │                     │            │

│          │действующих       объектов│             │                     │            │

│          │социальной, транспортной и│             │                     │            │

│          │инженерной  инфраструктуры│             │                     │            │

│          │Республики Татарстан      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.5.   │Организация       обучения│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │   588,0    │

│          │рабочих              групп│             │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │муниципальных  образований│             │                     │            │

│          │для             проведения│             │                     │            │

│          │паспортизации  действующих│             │                     │            │

│          │объектов       социальной,│             │                     │            │

│          │транспортной и  инженерной│             │                     │            │

│          │инфраструктуры            │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.6.   │Проведение   паспортизации│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │объектов   и    услуг    в│     гг.     │                     │            │

│          │приоритетных        сферах│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности         │             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с  привлечением│             │                     │            │

│          │представителей            │             │                     │            │

│          │общественных   организаций│             │                     │            │

│          │инвалидов                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.7.   │Разработка   и   внедрение│ 2011 - 2012 │     МИ и С РТ,      │            │

│          │программного продукта  для│    гг.,     │       ЦИТ РТ,       │            │

│          │создания   информационного│             │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │банка   данных   и   карты│             │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │доступности       объектов│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │социальной и  транспортной│   в т.ч.    │     МИ и С РТ,      │   1500,0   │

│          │инфраструктуры            │  в 2011 г.  │      ЦИТ РТ,        │            │

│          │                          │             │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │                          │             │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.8.   │Ведение  и   поддержка   в│ 2012 - 2015 │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │актуальном       состоянии│     гг.     │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │информационного      банка│             │     МИ и С РТ,      │            │

│          │данных и карты доступности│             │       ЦИТ РТ,       │            │

│          │объектов и услуг          │             │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │                          │             │       МЗ РТ,        │            │

│          │                          │             │     МО и Н РТ,      │            │

│          │                          │             │       МК РТ,        │            │

│          │                          │             │    МДМС и Т РТ,     │            │

│          │                          │             │ОМС (по согласованию)│            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   1.9.   │Разработка    и    издание│   2011 г.   │    МТЗ и СЗ РТ,     │610,2       │

│          │методических рекомендаций,│             │    МСА и ЖКХ РТ     │            │

│          │регламентирующих  создание│             │                     │            │

│          │доступной    среды     для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  1.10.   │Размещение    на     сайте│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │Министерства              │     гг.     │     МТ и ДХ РТ      │            │

│          │строительства, архитектуры│             │                     │            │

│          │и    жилищно-коммунального│             │                     │            │

│          │хозяйства       Республики│             │                     │            │

│          │Татарстан      нормативной│             │                     │            │

│          │правовой базы по  созданию│             │                     │            │

│          │доступной            среды│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности      для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения,       вариантов│             │                     │            │

│          │проектов        повторного│             │                     │            │

│          │применения    с     учетом│             │                     │            │

│          │создания  доступной  среды│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности      для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения              для│             │                     │            │

│          │использования             │             │                     │            │

│          │заинтересованными         │             │                     │            │

│          │организациями            и│             │                     │            │

│          │учреждениями           при│             │                     │            │

│          │строительстве и  адаптации│             │                     │            │

│          │объектов                  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  1.11.   │Разработка    методических│   2011 г.   │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │рекомендаций            по│             │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │формированию       целевых│             │     МТ и ДХ РТ      │            │

│          │программ     муниципальных│             │                     │            │

│          │образований  по   созданию│             │                     │            │

│          │доступной для инвалидов  и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения            среды│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности         │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  1.12.   │Разработка  и  утверждение│ 2011 - 2015 │    Комитет РТ по    │            │

│          │форм      республиканского│     гг.     │     социально-      │            │

│          │государственного          │             │   экономическому    │            │

│          │статистического наблюдения│             │    мониторингу,     │            │

│          │в  разрезе   муниципальных│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │образований по обеспечению│             │                     │            │

│          │доступной    среды     для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения,   осуществление│             │                     │            │

│          │мониторинга              и│             │                     │            │

│          │представление             │             │                     │            │

│          │информационно-            │             │                     │            │

│          │аналитической информации в│             │                     │            │

│          │Кабинет          Министров│             │                     │            │

│          │Республики Татарстан      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  1.13.   │Включение   в   соглашения│   2011 г.   │  заинтересованные   │            │

│          │между   министерствами   и│             │органы исполнительной│            │

│          │ведомствами     Республики│             │     власти РТ,      │            │

│          │Татарстан    и    органами│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │местного    самоуправления│             │                     │            │

│          │городских    округов     и│             │                     │            │

│          │муниципальных      районов│             │                     │            │

│          │показателей,    отражающих│             │                     │            │

│          │состояние доступности  для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения         объектов│             │                     │            │

│          │социальной    (здания    и│             │                     │            │

│          │сооружения),  транспортной│             │                     │            │

│          │и               инженерной│             │                     │            │

│          │инфраструктуры и услуг    │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  1.14.   │Осуществление контроля  за│ 2011 - 2015 │  УГВЭРТ по С и А,   │            │

│          │соблюдением     требований│     гг.     │       ИГСН РТ       │            │

│          │доступности для  инвалидов│             │                     │            │

│          │и   других   маломобильных│             │                     │            │

│          │групп     населения     на│             │                     │            │

│          │действующих    и     вновь│             │                     │            │

│          │вводимых          объектах│             │                     │            │

│          │социальной  инфраструктуры│             │                     │            │

│          │государственного         и│             │                     │            │

│          │муниципального      жилого│             │                     │            │

│          │фонда.                    │             │                     │            │

│          │Ежегодно     представление│             │                     │            │

│          │отчета   в   Правительство│             │                     │            │

│          │Республики Татарстан      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по разделу          │             │                     │  2 898,2   │

├──────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│2.   Адаптация   приоритетных   объектов   социальной,   транспортной   и   инженерной│

│инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами  и  другими│

│маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя  из  основных│

│ограничений жизнедеятельности                                                         │

├──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   2.1.   │Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды                              │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│  2.1.1.  │Проведение   паспортизации│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │действующих       объектов│     гг.     │                     │            │

│          │жилого       фонда       с│             │                     │            │

│          │привлечением              │             │                     │            │

│          │представителей            │             │                     │            │

│          │общественных   организаций│             │                     │            │

│          │инвалидов                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.2.  │Адаптация объектов  жилого│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │фонда      и      дворовых│     гг.     │                     │            │

│          │территорий к  потребностям│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения, в том числе:   │             │                     │            │

│          │оборудование   (оснащение)│             │                     │            │

│          │входной  зоны   помещения,│             │                     │            │

│          │крыльца,          тамбура,│             │                     │            │

│          │вестибюля подъезда и путей│             │                     │            │

│          │движения           (лифта,│             │                     │            │

│          │лестницы),                │             │                     │            │

│          │оборудование         путей│             │                     │            │

│          │движения      специальными│             │                     │            │

│          │приспособлениями          │             │                     │            │

│          │(пандусами,       опорными│             │                     │            │

│          │поручнями,     аппарелями,│             │                     │            │

│          │подъемниками,      местами│             │                     │            │

│          │крепления         колясок,│             │                     │            │

│          │светозвуковыми            │             │                     │            │

│          │информаторами       внутри│             │                     │            │

│          │зданий,        тактильными│             │                     │            │

│          │полосами перед  лестницей,│             │                     │            │

│          │контрастной       окраской│             │                     │            │

│          │крайних ступеней, дверными│             │                     │            │

│          │проемами    со    звуковым│             │                     │            │

│          │маяком)                   │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.3.  │Адаптация  к  потребностям│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  1 700,0   │

│          │инвалидов по зрению  жилых│             │  МО г. Казани (по   │            │

│          │домов,    где    компактно│             │    согласованию)    │            │

│          │проживают   инвалиды    по│             │                     │            │

│          │зрению (по согласованию  с│             │                     │            │

│          │ТРО ВОС)                  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.4.  │Подготовка предложений  по│   2011 г.   │        ГЖФ,         │            │

│          │формированию фонда  нового│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │жилья  с   адаптированными│             │                     │            │

│          │квартирами    на    первых│             │                     │            │

│          │этажах      домов      для│             │                     │            │

│          │возможного     переселения│             │                     │            │

│          │инвалидов                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.5.  │Обустройство   в    парках│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │отдыха   и   рекреационных│     гг.     │                     │            │

│          │зонах  маршрутов  движения│             │                     │            │

│          │(дорожно-тропиночной      │             │                     │            │

│          │сетью)   для    инвалидов-│             │                     │            │

│          │колясочников и инвалидов с│             │                     │            │

│          │нарушениями слуха и зрения│             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.6.  │Обустройство  тротуаров  и│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │пешеходных  переходов  для│     гг.     │                     │            │

│          │пользования    инвалидами,│             │                     │            │

│          │передвигающимися         в│             │                     │            │

│          │креслах-колясках,        и│             │                     │            │

│          │инвалидами  с  нарушениями│             │                     │            │

│          │зрения       и       слуха│             │                     │            │

│          │(реконструкция   надземных│             │                     │            │

│          │переходов,       подземных│             │                     │            │

│          │переходов,       понижение│             │                     │            │

│          │бордюрного    камня     на│             │                     │            │

│          │наземных        пешеходных│             │                     │            │

│          │переходах)                │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.1.7.  │Создание        специально│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │отведенных  для  инвалидов│     гг.     │                     │            │

│          │парковочных мест  в  жилых│             │                     │            │

│          │зонах                     │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │1700,0      │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.2.   │Адаптация   объектов   транспортной   инфраструктуры    и    предоставление│

│          │транспортных услуг                                                         │

├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2.2.1.  │Адаптация внутригородского наземного пассажирского транспорта              │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.2.1.1. │Обеспечение    доступности│ 2011 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │подвижного         состава│     гг.     │   ОМС совместно с   │            │

│          │пассажирского   транспорта│             │   предприятиями,    │            │

│          │для  инвалидов  и   других│             │  предоставляющими   │            │

│          │маломобильных        групп│             │ транспортные услуги │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │  (по согласованию)  │            │

│          │особых потребностей исходя│             │                     │            │

│          │из     ограничений      их│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности,  в  том│             │                     │            │

│          │числе         модернизация│             │                     │            │

│          │подвижного         состава│             │                     │            │

│          │наземного       городского│             │                     │            │

│          │пассажирского  транспорта,│             │                     │            │

│          │транспортных       средств│             │                     │            │

│          │общего         пользования│             │                     │            │

│          │специальным оборудованием │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.2. │Оборудование    подвижного│ 2011 - 2015 │   ОМС совместно с   │            │

│          │пассажирского      состава│     гг.     │   предприятиями,    │            │

│          │светодиодным   табло   для│             │  предоставляющими   │            │

│          │слабослышащих инвалидов  и│             │ транспортные услуги │            │

│          │специальным       звуковым│             │  (по согласованию)  │            │

│          │сигналом для  слабовидящих│             │                     │            │

│          │инвалидов                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.3. │Приобретение  транспортных│ 2011 - 2015 │ МТ и ДХ РТ, ОМС (по │            │

│          │средств   со   специальным│     гг.,    │   согласованию),    │            │

│          │оборудованием            и│             │    собственники     │            │

│          │конструктивными           │             │    предприятий,     │            │

│          │особенностями,            │             │   предоставляющих   │            │

│          │обеспечивающими         их│             │ транспортные услуги │            │

│          │доступность для  инвалидов│             │  (по согласованию)  │            │

│          │и   других   маломобильных│             │                     │            │

│          │групп населения           │   в т.ч.    │     МТ и ДХ РТ      │  15 000,0  │

│          │                          │  в 2011 г.  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.4. │Оборудование     остановок│ 2011 - 2015 │       ОМС (по       │            │

│          │общественного             │     гг.     │   согласованию),    │            │

│          │пассажирского   транспорта│             │     МТ и ДХ РТ      │            │

│          │системами      синхронного│             │                     │            │

│          │вывода речевой и текстовой│             │                     │            │

│          │информации        (включая│             │                     │            │

│          │графические          схемы│             │                     │            │

│          │маршрутов         движения│             │                     │            │

│          │транспорта), тактильными и│             │                     │            │

│          │контрастными              │             │                     │            │

│          │поверхностями, др.        │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.5. │Установка   информационных│ 2011 - 2015 │       ОМС (по       │            │

│          │табло   на    остановочных│     гг.     │   согласованию),    │            │

│          │площадках   с    голосовым│             │     МТ и ДХ РТ      │            │

│          │оповещением   по   запросу│             │                     │            │

│          │(кнопка     вызова)      о│             │                     │            │

│          │предполагаемом     времени│             │                     │            │

│          │прибытия        маршрутных│             │                     │            │

│          │автобусов                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.6. │Понижение бортового  камня│ 2011 - 2015 │       ОМС (по       │            │

│          │для удобства съезда/выезда│     гг.     │   согласованию),    │            │

│          │на пешеходных переходах   │             │     МТ и ДХ РТ      │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.7. │Установка         звуковых│ 2011 - 2015 │ОМС (по согласованию)│            │

│          │светофоров                │     гг.     │     при участии     │            │

│          │                          │             │   территориальных   │            │

│          │                          │             │  отделений ТРО ВОС  │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.8. │Оснащение                 │ 2011 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │противоскользящими        │     гг.     │ОМС (по согласованию)│            │

│          │покрытиями  путей  подхода│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения    к    объектам│             │                     │            │

│          │дорожной инфраструктуры   │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.1.9. │Устройство         шумовых│ 2011 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │виброполос   на   участках│     гг.     │ОМС (по согласованию)│            │

│          │дорог вблизи  расположения│             │                     │            │

│          │учреждений для инвалидов  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│2.2.1.10. │Устройство   искусственных│ 2011 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │неровностей       "Лежачий│     гг.     │ОМС (по согласованию)│            │

│          │полицейский"  на  участках│             │                     │            │

│          │автодорог           вблизи│             │                     │            │

│          │расположения      объектов│             │                     │            │

│          │социальной инфраструктуры │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │  15 000,0  │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│  2.2.2.  │Адаптация   внутригородского   подземного   пассажирского   транспорта    и│

│          │инфраструктуры                                                             │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.2.2.1. │Адаптация  станций   метро│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │ 25 142,85  │

│          │для     беспрепятственного│    гг.,     │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │доступа инвалидов и других│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения, в том числе:   │   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │установка   информационных│  в 2011 г.  │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │табло;                    │             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │установка          средств│             │                     │            │

│          │оповещения;               │             │                     │            │

│          │устройство       рельефных│             │                     │            │

│          │(тактильных)        полос,│             │                     │            │

│          │контрастных    полос     и│             │                     │            │

│          │знаков, фиксаторов в  полу│             │                     │            │

│          │и доводчиков;             │             │                     │            │

│          │устройство    подъемников;│             │                     │            │

│          │проведение     необходимых│             │                     │            │

│          │строительно-монтажных     │             │                     │            │

│          │работ                     │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │ 25 142,85  │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│  2.2.3.  │Адаптация пешеходных переходов                                             │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.2.3.1. │Реконструкция            и│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │оборудование    подземных,│    гг.,     │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │наземных    и    надземных│             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │пешеходных  переходов  для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  91 260,0  │

│          │инвалидов     и     других│  в 2011 г.  │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │маломобильных        групп│             │  МО г. Казани (по   │            │

│          │населения       пандусами,│             │   согласованию),    │            │

│          │лифтами,   тактильными   и│             │  МО г. Набережные   │            │

│          │контрастными              │             │      Челны (по      │            │

│          │поверхностями, указателями│             │   согласованию),    │            │

│          │с  высокой  интенсивностью│             │МО г. Нижнекамска (по│            │

│          │световозвращения         и│             │    согласованию)    │            │

│          │увеличенного   типоразмера│             │                     │            │

│          │"Внимание, дети!", "Слепые│             │                     │            │

│          │пешеходы" и др.           │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │  91 260,0  │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.2.4.  │Адаптация   междугородного│             │                     │            │

│          │пассажирского транспорта  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.4.1. │Обеспечение    доступности│ 2012 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │железнодорожных вокзалов и│     гг.     │ ОАО "РЖД - Казань"  │            │

│          │прилегающих     к      ним│             │  (по согласованию)  │            │

│          │территорий для инвалидов и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения, в том числе:   │             │                     │            │

│          │установка                 │             │                     │            │

│          │специализированных        │             │                     │            │

│          │таксофонов   для   лиц   с│             │                     │            │

│          │нарушением         опорно-│             │                     │            │

│          │двигательного    аппарата,│             │                     │            │

│          │указателей со  световой  и│             │                     │            │

│          │звуковой  информацией  для│             │                     │            │

│          │лиц с нарушениями слуха  и│             │                     │            │

│          │зрения;                   │             │                     │            │

│          │оборудование              │             │                     │            │

│          │специализированных   касс,│             │                     │            │

│          │мест в  залах  ожидания  и│             │                     │            │

│          │кабин    в    общественных│             │                     │            │

│          │туалетах;                 │             │                     │            │

│          │размещение      расписаний│             │                     │            │

│          │движения       транспорта,│             │                     │            │

│          │адаптированного        для│             │                     │            │

│          │проезда в нем инвалидов;  │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушениями слуха;│             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест                      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.4.2. │Обеспечение    доступности│ 2012 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │аэропортов и прилегающих к│     гг.     │    ОАО "МАК" (по    │            │

│          │ним     территорий     для│             │   согласованию),    │            │

│          │инвалидов     и     других│             │    ОАО "Аэропорт    │            │

│          │маломобильных        групп│             │   "Бегишево" (по    │            │

│          │населения, в том числе:   │             │   согласованию),    │            │

│          │установка                 │             │ ОАО "АК БАРС АЭРО"  │            │

│          │специализированных        │             │  (по согласованию)  │            │

│          │таксофонов   для   лиц   с│             │                     │            │

│          │нарушением         опорно-│             │                     │            │

│          │двигательного    аппарата,│             │                     │            │

│          │указателей со  световой  и│             │                     │            │

│          │звуковой  информацией  для│             │                     │            │

│          │лиц с нарушениями слуха  и│             │                     │            │

│          │зрения;                   │             │                     │            │

│          │оборудование              │             │                     │            │

│          │специализированных   касс,│             │                     │            │

│          │мест в  залах  ожидания  и│             │                     │            │

│          │кабин    в    общественных│             │                     │            │

│          │туалетах;                 │             │                     │            │

│          │размещение      расписаний│             │                     │            │

│          │движения       транспорта,│             │                     │            │

│          │адаптированного        для│             │                     │            │

│          │проезда в нем инвалидов;  │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушениями слуха;│             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест                      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.4.3. │Приобретение   специальных│ 2012 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │транспортных  средств  для│     гг.     │     ОАО "МАК",      │            │

│          │обслуживания     лиц     с│             │    ОАО "Аэропорт    │            │

│          │ограниченными             │             │     "Бегишево",     │            │

│          │возможностями             │             │ ОАО "АК БАРС АЭРО"  │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.4.4. │Обеспечение    доступности│ 2012 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │автовокзалов для инвалидов│     гг.     │        ОМС,         │            │

│          │и   других   маломобильных│             │    предприятия,     │            │

│          │групп  населения,  в   том│             │   предоставляющие   │            │

│          │числе:                    │             │ транспортные услуги │            │

│          │установка                 │             │  (по согласованию)  │            │

│          │специализированных        │             │                     │            │

│          │таксофонов   для   лиц   с│             │                     │            │

│          │нарушением         опорно-│             │                     │            │

│          │двигательного    аппарата,│             │                     │            │

│          │указателей со  световой  и│             │                     │            │

│          │звуковой  информацией  для│             │                     │            │

│          │лиц с нарушениями слуха  и│             │                     │            │

│          │зрения;                   │             │                     │            │

│          │оборудование              │             │                     │            │

│          │специализированных   касс,│             │                     │            │

│          │мест в  залах  ожидания  и│             │                     │            │

│          │кабин    в    общественных│             │                     │            │

│          │туалетах;                 │             │                     │            │

│          │размещение      расписаний│             │                     │            │

│          │движения       транспорта,│             │                     │            │

│          │адаптированного        для│             │                     │            │

│          │проезда в нем инвалидов;  │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушениями слуха;│             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест                      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.4.5. │Обеспечение    доступности│ 2012 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │для  инвалидов  и   других│     гг.     │  ОАО "СК "Татфлот"  │            │

│          │маломобильных        групп│             │  (по согласованию)  │            │

│          │населения речных вокзалов,│             │                     │            │

│          │в том числе:              │             │                     │            │

│          │установка                 │             │                     │            │

│          │специализированных        │             │                     │            │

│          │таксофонов   для   лиц   с│             │                     │            │

│          │нарушением         опорно-│             │                     │            │

│          │двигательного    аппарата,│             │                     │            │

│          │указателей со  световой  и│             │                     │            │

│          │звуковой  информацией  для│             │                     │            │

│          │лиц с нарушениями слуха  и│             │                     │            │

│          │зрения;                   │             │                     │            │

│          │оборудование              │             │                     │            │

│          │специализированных   касс,│             │                     │            │

│          │мест в  залах  ожидания  и│             │                     │            │

│          │кабин    в    общественных│             │                     │            │

│          │туалетах;                 │             │                     │            │

│          │размещение      расписаний│             │                     │            │

│          │движения       транспорта,│             │                     │            │

│          │адаптированного        для│             │                     │            │

│          │проезда в нем инвалидов;  │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушениями слуха;│             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест                      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│  2.2.5.  │Адаптация органов государственной власти в сфере транспорта и  безопасности│

│          │дорожного движения                                                         │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.2.5.1. │Обеспечение    доступности│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  4 500,0   │

│          │зданий  Управления   ГИБДД│             │  УГИБДД МВД по РТ   │            │

│          │Министерства    внутренних│             │                     │            │

│          │дел     по      Республике│             │                     │            │

│          │Татарстан     для     нужд│             │                     │            │

│          │инвалидов  с   нарушениями│             │                     │            │

│          │опорно-двигательного      │             │                     │            │

│          │аппарата     и      слуха,│             │                     │            │

│          │владеющих автотранспортом,│             │                     │            │

│          │а также прилегающих к  ним│             │                     │            │

│          │территорий,   обустройство│             │                     │            │

│          │парковочных площадок      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.2.5.2. │Обучение        работников│ 2011 - 2015 │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │транспортной        сферы,│     гг.     │       ОМС (по       │            │

│          │осуществляющих            │             │   согласованию),    │            │

│          │непосредственное          │             │    предприятия,     │            │

│          │взаимодействие           с│             │   предоставляющие   │            │

│          │пассажирами,     специфике│             │ транспортные услуги │            │

│          │работы   с    пассажирами-│             │  (по согласованию)  │            │

│          │инвалидами                │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │  4 500,0   │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │ 135 902,85 │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.3.   │Адаптация спортивных объектов и предоставление  услуг  в  сфере  физической│

│          │культуры и спорта                                                          │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│  2.3.1   │Обеспечение    доступности│ 2011 - 2013 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │для инвалидов приоритетных│    гг.,     │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │спортивных       объектов,│             │                     │            │

│          │возводимых     к     XXVII│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  117 310,0 │

│          │Всемирной           летней│  в 2011 г.  │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │универсиаде 2013 года в г.│             │                     │            │

│          │Казани,  и  прилегающих  к│             │                     │            │

│          │ним  территорий,  а  также│             │                     │            │

│          │объектов,   востребованных│             │                     │            │

│          │для   занятий   адаптивной│             │                     │            │

│          │физической   культурой   и│             │                     │            │

│          │спортом    инвалидов     с│             │                     │            │

│          │нарушениями        опорно-│             │                     │            │

│          │двигательного    аппарата,│             │                     │            │

│          │зрения и слуха            │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.2.  │Адаптация           здания│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  3 000,0   │

│          │Министерства   по    делам│             │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │молодежи, спорту и туризму│             │                     │            │

│          │Республики  Татарстан  для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения,     а     также│             │                     │            │

│          │прилегающей    территории,│             │                     │            │

│          │обустройство   парковочной│             │                     │            │

│          │площадки                  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.3.  │Обеспечение  подготовки  и│ 2011 - 2015 │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │участия    в    спортивных│    гг.,     │   при участии ФСО   │            │

│          │соревнованиях спортсменов-│             │    инвалидов РТ     │            │

│          │инвалидов                 │             │                     │            │

│          │                          │   в т.ч.    │     МДМС и Т РТ     │  3 000,0   │

│          │                          │  в 2011 г.  │   при участии ФСО   │            │

│          │                          │             │    инвалидов РТ     │            │

│          │                          │             │  (по согласованию)  │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.4.  │Подготовка специалистов по│ 2012 - 2015 │ФГОУ ВПО "Поволжская │            │

│          │образовательной  программе│     гг.     │   государственная   │            │

│          │"Адаптивная     физическая│             │ академия физической │            │

│          │культура и спорт"         │             │ культуры, спорта и  │            │

│          │                          │             │    туризма" (по     │            │

│          │                          │             │    согласованию)    │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.5.  │Повышение  квалификации  и│ 2011 - 2015 │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │профессиональная          │    гг.,     │                     │            │

│          │переподготовка            │             │                     │            │

│          │инструкторов  и  тренеров,│   в т.ч.    │     МДМС и Т РТ     │  1 000,0   │

│          │работающих с инвалидами  и│  в 2011 г.  │                     │            │

│          │другими     маломобильными│             │                     │            │

│          │группами населения        │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.6.  │Организация и проведение  │ 2011 - 2015 │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │всероссийских и           │    гг.,     │   при участии ФСО   │            │

│          │республиканских           │             │  инвалидов РТ (по   │            │

│          │соревнований, чемпионатов,│             │    согласованию)    │            │

│          │спартакиад для            │             │                     │            │

│          │спортсменов-инвалидов     │   в т.ч.    │   МДМС и Т РТ при   │   5387,8   │

│          │                          │  в 2011 г.  │участии ФСО инвалидов│            │

│          │                          │             │РТ (по согласованию) │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.7.  │Проведение республиканских│ 2011 - 2015 │     МДМС и Т РТ     │            │

│          │спортивно-оздоровительных │    гг.,     │   при участии ФСО   │            │

│          │мероприятий,    спортивных│             │  инвалидов РТ (по   │            │

│          │праздников среди  людей  с│             │    согласованию)    │            │

│          │ограниченными             │             │                     │            │

│          │возможностями, в том числе│   в т.ч.    │     МДМС и Т РТ     │   417,2    │

│          │детей-инвалидов           │  в 2011 г.  │   при участии ФСО   │            │

│          │                          │             │  инвалидов РТ (по   │            │

│          │                          │             │    согласованию)    │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.8.  │Разработка   экскурсионных│ 2011 - 2015 │    МДМС и Т РТ,     │            │

│          │маршрутов,  организация  и│     гг.     │        МК РТ        │            │

│          │проведение  экскурсий  для│             │                     │            │

│          │инвалидов,         имеющих│             │                     │            │

│          │ограничения              в│             │                     │            │

│          │передвижении,            с│             │                     │            │

│          │нарушениями слуха и зрения│             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.3.9.  │Обустройство  гостиниц,  в│ 2011 - 2015 │собственники гостиниц│            │

│          │том  числе  приспособление│     гг.     │  (по согласованию)  │            │

│          │номеров  и  прилегающих  к│             │                     │            │

│          │ним     территорий     для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов   с   нарушением│             │                     │            │

│          │зрения и передвигающихся в│             │                     │            │

│          │креслах-колясках          │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │ 130 115,0  │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.4.   │Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и предоставление│

│          │услуг в сфере социальной защиты и занятости населения                      │

├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2.4.1.  │Обеспечение доступности приоритетных объектов  в  сфере  социальной  защиты│

│          │населения                                                                  │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.4.1.1. │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │территориальных    органов│    гг.,     │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │социальной          защиты│             │                     │            │

│          │населения и прилегающих  к│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  13 500,0  │

│          │ним     территорий     для│  в 2011 г.  │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг, в том│             │                     │            │

│          │числе:                    │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │оборудование          мест│             │                     │            │

│          │повышенного   удобства   с│             │                     │            │

│          │дополнительным      местом│             │                     │            │

│          │впереди  или   сбоку   для│             │                     │            │

│          │собаки-поводыря        или│             │                     │            │

│          │устройства             для│             │                     │            │

│          │передвижения   в    местах│             │                     │            │

│          │ожидания и  местах  приема│             │                     │            │

│          │граждан;                  │             │                     │            │

│          │размещение в доступных для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения в адаптированной│             │                     │            │

│          │для  инвалидов   форме   с│             │                     │            │

│          │учетом      их      особых│             │                     │            │

│          │потребностей    справочной│             │                     │            │

│          │информации               о│             │                     │            │

│          │предоставляемых услугах;  │             │                     │            │

│          │предоставление       услуг│             │                     │            │

│          │инвалидам  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │другим       маломобильным│             │                     │            │

│          │группам  населения  исходя│             │                     │            │

│          │из     ограничений      их│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности;        │             │                     │            │

│          │обеспечение        наличия│             │                     │            │

│          │сурдопереводчиков         │             │                     │            │

│          │соответствующей           │             │                     │            │

│          │квалификации              │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.4.1.2. │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │учреждений     социального│    гг.,     │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │обслуживания  населения  и│             │                     │            │

│          │прилегающих     к      ним│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  66818,008 │

│          │территорий             для│  в 2011 г.  │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения  ими  услуг,   а│             │                     │            │

│          │также          прилегающей│             │                     │            │

│          │территории, в том числе:  │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │оборудование          мест│             │                     │            │

│          │повышенного   удобства   с│             │                     │            │

│          │дополнительным      местом│             │                     │            │

│          │впереди  или   сбоку   для│             │                     │            │

│          │собаки-поводыря        или│             │                     │            │

│          │устройства             для│             │                     │            │

│          │передвижения   в    местах│             │                     │            │

│          │ожидания и  местах  приема│             │                     │            │

│          │граждан;                  │             │                     │            │

│          │размещение в доступных для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения в адаптированной│             │                     │            │

│          │для  инвалидов   форме   с│             │                     │            │

│          │учетом      их      особых│             │                     │            │

│          │потребностей    справочной│             │                     │            │

│          │информации               о│             │                     │            │

│          │предоставляемых услугах;  │             │                     │            │

│          │предоставление       услуг│             │                     │            │

│          │инвалидам     и     другим│             │                     │            │

│          │маломобильным      группам│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых потребностей;      │             │                     │            │

│          │обеспечение        наличия│             │                     │            │

│          │сурдопереводчиков         │             │                     │            │

│          │соответствующей           │             │                     │            │

│          │квалификации              │             │                     │            │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.4.1.3. │Оснащение       учреждений│ 2011 - 2015 │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │социального   обслуживания│    гг.,     │                     │            │

│          │инвалидными колясками  для│             │                     │            │

│          │танцев                    │   в т.ч.    │     МТЗ и СЗ РТ     │  4 325,0   │

│          │                          │  в 2011 г.  │                     │            │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │ 84 643,008 │

│(в ред. Постановлений КМ РТ от 21.12.2011 N 1031, от 29.12.2011 N 1089)  │            │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│  2.4.2.  │Адаптация приоритетных объектов в сфере занятости населения                │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.4.2.1. │Адаптация  зданий  центров│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │занятости  населения   для│    гг.,     │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  18 198,0  │

│          │маломобильных        групп│  в 2011 г.  │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения  ими  услуг,   а│             │                     │            │

│          │также          прилегающей│             │                     │            │

│          │территории                │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.4.2.2. │Создание           учебно-│ 2011 - 2015 │     МТЗ и СЗ РТ     │  9 555,0   │

│          │материальной   базы    для│    гг.,     │                     │            │

│          │обучения         инвалидов│   в т.ч.    │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │востребованным профессиям │  в 2011 г.  │                     │            │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.4.2.3. │Обучение     сурдопереводу│ 2011 - 2015 │     МТЗ и СЗ РТ     │   408,0    │

│          │сотрудников     учреждений│    гг.,     │                     │            │

│          │социальной    защиты     и│   в т.ч.    │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │центров занятости         │  в 2011 г.  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │28 161,0    │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│  2.4.3.  │Адаптация органов государственной власти в сфере социальной защиты         │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│ 2.4.3.1. │Адаптация           здания│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  7 434,0   │

│          │Министерства        труда,│             │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │занятости   и   социальной│             │                     │            │

│          │защиты          Республики│             │                     │            │

│          │Татарстан,     а     также│             │                     │            │

│          │прилегающей     к     нему│             │                     │            │

│          │территории             для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых потребностей       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│ 2.4.3.2. │Адаптация           здания│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ     │  3 000,0   │

│          │Уполномоченного по  правам│             │                     │            │

│          │человека        Республики│             │                     │            │

│          │Татарстан,     а     также│             │                     │            │

│          │прилегающей     к     нему│             │                     │            │

│          │территории             для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого                     │             │                     │  10 434,0  │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │ 123 238,008│

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.5.   │Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую  помощь│

│          │(медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│  2.5.1.  │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │приоритетных   медицинских│    гг.,     │        МЗ РТ        │            │

│          │учреждений и прилегающих к│             │                     │            │

│          │ним     территорий     для│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │187 088,982 │

│          │беспрепятственного доступа│  в 2011 г.  │        МЗ РТ        │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг, в том│             │                     │            │

│          │числе:                    │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │оборудование          мест│             │                     │            │

│          │повышенного   удобства   с│             │                     │            │

│          │дополнительным      местом│             │                     │            │

│          │впереди  или   сбоку   для│             │                     │            │

│          │собаки-поводыря        или│             │                     │            │

│          │устройства             для│             │                     │            │

│          │передвижения   в    местах│             │                     │            │

│          │ожидания и  местах  приема│             │                     │            │

│          │граждан   в    медицинской│             │                     │            │

│          │организации;              │             │                     │            │

│          │обеспечение     учреждений│             │                     │            │

│          │оборудованием          для│             │                     │            │

│          │проведения     медицинских│             │                     │            │

│          │манипуляций,              │             │                     │            │

│          │адаптированных  с   учетом│             │                     │            │

│          │особых        потребностей│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения;                │             │                     │            │

│          │обеспечение   записи    на│             │                     │            │

│          │прием    к    медицинскому│             │                     │            │

│          │работнику  в   медицинскую│             │                     │            │

│          │организацию    посредством│             │                     │            │

│          │использования  электронных│             │                     │            │

│          │ресурсов сети  Интернет  с│             │                     │            │

│          │учетом особых потребностей│             │                     │            │

│          │инвалидов,  в  том   числе│             │                     │            │

│          │инвалидов  по  зрению,   и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения    исходя     из│             │                     │            │

│          │ограничений             их│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности;        │             │                     │            │

│          │предоставление медицинской│             │                     │            │

│          │помощи        (медицинской│             │                     │            │

│          │услуги)        медицинским│             │                     │            │

│          │работником   инвалидам   и│             │                     │            │

│          │другим       маломобильным│             │                     │            │

│          │группам населения с учетом│             │                     │            │

│          │их особых потребностей;   │             │                     │            │

│          │размещение в доступных для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения     местах     в│             │                     │            │

│          │адаптированной         для│             │                     │            │

│          │инвалидов форме (с  учетом│             │                     │            │

│          │их  особых   потребностей)│             │                     │            │

│          │справочной  информации   о│             │                     │            │

│          │предоставляемых           │             │                     │            │

│          │медицинских услугах;      │             │                     │            │

│          │обеспечение        наличия│             │                     │            │

│          │сурдопереводчиков         │             │                     │            │

│          │соответствующей           │             │                     │            │

│          │квалификации              │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.5.2.  │Адаптация           здания│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  3 000,0   │

│          │Министерства              │             │        МЗ РТ        │            │

│          │здравоохранения Республики│             │                     │            │

│          │Татарстан,     а     также│             │                     │            │

│          │прилегающей     к     нему│             │                     │            │

│          │территории             для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.5.3.  │Обучение     сурдопереводу│ 2011 - 2015 │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │сотрудников     учреждений│    гг.,     │        МЗ РТ        │            │

│          │здравоохранения           │             │                     │            │

│          │                          │   в т.ч.    │    МТЗ и СЗ РТ,     │   120,0    │

│          │                          │  в 2011 г.  │        МЗ РТ        │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.  │Внедрение          системы│ 2011 - 2015 │        МЗ РТ        │            │

│          │"Электронная  очередь"  во│     гг.     │                     │            │

│          │всех           учреждениях│             │                     │            │

│          │здравоохранения  с  учетом│             │                     │            │

│          │особых        потребностей│             │                     │            │

│          │инвалидов,  в  том   числе│             │                     │            │

│          │инвалидов  по  зрению,   и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.5.5.  │Обеспечение доступности  к│ 2011 - 2015 │        МЗ РТ        │            │

│          │услугам   службы    скорой│     гг.     │                     │            │

│          │медицинской         помощи│             │                     │            │

│          │инвалидов по слуху        │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │190 208,982 │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.6.   │Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры        │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│  2.6.1.  │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │приоритетных    культурно-│    гг.,     │        МК РТ        │            │

│          │зрелищных   учреждений   и│             │                     │            │

│          │прилегающих     к      ним│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  50 580,0  │

│          │территорий             для│  в 2011 г.  │        МК РТ        │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов всех категорий и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг, в том│             │                     │            │

│          │числе:                    │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │оборудование    посадочных│             │                     │            │

│          │мест в залах  местами  для│             │                     │            │

│          │инвалидных    колясок    и│             │                     │            │

│          │прилегающими  местами  для│             │                     │            │

│          │сопровождающих лиц на  том│             │                     │            │

│          │же уровне;                │             │                     │            │

│          │оборудование          мест│             │                     │            │

│          │повышенного   удобства   с│             │                     │            │

│          │дополнительным      местом│             │                     │            │

│          │впереди  или   сбоку   для│             │                     │            │

│          │собаки-поводыря        или│             │                     │            │

│          │устройства             для│             │                     │            │

│          │передвижения              │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.2.  │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │  12 218,0  │

│          │приоритетных  библиотечных│    гг.,     │        МК РТ        │            │

│          │учреждений и прилегающих к│             │                     │            │

│          │ним     территорий     для│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │беспрепятственного доступа│  в 2011 г.  │        МК РТ        │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.3.  │Адаптация           зданий│ 2012 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │приоритетных      музейных│     гг.     │        МК РТ        │            │

│          │учреждений и прилегающих к│             │                     │            │

│          │ним     территорий     для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг, в том│             │                     │            │

│          │числе:                    │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │создание  копий  подлинных│             │                     │            │

│          │музейных  экспонатов   для│             │                     │            │

│          │тактильного  знакомства  с│             │                     │            │

│          │ними инвалидов по зрению; │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │организация       музейных│             │                     │            │

│          │экскурсий для инвалидов по│             │                     │            │

│          │зрению  с   использованием│             │                     │            │

│          │аудиогида, для   инвалидов│             │                     │            │

│          │по слуху с предоставлением│             │                     │            │

│          │им         соответствующей│             │                     │            │

│          │текстовой информации      │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.4.  │Обеспечение    доступности│ 2012 - 2015 │       МК РТ,        │            │

│          │для  инвалидов  и   других│     гг.     │   Фонд поддержки    │            │

│          │маломобильных        групп│             │развития культуры при│            │

│          │населения     исторических│             │   Президенте РТ,    │            │

│          │памятников                │             │    МСА и ЖКХ РТ     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.5.  │Адаптация           здания│   2011 г.   │    МСА и ЖКХ РТ,    │  3 103,0   │

│          │Министерства      культуры│             │        МК РТ        │            │

│          │Республики  Татарстан,   а│             │                     │            │

│          │также прилегающей  к  нему│             │                     │            │

│          │территории             для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых потребностей       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.6.  │Обучение     сурдопереводу│ 2011 - 2015 │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │сотрудников     учреждений│    гг.,     │        МК РТ        │            │

│          │культуры                  │             │                     │            │

│          │                          │   в т.ч.    │    МТЗ и СЗ РТ,     │    72,0    │

│          │                          │  в 2011 г.  │        МК РТ        │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.6.7.  │Проведение    региональных│ 2011 - 2015 │  МК РТ при участии  │            │

│          │фестивалей,     творческих│    гг.,     │    общественных     │            │

│          │конкурсов      и      иных│             │организаций инвалидов│            │

│          │мероприятий    в     сфере│             │                     │            │

│          │культуры    с     участием│   в т.ч.    │  МК РТ при участии  │  2 195,0   │

│          │инвалидов,  в  том   числе│  в 2011 г.  │    общественных     │            │

│          │детей-инвалидов           │             │организаций инвалидов│            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │  68 168,0  │

├──────────┼──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│   2.7.   │Адаптация зданий (помещений) образовательных  учреждений  и  предоставление│

│          │образовательных услуг                                                      │

├──────────┼──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│  2.7.1.  │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │     МО и Н РТ,      │            │

│          │общеобразовательных       │     гг.     │ОМС (по согласованию)│            │

│          │учреждений             для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│             │                     │            │

│          │детей-инвалидов  с  учетом│             │                     │            │

│          │их особых потребностей,  в│             │                     │            │

│          │том числе:                │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │инвалидов   с   нарушением│             │                     │            │

│          │слуха;                    │             │                     │            │

│          │оснащение  образовательных│             │                     │            │

│          │учреждений специальным,  в│             │                     │            │

│          │том  числе   компьютерным,│             │                     │            │

│          │оборудованием;            │             │                     │            │

│          │предоставление  доступа  к│             │                     │            │

│          │компьютерным  технологиям,│             │                     │            │

│          │подходящим   для    детей-│             │                     │            │

│          │инвалидов;                │             │                     │            │

│          │обучение    инвалидов    с│             │                     │            │

│          │учетом         ограничения│             │                     │            │

│          │жизнедеятельности         │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.7.2.  │Адаптация           зданий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │приоритетных    учреждений│    гг.,     │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │начального      (среднего)│             │     МО и Н РТ,      │            │

│          │профессионального         │             │       МК РТ,        │            │

│          │образования и  прилегающих│             │        МЗ РТ        │            │

│          │к   ним   территорий   для│             │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │инвалидов     и     других│  в 2011 г.  │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг, в том│             │                     │            │

│          │числе:                    │             │                     │            │

│          │создание        специально│             │                     │            │

│          │отведенных     парковочных│             │                     │            │

│          │мест;                     │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │пандусами    и     другими│             │                     │            │

│          │специальными  устройствами│             │                     │            │

│          │и приспособлениями;       │             │                     │            │

│          │оборудование        зданий│             │                     │            │

│          │информационными           │             │                     │            │

│          │табличками, кнопкой вызова│             │                     │            │

│          │"помощника";              │             │                     │            │

│          │установка оборудования для│             │                     │            │

│          │увеличения слышимости  для│             │                     │            │

│          │людей с нарушением слуха; │             │                     │            │

│          │оснащение  образовательных│             │                     │            │

│          │учреждений специальным,  в│             │                     │            │

│          │том  числе   компьютерным,│             │                     │            │

│          │оборудованием;            │             │                     │            │

│          │предоставление  доступа  к│             │                     │            │

│          │компьютерным  технологиям,│             │                     │            │

│          │подходящим для  студентов-│             │                     │            │

│          │инвалидов;                │             │                     │            │

│          │обучение    инвалидов    и│             │                     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых потребностей       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.7.3.  │Адаптация           зданий│ 2012 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │приоритетных    учреждений│    гг.,     │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │высшего  профессионального│             │      МО и Н РТ      │            │

│          │образования            для│   в т.ч.    │                     │            │

│          │беспрепятственного доступа│  в 2011 г.  │    МСА и ЖКХ РТ,    │  5 000,0   │

│          │инвалидов всех категорий и│             │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых   потребностей    и│             │                     │            │

│          │получения ими услуг       │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.7.4.  │Адаптация зданий общежитий│ 2011 - 2015 │    МСА и ЖКХ РТ,    │            │

│          │учреждений                │    гг.,     │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │профессионального         │             │     МО и Н РТ,      │            │

│          │образования для проживания│             │       МК РТ,        │            │

│          │иногородних  обучающихся -│             │        МЗ РТ        │            │

│          │инвалидов  с   учетом   их│             │                     │            │

│          │особых       потребностей,│   в т.ч.    │    МСА и ЖКХ РТ,    │  5 100,0   │

│          │включая       приобретение│  в 2011 г.  │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │специализированной  мебели│             │                     │            │

│          │для             общежития,│             │                     │            │

│          │адаптированной         для│             │                     │            │

│          │инвалидов, и  оборудования│             │                     │            │

│          │для      социально-бытовой│             │                     │            │

│          │адаптации                 │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│  2.7.5.  │Профессиональная          │ 2011 - 2015 │ МО и Н РТ, ГАОУ ДПО │            │

│          │переподготовка   учителей │    гг.,     │ Институт развития   │            │

│          │по         специальностям │             │    образования      │            │

│          │"Тифлопедагогика",        │   в т.ч.    │Республики Татарстан │  5 096,0   │

│          │"Сурдопедагогика",        │  в 2011 г.  │  (по согласованию)  │            │

│          │"Олигофренопедагогика"    │             │                     │            │

│          │для    общеобразовательных│             │                     │            │

│          │школ                      │             │                     │            │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по подразделу       │             │                     │  38 196,0  │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ          │             │                     │ 687 528,84 │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)  │                     │            │

├──────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│3. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере│

│информатизации и связи                                                                │

├──────────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│   3.1.   │Адаптация      официальных│ 2011 - 2015 │     МИ и С РТ,      │            │

│          │сайтов             органов│     гг.     │     МТ и ДХ РТ,     │            │

│          │исполнительной      власти│             │    МДМС и Т РТ,     │            │

│          │Республики   Татарстан   в│             │    МТЗ и СЗ РТ,     │            │

│          │сети  Интернет  с   учетом│             │    МЗ РТ, МК РТ,    │            │

│          │особых        потребностей│             │МО и Н РТ при участии│            │

│          │инвалидов по зрению, в том│             │     ТРО ВОС (по     │            │

│          │числе:                    │             │    согласованию)    │            │

│          │организация предоставления│             │                     │            │

│          │государственных  услуг   и│             │                     │            │

│          │содействие  предоставлению│             │                     │            │

│          │муниципальных   услуг    в│             │                     │            │

│          │электронном          виде,│             │                     │            │

│          │адаптированных         для│             │                     │            │

│          │инвалидов     и     других│             │                     │            │

│          │маломобильных        групп│             │                     │            │

│          │населения;                │             │                     │            │

│          │размещение      справочных│             │                     │            │

│          │материалов,        включая│             │                     │            │

│          │информацию   о   телефонах│             │                     │            │

│          │"горячей линии" и  службах│             │                     │            │

│          │экстренной    помощи,    в│             │                     │            │

│          │доступных  для   инвалидов│             │                     │            │

│          │местах,  в  том  числе  на│             │                     │            │

│          │веб-сайтах                │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.2.   │Обеспечение доступности  к│ 2011 - 2012 │     МИ и С РТ,      │            │

│          │информационным    службам,│    гг.,     │     МГО и ЧС РТ     │            │

│          │включая экстренные службы,│             │     при участии     │            │

│          │инвалидов  с   учетом   их│             │      ТРО ВОГ,       │            │

│          │особых   потребностей    и│             │       ТРО ВОС       │            │

│          │других маломобильных групп│             │                     │            │

│          │населения                 │   в т.ч.    │     МИ и С РТ,      │  1 000,0   │

│          │                          │  в 2011 г.  │     МГО и ЧС РТ     │            │

│          │                          │             │при участии ТРО ВОГ, │            │

│          │                          │             │       ТРО ВОС       │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.3.   │Организация               │ 2011 - 2015 │Татмедиа при участии │            │

│          │субтитрирования           │    гг.,     │     ТРО ВОГ (по     │            │

│          │телевизионных     программ│             │    согласованию)    │            │

│          │региональных  обязательных│             │                     │            │

│          │общедоступных каналов     │   в т.ч.    │Татмедиа при участии │  2 900,0   │

│          │                          │  в 2011 г.  │     ТРО ВОГ (по     │            │

│          │                          │             │    согласованию)    │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.4.   │Обеспечение    доступности│ 2011 - 2015 │МИ и С РТ при участии│            │

│          │инвалидов  по   зрению   к│    гг.,     │       ТРО ВОС       │            │

│          │информационной      службе│             │                     │            │

│          │GPS-навигации,    в    том│   в т.ч.    │МИ и С РТ при участии│   490,0    │

│          │числе обучение пользованию│  в 2011 г.  │     ТРО ВОС (по     │            │

│          │аппаратом                 │             │    согласованию)    │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.5.   │Открытие   информационного│ 2011 - 2012 │органы исполнительной│            │

│          │баннера "Доступная  среда"│     гг.     │ власти РТ, ОМС (по  │            │

│          │на     сайтах      органов│             │    согласованию)    │            │

│          │исполнительной      власти│             │                     │            │

│          │Республики   Татарстан   и│             │                     │            │

│          │органов           местного│             │                     │            │

│          │самоуправления            │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.6.   │Организация предоставления│ 2011 - 2015 │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │сурдопереводчиков         │    гг.,     │                     │            │

│          │соответствующей           │             │                     │            │

│          │квалификации           для│   в т.ч.    │     МТЗ и СЗ РТ     │    10,8    │

│          │обслуживания      основных│  в 2011 г.  │                     │            │

│          │общественных мероприятий и│             │                     │            │

│          │собраний                  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.7.   │Обеспечение    надлежащими│ 2012 - 2015 │       МК РТ,        │            │

│          │вспомогательными слуховыми│     гг.     │      МИ и С РТ      │            │

│          │устройствами инвалидов  по│             │                     │            │

│          │слуху, предоставляемыми на│             │                     │            │

│          │общественных  мероприятиях│             │                     │            │

│          │и собраниях, проводимых на│             │                     │            │

│          │базе учреждений культуры  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   3.8.   │Организация        выпуска│ 2012 - 2015 │Татмедиа при участии │            │

│          │периодических     печатных│     гг.     │     ТРО ВОС (по     │            │

│          │изданий для  инвалидов,  в│             │    согласованию)    │            │

│          │том числе для инвалидов по│             │                     │            │

│          │зрению,     альтернативных│             │                     │            │

│          │форматов          печатных│             │                     │            │

│          │материалов (крупный  шрифт│             │                     │            │

│          │или аудиофайлы)           │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ          │             │                     │  4 400,8   │

├──────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями │

├──────────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│   4.1.   │Создание и  транслирование│ 2011 - 2015 │   Татмедиа, ГТРК    │            │

│          │социальной        рекламы,│    гг.,     │    "Татарстан",     │            │

│          │направленной            на│             │    ОАО "ТНВ" (по    │            │

│          │формирование  толерантного│             │   согласованию),    │            │

│          │отношения к инвалидам     │             │ОМС (по согласованию)│            │

│          │                          │             │                     │            │

│          │                          │   в т.ч.    │      Татмедиа       │   400,0    │

│          │                          │  в 2011 г.  │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   4.2.   │Подготовка    методических│ 2011 - 2015 │      МО и Н РТ      │            │

│          │рекомендаций            по│     гг.     │                     │            │

│          │организации воспитательной│             │                     │            │

│          │работы  в  образовательных│             │                     │            │

│          │учреждениях     Республики│             │                     │            │

│          │Татарстан, направленной на│             │                     │            │

│          │формирование  толерантного│             │                     │            │

│          │отношения   к   инвалидам,│             │                     │            │

│          │уважение их особенностей  │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   4.3.   │Привлечение    религиозных│ 2011 - 2015 │Управление Президента│            │

│          │конфессий    к    процессу│     гг.     │РТ по взаимодействию │            │

│          │формирования   у   жителей│             │   с религиозными    │            │

│          │Республики       Татарстан│             │   объединениями,    │            │

│          │толерантного  отношения  к│             │религиозные конфессии│            │

│          │инвалидам                 │             │ (по согласованию),  │            │

│          │                          │             │ТРО ВОИ, ТРО ВОГ, ТРО│            │

│          │                          │             │ВОС (по согласованию)│            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│   4.4.   │Проведение социологических│ 2011 - 2015 │     МТЗ и СЗ РТ     │            │

│          │исследований   по   оценке│    гг.,     │                     │            │

│          │инвалидами          уровня│             │                     │            │

│          │доступности   приоритетных│   в т.ч.    │     МТЗ и СЗ РТ     │   500,0    │

│          │объектов и услуг, а  также│  в 2011 г.  │                     │            │

│          │по   изучению    отношения│             │                     │            │

│          │инвалидов к осуществляемой│             │                     │            │

│          │деятельности            по│             │                     │            │

│          │формированию     доступной│             │                     │            │

│          │среды                     │             │                     │            │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │Итого по разделу          │             │                     │   900,0    │

├──────────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│          │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ        │             │                     │ 695 727,84 │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)  │                     │            │

└──────────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Перечень используемых сокращений.

Перечень используемых сокращений:

РФ - Российская Федерация.

РТ - Республика Татарстан.

КМ РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан.

МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

МО и Н РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан.

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан.

МДМС и Т РТ - Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

МИ и С РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан.

МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан.

МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

МТ и ДХ РТ - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

МГО и ЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

ЦИТ РТ - Центр информационных технологий Республики Татарстан.

УГИБДД МВД по РТ - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

УГВЭ РТ по С и А - Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

ИГСН РТ - Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан.

ГЖФ - Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.

Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

ГТРК "Татарстан" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Татарстан".

Татарстанстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

ОМС - органы местного самоуправления в Республике Татарстан.

МО г. Казани - муниципальное образование г. Казани.

МО г. Набережные Челны - муниципальное образование г. Набережные Челны.

МО г. Нижнекамска - муниципальное образование г. Нижнекамска.

ОАО "ТНВ" - открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Новый Век".

ОАО "РЖД-Казань" - Казанский регион обслуживания Горьковской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

ОАО "МАК" - открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Казань".

ОАО "Аэропорт "Бегишево" - открытое акционерное общество "Аэропорт "Бегишево" (г. Нижнекамск).

ОАО "АК БАРС АЭРО" - открытое акционерное общество "АК БАРС АЭРО" (г. Бугульма).

ТРО ВОИ - Татарстанская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.

ТРО ВОГ - Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества глухих.

ТРО ВОС - Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества слепых.

ФСО РТ - Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан.

- Приложение N 2

к Долгосрочной целевой программе

Республики Татарстан

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2011 ГОДУ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 04.10.2011 N 827,

от 21.12.2011 N 1031, от 29.12.2011 N 1089)

┌──────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐

│    N     │ Наименование мероприятий │   Ответственные    │    Объем     │

│   п/п    │                          │    исполнители     │финансирования│

│          │                          │                    │  программных │

│          │                          │                    │мероприятий в │

│          │                          │                    │  2011 году,  │

│          │                          │                    │ тыс. рублей  │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│    1     │            2             │         3          │      4       │

├──────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│1.  Нормативное  правовое  сопровождение   формирования   доступной   для│

│инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной│

│и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и  контроль│

│за обеспечением доступности для инвалидов и  других  маломобильных  групп│

│населения социальной и транспортной инфраструктуры                       │

├──────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│   1.1.   │Разработка формы  паспорта│ МСА и ЖКХ РТ <*>,  │    200,0     │

│          │действующих       объектов│    МТЗ и СЗ РТ     │              │

│          │социальной, транспортной и│                    │              │

│          │инженерной инфраструктуры,│                    │              │

│          │жилых       домов        и│                    │              │

│          │внутридворовых  территорий│                    │              │

│          │на предмет доступности для│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения                 │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   1.2.   │Организация       обучения│   МСА и ЖКХ РТ,    │    588,0     │

│          │рабочих              групп│    МТЗ и СЗ РТ     │              │

│          │муниципальных  образований│                    │              │

│          │для             проведения│                    │              │

│          │паспортизации  действующих│                    │              │

│          │объектов       социальной,│                    │              │

│          │транспортной и  инженерной│                    │              │

│          │инфраструктуры            │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   1.3.   │Разработка   и   внедрение│     МИ и С РТ,     │   1 500,0    │

│          │программного продукта  для│       ЦИТ РТ,      │              │

│          │создания   информационного│   МСА и ЖКХ РТ,    │              │

│          │банка   данных   и   карты│    МТЗ и СЗ РТ     │              │

│          │доступности       объектов│                    │              │

│          │социальной и  транспортной│                    │              │

│          │инфраструктуры            │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   1.4.   │Разработка    и    издание│    МТЗ и СЗ РТ,    │    610,2     │

│          │методических рекомендаций,│    МСА и ЖКХ РТ    │              │

│          │регламентирующих  создание│                    │              │

│          │доступной    среды     для│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения                 │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу          │                    │   2 898,2    │

├──────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и  инженерной│

│инфраструктуры   для  беспрепятственного  доступа   и   получения   услуг│

│инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых│

│потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности            │

├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   2.1.   │Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды                 │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│  2.1.1.  │Адаптация  к  потребностям│   МСА и ЖКХ РТ,    │   1 700,0    │

│          │инвалидов по  зрению  двух│  МО г. Казани (по  │              │

│          │жилых домов, где компактно│   согласованию)    │              │

│          │проживают   инвалиды    по│                    │              │

│          │зрению, в том числе:      │                    │              │

│          │г. Казань, ул. Серова,  д.│                    │              │

│          │5     (проживают        70│                    │              │

│          │инвалидов);               │                    │              │

│          │г. Казань, ул. Серова,  д.│                    │              │

│          │3 (проживают 20 инвалидов)│                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу          │                    │   1 700,0    │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│   2.2.   │Адаптация    объектов    транспортной     инфраструктуры     и│

│          │предоставление транспортных услуг                             │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2.2.1.  │Адаптация внутригородского наземного пассажирского транспорта │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.2.1.1. │Приобретение        одного│     МТ и ДХ РТ     │   15 000,0   │

│          │транспортного средства  со│                    │              │

│          │специальным  оборудованием│                    │              │

│          │и          конструктивными│                    │              │

│          │особенностями,            │                    │              │

│          │обеспечивающими         их│                    │              │

│          │доступность для  инвалидов│                    │              │

│          │и   других   маломобильных│                    │              │

│          │групп населения           │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │   15 000,0   │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│  2.2.2.  │Адаптация внутригородского подземного пассажирского транспорта│

│          │и инфраструктуры                                              │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│          │Адаптация   семи   станций│   МСА и ЖКХ РТ,    │  25 142,85   │

│          │метро                  для│    МТ и ДХ РТ,     │              │

│          │беспрепятственного доступа│  МО г. Казани (по  │              │

│          │инвалидов     и     других│   согласованию)    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения, в том числе:   │                    │              │

│          │установка   информационных│                    │              │

│          │табло и средств оповещения│                    │              │

│          │на   станциях   Казанского│                    │              │

│          │метрополитена    "Проспект│                    │              │

│          │Победы",          "Горки",│                    │              │

│          │"Аметьево",      "Суконная│                    │              │

│          │слобода", "Площадь Тукая",│                    │              │

│          │"Кремлевская",      "Козья│                    │              │

│          │слобода";                 │                    │              │

│          │устройство       рельефных│                    │              │

│          │(тактильных)        полос,│                    │              │

│          │контрастных    полос     и│                    │              │

│          │знаков, фиксаторов в полу,│                    │              │

│          │доводчиков   на   станциях│                    │              │

│          │Казанского   метрополитена│                    │              │

│          │"Проспект         Победы",│                    │              │

│          │"Горки",       "Аметьево",│                    │              │

│          │"Суконная        слобода",│                    │              │

│          │"Площадь           Тукая",│                    │              │

│          │"Кремлевская",      "Козья│                    │              │

│          │слобода";                 │                    │              │

│          │устройство            двух│                    │              │

│          │подъемников   на   станции│                    │              │

│          │"Аметьево";               │                    │              │

│          │устройство          одного│                    │              │

│          │подъемника   на    станции│                    │              │

│          │"Кремлевская";            │                    │              │

│          │устройство          одного│                    │              │

│          │подъемника   на    станции│                    │              │

│          │"Площадь Тукая";          │                    │              │

│          │проведение    строительно-│                    │              │

│          │монтажных     работ     на│                    │              │

│          │станциях        Казанского│                    │              │

│          │метрополитена    "Проспект│                    │              │

│          │Победы",          "Горки",│                    │              │

│          │"Аметьево",      "Суконная│                    │              │

│          │слобода", "Площадь Тукая",│                    │              │

│          │"Кремлевская",      "Козья│                    │              │

│          │слобода"                  │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │  25 142,85   │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│  2.2.3.  │Адаптация пешеходных переходов                                │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.2.3.1. │Реконструкция            и│   МСА и ЖКХ РТ,    │              │

│          │оборудование    пешеходных│    МТ и ДХ РТ,     │              │

│          │переходов              для│  МО г. Казани (по  │              │

│          │беспрепятственного доступа│   согласованию),   │              │

│          │инвалидов     и     других│  МО г. Набережные  │              │

│          │маломобильных        групп│     Челны (по      │              │

│          │населения, в том числе:   │   согласованию),   │              │

│          │установка  двух  лифтов  и│ МО г. Нижнекамска  │   11 400,0   │

│          │пандусов        подземного│ (по согласованию)  │              │

│          │перехода к  станции  метро│                    │              │

│          │"Площадь Тукая";          │                    │              │

│          │оборудование лифтами шести│                    │   45 000,0   │

│          │надземных       пешеходных│                    │              │

│          │переходов в г. Казани:    │                    │              │

│          │на Пр. Победы, ул.  Файзи,│                    │              │

│          │3  транспортной  дамбе   у│                    │              │

│          │Казанской  государственной│                    │              │

│          │академии      ветеринарной│                    │              │

│          │медицины,     Оренбургском│                    │              │

│          │тракте  у  Республиканской│                    │              │

│          │клинической  больницы,  на│                    │              │

│          │ул.     Карбышева,     ул.│                    │              │

│          │Комарова;                 │                    │              │

│          │реконструкция            и│                    │              │

│          │обустройство  тротуаров  и│                    │   15 000,0   │

│          │пешеходных переходов в  г.│                    │              │

│          │Набережные Челны;         │                    │              │

│          │реконструкция            и│                    │   19 860,0   │

│          │обустройство  тротуаров  и│                    │              │

│          │пешеходных переходов в  г.│                    │              │

│          │Нижнекамске               │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │   91 260,0   │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│  2.2.4.  │Адаптация органов государственной власти в сфере транспорта  и│

│          │безопасности дорожного движения                               │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.2.4.1. │Адаптация     для     нужд│   МСА и ЖКХ РТ,    │   4 500,0    │

│          │инвалидов  с   нарушениями│  УГИБДД МВД по РТ  │              │

│          │опорно-двигательного      │                    │              │

│          │аппарата     и      слуха,│                    │              │

│          │владеющих автотранспортом,│                    │              │

│          │трех   зданий   Управления│                    │              │

│          │ГИБДД         Министерства│                    │              │

│          │внутренних     дел      по│                    │              │

│          │Республике  Татарстан,   а│                    │              │

│          │также  прилегающих  к  ним│                    │              │

│          │территорий по адресам:    │                    │              │

│          │г.       Казань,       ул.│                    │              │

│          │Оренбургский тракт, д. 5; │                    │              │

│          │г. Казань, ул.  Модельная,│                    │              │

│          │д. 10;                    │                    │              │

│          │г. Казань, ул.  Тэцевская,│                    │              │

│          │д. 5                      │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │   4 500,0    │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу                               │  135 902,85  │

├──────────┼───────────────────────────────────────────────┴──────────────┤

│   2.3.   │Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг  в  сфере│

│          │физической культуры и спорта                                  │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│  2.3.1.  │Обеспечение    доступности│   МСА и ЖКХ РТ,    │  117 310,0,  │

│          │для      инвалидов      13│    МДМС и Т РТ     │   в т.ч.:    │

│          │спортивных       объектов,│                    │              │

│          │востребованных для занятий│                    │              │

│          │адаптивной      физической│                    │              │

│          │культурой    и     спортом│                    │              │

│          │инвалидами  с  нарушениями│                    │              │

│          │опорно-двигательного      │                    │              │

│          │аппарата, зрения и слуха: │                    │              │

│          │Центра бокса и настольного│                    │  9 314,0     │

│          │тенниса  (г.  Казань,  ул.│                    │              │

│          │Джаудата Файзи, д. 2а);   │                    │              │

│          │Спортивного      комплекса│                    │  9 314,0     │

│          │"Форвард" (г. Казань,  ул.│                    │              │

│          │Химиков, д. 40);          │                    │              │

│          │Комплекса        стендовой│                    │   9 314,0    │

│          │стрельбы  (Верхнеуслонский│                    │              │

│          │муниципальный  район,   с.│                    │              │

│          │Савиново);                │                    │              │

│          │Универсального спортивного│                    │   9 314,0    │

│          │комплекса "Олимпиец" (г.  │                    │              │

│          │Казань, ул. Горьковское   │                    │              │

│          │шоссе, д. 26);            │                    │              │

│          │Крытого плавательного     │                    │   11 314,0   │

│          │бассейна "Акчарлак" (г.   │                    │              │

│          │Казань, ул. Кул Гали, д.  │                    │              │

│          │18);                      │                    │              │

│          │Спортивного комплекса "Ак │                    │   11 314,0   │

│          │Буре" (г. Казань, ул.     │                    │              │

│          │Вагапова, д. 17);         │                    │              │

│          │Универсального спортивного│                    │   11 314,0   │

│          │комплекса "Ватан" (г.     │                    │              │

│          │Казань, ул. Бондаренко, д.│                    │              │

│          │4);                       │                    │              │

│          │Универсального спортивного│                    │   9 314,0    │

│          │комплекса "Триумф" (г.    │                    │              │

│          │Казань, ул. Кошевого, д.  │                    │              │

│          │19);                      │                    │              │

│          │Дворца единоборств "Ак    │                    │   11 314,0   │

│          │Барс" (г. Казань, пр.     │                    │              │

│          │Амирхана, д. 1г);         │                    │              │

│          │Спортивного комплекса     │                    │   9 314,0    │

│          │"Спектр" (г. Казань, ул.  │                    │              │

│          │Парковая, д. 27а);        │                    │              │

│          │МАОУ ДОД ДЮСШ "Этюд" (г.  │                    │   5 815,0    │

│          │Набережные Челны);        │                    │              │

│          │МАОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин"   │                    │   3 805,0    │

│          │(г. Набережные Челны);    │                    │              │

│          │МОУ ДОД ДЮСШ  "Челны"  (г.│                    │   6 550,0    │

│          │Набережные Челны)         │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.3.2.  │Адаптация           здания│   МСА и ЖКХ РТ,    │   3 000,0    │

│          │Министерства   по    делам│    МДМС и Т РТ     │              │

│          │молодежи, спорту и туризму│                    │              │

│          │Республики  Татарстан  для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения,     а     также│                    │              │

│          │прилегающей    территории,│                    │              │

│          │обустройство   парковочной│                    │              │

│          │площадки (г.  Казань,  ул.│                    │              │

│          │Петербургская, д. 12)     │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.3.3.  │Обеспечение  подготовки  и│  МДМС и Т РТ при   │   3 000,0    │

│          │участия    в    спортивных│    участии ФСО     │              │

│          │соревнованиях спортсменов-│  инвалидов РТ (по  │              │

│          │инвалидов                 │   согласованию)    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.3.4.  │Повышение  квалификации  и│    МДМС и Т РТ     │   1 000,0    │

│          │профессиональная          │                    │              │

│          │переподготовка            │                    │              │

│          │инструкторов  и  тренеров,│                    │              │

│          │работающих с инвалидами  и│                    │              │

│          │другими     маломобильными│                    │              │

│          │группами населения        │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.3.5.  │Организация  и  проведение│  МДМС и Т РТ при   │    5387,8    │

│          │всероссийских            и│    участии ФСО     │              │

│          │республиканских           │    инвалидов РТ    │              │

│          │соревнований, чемпионатов,│                    │              │

│          │спартакиад             для│                    │              │

│          │спортсменов-инвалидов     │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.3.6.  │Проведение республиканских│    МДМС и Т РТ     │    417,2     │

│          │спортивно-оздоровительных │  при участии ФСО   │              │

│          │мероприятий,    спортивных│    инвалидов РТ    │              │

│          │праздников среди  людей  с│                    │              │

│          │ограниченными             │                    │              │

│          │возможностями, в том числе│                    │              │

│          │детей-инвалидов           │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по подразделу       │                    │  130 115,0   │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│   2.4.   │Адаптация объектов социальной защиты и занятости  населения  и│

│          │предоставление услуг в сфере  социальной  защиты  и  занятости│

│          │населения                                                     │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2.4.1.  │Обеспечение  доступности   приоритетных   объектов   в   сфере│

│          │социальной защиты населения                                   │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.4.1.1. │Адаптация   зданий    трех│    МСА и ЖКХ РТ,   │  13 500,0,   │

│          │территориальных    органов│     МТЗ и СЗ РТ    │   в т.ч.:    │

│          │социальной          защиты│                    │              │

│          │населения,     а     также│                    │              │

│          │прилегающей территории для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│          │отдел  социальной   защиты│                    │   10 000,0   │

│          │Приволжского   района   г.│                    │              │

│          │Казани  (г.  Казань,   ул.│                    │              │

│          │Зорге, д. 39);            │                    │              │

│          │отдел  социальной   защиты│                    │    500,0     │

│          │Ново-Савиновского   района│                    │              │

│          │г. Казани (г. Казань,  пр.│                    │              │

│          │Х.Ямашева, д. 37);        │                    │              │

│          │управление      социальной│                    │              │

│          │защиты г. Нижнекамска  (г.│                    │   3 000,0    │

│          │Нижнекамск, ул.  Мира,  д.│                    │              │

│          │60)                       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│ 2.4.1.2. │Адаптация    зданий     11│   МСА и ЖКХ РТ,    │  66818,008,  │

│          │учреждений     социального│    МТЗ и СЗ РТ     │   в т.ч.:    │

│          │обслуживания населения,  а│                    │              │

│          │также          прилегающей│                    │              │

│          │территории             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)         │              │

│          │АУСО        "Дербышкинский│                    │   4 595,0    │

│          │детский  дом-интернат  для│                    │              │

│          │умственно отсталых  детей"│                    │              │

│          │(г.  Казань,  с.   Большие│                    │              │

│          │Дербышки, д. 1);          │                    │              │

│          │АУСО            "Казанский│                    │   11 000,008 │

│          │психоневрологический      │                    │              │

│          │интернат" (г. Казань, пос.│                    │              │

│          │Дербышки,              ул.│                    │              │

│          │Прибольничная, д. 1);     │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)         │              │

│          │ГАУСО    "Реабилитационный│                    │   5 000,0    │

│          │центр    для    детей    и│                    │              │

│          │подростков с ограниченными│                    │              │

│          │возможностями    "Доверие"│                    │              │

│          │(г.   Зеленодольск,    ул.│                    │              │

│          │Комарова, д. 34);         │                    │              │

│          │ГАУСО    "Реабилитационный│                    │   5 000,0    │

│          │центр    для    детей    и│                    │              │

│          │подростков с ограниченными│                    │              │

│          │возможностями "Астра"  (г.│                    │              │

│          │Елабуга,  Окружное  шоссе,│                    │              │

│          │д. 41);                   │                    │              │

│          │ГБУ      "Реабилитационный│                    │   7 189,0    │

│          │центр    для    детей    и│                    │              │

│          │подростков с ограниченными│                    │              │

│          │возможностями" (г. Казань,│                    │              │

│          │ул. Р.Зорге, д. 103);     │                    │              │

│          │ГАУСО "Чистопольский  дом-│                    │   8 000,0    │

│          │интернат для престарелых и│                    │              │

│          │инвалидов   "Юлдаш"    (г.│                    │              │

│          │Чистополь, ул. Фрунзе,  д.│                    │              │

│          │117);                     │                    │              │

│          │ГБУ  "Центр   реабилитации│                    │   3 500,0    │

│          │инвалидов  "Изгелек"   (г.│                    │              │

│          │Набережные   Челны,   пос.│                    │              │

│          │ЗЯБ, ул. Комарова, д. 5); │                    │              │

│          │ГБУ "Республиканский центр│                    │   5 000,0    │

│          │социальной    реабилитации│                    │              │

│          │инвалидов   "Идель"    (г.│                    │              │

│          │Зеленодольск,          ул.│                    │              │

│          │Загородная);              │                    │              │

│          │ГАУСО "Центр  реабилитации│                    │   8 000,0    │

│          │инвалидов    "Восхождение"│                    │              │

│          │(г. Казань, ул. Дубравная,│                    │              │

│          │д. 43);                   │                    │              │

│          │ГАУСО  "Центр  социального│                    │   2 905,0    │

│          │обслуживания населения МТЗ│                    │              │

│          │и  СЗ  РТ  "Милосердие"  в│                    │              │

│          │Нижнекамском муниципальном│                    │              │

│          │районе (г. Нижнекамск, ул.│                    │              │

│          │Баки Урманче, д. 35);     │                    │              │

│          │АУСО  "Набережночелнинский│                    │   6 629,0    │

│          │дом-интернат           для│                    │              │

│          │престарелых  и  инвалидов"│                    │              │

│          │(г. Набережные Челны)     │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│ 2.4.1.3. │Оснащение       учреждений│    МТЗ и СЗ РТ     │   4 325,0    │

│          │социального   обслуживания│                    │              │

│          │инвалидными колясками  для│                    │              │

│          │танцев                    │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)         │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │  84 643,008  │

│(в ред. Постановлений КМ РТ от 21.12.2011 N 1031, от 29.12.2011 N 1089)  │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│  2.4.2.  │Адаптация приоритетных объектов в сфере занятости населения   │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.4.2.1. │Адаптация  зданий  четырех│   МСА и ЖКХ РТ,    │  18 198,0,   │

│          │центров          занятости│    МТЗ и СЗ РТ     │   в т.ч.:    │

│          │населения              для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения  ими  услуг,   а│                    │              │

│          │также          прилегающей│                    │              │

│          │территории:               │                    │              │

│          │ГБУ    "Центр    занятости│                    │   3 000,0    │

│          │населения      Московского│                    │              │

│          │района  г.   Казани"   (г.│                    │              │

│          │Казань, ул.  Гагарина,  д.│                    │              │

│          │46);                      │                    │              │

│          │ГБУ    "Центр    занятости│                    │   4 900,0    │

│          │населения"             (г.│                    │              │

│          │Альметьевск, ул.  Герцена,│                    │              │

│          │д. 86а);                  │                    │              │

│          │ГБУ    "Центр    занятости│                    │   4 698,0    │

│          │населения  Зеленодольского│                    │              │

│          │района" (г.  Зеленодольск,│                    │              │

│          │ул. Татарстан, д. 1);     │                    │              │

│          │ГБУ    "Центр    занятости│                    │   5 600,0    │

│          │населения" (г.  Набережные│                    │              │

│          │Челны,  пр.  Сююмбике,  д.│                    │              │

│          │47)                       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│ 2.4.2.2. │Создание           учебно-│    МТЗ и СЗ РТ     │  9 555,0, в  │

│          │материальной   базы    для│                    │    т.ч.:     │

│          │обучения         инвалидов│                    │              │

│          │востребованным профессиям,│                    │              │

│          │в том числе:              │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)         │              │

│          │приобретение       учебно-│                    │   1 500,0    │

│          │методических комплексов на│                    │              │

│          │бумажном   и   электронном│                    │              │

│          │носителях   для   обучения│                    │              │

│          │инвалидов с использованием│                    │              │

│          │дистанционных             │                    │              │

│          │образовательных технологий│                    │              │

│          │по          востребованным│                    │              │

│          │образовательным           │                    │              │

│          │программам;               │                    │              │

│          │приобретение  оборудования│                    │   2 500,0    │

│          │и                оснащение│                    │              │

│          │видеоконференцсвязью     5│                    │              │

│          │центров          занятости│                    │              │

│          │населения (г.  г.  Казань,│                    │              │

│          │Бугульма,    Зеленодольск,│                    │              │

│          │Набережные          Челны,│                    │              │

│          │Нижнекамск);              │                    │              │

│          │приобретение    мобильного│                    │   1 500,0    │

│          │лингафонного кабинета;    │                    │              │

│          │приобретение  оборудования│                    │   1 955,0    │

│          │и оснащение  рабочих  мест│                    │              │

│          │для обучения инвалидов  по│                    │              │

│          │зрению   в    5    центрах│                    │              │

│          │занятости населения (г. г.│                    │              │

│          │Казань,          Бугульма,│                    │              │

│          │Зеленодольск,   Набережные│                    │              │

│          │Челны, Нижнекамск);       │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)         │              │

│          │приобретение    мобильного│                    │   2 100,0    │

│          │центра по профессиональной│                    │              │

│          │ориентации для инвалидов  │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│ 2.4.2.3. │Обучение сурдопереводу  17│    МТЗ и СЗ РТ     │    408,0     │

│          │сотрудников     учреждений│                    │              │

│          │социальной    защиты     и│                    │              │

│          │центров занятости         │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │   28 161,0   │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)         │              │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│  2.4.3.  │Адаптация органов государственной власти  в  сфере  социальной│

│          │защиты                                                        │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│ 2.4.3.1. │Адаптация           здания│   МСА и ЖКХ РТ,    │   7 434,0    │

│          │Министерства        труда,│    МТЗ и СЗ РТ     │              │

│          │занятости   и   социальной│                    │              │

│          │защиты          Республики│                    │              │

│          │Татарстан,     а     также│                    │              │

│          │прилегающей     к     нему│                    │              │

│          │территории             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых  потребностей   (г.│                    │              │

│          │Казань, ул. Волгоградская,│                    │              │

│          │д. 47)                    │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│ 2.4.3.2. │Адаптация           здания│    МСА и ЖКХ РТ    │   3 000,0    │

│          │Уполномоченного по  правам│                    │              │

│          │человека        Республики│                    │              │

│          │Татарстан,     а     также│                    │              │

│          │прилегающей     к     нему│                    │              │

│          │территории             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения  ими  услуг  (г.│                    │              │

│          │Казань, ул.  К.Маркса,  д.│                    │              │

│          │61)                       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого                     │                    │   10 434,0   │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по подразделу       │                    │  123 238,008 │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)         │              │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│   2.5.   │Адаптация  объектов   медицинских   организаций,   оказывающих│

│          │медицинскую   помощь    (медицинские    услуги),    а    также│

│          │предоставление услуг в сфере здравоохранения                  │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│  2.5.1.  │Адаптация    зданий     23│   МСА и ЖКХ РТ,    │ 187 088,982, │

│          │приоритетных   медицинских│       МЗ РТ        │   в т.ч.:    │

│          │учреждений и прилегающих к│                    │              │

│          │ним     территорий     для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│          │ГАУЗ      "Республиканская│                    │  44 431,832  │

│          │клиническая       больница│                    │              │

│          │Министерства              │                    │              │

│          │здравоохранения Республики│                    │              │

│          │Татарстан" (г. Казань, ул.│                    │              │

│          │Оренбургский   тракт,   д.│                    │              │

│          │138а);                    │                    │              │

│          │ГАУЗ              "Детская│                    │   28 000,0   │

│          │республиканская           │                    │              │

│          │клиническая       больница│                    │              │

│          │Министерства              │                    │              │

│          │здравоохранения Республики│                    │              │

│          │Татарстан" (г. Казань, ул.│                    │              │

│          │Оренбургский   тракт,   д.│                    │              │

│          │140);                     │                    │              │

│          │МУЗ "Городская поликлиника│                    │   8 900,0    │

│          │N  7"  (г.   Казань,   ул.│                    │              │

│          │Ф.Карима, д. 14/67);      │                    │              │

│          │ГУЗ     "Госпиталь     для│                    │   5 000,0    │

│          │ветеранов    войн"     (г.│                    │              │

│          │Казань, ул. Исаева, д. 5);│                    │              │

│          │ГУЗ     "Госпиталь     для│                    │   5 000,0    │

│          │ветеранов    войн"     (г.│                    │              │

│          │Набережные Челны,  поселок│                    │              │

│          │ГЭС, ул. им.  Г.Тукая,  д.│                    │              │

│          │39);                      │                    │              │

│          │ГАУЗ      "Межрегиональный│                    │   12 000,0   │

│          │клинико-диагностический   │                    │              │

│          │центр"  (г.  Казань,   ул.│                    │              │

│          │Карбышева, д. 12а);       │                    │              │

│          │ГАУЗ      "Республиканская│                    │   6 841,15   │

│          │клиническая       больница│                    │              │

│          │восстановительного        │                    │              │

│          │лечения"      Министерства│                    │              │

│          │здравоохранения Республики│                    │              │

│          │Татарстан (г. Казань,  ул.│                    │              │

│          │Ватутина,      д.      13;│                    │              │

│          │Лаишевский   муниципальный│                    │              │

│          │район,    пос.     Боровое│                    │              │

│          │Матюшино);                │                    │              │

│          │ГАУЗ      "Республиканский│                    │   10 000,0   │

│          │клинический онкологический│                    │              │

│          │диспансер     Министерства│                    │              │

│          │здравоохранения Республики│                    │              │

│          │Татарстан" (г. Казань, ул.│                    │              │

│          │Сибирский тракт, д. 29;   │                    │              │

│          │г. Набережные  Челны,  пр.│                    │              │

│          │М.Джалиля, д .21);        │                    │              │

│          │МУЗ "Городская клиническая│                    │   18 500,0   │

│          │больница N 7" (г.  Казань,│                    │              │

│          │ул. Чуйкова, д. 54);      │                    │              │

│          │МАУЗ  "Закамская   детская│                    │   16 916,0   │

│          │больница  с  перинатальным│                    │              │

│          │центром"  (г.   Набережные│                    │              │

│          │Челны, Медгородок, 9/02); │                    │              │

│          │МБУЗ        "Альметьевская│                    │   5 000,0    │

│          │детская     больница     с│                    │              │

│          │перинатальным центром" (г.│                    │              │

│          │Альметьевск,  ул.  Ленина,│                    │              │

│          │д.  121;  г.  Альметьевск,│                    │              │

│          │ул. Лермонтова, д. 16);   │                    │              │

│          │МБУЗ        "Альметьевская│                    │   2 500,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница" (г. Альметьевск,│                    │              │

│          │пр. Строителей, Больничный│                    │              │

│          │городок);                 │                    │              │

│          │МБУЗ            "Агрызская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница" (г.  Агрыз,  ул.│                    │              │

│          │Энергетиков, д. 2);       │                    │              │

│          │МБУЗ           "Елабужская│                    │   2 500,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница" (г. Елабуга, пр.│                    │              │

│          │Нефтяников, д. 57);       │                    │              │

│          │МБУЗ       "Зеленодольская│                    │   2 500,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"              (г.│                    │              │

│          │Зеленодольск, ул.  Гоголя,│                    │              │

│          │д. 1);                    │                    │              │

│          │МБУЗ           "Нурлатская│                    │   2 500,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница" (г. Нурлат,  ул.│                    │              │

│          │Пушкина, д. 2);           │                    │              │

│          │МБУЗ            "Сабинская│                    │   2 500,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"       (Сабинский│                    │              │

│          │район,  с.  Богатые  Сабы,│                    │              │

│          │ул. Тукая, д. 3);         │                    │              │

│          │МБУЗ         "Азнакаевская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"  (г.  Азнакаево,│                    │              │

│          │ул. Хасаншиной, д. 21);   │                    │              │

│          │МБУЗ         "Алексеевская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"    (Алексеевский│                    │              │

│          │район,              п.г.т.│                    │              │

│          │Алексеевское,          ул.│                    │              │

│          │Куйбышева, д. 85);        │                    │              │

│          │МБУЗ         "Балтасинская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"    (Балтасинский│                    │              │

│          │район,  с.  Балтаси,   ул.│                    │              │

│          │Ленина, д. 1);            │                    │              │

│          │МБУЗ        "Дрожжановская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница"   (Дрожжановский│                    │              │

│          │район,      с.      Старое│                    │              │

│          │Дрожжаное,     ул.     2-я│                    │              │

│          │Пятилетка, д. 25);        │                    │              │

│          │МБУЗ "Заинская центральная│                    │   2 000,0    │

│          │районная   больница"   (г.│                    │              │

│          │Заинск, ул. Комсомольская,│                    │              │

│          │д. 52);                   │                    │              │

│          │МБУЗ        "Лениногорская│                    │   2 000,0    │

│          │центральная       районная│                    │              │

│          │больница" (г. Лениногорск,│                    │              │

│          │ул. Садриева, д. 20)      │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.5.2.  │Адаптация           здания│   МСА и ЖКХ РТ,    │   3 000,0    │

│          │Министерства              │       МЗ РТ        │              │

│          │здравоохранения Республики│                    │              │

│          │Татарстан,     а     также│                    │              │

│          │прилегающей     к     нему│                    │              │

│          │территории             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения  ими  услуг  (г.│                    │              │

│          │Казань,  ул.  Островского,│                    │              │

│          │д. 11/6)                  │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.5.3.  │Обучение     сурдопереводу│    МТЗ и СЗ РТ,    │    120,0     │

│          │пяти           сотрудников│       МЗ РТ        │              │

│          │учреждений здравоохранения│                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по подразделу       │                    │ 190 208,982  │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│   2.6.   │Адаптация объектов культуры и  предоставление  услуг  в  сфере│

│          │культуры                                                      │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│  2.6.1.  │Адаптация    зданий     13│   МСА и ЖКХ РТ,    │ 50 580,0, в  │

│          │приоритетных    культурно-│       МК РТ        │    т.ч.:     │

│          │зрелищных   учреждений   и│                    │              │

│          │прилегающих     к      ним│                    │              │

│          │территорий             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов всех категорий и│                    │              │

│          │других маломобильных групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│          │Татарского                │                    │   1 890,0    │

│          │государственного          │                    │              │

│          │академического      театра│                    │              │

│          │оперы   и    балета    им.│                    │              │

│          │М.Джалиля;                │                    │              │

│          │Государственного  Большого│                    │   5 740,0    │

│          │концертного    зала    им.│                    │              │

│          │С.Сайдашева;              │                    │              │

│          │Татарского                │                    │   5 090,0    │

│          │государственного          │                    │              │

│          │академического театра  им.│                    │              │

│          │Г.Камала;                 │                    │              │

│          │Татарского                │                    │   4 850,0    │

│          │государственного    театра│                    │              │

│          │драмы   и   комедии    им.│                    │              │

│          │К.Тинчурина;              │                    │              │

│          │Казанского                │                    │   2 090,0    │

│          │государственного    театра│                    │              │

│          │юного зрителя;            │                    │              │

│          │Казанского                │                    │   1 980,0    │

│          │государственного          │                    │              │

│          │академического    русского│                    │              │

│          │Большого    драматического│                    │              │

│          │театра им. В.И.Качалова;  │                    │              │

│          │Казанского                │                    │   6 240,0    │

│          │государственного цирка;   │                    │              │

│          │Татарской  государственной│                    │   1 810,0    │

│          │филармонии  им.   Габдуллы│                    │              │

│          │Тукая;                    │                    │              │

│          │МАУ  "Органный  зал"   (г.│                    │   3 870,0    │

│          │Набережные Челны);        │                    │              │

│          │ГАОУ   СПО   "Нижнекамский│                    │   2 850,0    │

│          │музыкальный  колледж   им.│                    │              │

│          │С.Сайдашева"           (г.│                    │              │

│          │Нижнекамск);              │                    │              │

│          │модернизация    кинотеатра│                    │   6 270,0    │

│          │"Мир" (г. Казань);        │                    │              │

│          │МАУК  ДК  "Энергетик"  (г.│                    │   4 200,0    │

│          │Набережные Челны);        │                    │              │

│          │МАУ Центр народных культур│                    │   3 700,0    │

│          │"Родник"  (г.   Набережные│                    │              │

│          │Челны)                    │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.6.2.  │Адаптация   зданий    двух│   МСА и ЖКХ РТ,    │  12 218,0,   │

│          │приоритетных  библиотечных│       МК РТ        │   в т.ч.:    │

│          │учреждений и прилегающих к│                    │              │

│          │ним     территорий     для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│          │ГУ        "Республиканская│                    │   6 838,0    │

│          │специальная библиотека для│                    │              │

│          │слепых";                  │                    │              │

│          │Библиотеки N 45 -  филиала│                    │   5 380,0    │

│          │МУК           "Центральная│                    │              │

│          │библиотечная  система   г.│                    │              │

│          │Казани"                   │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.6.3.  │Адаптация           здания│   МСА и ЖКХ РТ,    │   3 103,0    │

│          │Министерства      культуры│       МК РТ        │              │

│          │Республики  Татарстан,   а│                    │              │

│          │также прилегающей  к  нему│                    │              │

│          │территории             для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых потребностей       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.6.4.  │Обучение     сурдопереводу│    МТЗ и СЗ РТ,    │     72,0     │

│          │трех           сотрудников│       МК РТ        │              │

│          │учреждений культуры       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│  2.6.5.  │Проведение    региональных│ МК РТ при участии  │   2 195,0    │

│          │фестивалей,     творческих│    общественных    │              │

│          │конкурсов      и      иных│    организаций     │              │

│          │мероприятий    в     сфере│     инвалидов      │              │

│          │культуры    с     участием│                    │              │

│          │инвалидов,  в  том   числе│                    │              │

│          │детей-инвалидов           │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по подразделу       │                    │   68 168,0   │

├──────────┼──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│   2.7.   │Адаптация  зданий  (помещений)  образовательных  учреждений  и│

│          │предоставление образовательных услуг                          │

├──────────┼──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│  2.7.1.  │Адаптация           зданий│   МСА и ЖКХ РТ,    │  28 000,0,   │

│          │(помещений)     учреждений│    МТЗ и СЗ РТ     │   в т.ч.:    │

│          │профессионального         │                    │              │

│          │образования и  прилегающих│                    │              │

│          │к   ним   территорий   для│                    │              │

│          │беспрепятственного доступа│                    │              │

│          │инвалидов     и     других│                    │              │

│          │маломобильных        групп│                    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых   потребностей    и│                    │              │

│          │получения ими услуг, в том│                    │              │

│          │числе:                    │                    │              │

│          │профессионального лицея  N│                    │   5 500,0    │

│          │41   (г.    Казань,    ул.│                    │              │

│          │Энгельса,      д.      12)│                    │              │

│          │профессионального лицея  N│                    │   8 500,0    │

│          │33 им. Б.Г.Макшанцева  (г.│                    │              │

│          │Казань, ул.  Халезова,  д.│                    │              │

│          │26а)                      │                    │              │

│          │специального              │                    │   9 000,0    │

│          │(коррекционного)          │                    │              │

│          │профессионального  училища│                    │              │

│          │N 63 (г.  Нижнекамск,  ул.│                    │              │

│          │30 лет Победы, д. 7а)     │                    │              │

│          │Набережночелнинского      │                    │   5 000,0    │

│          │государственного  торгово-│                    │              │

│          │технологического института│                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│2.7.2.    │Адаптация здания общежития│                    │   5 100,0    │

│          │профессионального лицея  N│                    │              │

│          │33 им. Б.Г.Макшанцева  (г.│                    │              │

│          │Казань, ул.  Халезова,  д.│                    │              │

│          │26)     для     проживания│                    │              │

│          │иногородних  обучающихся -│                    │              │

│          │инвалидов  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых       потребностей,│                    │              │

│          │включая       приобретение│                    │              │

│          │специализированной  мебели│                    │              │

│          │для             общежития,│                    │              │

│          │адаптированной         для│                    │              │

│          │инвалидов, и  оборудования│                    │              │

│          │для      социально-бытовой│                    │              │

│          │адаптации                 │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│2.7.3.    │Профессиональная          │     МО и Н РТ,     │   5 096,0    │

│          │переподготовка            │     ГАОУ ДПО       │              │

│          │учителей               по │  Институт развития │              │

│          │специальностям            │    образования     │              │

│          │"Тифлопедагогика",        │     Республики     │              │

│          │"Сурдопедагогика",        │      Татарстан     │              │

│          │"Олигофренопедагогика"    │  (по согласованию) │              │

│          │для общеобразовательных   │                    │              │

│          │ школ                     │                    │              │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 29.12.2011 N 1089)         │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по подразделу       │                    │38 196,0      │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу          │                    │  687 528,84  │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)         │              │

├──────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│3. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также  предоставление│

│услуг в сфере информатизации и связи                                     │

├──────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│   3.1.   │Обеспечение доступности  к│     МИ и С РТ,     │   1 000,0    │

│          │информационным    службам,│  МГО и ЧС РТ при   │              │

│          │включая экстренные службы,│  участии ТРО ВОГ,  │              │

│          │инвалидов     и     других│    ТРО ВОС (по     │              │

│          │маломобильных        групп│   согласованию)    │              │

│          │населения  с   учетом   их│                    │              │

│          │особых потребностей       │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   3.2.   │Организация               │    Татмедиа при    │   2 900,0    │

│          │субтитрирования           │  участии ТРО ВОГ   │              │

│          │телевизионных     программ│                    │              │

│          │региональных  обязательных│                    │              │

│          │общедоступных      каналов│                    │              │

│          │(1000 часов)              │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   3.3.   │Обеспечение    доступности│   МИ и С РТ при    │    490,0     │

│          │инвалидов  по   зрению   к│  участии ТРО ВОС   │              │

│          │информационной      службе│                    │              │

│          │GPC-навигации:            │                    │              │

│          │приобретение            35│                    │              │

│          │навигаторов               │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   3.4.   │Организация предоставления│    МТЗ и СЗ РТ     │     10,8     │

│          │сурдопереводчиков         │                    │              │

│          │соответствующей           │                    │              │

│          │квалификации           для│                    │              │

│          │обслуживания      основных│                    │              │

│          │общественных мероприятий и│                    │              │

│          │собраний                  │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу          │                    │   4 400,8    │

├──────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│4. Формирование толерантного отношения общества к людям  с  ограниченными│

│возможностями                                                            │

├──────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│   4.1.   │Создание и  транслирование│      Татмедиа      │    400,0     │

│          │социальной        рекламы,│                    │              │

│          │направленной            на│                    │              │

│          │формирование  толерантного│                    │              │

│          │отношения к инвалидам     │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│   4.2.   │Проведение социологических│    МТЗ и СЗ РТ     │    500,0     │

│          │исследований   по   оценке│                    │              │

│          │инвалидами          уровня│                    │              │

│          │доступности   приоритетных│                    │              │

│          │объектов и услуг, а  также│                    │              │

│          │по   изучению    отношения│                    │              │

│          │инвалидов к осуществляемой│                    │              │

│          │деятельности            по│                    │              │

│          │формированию     доступной│                    │              │

│          │среды                     │                    │              │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │Итого по разделу          │                    │    900,0     │

├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤

│          │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ        │                    │  695 727,84  │

│(в ред. Постановления КМ РТ от 21.12.2011 N 1031)         │              │

└──────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Перечень используемых сокращений.

Перечень используемых сокращений:

РФ - Российская Федерация.

РТ - Республика Татарстан.

КМ РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан.

АУСО - автономное учреждение социального обслуживания.

ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения.

ГАУСО - государственное автономное учреждение социального обслуживания.

ГАОУ СПО - государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования.

ГБУ - государственное бюджетное учреждение.

ГУ - государственное учреждение.

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения.

ГТРК "Татарстан" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Татарстан".

МАУ - муниципальное автономное учреждение.

МГО и ЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

МДМС и Т РТ - Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

МИ и С РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан.

МО и Н РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан.

МО г. Казани - муниципальное образование г.Казани.

МО г. Набережные Челны - муниципальное образование г. Набережные Челны.

МО г. Нижнекамска - муниципальное образование г. Нижнекамска.

МСА и ЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

МТ и ДХ РТ - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

МАУЗ - муниципальное автономное учреждение здравоохранения.

МАУК - муниципальное автономное учреждение культуры.

МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения.

ОМС - органы местного самоуправления в Республике Татарстан.

Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татмедиа.

ТРО ВОС - Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества слепых.

ТРО ВОГ - Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества глухих.

УГИБДД МВД по РТ - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

ФСО РТ - Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан.

ЦИТ РТ - Центр информационных технологий Республики Татарстан.

- Приложение N 3

к Долгосрочной целевой программе

Республики Татарстан

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

| Наименование задачи | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование цели: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры | Наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг | отсутст- вие | наличие | наличие | наличие | наличие |
| 2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами всех категорий и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры (жилого фонда, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, труда и занятости, культуры, здравоохранения, образования) в общем количестве приоритетных объектов, % | 14,4 | 16,8 | 16,8 | 30,9 | 45 |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, % | 9,7 | 11,4 | 13,1 | 14,8 | 16,5 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, % | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | Доля общеобразовательных учреждении, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | - | 5,5 | 6,5 | 12,8 | 20 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, % | 31,9 | 33,7 | 34,7 | 44,6 | 55 |
| 3. Адаптация интернет- ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов, часов в год | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, % | 31,9 | 33,7 | 34,7 | 44,6 | 55 |
| 4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов, % | 32,2 | 36,6 | 40,8 | 45,2 | 49,6 |

- Приложение N 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2012 ГОДУ

(введен Постановлением КМ РТ от 30.04.2012 N 348)

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│   N   │     Наименование мероприятий      │Ответственные │    Объем     │

│  п/п  │                                   │ исполнители  │финансирования│

│       │                                   │              │ в 2012 году, │

│       │                                   │              │ тыс. рублей  │

├───────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│   1   │                 2                 │      3       │      4       │

├───────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│1.  Нормативное  правовое  сопровождение   формирования   доступной   для│

│инвалидов   и   других   маломобильных   групп   населения    социальной,│

│транспортной   и   инженерной   инфраструктуры,   формирование    системы│

│мониторинга и  контроль  за  обеспечением  доступности  для  инвалидов  и│

│других  маломобильных   групп   населения   социальной   и   транспортной│

│инфраструктуры                                                           │

├─────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│  1.1.   │Разработка      и      внедрение│МИ и С РТ <*>, │      -       │

│         │программного    продукта     для│    ЦИТ РТ,    │              │

│         │создания  информационного  банка│ МСА и ЖКХ РТ, │              │

│         │данных   и   карты   доступности│  МТЗ и СЗ РТ  │              │

│         │объектов             социальной,│               │              │

│         │транспортной    и     инженерной│               │              │

│         │инфраструктуры                  │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  1.2.   │Организация   обучения   рабочих│ МСА и ЖКХ РТ, │    400,0     │

│         │групп муниципальных  образований│  МТЗ и СЗ РТ  │              │

│         │и      специалистов      органов│               │              │

│         │государственной    власти    для│               │              │

│         │проведения         паспортизации│               │              │

│         │действующих             объектов│               │              │

│         │социальной,    транспортной    и│               │              │

│         │инженерной инфраструктуры       │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  1.3.   │Разработка       и       издание│ МТЗ и СЗ РТ,  │    700,0     │

│         │методических       рекомендаций,│ МСА и ЖКХ РТ  │              │

│         │регламентирующих        создание│               │              │

│         │доступной среды для инвалидов  и│               │              │

│         │других    маломобильных    групп│               │              │

│         │населения                       │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по разделу                │               │   1 100,0    │

├─────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и  инженерной│

│инфраструктуры  для  беспрепятственного   доступа   и   получения   услуг│

│инвалидами и  другими  маломобильными  группами  населения  с  учетом  их│

│особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности     │

├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1.     │Адаптация объектов социальной защиты и  занятости  населения  и│

│         │предоставление услуг в  сфере  социальной  защиты  и  занятости│

│         │населения                                                      │

├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1.1.   │Обеспечение   доступности   приоритетных   объектов   в   сфере│

│         │социальной защиты населения                                    │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│2.1.1.1. │Адаптация       17        зданий│ МСА и ЖКХ РТ, │ 29 600,0, в  │

│         │территориальных          органов│  МТЗ и СЗ РТ  │  том числе:  │

│         │социальной защиты  населения,  а│               │              │

│         │также   прилегающих   территорий│               │              │

│         │для  беспрепятственного  доступа│               │              │

│         │инвалидов        и        других│               │              │

│         │маломобильных групп населения  с│               │              │

│         │учетом их особых потребностей  и│               │              │

│         │получения  ими  услуг,   в   том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │1.  Отдел  социальной  защиты  в│               │   1 000,0    │

│         │Кировском районе УСЗ  МТЗ  и  СЗ│               │              │

│         │РТ в МО г.  Казани  (г.  Казань,│               │              │

│         │ул. Баруди, д. 5)               │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │2.  Отдел  социальной  защиты  в│               │    600,0     │

│         │Авиастроительном районе УСЗ  МТЗ│               │              │

│         │и СЗ РТ в МО  в  г.  Казани  (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Тимирязева, д. 8)   │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │3.  Отдел  социальной  защиты  в│               │   2 000,0    │

│         │Московском районе УСЗ МТЗ  и  СЗ│               │              │

│         │РТ в МО г.  Казани  (г.  Казань,│               │              │

│         │ул. Блюхера, д. 81а)            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │4.  Отдел  социальной  защиты  в│               │   1 200,0    │

│         │Советском районе УСЗ  МТЗ  и  СЗ│               │              │

│         │РТ в   МО    г.  Казани    (г.  │               │              │

│         │Казань, ул. А.Кутуя, д. 33)     │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │5.  Отдел  социальной  защиты  в│               │    800,0     │

│         │Вахитовском районе УСЗ МТЗ и  СЗ│               │              │

│         │РТ в МО г.  Казани  (г.  Казань,│               │              │

│         │ул. Вишневского, д. 10)         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │6. Филиал N  1  Республиканского│               │   2 000,0    │

│         │центра    материальной    помощи│               │              │

│         │городского  округа   "Набережные│               │              │

│         │Челны"  (г.  Набережные   Челны,│               │              │

│         │Солнечный бульвар, д. 6)        │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │7. Управление социальной  защиты│               │   2 000,0    │

│         │МТЗ  и  СЗ  РТ  в  Альметьевском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   г.│               │              │

│         │Альметьевск,  ул.  8  Марта,  д.│               │              │

│         │21а)                            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │8. Управление социальной  защиты│               │   2 000,0    │

│         │МТЗ  и  СЗ  РТ  в  Высокогорском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,  ст.│               │              │

│         │Высокая Гора,  ул.  Профсоюзная,│               │              │

│         │д. 1а)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │9. Управление социальной  защиты│               │   2 000,0    │

│         │МТЗ  и  СЗ  РТ  в  Дрожжановском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   с.│               │              │

│         │Старое      Дрожжаное,       ул.│               │              │

│         │Центральная, д. 15)             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │10.    Управление     социальной│               │   2 000,0    │

│         │защиты МТЗ и СЗ РТ в  Елабужском│               │              │

│         │муниципальном районе  МТЗ  и  СЗ│               │              │

│         │РТ   (РТ,   г.   Елабуга,    ул.│               │              │

│         │Спасская, д. 5)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │11. Отдел социальной защиты  МТЗ│               │   2 000,0    │

│         │и   СЗ   РТ   в   Зеленодольском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   г.│               │              │

│         │Зеленодольск, ул. Карла  Маркса,│               │              │

│         │д. 57"в")                       │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │12.    Управление     социальной│               │   2 000,0    │

│         │защиты МТЗ и СЗ РТ в  Кукморском│               │              │

│         │муниципальном    районе     (РТ,│               │              │

│         │п.г.т. Кукмор,  ул.  Ворошилова,│               │              │

│         │д. 44)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │13.    Управление     социальной│               │   2 000,0    │

│         │защиты   МТЗ   и   СЗ    РТ    в│               │              │

│         │Чистопольском      муниципальном│               │              │

│         │районе (РТ,  г.  Чистополь,  ул.│               │              │

│         │Урицкого, д. 45)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │14.    Управление     социальной│               │   1 500,0    │

│         │защиты МТЗ и СЗ  РТ  в  Заинском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   г.│               │              │

│         │Заинск, ул. Рафикова, д. 10)    │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │15. Отдел социальной защиты  МТЗ│               │   1 000,0    │

│         │и    СЗ    РТ     в     Спасском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   г.│               │              │

│         │Болгар, ул. Пионерская, д. 21)  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │16. Отдел социальной защиты  МТЗ│               │   3 000,0    │

│         │и   СЗ    РТ    в    Алькеевском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   с.│               │              │

│         │Базарные Матаки, ул. Ленина,  д.│               │              │

│         │9)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │17. Отдел социальной защиты  МТЗ│               │   2 500,0    │

│         │и  СЗ   РТ   в   Верхнеуслонском│               │              │

│         │муниципальном  районе  (РТ,   с.│               │              │

│         │Верхний Услон, ул. Медгородок)  │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2.1.1.2. │Адаптация 27  зданий  учреждений│ МСА и ЖКХ РТ, │ 104 900,0, в │

│         │социального         обслуживания│  МТЗ и СЗ РТ  │  том числе:  │

│         │населения, а  также  прилегающих│               │              │

│         │территорий                   для│               │              │

│         │беспрепятственного       доступа│               │              │

│         │инвалидов        и        других│               │              │

│         │маломобильных групп населения  с│               │              │

│         │учетом их особых потребностей  и│               │              │

│         │получения  ими  услуг,   в   том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │1.   ГКУ   "Комплексный    центр│               │   3 800,0    │

│         │подготовки  кадров  и   развития│               │              │

│         │отрасли  МТЗ  и   СЗ   РТ"   (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Проточная, д. 8)    │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │2.        АУСО        "Казанский│               │   2 000,0    │

│         │психоневрологический   интернат"│               │              │

│         │МТЗ и СЗ  РТ  (г.  Казань,  пос.│               │              │

│         │Дербышки, ул. Прибольничная,  д.│               │              │

│         │1)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │3. АУСО  "Дербышкинский  детский│               │   5 000,0    │

│         │дом-интернат    для    умственно│               │              │

│         │отсталых детей" МТЗ и СЗ РТ  (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Лесная, д. 1)       │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │4.   АУСО   "Джалильский    дом-│               │   5 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Сармановский       муниципальный│               │              │

│         │район,   пос.    Джалиль,    ул.│               │              │

│         │Лесная, д. 2)                   │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │5.   АУСО    "Нурлатский    дом-│               │   5 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов" МТЗ и СЗ РТ  (РТ,  г.│               │              │

│         │Нурлат, ул. Нурлатская, д. 1)   │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │6.   АУСО   "Азнакаевский   дом-│               │   5 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │п.г.т.     Актюбинский,      ул.│               │              │

│         │Комарова, д. 1)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │7.   АУСО    "Лесхозский    дом-│               │   3 800,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Сабинский  муниципальный  район,│               │              │

│         │п. Лесхоз, ул. Лагерная, д. 6)  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │8.   ГАУСО   "Мамадышский   дом-│               │   5 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Мамадышский        муниципальный│               │              │

│         │район,     с.     Шадчи,     ул.│               │              │

│         │Молодежная, д. 13)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │9.   АУСО   "Центр   социального│               │   1 500,0    │

│         │обслуживания "Балкыш" МТЗ  и  СЗ│               │              │

│         │РТ,   социально-реабилитационное│               │              │

│         │отделение     (РТ,     Сабинский│               │              │

│         │муниципальный     район,      с.│               │              │

│         │Шемордан, ул. Фрунзе, д. 6)     │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │10.   ГАУСО    "Реабилитационный│               │   4 000,0    │

│         │центр для детей и  подростков  с│               │              │

│         │ограниченными     возможностями"│               │              │

│         │МТЗ  и  СЗ   РТ   в   Лаишевском│               │              │

│         │муниципальном  районе"  (РТ,  г.│               │              │

│         │Лаишево,  ул.  Производственная,│               │              │

│         │д. 5"а")                        │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │11.  ГАУСО  "Корноуховский  дом-│               │   3 500,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Рыбно-Слободский   муниципальный│               │              │

│         │район,   с.   Корноухово,    ул.│               │              │

│         │Совхозная, д. 5)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │12.   ГАУСО    "Реабилитационный│               │   2 300,0    │

│         │центр для детей и  подростков  с│               │              │

│         │ограниченными возможностями  МТЗ│               │              │

│         │и СЗ РТ "Радость"  ("Шатлык")  в│               │              │

│         │Бавлинском муниципальном  районе│               │              │

│         │(РТ, г. Бавлы, ул.  Островского,│               │              │

│         │д. 3)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │13. ГБУ "Реабилитационный  центр│               │   7 000,0    │

│         │для   детей   и   подростков   с│               │              │

│         │ограниченными  возможностями   в│               │              │

│         │городском округе "город  Казань"│               │              │

│         │МТЗ и  СЗ  РТ  (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Зорге, д. 103)                  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │14.       АУСО       "Елабужский│               │   6 000,0    │

│         │психоневрологический   интернат"│               │              │

│         │МТЗ и СЗ  РТ  (РТ,  г.  Елабуга,│               │              │

│         │ул. Горького, д. 115)           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │15.   ГАУСО    "Ново-Чурилинский│               │   4 000,0    │

│         │психоневрологический   интернат"│               │              │

│         │МТЗ  и   СЗ   РТ   (РТ,   Арский│               │              │

│         │муниципальный  район,  д.  Новое│               │              │

│         │Чурилино, ул. Ленина, д. 53)    │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │16.   ГАУСО   "Тукаевский   дом-│               │   4 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Тукаевский муниципальный  район,│               │              │

│         │с.     Тлянче     Тамак,     ул.│               │              │

│         │Больничная, д. 20)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │17.  ГАУСО  "Центр  реабилитации│               │   3 000,0    │

│         │инвалидов "Изгелек" МТЗ и СЗ  РТ│               │              │

│         │(РТ, г.  Набережные  Челны,  ул.│               │              │

│         │Комарова, д. 5)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │18.  ГАУСО  "Центр   социального│               │   1 000,0    │

│         │обслуживания           населения│               │              │

│         │"Богородский рай" МТЗ и СЗ РТ  в│               │              │

│         │Камско-Устьинском  муниципальном│               │              │

│         │районе"  (РТ,  Камско-Устьинский│               │              │

│         │муниципальный   район,    п.г.т.│               │              │

│         │Камское Устье, ул. К.Маркса,  д.│               │              │

│         │56)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │19.  АУСО   "Алексеевский   дом-│               │   4 000,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов"  МТЗ  и  СЗ  РТ  (РТ,│               │              │

│         │Алексеевский       муниципальный│               │              │

│         │район, с. Большие  Полянки,  ул.│               │              │

│         │Озерная, д. 50)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │20.     АУСО     "Зеленодольский│               │   5 000,0    │

│         │психоневрологический   интернат"│               │              │

│         │МТЗ   и   СЗ    РТ    (РТ,    г.│               │              │

│         │Зеленодольск,  ул.  Гайдара,  д.│               │              │

│         │15)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │21.  ГБУ  Республиканский  центр│               │   3 900,0    │

│         │социальной          реабилитации│               │              │

│         │инвалидов "Идель" МТЗ  и  СЗ  РТ│               │              │

│         │(РТ,   г.   Зеленодольск,    ул.│               │              │

│         │Загородная, п/п N 8)            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │22.   ГАУСО    "Реабилитационный│               │   1 500,0    │

│         │центр для детей и  подростков  с│               │              │

│         │ограниченными      возможностями│               │              │

│         │"Возрождение"  МТЗ  и  СЗ  РТ  в│               │              │

│         │Бугульминском      муниципальном│               │              │

│         │районе" (РТ,  г.  Бугульма,  ул.│               │              │

│         │Насырова, д. 4)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │23.  ГАУСО  "Центр   социального│               │   2 900,0    │

│         │обслуживания   населения   "Наз"│               │              │

│         │МТЗ  и  СЗ  РТ  в   Балтасинском│               │              │

│         │муниципальном    районе"    (РТ,│               │              │

│         │п.г.т. Балтаси,  ул.  Х.Такташа,│               │              │

│         │д. 3а)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │24.  АУСО  "Арский  дом-интернат│               │   4 700,0    │

│         │для  престарелых  и   инвалидов"│               │              │

│         │МТЗ и СЗ РТ (РТ,  г.  Арск,  ул.│               │              │

│         │Левитана, д. 6)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │25.       ГБУ       "Федоровский│               │   5 000,0    │

│         │специальный   дом-интернат   для│               │              │

│         │престарелых и инвалидов"  МТЗ  и│               │              │

│         │СЗ    РТ    (РТ,    Аксубаевский│               │              │

│         │муниципальный     район,      п.│               │              │

│         │Федоровский)                    │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │26.  ГАУСО  "Мензелинский   дом-│               │   4 500,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов" МТЗ и СЗ РТ  (РТ,  г.│               │              │

│         │Мензелинск, ул. Изыскателей,  д.│               │              │

│         │1/27)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │27.  АУСО   "Черемшанский   дом-│               │   2 500,0    │

│         │интернат   для   престарелых   и│               │              │

│         │инвалидов" МТЗ и СЗ РТ  (РТ,  с.│               │              │

│         │Черемшан,  ул.  Техническая,  д.│               │              │

│         │3)                              │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2.1.1.3. │Адаптация   7   зданий   центров│ МСА и ЖКХ РТ, │ 11 590,0, в  │

│         │занятости     населения      для│  МТЗ и СЗ РТ  │  том числе:  │

│         │беспрепятственного       доступа│               │              │

│         │инвалидов        и        других│               │              │

│         │маломобильных групп населения  с│               │              │

│         │учетом их особых потребностей  и│               │              │

│         │получения  ими  услуг,  а  также│               │              │

│         │прилегающих  территорий,  в  том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │1.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   2 000,0    │

│         │населения города Бавлы" (РТ,  г.│               │              │

│         │Бавлы, ул. Энгельса, д. 56)     │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │2.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   2 000,0    │

│         │населения города Бугульмы"  (РТ,│               │              │

│         │г.  Бугульма,  ул.  Октябрьская,│               │              │

│         │д. 15)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │3.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   2 000,0    │

│         │населения города  Заинска"  (РТ,│               │              │

│         │г. Заинск,  ул.  Нефтяников,  д.│               │              │

│         │37"а")                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │4.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   2 000,0    │

│         │населения  города  Лениногорска"│               │              │

│         │(РТ,   г.    Лениногорск,    ул.│               │              │

│         │Гагарина, д. 51)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │5.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   1 500,0    │

│         │населения  города  Нурлат"  (РТ,│               │              │

│         │г.  Нурлат,  ул.  Хамадеева,  д.│               │              │

│         │19)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │6.    ГКУ    "Центр    занятости│               │   1 640,0    │

│         │населения        Новошешминского│               │              │

│         │района"  (РТ,  с.  Новошешминск,│               │              │

│         │ул. Советская, д. 80)           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │7.    ГКУ    "Центр    занятости│               │    450,0     │

│         │населения  Алькеевского  района"│               │              │

│         │(РТ,   Алькеевский   район,   с.│               │              │

│         │Базарные Матаки, ул.  Советская,│               │              │

│         │д. 8)                           │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2.1.1.4. │Обучение    сурдопереводу     15│  МТЗ и СЗ РТ  │    360,0     │

│         │сотрудников           учреждений│               │              │

│         │социальной  защиты   и   центров│               │              │

│         │занятости                       │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │  146 450,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │  146 450,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│  2.2.   │Адаптация   объектов   медицинских   организаций,   оказывающих│

│         │медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление│

│         │услуг в сфере здравоохранения                                  │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 2.2.1.  │Адаптация      53       объектов│ МСА и ЖКХ РТ, │159 095,92, в │

│         │приоритетных         медицинских│     МЗ РТ     │  том числе:  │

│         │учреждений и прилегающих  к  ним│               │              │

│         │территорий                   для│               │              │

│         │беспрепятственного       доступа│               │              │

│         │инвалидов        и        других│               │              │

│         │маломобильных групп населения  с│               │              │

│         │учетом их особых потребностей  и│               │              │

│         │получения  ими  услуг,   в   том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │1.     ГАУЗ     "Республиканская│               │   7 000,0    │

│         │клиническая больница  N  2"  (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Чехова, д. 1а)      │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │2.     ГАУЗ     "Республиканская│               │   3 480,0    │

│         │клиническая             больница│               │              │

│         │восстановительного  лечения"  МЗ│               │              │

│         │РТ  (г.  Казань,  пос.   Боровое│               │              │

│         │Матюшино, ул. Ватутина, д. 13)  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │3.     ГАУЗ     "Республиканская│               │   5 100,0    │

│         │клиническая      психиатрическая│               │              │

│         │больница        им.        акад.│               │              │

│         │В.М.Бехтерева    МЗ    РТ"    (с│               │              │

│         │филиалами)   (г.   Казань,   ул.│               │              │

│         │Н.Ершова, д.  49;  ул.  Волкова,│               │              │

│         │д. 80)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │4.     ГАУЗ     "Республиканский│               │   4 000,0    │

│         │клинический                     │               │              │

│         │противотуберкулезный  диспансер"│               │              │

│         │МЗ РТ (с филиалами) (г.  Казань,│               │              │

│         │ул.  Сибирский  тракт,  д.  27а;│               │              │

│         │ул.   Шаляпина,   д.   20;   ул.│               │              │

│         │Прибольничная, д. 1)            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │5.     ГАУЗ     "Республиканский│               │   3 000,0    │

│         │наркологический   диспансер   МЗ│               │              │

│         │РТ" (г.  Казань,  ул.  Сеченова,│               │              │

│         │д. 6)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │6.     ГАУЗ     "Республиканская│               │   2 500,0    │

│         │клиническая   офтальмологическая│               │              │

│         │больница МЗ РТ" (г. Казань,  ул.│               │              │

│         │Бутлерова, д. 14)               │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │7.   ГБУЗ   "Детская   городская│               │   4 000,0    │

│         │поликлиника  N  2"  (г.  Казань,│               │              │

│         │ул. Шмидта, д. 30)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │8.    ГАУЗ      "Республиканский│               │   3 000,0    │

│         │детский     психоневрологический│               │              │

│         │санаторий"   (г.   Казань,   ул.│               │              │

│         │Чишмале, д. 7)                  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │9.   ГБУЗ   "Детская   городская│               │   2 500,0    │

│         │больница N 8"  (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Галеева, д. 11)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │10.  ГАУЗ   "Городская   детская│               │   2 000,0    │

│         │поликлиника  N  7"  (г.  Казань,│               │              │

│         │ул. Чуйкова, 23)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │11. ГБУЗ "Детская поликлиника  N│               │   2 000,0    │

│         │10"   (г.    Казань,    проспект│               │              │

│         │Победы, д. 56; ул. Ю.Фучика,  д.│               │              │

│         │4; ул. Сыртлановой, д. 21)      │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │12.  ГБУЗ  "Центр   реабилитации│               │   2 000,0    │

│         │слуха"  (г.  Набережные   Челны,│               │              │

│         │ул.   Ахметшина,    д.    105/27│               │              │

│         │(59/01)                         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │13.      ГАУЗ      "Аксубаевская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ, Аксубаевский район,  п.г.т.│               │              │

│         │Аксубаево, ул. Мазилина, д. 41) │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │14.   ГАУЗ    "Базарно-Матакская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная   больница│               │              │

│         │Алькеевского      муниципального│               │              │

│         │района" (РТ, Алькеевский  район,│               │              │

│         │с.    Базарные    Матаки,    ул.│               │              │

│         │Базарная, д. 2)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │15.     ГАУЗ      "Альметьевская│               │   2 500,0    │

│         │городская поликлиника N 3"  (РТ,│               │              │

│         │г.  Альметьевск,  ул.  Тельмана,│               │              │

│         │д. 56А)                         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │16.      ГАУЗ       "Апастовская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,   Апастовский   район,   с.│               │              │

│         │Апастово,  ул.  Красноармейская,│               │              │

│         │д. 93)                          │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │17. ГАУЗ "Атнинская  центральная│               │   2 500,0    │

│         │районная   больница"   (РТ,   с.│               │              │

│         │Большая Атня, ул.  Пролетарская,│               │              │

│         │д. 1)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │18.     ГАУЗ      "Бугульминская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,    г.     Бугульма,     ул.│               │              │

│         │Октябрьская, д. 20)             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │19. ГАУЗ "Кайбицкая  центральная│               │   2 500,0    │

│         │районная     больница"      (РТ,│               │              │

│         │Кайбицкий  район,   с.   Большие│               │              │

│         │Кайбицы,  ул.  Гисматуллина,  д.│               │              │

│         │1)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │20.   ГАУЗ    "Камско-Устьинская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Камско-Устьинский   район,│               │              │

│         │п.г.т.   Камское   Устье,    ул.│               │              │

│         │Гагарина, д. 80)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │21.       ГАУЗ       "Кукморская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Кукморский  район,  п.г.т.│               │              │

│         │Кукмор, ул. Ворошилова, д. 24)  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │22.       ГАУЗ       "Лаишевская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,   Лаишевский   район,    г.│               │              │

│         │Лаишево, ул. О.Кошевого, д.  11;│               │              │

│         │ул. Коммунальная, д. 2а)        │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │23.     ГАУЗ      "Менделеевская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,   г.    Менделеевск,    ул.│               │              │

│         │Северная, д. 7)                 │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │24.      ГАУЗ      "Муслюмовская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Муслюмовский   район,   с.│               │              │

│         │Муслюмово,  ул.   Гагарина,   д.│               │              │

│         │9/21)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │25.  ГАУЗ   "Детская   городская│               │   9 500,0    │

│         │больница     с     перинатальным│               │              │

│         │центром" г. Нижнекамск  (РТ,  г.│               │              │

│         │Нижнекамск, ул.  Менделеева,  д.│               │              │

│         │45, 48; ул. Тукая,  д.  37;  пр.│               │              │

│         │Шинников, д. 49)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │26.      ГАУЗ      "Нижнекамская│               │   8 000,0    │

│         │центральная             районная│               │              │

│         │многопрофильная  больница"   (г.│               │              │

│         │Нижнекамск, ул. Ахтубинская,  д.│               │              │

│         │13а; ул. Менделеева, д. 46)     │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │27.     ГАУЗ     "Новошешминская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Новошешминский  район,  с.│               │              │

│         │Новошешминск,  ул.  Майская,  д.│               │              │

│         │8)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │28.    ГАУЗ    "Рыбно-Слободская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ, Рыбно-Слободский район,  с.│               │              │

│         │Рыбная  Слобода,  ул.  Сосновая,│               │              │

│         │д. 6)                           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │29.      ГАУЗ      "Сармановская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Сармановский   район,   с.│               │              │

│         │Сарманово,  ул.  Куйбышева,   д.│               │              │

│         │88)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │30. ГБУЗ  "Спасская  центральная│               │   2 500,0    │

│         │районная     больница"      (РТ,│               │              │

│         │Спасский район, г.  Болгар,  ул.│               │              │

│         │Горького, д. 19)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │31. ГАУЗ "Тетюшская  центральная│               │   2 500,0    │

│         │районная   больница"   (РТ,   г.│               │              │

│         │Тетюши, ул. Ленина, строения  1,│               │              │

│         │2)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │32.       ГАУЗ       "Тукаевская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ, г.  Набережные  Челны,  ул.│               │              │

│         │Аркылы, д. 21)                  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │33.      ГАУЗ       "Тюлячинская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,   Тюлячинский   район,   с.│               │              │

│         │Тюлячи, ул. Ленина, д. 35)      │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │34.      ГАУЗ      "Черемшанская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Черемшанский   район,   с.│               │              │

│         │Черемшан,  ул.  Шешминская,   д.│               │              │

│         │39)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │35.      ГАУЗ       "Уруссинская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │Ютазинского   района   РТ   (РТ,│               │              │

│         │Ютазинский     район,     п.г.т.│               │              │

│         │Уруссу, ул. Ленина, д. 19)      │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │36.    ГАУЗ    "Госпиталь    для│               │   2 000,0    │

│         │ветеранов войн"  г.  Казани  (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Исаева, д. 5)       │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │37. ГБУЗ "Городская  поликлиника│               │   4 000,0    │

│         │N 7" г. Казани (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Ф.Карима, д. 14/67)             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │38.    ГАУЗ     "Республиканский│               │   3 300,0    │

│         │клинический       онкологический│               │              │

│         │диспансер"   (г.   Казань,   ул.│               │              │

│         │Сибирский тракт, д. 29)         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │39.     ГАУЗ      "Пестречинская│               │   2 000,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,  Пестречинский  район,   с.│               │              │

│         │Пестрецы,  ул.  Молодежная,   д.│               │              │

│         │13)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │40.   Шеморданская    участковая│               │   2 500,0    │

│         │больница     ГАУЗ     "Сабинская│               │              │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,   Сабинский    район,    с.│               │              │

│         │Шемордан, ул. Фрунзе, д. 6б)    │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │41. ГАУЗ  "Буинская  центральная│               │   2 015,52   │

│         │районная   больница"   (РТ,   г.│               │              │

│         │Буинск, ул. Ефремова, д. 137)   │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │42.    ГАУЗ     "Межрегиональный│               │   3 000,0    │

│         │клинико-диагностический   центр"│               │              │

│         │(г. Казань,  ул.  Карбышева,  д.│               │              │

│         │12а)                            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │43. ГБУЗ "Городская  клиническая│               │   5 500,0    │

│         │больница N 7"  (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │М.Чуйкова, д. 54, 56)           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │44.  ГАУЗ   "Закамская   детская│               │   4 200,0    │

│         │больница     с     перинатальным│               │              │

│         │центром" (г.  Набережные  Челны,│               │              │

│         │пр.    Мира,    д.    4;     ул.│               │              │

│         │К.Тинчурина, д. 1)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │45. ГБУЗ "Городская  поликлиника│               │   2 000,0    │

│         │N 6 г. Казань" (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Сибирский тракт, д. 14)         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │46. ГБУЗ "Городская  поликлиника│               │   3 000,0    │

│         │N 2 г. Казань" (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Вишневского, д. 2а)             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │47. ГАУЗ "Городская  поликлиника│               │   3 000,0    │

│         │N 6  г.  Набережные  Челны"  (г.│               │              │

│         │Набережные Челны, пр.  Мира,  д.│               │              │

│         │8 (Медгородок, 9/07))           │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │48. ГАУЗ "Городская  поликлиника│               │   1 000,0    │

│         │N 17" г. Казани (г. Казань,  ул.│               │              │

│         │Гладилова, д. 28)               │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │49. ГАУЗ "Городская  поликлиника│               │   3 000,0    │

│         │N 21" г. Казани (г. Казань,  ул.│               │              │

│         │Р.Зорге, д. 121)                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │50.      ГАУЗ       "Мамадышская│               │   2 000,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ, г. Мамадыш, ул. Ленина,  д.│               │              │

│         │105)                            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │51.    ГАУЗ     "Верхнеуслонская│               │   2 000,4    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,    с.    Верхний     Услон,│               │              │

│         │Медгородок, д. 21)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │52.     ГАУЗ      "Чистопольская│               │   2 500,0    │

│         │центральная  районная  больница"│               │              │

│         │(РТ,    г.    Чистополь,     ул.│               │              │

│         │Энгельса, д. 105/1)             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │53. Управление  по  фармации  МЗ│               │   1 500,0    │

│         │РТ (г. Казань, ул.  Вишневского,│               │              │

│         │д. 59)                          │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 2.2.2.  │Обучение    сурдопереводу     25│ МТЗ и СЗ РТ,  │    600,0     │

│         │сотрудников           учреждений│     МЗ РТ     │              │

│         │здравоохранения                 │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │  159 695,92  │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│  2.3.   │Адаптация  зданий  (помещений)  образовательных  учреждений   и│

│         │предоставление образовательных услуг                           │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 2.3.1.  │Адаптация 11  зданий  учреждений│ МСА и ЖКХ РТ, │ 30 196,0, в  │

│         │профессионального образования  и│ МТЗ и СЗ РТ,  │  том числе:  │

│         │прилегающих  к  ним   территорий│ МК РТ, МЗ РТ  │              │

│         │для  беспрепятственного  доступа│               │              │

│         │инвалидов        и        других│               │              │

│         │маломобильных  групп  населения,│               │              │

│         │в   том   числе   для   обучения│               │              │

│         │слабослышащих:                  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │1.   ГАОУ   НПО    "Автодорожный│               │   3 200,0    │

│         │профессиональный лицей N 2"  (г.│               │              │

│         │Казань, ул. Попова, д. 3)       │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │2.  ГАОУ  НПО  "Профессиональный│               │   3 000,0    │

│         │лицей  N  68"  (г.  Казань,  пр.│               │              │

│         │Амирхана, д. 12"а")             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │3.   ГАОУ   СПО   "Бугульминский│               │   3 000,0    │

│         │строительно-технический  колледж│               │              │

│         │(г.  Бугульма,  ул.  Ленина,  д.│               │              │

│         │127)                            │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │4.  ГБОУ  НПО  "Профессиональный│               │   5 000,0    │

│         │лицей N 33  им.  Б.Г.Макшанцева"│               │              │

│         │(г.  Казань,  ул.  Халезова,  д.│               │              │

│         │26)                             │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │5. ГОУ ВПО  "Набережночелнинский│               │   1 800,0    │

│         │государственный         торгово-│               │              │

│         │технологический  институт"   (г.│               │              │

│         │Набережные   Челны,   Московский│               │              │

│         │пр., д. 95)                     │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │6.  ГАОУ  СПО  "Колледж   малого│               │   1 000,0    │

│         │бизнеса  и  предпринимательства"│               │              │

│         │(г. Казань, ул. Тукая, д. 114)  │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │7.  ГБОУ  НПО  "Профессиональный│               │    900,0     │

│         │лицей  N  43"  (г.  Казань,  ул.│               │              │

│         │Ульянова-Ленина, д. 22)         │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │8.   ГАОУ    НПО    "Специальное│               │   3 500,0    │

│         │(коррекционное)                 │               │              │

│         │профессиональное училище  N  63"│               │              │

│         │(г.  Нижнекамск,  ул.   30   лет│               │              │

│         │Победы, д. 7"а")                │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │9.       ГБОУ       НПО       РТ│               │   4 500,0    │

│         │"Профессиональный          лицей│               │              │

│         │народных          художественных│               │              │

│         │промыслов"   (г.   Казань,   ул.│               │              │

│         │Гвардейская, д. 9)              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │10.   ГАОУ   СПО   "Нижнекамский│               │   1 700,0    │

│         │медицинский     колледж"     (г.│               │              │

│         │Нижнекамск, ул.  Спортивная,  д.│               │              │

│         │1)                              │               │              │

│         │                                │               │              │

│         │11. ГАОУ СПО  РТ  "Альметьевский│               │   2 596,0    │

│         │музыкальный     колледж      им.│               │              │

│         │Ф.З.Яруллина"  (г.  Альметьевск,│               │              │

│         │ул. Нефтяников, д. 12)          │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 2.3.2.  │Адаптация здания общежития  ГАОУ│ МСА и ЖКХ РТ, │   1 800,0    │

│         │СПО                "Нижнекамский│  МТЗ и СЗ РТ  │              │

│         │индустриальный   техникум"   (г.│               │              │

│         │Нижнекамск, ул. Химиков, д.  29)│               │              │

│         │для    проживания    иногородних│               │              │

│         │обучающихся-инвалидов  с  учетом│               │              │

│         │их особых потребностей,  включая│               │              │

│         │приобретение  специализированной│               │              │

│         │мебели      для       общежития,│               │              │

│         │адаптированной для инвалидов,  и│               │              │

│         │оборудования   для    социально-│               │              │

│         │бытовой адаптации               │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │   31 996,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │   31 996,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│  2.4.   │Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды                  │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 2.4.1.  │Адаптация     к     потребностям│ МСА и ЖКХ РТ, │  21 000,0,   │

│         │инвалидов  по  зрению  28  жилых│    ОМС (по    │ в том числе: │

│         │домов, где  компактно  проживают│ согласованию) │              │

│         │инвалиды  по   зрению,   в   том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │1. г. Казань, ул. Газовая, д. 7 │               │    676,0     │

│         │2. г. Казань,  ул.  Газовая,  д.│               │    964,0     │

│         │7"а"                            │               │              │

│         │3. г. Казань,  ул.  Авангардная,│               │    700,0     │

│         │д. 90/48                        │               │              │

│         │4. г. Казань,  ул.  Авангардная,│               │    700,0     │

│         │д. 171                          │               │              │

│         │5. г. Казань,  ул.  Авангардная,│               │    400,0     │

│         │д. 88                           │               │              │

│         │6. г. Казань,  ул.  Авангардная,│               │    400,0     │

│         │д. 89                           │               │              │

│         │7. г. Казань, ул. Блюхера, д. 4 │               │   1 480,0    │

│         │8. г. Казань,  ул.  Декабристов,│               │    700,0     │

│         │д. 12                           │               │              │

│         │9.     г.     Бугульма,      ул.│               │    900,0     │

│         │Чайковского, д. 12              │               │              │

│         │10.     г.     Бугульма,     ул.│               │    900,0     │

│         │Чайковского, д. 2               │               │              │

│         │11.     г.     Бугульма,     ул.│               │    700,0     │

│         │Чайковского, д. 6               │               │              │

│         │12.     г.     Бугульма,     ул.│               │    700,0     │

│         │Чайковского, д. 4               │               │              │

│         │13. г. Елабуга, ул. Тукая, д. 40│               │    900,0     │

│         │14. г.  Елабуга,  ул.  Г.Камала,│               │    900,0     │

│         │д. 31                           │               │              │

│         │15.     г.     Елабуга,      ул.│               │    700,0     │

│         │Нефтянников, д. 80              │               │              │

│         │16. г. Елабуга, ул. Нечаева,  д.│               │   1 220,0    │

│         │17                              │               │              │

│         │17. г. Елабуга, ул. Нечаева,  д.│               │    700,0     │

│         │15                              │               │              │

│         │18. г. Елабуга,  ул.  Тукая,  д.│               │    700,0     │

│         │41                              │               │              │

│         │19. г. Елабуга,  ул.  Азина,  д.│               │    700,0     │

│         │128                             │               │              │

│         │20.    г.    Нижнекамск,     ул.│               │    960,0     │

│         │Б.Урманче, д. 24                │               │              │

│         │21.    г.    Нижнекамск,     пр.│               │    700,0     │

│         │Строителей, д. 6"б"             │               │              │

│         │22.    г.    Нижнекамск,     пр.│               │    700,0     │

│         │Вахитова, д. 16"б"              │               │              │

│         │23.    г.    Альметьевск,    ул.│               │    700,0     │

│         │Р.Фахретдина, д. 6;             │               │              │

│         │24.    г.    Альметьевск,    ул.│               │    700,0     │

│         │Р.Фахретдина, д. 59             │               │              │

│         │25. г.  Чистополь,  ул.  40  лет│               │    700,0     │

│         │Победы, д. 40"а"                │               │              │

│         │26. г.  Чистополь,  ул.  40  лет│               │    700,0     │

│         │Победы, д. 44                   │               │              │

│         │27. г.  Чистополь,  ул.  40  лет│               │    400,0     │

│         │Победы, д. 36                   │               │              │

│         │28. г.  Чистополь,  ул.  40  лет│               │    400,0     │

│         │Победы, д. 38                   │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │   21 000,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 2.4.2.  │Адаптация   жилых   домов,   где│МСА и  ЖКХ  РТ,│ 199 200,0, в │

│         │проживают  инвалиды-колясочники,│ОМС         (по│  том числе:  │

│         │в муниципальных образованиях,  в│согласованию)  │              │

│         │том числе:                      │               │              │

│         │1. г. Казань                    │               │   69 200,0   │

│         │2. г. Набережные Челны          │               │   40 300,0   │

│         │3. Нижнекамское МО              │               │  30 900,0,   │

│         │4. Агрызское МО                 │               │    900,0     │

│         │5. Азнакаевское МО              │               │   2 000,0    │

│         │6. Аксубаевское МО              │               │    300,0     │

│         │7. Актанышское МО               │               │    200,0     │

│         │8. Алексеевское МО              │               │    600,0     │

│         │9. Алькеевское МО               │               │    100,0     │

│         │10. Альметьевское МО            │               │   9 500,0    │

│         │11. Арское МО                   │               │    600,0     │

│         │12. Бавлинское МО               │               │    800,0     │

│         │13. Балтасинское МО             │               │    600,0     │

│         │14. Бугульминское МО            │               │   4 200,0    │

│         │15. Буинское МО                 │               │    100,0     │

│         │16. Верхнеуслонское МО          │               │    100,0     │

│         │17. Высокогорское МО            │               │   1 000,0    │

│         │18. Дрожжановское МО            │               │    600,0     │

│         │19. Елабужское МО               │               │   4 700,0    │

│         │20. Заинское МО                 │               │    300,0     │

│         │21. Зеленодольское МО           │               │   8 500,0    │

│         │22. Кайбицкое МО                │               │    100,0     │

│         │23. Камско-Устьинское МО        │               │    300,0     │

│         │24. Кукморское МО               │               │    800,0     │

│         │25. Лаишевское МО               │               │   1 600,0    │

│         │26. Лениногорское МО            │               │   2 200,0    │

│         │27. Мамадышское МО              │               │   1 400,0    │

│         │28. Менделеевское МО            │               │   1 200,0    │

│         │29. Мензелинское МО             │               │   1 200,0    │

│         │30. Муслюмовское МО             │               │    200,0     │

│         │31. Новошешминское МО           │               │    600,0     │

│         │32. Нурлатское МО               │               │   6 200,0    │

│         │33. Пестречинское МО            │               │    800,0     │

│         │34. Рыбно-Слободское МО         │               │    500,0     │

│         │35. Сабинское МО                │               │    300,0     │

│         │36. Сармановское МО             │               │    300,0     │

│         │37. Спасское МО                 │               │    500,0     │

│         │38. Тетюшское МО                │               │    600,0     │

│         │39. Тукаевское МО               │               │    600,0     │

│         │40. Черемшанское МО             │               │    100,0     │

│         │41. Чистопольское МО            │               │   3 600,0    │

│         │42. Ютазинское МО               │               │    600,0     │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │  199 200,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │  220 200,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│  2.5.   │Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление│

│         │транспортных услуг                                             │

├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.5.1.  │Адаптация    внутригородского    подземного    транспорта     и│

│         │инфраструктуры                                                 │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│2.5.1.1. │Адаптация 7  станций  Казанского│ МСА и ЖКХ РТ, │   25 454,0   │

│         │метрополитена                для│  МТ и ДХ РТ,  │              │

│         │беспрепятственного       доступа│ МО г. Казани  │              │

│         │инвалидов        и        других│      (по      │              │

│         │маломобильных  групп   населения│ согласованию) │              │

│         │("Проспект   Победы",   "Горки",│               │              │

│         │"Аметьево", "Суконная  слобода",│               │              │

│         │"Площадь Тукая",  "Кремлевская",│               │              │

│         │"Козья слобода")                │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │   25 454,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│ 2.5.2.  │Адаптация пешеходных переходов                                 │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│2.5.2.1. │Реконструкция   и   оборудование│ МСА и ЖКХ РТ, │ 69 000,0, в  │

│         │подземных, наземных и  надземных│МТ и ДХ РТ, ОМС│  том числе:  │

│         │переходов и понижение  бортового│               │              │

│         │камня   для   беспрепятственного│               │              │

│         │доступа   инвалидов   и   других│               │              │

│         │маломобильных групп населения:  │               │              │

│         │1. г. Казань                    │               │   26 000,0   │

│         │2. Агрызское МО                 │               │   1 000,0    │

│         │3. Азнакаевское МО              │               │    500,0     │

│         │4. Аксубаевское МО              │               │    300,0     │

│         │5. Актанышское МО               │               │   1 000,0    │

│         │6. Алексеевское МО              │               │   3 000,0    │

│         │7. Алькеевское МО               │               │    300,0     │

│         │8. Альметьевское МО             │               │   4 000,0    │

│         │9. Апастовское МО               │               │    500,0     │

│         │10. Арское МО                   │               │   1 000,0    │

│         │11. Бавлинское МО               │               │   1 000,0    │

│         │12. Балтасинское МО             │               │   1 000,0    │

│         │13. Бугульминское МО            │               │   2 000,0    │

│         │14. Буинское МО                 │               │   1 500,0    │

│         │15. Верхнеуслонское МО          │               │   1 000,0    │

│         │16. Высокогорское МО            │               │   1 000,0    │

│         │17. Дрожжановское МО            │               │   1 000,0    │

│         │18. Елабужское МО               │               │   5 500,0    │

│         │19. Заинское МО                 │               │    300,0     │

│         │20. Зеленодольское МО           │               │   1 000,0    │

│         │21. Кайбицкое МО                │               │    300,0     │

│         │22. Камско-Устьинское МО        │               │   1 700,0    │

│         │23. Кукморское МО               │               │    300,0     │

│         │24. Лаишевское МО               │               │   4 000,0    │

│         │25. Лениногорское МО            │               │    500,0     │

│         │26. Мамадышское МО              │               │   1 000,0    │

│         │27. Менделеевское МО            │               │    300,0     │

│         │28. Мензелинское МО             │               │    500,0     │

│         │29. Муслюмовское МО             │               │    300,0     │

│         │30. Новошешминское МО           │               │    800,0     │

│         │31. Нурлатское МО               │               │    800,0     │

│         │32. Пестречинское МО            │               │    300,0     │

│         │33. Рыбно-Слободское МО         │               │    800,0     │

│         │34. Сабинское МО                │               │   1 000,0    │

│         │35. Сармановское МО             │               │    500,0     │

│         │36. Спасское МО                 │               │    300,0     │

│         │37. Тетюшское МО                │               │    300,0     │

│         │38. Тукаевское МО               │               │    500,0     │

│         │39. Тюлячинское МО              │               │    300,0     │

│         │40. Черемшанское МО             │               │    800,0     │

│         │41. Чистопольское МО            │               │    300,0     │

│         │42. Ютазинское МО               │               │    500,0     │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого                           │               │   69 000,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │   94 454,0   │

├─────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│  2.6.   │Адаптация спортивных объектов и предоставление  услуг  в  сфере│

│         │физической культуры и спорта                                   │

├─────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│ 2.6.1.  │Повышение     квалификации     и│ МДМС и Т РТ,  │   1 000,0    │

│         │профессиональная  переподготовка│   ФГОУ ВПО    │(неиспользова-│

│         │инструкторов     и     тренеров,│  "Поволжская  │ нные остатки │

│         │работающих   с   инвалидами    и│государственная│   субсидий   │

│         │другими маломобильными  группами│   академия    │ федерального │

│         │населения                       │  физической   │   бюджета,   │

│         │                                │   культуры,   │ выделенных в │

│         │                                │   спорта и    │  2011 году)  │

│         │                                │ туризма" (по  │              │

│         │                                │ согласованию) │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по подразделу             │               │   1 000,0    │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по разделу                │               │  653 795,92  │

├─────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│3. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также  предоставление│

│услуг в сфере информатизации и связи                                     │

├─────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│  3.1.   │Организация      субтитрирования│ Татмедиа при  │      -       │

│         │дневных телевизионных  новостных│участии ТРО ВОГ│              │

│         │программ            региональных│               │              │

│         │обязательных       общедоступных│               │              │

│         │каналов (не менее 180 часов)    │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  3.2.   │Обеспечение          доступности│МТЗ и СЗ РТ при│   1 400,0    │

│         │инвалидов    по     зрению     к│участии ТРО ВОС│              │

│         │информационной    службе    GPS-│               │              │

│         │навигации:   приобретение    100│               │              │

│         │навигаторов                     │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  3.3.   │Организация       предоставления│  МТЗ и СЗ РТ  │     20,8     │

│         │сурдопереводчиков               │               │              │

│         │соответствующей     квалификации│               │              │

│         │для    обслуживания     основных│               │              │

│         │общественных    мероприятий    и│               │              │

│         │собраний                        │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по разделу                │               │   1 420,8    │

├─────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤

│4. Формирование толерантного отношения общества к людям  с  ограниченными│

│возможностями                                                            │

├─────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤

│  4.1.   │Создание    и     транслирование│  Татмедиа,    │ 500,0, в том │

│         │социальной              рекламы,│ТРК "Новый век"│    числе:    │

│         │направленной   на   формирование│      (по      │              │

│         │толерантного     отношения     к│ согласованию) │              │

│         │инвалидам,              создание│               │              │

│         │презентационного фильма,  в  том│               │              │

│         │числе:                          │               │              │

│         │создание рекламного ролика;     │               │    100,0     │

│         │создание        презентационного│               │    100,0     │

│         │фильма;                         │               │              │

│         │транслирование                  │               │    300,0     │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  4.2.   │Проведение       социологических│  МТЗ и СЗ РТ  │    800,0     │

│         │исследований      по      оценке│               │              │

│         │инвалидами  уровня   доступности│               │              │

│         │приоритетных объектов  и  услуг,│               │              │

│         │а также  по  изучению  отношения│               │              │

│         │инвалидов    к    осуществляемой│               │              │

│         │деятельности   по   формированию│               │              │

│         │доступной среды                 │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  4.3.   │Организация     и     проведение│   Татмедиа,   │   2 338,0    │

│         │общественно-просветительских    │ТРК "Новый век"│              │

│         │кампаний   по    распространению│      (по      │              │

│         │идей,   принципов   и    средств│ согласованию) │              │

│         │формирования   доступной   среды│               │              │

│         │для    инвалидов    и     других│               │              │

│         │маломобильных групп населения   │               │              │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │Итого по разделу                │               │   3 638,0    │

├─────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│         │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ              │               │  659 954,72  │

│         │                                │               │ бюджет РФ -  │

│         │                                │               │  283056,15   │

│         │                                │               │ бюджет РТ -  │

│         │                                │               │  375898,57   │

│         │                                │               │ бюджет РФ -  │

│         │                                │               │    1000,0    │

│         │                                │               │ (неиспользо- │

│         │                                │               │    ванные    │

│         │                                │               │   остатки    │

│         │                                │               │   субсидий   │

│         │                                │               │ федерального │

│         │                                │               │   бюджета,   │

│         │                                │               │ выделенных в │

│         │                                │               │  2011 году)  │

└─────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Перечень используемых сокращений указан в приложении N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2011 N 786 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы Республики Татарстан "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы".