Программа

информатизации школы

МОУ «Васильевская СОШ № 1»

2008 г.

Содержание

1.             Общие положения

Цель и задачи  программы информатизации ОУ

Анализ текущего состояния информатизации ОУ

2.            Основные   направления, идеи, задачи

Перспективы использования ресурсов ОУ совместно с ресурсами, предоставляемыми в рамках Проекта ИСО.

Этапы информатизации ОУ

3.            Проекты

I. Общие положения

1.1. Основная цель программы:

Переход на качественно новый уровень в использовании компьютерной техники и информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в школе открытого образовательного информационного пространства

Задачи:

: обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет использования преимуществ компьютерных технологий;

: внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

: создание  механизма управления  процессом информатизации школы;

: обучение педагогических и руководящих кадров информационным  технологиям;

: повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся;

: формирование  у  участников  образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных программ;

: создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе;

: создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы.

1.2.Анализ текущего состояния информатизации школы:

Анализируя процесс информатизации в школе с  2000года, можно сделать следующие выводы:

В школе 2 компьютерных класса которые используются в учебном процессе и вне учебной деятельности.

В школе 20 имеется современных компьютеров, которые предназначены для учителей и учащихся.

В школе имеются устройства для ввода графической информатизации (сканеры -1, медиапроектор -1, видео магнитофон -1, телевизор -2).

Общее количество компьютеров, которые реально используются в настоящее время в школе – 20 штук.

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся  школы -   14 штуки.

Обеспечены компьютерной техникой директор, заместитель директора, секретарь, библиотекарь, психолог.

Цифровые учебные инструменты имеются в виде комплектов для работы класса в виде единичных образцов.

В школе два компьютерных класса (кабинеты №303 и №304). Каждый компьютерный класс имеет вою локальную сеть. Ведутся работы по объединению всех компьютеров школы в общую локальную сеть.

Школа подключена к Интернет по выделенной линии.

В школе отвечает за информатизацию заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Увеличение количества компьютеров позволило способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию различным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями.

Сегодня на  21 ученика приходится 1 компьютер,  в 2006-2007 учебном году 1 компьютер приходился на  25 учащихся .Кроме того в школе имеется 2 проектора с экраном, 1 сканер, 5 принтеров, 1 ксерокс.

Больше 42 % учеников и 63% педагогов имеют компьютеры дома. Выросло количество педагогов, которые прошли обучение на разных курсах по ИКТ (основы компьютерной грамотности, освоение офисных технологий): 6 педагогов прошли курсовую подготовку на базе ИМЦ г. Заленодольск, 14 человек – на базе МОУ «Васильевская СОШ №1». На конец 2007 года процент учителей прошедших курсы ИКТ составляет  69% от общего количества.

С 1999-2000 учебного года школа являлась экспериментальной площадкой Министерства Образования РТ по «Информатизации образования» в рамках этой программы начат эксперимент по изучению информатики со второго класса. Преемственность курса информатики осуществляется в рамках единой концепции обновленной общеобразовательной школы. Поэтому изучение курса продолжается в основной школе за счет часов школьного компонента и факультативов, а в  средней школе реализуется  профильная направленность.

В 2006-2007 учебном году на базе библиотеки начала работать медиотека, куда была передана часть ЦОР. Все желающие, и ученики, и учителя, могут во время работы библиотеки использовать ЦОР для подготовки домашней работы, написания рефератов и др.

Администрация школы  постоянно использует ИКТ для  задач школьного делопроизводства, для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе в электронном виде, применяет ИКТ для планирования учебного процесса.

2. Основные направления, идеи, задачи

2.1 Перспективы использования ресурсов ОУ

В настоящее время для нашей школе наиболее важной представляется работа по следующим направлениям информатизации образования:

1.     Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).

2.     Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; написание учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций, сайтов и программ по своей исследовательской деятельности в рамках работы над проектом «Изобретающая школа» и для  компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

3.     Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

4.     Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания).

5.     Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного Web-сервера; выпуск газеты; организация видеостудии; использование возможностей компьютера для более эффективной организации школьного радиоузла).

6.     Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям (организация курсов, факультативов, профильных групп для профессиональной подготовки учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов, профильных групп; дистанционное образование школьников и учителей школы).

7.     Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, работа студий детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах).

8.     Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-коммуникационных технологий.

9.     Создание банка данных образовательных ресурсов.

10.                       Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.

  - Этапы информатизации

| этап | Мероприятия | результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2006/07 | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. | Участие в телекоммуникационных проектах. Создание и поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ. |
|  | Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность. | Создание школьной базы данных. Делопроизводство на ПК Внедрение управленческих баз данных. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов. | Создание медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. |
|  | Организация досуга школьников. | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. Работа студий (музыкальной, анимационной, компьютерной графики). |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся. |  |
|  | Создание единой локальной сети. |  |
| 2 этап 2007/08 | Развитие информационно-управленческой системы. | Работа с управленческими базами данных. Внедрение Сетевой школы. Ведение виртуальных классных журналов. Компьютерная поддержка расписания. Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Организация постоянного доступа в Интернет. Приобретение компьютеров для школы. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий для учителей и учащихся. | Организация интернет-клуба для учителей школы. Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Становление системы использования ИКТ учителями-предметниками; формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса; наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся; создание и апробация тестовой Web-системы, создание тестов по предметам школьного курса, организация тестирования на школьном сайте. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Наполнение школьного Web-сервера. Накопление тематических энциклопедий и программного обеспечения по предметам. Систематизация имеющегося ПО. |
|  | Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий | Создание элективных курсов по информационным технологиям для учащихся 7-9 классов, 10-11 классов |
| 3 этап 2008/09 | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Обновление компьютерной техники. |
|  | Развитие и совершенствование средств ИКТ | Обновление программного обеспечения через проект «Первая помощь 1.0» |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Становление библиотечного медиацентра. |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера. |
|  | Совершенствование информационно-управленческой системы. |  |
| 4 этап 2009/10 | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | Публикация материалов методического и учебного характера. |

3. Проекты

Проект№1 «Учитель школы»

Цель проекта: Повышение ИКТ - компетентности учителей школы

Задачи проекта:

1.     Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ - компетентности у учителей школы.

2.     Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей.

3.     Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску путей их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы.

Ожидаемые результаты проекта «Учитель»

1.     Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повышению своей ИКТ – компетентности.

2.     Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей, проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных кадров в области новых информационных технологий.

3.     Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ, ММЦ.

4.     До 2009 года довести процент учителей, обученных в области ИКТ технологий, до 85% от общего количества педагогов школы. Повысить процент уроков, на которых применяются ИКТ технологии до 60%.

Проект№2 «Сайт школы»

Цель проекта: Разработка и создание сайта школы.

Задачи проекта:

1.     Разработать структуру сайта, создать и отладить сайт.

2.     Организовать информационную поддержку сайта учащимися, педагогами, администрацией.

Ожидаемые результаты проекта «Сайт школы»

1.     Разработана структура сайта,  создан сайт и отлажен.

2.     Организована поддержка сайта учащимися, педагогами, администрацией.

Проект№3 «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса »

Цель проекта: Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в глобальное информационное пространство.

Задачи проекта:

1.     Создать единую локальную сеть школы.

2.     Обновить компьютерную технику в компьютерных классах.

3.     Оснастить компьютерами рабочие места администрации.

4.     Создать стационарные и мобильные медиакабинеты.

5.     Сформировать школьную медиатеку.

Ожидаемые результаты проекта «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса »

1.     Создание единой локальной сети школы, охватывающей компьютерные классы, библиотеку, администрацию.

2.     Обновление современной компьютерной техникой компьютерных классов, приобретение цифрового фотоаппарата, цифровой видеокамеры.

3.     Формирование и пополнение школьной медиатеки.

Проект№4 «Управление школой»

Цель проекта: Повышение оперативности и качества управления школой на основе ИКТ

Задачи проекта:

1.     Создать  БД школы «Одарённые дети», «Медалисты», разработать системы более частого обновления БД.

2.     Внедрить автоматизированную  систему управления школой (1С: Хронограф. Школа).

Ожидаемые результаты проекта «Управление школой»

1.     Автоматизированная система управления школой «1С: Хронограф. Школа» внедрена и используется в управлении школой.

2.     БД расширена для управления персоналом, учащимися, учебным процессом, ее обновление происходит не реже 1 раз в неделю.

Проект№5 «Новое качество образовательных услуг»

Цель проекта: Обновление содержания обучения школьников, расширение спектра образовательных услуг, изменение методов и форм организации предоставления образовательных услуг.

Задачи проекта:

1.     Использовать электронные материалы наряду с традиционными в обучении, контроле, самообучении и самоконтроле.

2.     Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех образовательных областей.

3.     Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ- насыщенной образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив.

4.     Развить системы дополнительного образования для максимального удовлетворения творческих запросов учащихся.

5.     Расширить применение ИКТ в учебном процессе.

6.     Создать издательский центр школы.

Ожидаемые результаты проекта «Новое качество образовательных услуг»

1.     В обучении, контроле, самообучении и самоконтроле активно используются ЦОРы, интерактивные технологии.

2.     Кабинеты информатики продуктивно используются для самоподготовки учителей и учащихся.

3.     Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету.

4.     Участие учителей в конкурсах педагогических инициатив.

5.     Организация работы элективных курсов и  факультативов по разным предметам.

6.     Создание и функционирование издательского центра школы.

Проект№6 «Информационная культура выпускников»

Цель проекта: Повысить качество обучения школьников за счет освоения информационных технологий, обеспечивающих самостоятельность работы каждого ученика.

Задачи проекта:

1.     Активное участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ.

2.     Формировать умение применять информационные технологии в различных видах творческой (учебной и внеучебной) деятельности.

3.     Создание научно – исследовательских обществ учащихся, определение направлений исследовательской деятельности.

Ожидаемые результаты проекта «Информационная культура выпускников»

1.     Учащиеся школы участвуют в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам.

2.     Созданы творческие объединения учащихся, активно использующие ИКТ.

3.     Созданы научно-исследовательские общества учащихся, активно использующие