| ПРИНЯТО на заседании Педагогического совета школы протокол № ______ от «____» _____________ 20_____г. | УТВЕРЖДЕНО директор школы _____________ А.А.Акрымов Введено в действие приказом директора № ______________ от «____»____________ 20_____г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты

начального общего образования и основного общего образования   в МБОУ «Старотябердинская сош им.М.К.Кузьмина» Кайбицкого МР РТ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга готовности ОО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | Январь-февраль, 2022 Май-июнь, 2022 | Листы самооценки | Администрация школы |
| 1.2 | Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС | Март, 2022 До мая, 2022 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС, Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками. | Библиотекарь |
| 1.3 | Разработка сетевого взаимодействия между ОО, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста» | Август, 2022 | Договоры о сетевом взаимодействии между школами | Администрация школы |
| 1.4 | Мониторинг основных образовательных программ НОО, ООО | Август, 2022 | Приказ, аналитические справки | Заместитель директора по УВР |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка дорожной карты перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО в муниципальном образовании и ОО | До 1.03.2022 | дорожная карта перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО | Администрация школы |
| 2.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО | Постоянно | Банк данных нормативно-правовых документов | Администрация школы |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательных организаций | Август, 2022 | Изменения в программе развития | Администрация школы |
| 2.4 | Внесение изменений в Уставы ОО (при необходимости) | До 01.09.2022 | Изменения в Устав | Директор школы |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС | До января 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС | Администрация школы |
| 2.6 | Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО | До 01.09.2022 | Должностные инструкции | Администрация школы |
| 2.7 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников. - Утверждение ООП НОО и ООП ООО | До 01.05.2022 До 01.09.2022 | Проекты ООП НОО, ООП ООО, протоколы педагогических советов Приказы ОО | Администрация школы |
| 2.8 | Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности | До 01.09.2022 | Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности | Педагоги ОО, заместители директоров по ВР, УВР |
| 2.9 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС | До 30.05.2022 | Учебные планы НОО, ООО, Планы внеурочной деятельности | Заместители директоров по УВР, ВР |
| 2.10 | Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 31.08.2022 | годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч. год | Заместитель директора по УВР |
| 2.11 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных результатов. | До 31.08.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Заместитель директора по УВР |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Доведение федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС | Постоянно | Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО, ООО | Рабочая группа |
| 3.2 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО | Постоянно | консультации | Рабочая группа |
| 3.3 | Корректировка планов методической работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС | Декабрь, 2021 | Планы методической работы на 2021-2022 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО | Январь, 2022, Август, 2022 | План методической работы на 2022-2023 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Формирование планов работы с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО | Август-сентябрь, 2022 | Планы работы МО на 2022-2023 учебный год | Руководители ШМО |
| 3.6 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | План работы | Психологи психологического центра |
| 3.7 | Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС | 2021-2022 гг | Пакет методических материалов | Администрация школы |
| 3.8 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО, ООП ООО | Сентябрь, Июнь, 2022 | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обновленные ФГОС: -комплектование ОО педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год; - тарификация ОО педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год | Декабрь, 2021 Май, август, 2022 | Приказы о комплектовании, тарификации, Тетради комплектования, тарификации | Директор школы |
| 4.2 | Выявление вакансий по педагогическим должностям по итогам комплектования и тарификации | Декабрь, 2021 Май, август, 2022 | Сводная информация по вакансиям | Директор школы |
| 4.3 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | Ноябрь-декабрь, 2021 | Справки | Директор школы |
| 4.4 | Формирование заявок на обучение педагогов по программам дополнительного образования по персонифицированной системе повышение квалификации по итогам диагностики | Декабрь 2021-январь 2022 | Сводная заявка | Заместитель директора по УВР |
| 4.5 | Обучение педагогов | В течение 2022 года | Удостоверения | Заместитель директора по УВР |
| 4.6 | Проведение мероприятий направленных на преодоление профессиональных затруднений педагогов связанных с переходом на обновленные ФГОС | В течение 2022 года | протоколы | Заместитель директора по УВР |
| 4.7 | Участие в республиканских и муниципальных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС | Постоянно | В соответствие с планом работы МОиН РТ | Заместитель директора по УВР |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте РОО, ОО дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению | В течение 2022 года | Раздел на сайте по ФГОС. Пакет информационно- методических материалов | Директор школы |
| 5.2 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС | В течение 2022 года | Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО | Администрация школы |
| 5.3 | Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения обновленных ФГОС | Постоянно | Действующий форум работников образования по обсуждению проблем введения | Администрация школы |
| 5.4 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО | Постоянно | Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО | Классные руководители |
| 5.5 | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленным ФГОС, представление результатов | Ежеквартальн о в течение всего периода | Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО, справки | Классные руководители |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование муниципального бюджета в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО | В течение 2022 года | Муниципальное задание | Директор школы |
| 7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием в рамках реализации национального проекта «Образование», за счет средств местного бюджета и средств субвенции | В течение 2022 года | Обновление материально- технической базы школы | Администрация школы |